## GA-JELOG-FR-092
|  | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | [15 empty] | Código | GA-JELOG-FR-092
|  | FORMATO BALANCE DE OBRA | [15 empty] | Versión | 4
[18 empty] | Vigencia | 2023-10-05
FECHA |  | 15 de Febrero de 2024
CONTRATO No. |  | 098-00-D-CACOM-1- GRUAL-2023
OBJETO DEL CONTRATO |  | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACION DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS No. 15 DEL COMANDO AEREAO DE COMBATE No.1
CONTRATISTA |  | CubingeCol Ingenieria y Cubiertas sas
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR |  | Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery
ACTIVIDADES CONTRACTUALES
No. | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | UND | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |  |  | CORTE No.1 (27/11/2023) |  |  | CORTE No.2 (26/12/2023) |  |  | CORTE No.3 (15/02/2024) |  |  | BALANCE A LA FECHA |  |  |  | Justificación Mayores o Menores Cantidades
|  |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR PARCIAL EJECUTADO | %EJECUTADO | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR PARCIAL EJECUTADO | %EJECUTADO | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR PARCIAL EJECUTADO | %EJECUTADO | CANTIDAD REAL | VALOR PARCIAL REAL | MAYORES Y MENORES CANTIDADES
1 | PRELIMINARES
1.1 | DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL | m2 | 54.54 | 20931.0734 | 1141580.7452 | 48.41 | 1013273.265 | 88.76% | 6.13 | 128307.4802 | 11.24% | 49.107 | 1027862.2232 | 90.04% | 103.647 | 2169442.9684 | 49.107 | MAYOR
1.2 | DESMONTE DE PUERTAS METALICAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO | m2 | 23.6 | 13400.0939 | 316242.2164 | 18.88 | 252993.7731 | 80% | 4.72 | 63248.4433 | 20% |  | 0 | 0% | 23.6 | 316242.2164 | 0 | MENOR
1.3 | DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO | m2 | 223.16 | 11741.0418 | 2620130.8885 | 223.16 | 2620130.8885 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 223.16 | 2620130.8885 | 0 | MENOR
1.4 | DESMONTE DE VENTANERIA, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS | m2 | 34.87 | 14334.0594 | 499828.6499 | 21.757 | 311866.1295 | 62.39% | 13.11 | 187919.5182 | 37.6% |  | 0 | 0% | 34.867 | 499785.6477 | -0.003 | MENOR
1.5 | ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES | m2 | 801.52 | 5189.0771 | 4159149.0902 | 630.12 | 3269741.2725 | 78.62% | 171.4 | 889407.8177 | 21.38% |  | 0 | 0% | 801.52 | 4159149.0902 | 0 | MENOR
1.6 | DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | m2 | 1035 | 13750.0233 | 14231274.0874 | 621.74 | 8548939.4697 | 60.07% | 413.26 | 5682334.6178 | 39.93% |  | 0 | 0% | 1035 | 14231274.0874 | 0 | MENOR
1.7 | DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTE EN CADA BIEN INMUEBLE O EDIFICACION A INTERVENIR (TABLERO, RED EXTERNA DE ALIMENTACIÒN O ACOMETIDA, TOMAS, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TUBERÍA, CABLEADO, CAJA, ETC.) DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESTOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS A LA UNIDAD MEDIANTE ACTA. | gl | 1 | 424949.0079 | 424949.0079 | 1 | 424949.0079 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 1 | 424949.0079 | 0 | MENOR
1.8 | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA EXISTENTE | kg | 330 | 3360.0227 | 1108807.4851 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 330 | 1108807.4851 | 100% | 330 | 1108807.4851 | 0 | MENOR
1.9 | REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE DEMOLICION DE ALISTADO EN PISOS Y DEMOLICION PAÑETE EN MUROS, RETIRO DE ESCOMBROS | m2 | 503.25 | 15867.0561 | 7985095.9584 | 490.58 | 7784060.3582 | 97.48% | 12.67 | 201035.6002 | 2.518% |  | 0 | 0% | 503.25 | 7985095.9584 | 0 | MENOR
1.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS | ml | 180 | 18565.0141 | 3341702.5334 | 180 | 3341702.5334 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 180 | 3341702.5334 | 0 | MENOR
1.11 | DESMONTE DE EQUIPOS DE COCINA | un | 10 | 16712.0102 | 167120.102 | 10 | 167120.102 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 10 | 167120.102 | 0 | MENOR
1.12 | INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA INCLUYE ACCESORIOS | un | 10 | 106508.0008 | 1065080.0076 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 | 1065080.0076 | 100% | 10 | 1065080.0076 | 0 | MENOR
1.13 | DEMOLICION DE CAJAS DE INSPECCION, INCLUYE RETIRO | un | 1 | 28064.0038 | 28064.0038 | 1 | 28064.0038 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 1 | 28064.0038 | 0 | MENOR
1.14 | DEMOLICION DE MURO (INCLUYE REMOSION DE ENCHAPE SIN AFECTAR AREAS CERCANAS Y TRASLADO DE ESCOMBROS FUERA DEL EDIFICIO A SITIO AUTORIZADO) | m2 | 7.7 | 26396.0185 | 203249.3423 | 7.7 | 203249.3423 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 7.7 | 203249.3423 | 0 | MENOR
1.15 | REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES | ml | 50 | 10249.0164 | 512450.8197 | 11.21 | 114891.4738 | 22.42% | 32.07 | 328685.9557 | 64.14% |  | 0 | 0% | 43.28 | 443577.4295 | -6.72 | MENOR
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [11 empty] | 0 |  | 0
2.1 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION | m3 | 22.36 | 21919.0151 | 490109.1778 | 10.64 | 233218.3208 | 47.58% | 11.72 | 256890.8571 | 52.42% |  | 0 | 0% | 22.36 | 490109.1778 | 0 | MENOR
2.2 | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO | m3 | 29.59 | 19702.0159 | 582982.6507 | 10.64 | 209629.4493 | 35.96% | 18.95 | 373353.2015 | 64.04% |  | 0 | 0% | 29.59 | 582982.6507 | 0 | MENOR
3 | CIMENTACIÓN | [11 empty] | 0 |  | 0
3.1 | CONSTRUCCION DE PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | m2 | 15.68 | 131505.007 | 2061998.5096 | 6.4 | 841632.0447 | 40.82% | 9.28 | 1220366.4648 | 59.18% | 9.28 | 1220366.4648 | 59.18% | 24.96 | 3282364.9744 | 9.28 | MAYOR
4 | ESTRUCTURA EN CONCRETO | [11 empty] | 0 |  | 0
4.1 | CONSTRUCCION DE COLUMNA EN CONCRETO DE 4.000 PSI. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | m3 | 6.2 | 915976.0021 | 5679051.2131 | 0 | 0 | 0% | 6.2 | 5679051.2131 | 100% |  | 0 | 0% | 6.2 | 5679051.2131 | 0 | MENOR
4.2 | SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO. TRASIEGO, MANEJO | kg | 454.05 | 6117.0097 | 2777428.2521 | 0 | 0 | 0% | 454.0544 | 2777455.1669 | 100% |  | 0 | 0% | 454.0544 | 2777455.1669 | 0.0044 | MAYOR
4.3 | CONSTRUCCION DE TRAMPA DE GRASAS EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. | m3 | 1 | 1004538.989 | 1004538.989 | 1 | 1004538.989 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 1 | 1004538.989 | 0 | MENOR
5 | MAMPOSTERIA | [11 empty] | 0 |  | 0
5.1 | CONSTRUCCIÓN DE MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 (0.33X0.115X0.23) MTS. | m2 | 105.64 | 47378.0072 | 5005012.6847 | 0 | 0 | 0% | 34.3225 | 1626131.6535 | 32.49% | 23.156 | 1097085.1356 | 21.92% | 57.4785 | 2723216.7891 | -48.1615 | MENOR
5.2 | CONSTRUCCIÓN DE DINTELES CONCRETO DE 3000 PSI 0,15 X0,20, INCLUYE ACERO DE REFUERO | ml | 8.92 | 80614.0001 | 719076.8811 | 0 | 0 | 0% | 8.92 | 719076.8811 | 100% |  | 0 | 0% | 8.92 | 719076.8811 | 0 | MENOR
5.3 | CONSTRUCCIÓN DE MURO SUPERBOARD 8MM INTEMPERIE CON ESTRUCTURA Y ACABADO 2 CARAS E= 0,12 MTS. (INCLUYE DOS CAPAS DE FRESCASA) | m2 |  | 140732.0038 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MENOR
6 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | [11 empty] | 0 |  | 0
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT 8", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | ml | 12 | 114472.0202 | 1373664.2423 | 12 | 1373664.2423 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 12 | 1373664.2423 | 0 | MENOR
6.2 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 0.80 X 0.80 MTS. | un |  | 565161.0343 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MENOR
6.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | un | 18 | 46769.0215 | 841842.3868 | 9 | 420921.1934 | 50% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 9 | 420921.1934 | -9 | MENOR
6.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ml | 48 | 16468.0093 | 790464.4443 | 48 | 790464.4443 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 48 | 790464.4443 | 0 | MENOR
6.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1/2" | ml | 18 | 93301.0264 | 1679418.4759 | 18 | 1679418.4759 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 18 | 1679418.4759 | 0 | MENOR
7 | INSTALACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE GAS NATURAL | [11 empty] | 0 |  | 0
7.1 | TUBERIA DE COBRE TIPO "L" GAS 1/2" | ml | 50 | 40245.0179 | 2012250.8975 | 50 | 2012250.8975 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 50 | 2012250.8975 | 0 | MENOR
7.2 | VÁLVULA DE BOLA GAS Ø 1/2" (INCLUYE CAJA Y TAPA EN PVC) | un | 1 | 66387.002 | 66387.002 | 0 | 0 | 0% | 1 | 66387.002 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 66387.002 | 0 | MENOR
7.3 | PUNTO DE GAS 1/2" | un | 4 | 50593.0055 | 202372.022 | 0 | 0 | 0% | 4 | 202372.022 | 100% |  | 0 | 0% | 4 | 202372.022 | 0 | MENOR
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [11 empty] | 0 |  | 0
8.1 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 40W, INCLUYE SALIDA EN CABLE DE COBRE 1N12 CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12 CU- AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12 CU-AWG-DESN TIERRA (LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", CAJAS TIPO RADWELL, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, TOMA, FACEPLATE, CLAVIJA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | un | 6 | 379776.0218 | 2278656.1308 | 0 | 0 | 0% | 4 | 1519104.0872 | 66.67% |  | 0 | 0% | 4 | 1519104.0872 | -2 | MENOR
8.2 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA CON LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED REDONDO 18W, TEMPERATURA DE COLOR 3000K, FLUJO LUMINOSO 1200 LM, TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-277V, IP 20, MONTAJE DE INCRUSTAR, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | Un | 30 | 168086.0158 | 5042580.4743 | 0 | 0 | 0% | 30 | 5042580.4743 | 100% | 3 | 504258.0474 | 10% | 33 | 5546838.5217 | 3 | MAYOR
9 | PAÑETES | [11 empty] | 0 |  | 0
9.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES" | m2 | 285.23 | 25721.0104 | 7336403.7943 | 285.23 | 7336403.7943 | 100% | 38.5305 | 991043.3909 | 13.51% | 28.95 | 744623.2509 | 10.15% | 352.7105 | 9072070.4361 | 67.4805 | MAYOR
10 | CIELO RASO | [11 empty] | 0 |  | 0
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | m2 | 789.732 | 79014.0344 | 62399911.4503 |  | 0 | 0% | 778.9162 | 61545311.4566 | 98.63% | 71.5153 | 5650712.3775 | 9.056% | 850.4315 | 67196023.8341 | 60.6995 | MAYOR
11 | ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES | [11 empty] | 0 |  | 0
11.1 | ALISTADO DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | m2 | 306.77 | 35914.9957 | 11017643.2325 | 306.772 | 11017715.0625 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 306.772 | 11017715.0625 | 0.002 | MAYOR
11.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA GRANO DE MÁRMOL PERLATO CLARO NO. 5, DE 30 X 30. | m2 | 306.77 | 133150.9661 | 40846721.8769 | 306.772 | 40846988.1788 | 100% |  | 0 | 0% | 3.84 | 511299.7099 | 1.252% | 310.612 | 41358287.8887 | 3.842 | MAYOR
11.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA GRANO DE MÁRMOL PERLATO CLARO H=8 CM | ml | 72 | 41267.0059 | 2971224.422 | 72 | 2971224.422 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 72 | 2971224.422 | 0 | MENOR
11.4 | DESTRONCADA, SELLADA, PULIDA, CRISTALIZADA Y BRILLADA PISO TABLON GRANO DE MÁRMOL. | m2 | 751.774 | 32342.9866 | 24314616.4042 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 755.1307 | 24423182.1073 | 100.4% | 755.1307 | 24423182.1073 | 3.3567 | MAYOR
11.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN EPÓXICA EN 3 CAPAS PARA LINEAS DE DEMARCACION EN SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA, (INCLUYE APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE DISEÑO DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN) | ml | 180 | 31862.9628 | 5735333.3123 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 76.61 | 2441021.5837 | 42.56% | 76.61 | 2441021.5837 | -103.39 | MENOR
12 | ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES | [11 empty] | 0 |  | 0
12.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | m2 | 178.72 | 22920.9952 | 4096440.2539 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 292.1402 | 6696145.2545 | 163.5% | 292.1402 | 6696145.2545 | 113.4202 | MAYOR
12.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | m2 | 943.2914 | 21888.0053 | 20646766.8109 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 525.2183 | 11495979.8655 | 55.68% | 525.2183 | 11495979.8655 | -418.0731 | MENOR
12.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | m2 | 680 | 31854.9776 | 21661384.7628 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 409.4893 | 13044271.9449 | 60.22% | 409.4893 | 13044271.9449 | -270.5107 | MENOR
13 | CARPINTERIA METALICA | [11 empty] | 0 |  | 0
13.1 | PUERTA ENTAMBORADA EN LÁMINA C.R. GALVANIZADA CAL.18, . INCLUYE MARCO, CERRADURA Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | m2 | 20 | 688343.9898 | 13766879.7968 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17.5387 | 12072658.7346 | 87.69% | 17.5387 | 12072658.7346 | -2.4613 | MENOR
13.2 | DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 PARA CAMPANA EXTRACTORA DE ACUERDO A MEDIDA EXISTENTE | ml | 30 | 117731.9989 | 3531959.9665 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20 | 2354639.9777 | 66.67% | 20 | 2354639.9777 | -10 | MENOR
14 | CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO | [11 empty] | 0 |  | 0
14.1 | VENTANERIA TIPO PERSIANA ALUMINIO | m2 | 21.19 | 321088.9866 | 6803875.6266 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16.0778 | 5162388.4547 | 75.87% | 16.0778 | 5162388.4547 | -5.1122 | MENOR
14.2 | VENTANA EN ALUMINIO ANONIZADO CON MALLA | m2 | 24 | 277858.9759 | 6668615.4227 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24.9575 | 6934668.8654 | 104% | 24.9575 | 6934668.8654 | 0.95751 | MAYOR
15 | CARPINTERIA ACERO INOXIDABLE | [11 empty] | 0 |  | 0
15.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN 0,60 MTS EN ACERO INOXIDABLE DE ACUERDO A MEDIDA Y DISEÑO EN SITIO | ml | 12 | 405136.9982 | 4861643.9783 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2.5 | 1012842.4955 | 20.83% | 2.5 | 1012842.4955 | -9.5 | MENOR
16 | CUBIERTAS | [11 empty] | 0 |  | 0
16.1 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO O SIMILAR. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. | kg | 9600 | 22262.808 | 213722956.8 | 0 | 0 | 0% | 9574.34 | 213151693.1467 | 99.73% | 932.3278 | 20756235.7039 | 9.712% | 10506.6678 | 233907928.8506 | 906.6678 | MAYOR
16.2 | TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR SEGÚN UMA Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR) REMATES, LIMATESAS, FLANCHES Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | m2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MENOR
16.3 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE TEJA CANALETA METALICA ESTRUCTURAL 610 PREPINTADO CAL. 20 INCLUYE REMATES, LIMATESAS, FLANCHES Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | m2 | 1100 | 176597.9296 | 194257722.6123 | 647 | 114258860.4819 | 58.82% | 453 | 79998862.1303 | 41.18% |  | 0 | 0% | 1100 | 194257722.6123 | 0 | MENOR
17 | ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS | [11 empty] | 0 |  | 0
17.1 | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | m3 | 140 | 48375.0788 | 6772511.0312 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 140 | 6772511.0312 | 100% | 140 | 6772511.0312 | 0 | MENOR
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA |  |  |  |  | 721825170.9263 |  | 213077911.6164 |  |  | 382650618.5811 |  |  | 126096640.7208 |  |  | 721825170.9184
ADMINISTRACIÓN |  | 18% |  |  | 129928530.7667 |  | 38354024.091 |  |  | 68877111.3446 |  |  | 22697395.3298 |  |  | 129928530.7653
IMPREVISTOS |  | 1% |  |  | 7218251.7093 |  | 2130779.1162 |  |  | 3826506.1858 |  |  | 1260966.4072 |  |  | 7218251.7092
UTILIDADES |  | 4% |  |  | 28873006.8371 |  | 8523116.4647 |  |  | 15306024.7432 |  |  | 5043865.6288 |  |  | 28873006.8367
IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  |  | 5485871.299 |  | 1619392.1283 |  |  | 2908144.7012 |  |  | 958334.4695 |  |  | 5485871.299
TOTAL CONTRACTUAL |  |  |  |  | 893330831.5383 | SUBTOTAL 1 | 263705223.4165 | 27.42% | SUBTOTAL 2 | 473568405.556 | 49.24% |  | 224439873.0332 | 25.12% | SUBTOTAL 3 | 893330831.54
EQUIPOS
No. | DESCRIPCION EQUIPO | UND | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |  |  | CORTE No.1 (Fecha) |  |  | CORTE No.2 (Fecha) |  |  | CORTE No.3 15/02/2024 |  |  | BALANCE A LA FECHA |  |  |  | Justificación Mayores o Menores Cantidades
|  |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
[6 empty] | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR PARCIAL EJECUTADO | % EJECUTADO | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR PARCIAL EJECUTADO | % EJECUTADO | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR PARCIAL EJECUTADO | % EJECUTADO | CANTIDAD REAL | VALOR PARCIAL REAL | MAYORES Y MENORES CANTIDADES
18 | EQUIPOS | [11 empty] | 0 |  | 0
18.1 | Suministro e instalación de campana extractora en acero inoxidable tipo 304 calibre 20 de acuerdo a especificaciones técnicas, inc. Extractor y ducteria | Und | 1 | 39145890.14 | 39145890.14 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 1 | 39145890.14 | 100% | 1 | 39145890.14 | 0 | MENOR
18.2 | Suministro e instalación de línea autoservicio de acuerdo a especificaciones técnicas | Und | 1 | 29236780.34 | 29236780.34 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 1 | 29236780.3371 | 100% | 1 | 29236780.3371 | -1e-10 | MENOR
TOTAL COSTO DIRECTO EQUIPOS |  |  |  |  | 68382670.48 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 68382670.4771
IVA |  | 19% |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
SUBTOTALES EQUIPOS |  |  |  |  | 68382670.48 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 68382670.4771
TOTALES (OBRA + EQUIPOS) CONTRACTUAL |  |  |  |  | 961713502.0183 | SUBTOTAL 1 |  |  | SUBTOTAL 2 | 0 |  | SUBTOTAL 3 | 68382670.4771 |  | SUBTOTAL 3 | 961713502.0171
ACTIVIDADES NO PREVISTAS
No. | DESCRIPCION ACTIVIDAD | UND | CANTIDADES REQUERIDAS |  |  |  | Justificación Mayores o Menores Cantidades
|  |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
19.1 | INDEPENDIZAR AGUAS NEGRAS - TRAMPA DE GRASA | gl | 1 | 2606321.95 | 2606321.95
19.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO MEDIA CAÑA GRANO DE MÁRMOL DANTA GRIS CLARO H=8 CM | ml | 123.7 | 98836 | 12226013.2
TOTAL COSTO DIRECTO ACTIVIDADES NO PREVISTAS |  |  |  |  | 14832335.15
ADMINISTRACIÓN |  | 18% |  |  | 2669820.327
IMPREVISTOS |  | 1% |  |  | 148323.3515
UTILIDADES |  | 4% |  |  | 593293.406
IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  |  | 112725.7471
SUBTOTAL 1 |  |  |  |  | 18356497.9816
TOTAL BALANCE (OBRAS+EQUIPOS+NO PREVISTOS) |  |  |  |  | 980069999.9987
Solicita: Representante Legal Contratista Firma y postfirma |  |  |  | Autorizó: Representante Legal Interventoria o supervisor Firma y postfirma