## TABLA 1
Matriz de Riesgo Objeto:Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio, la prestación del servicio a todo costo de realización del programa de diagnóstico e intervención mediante la evaluación nutricional, condición física, metabólica y cardiovascular dentro de la cultura del cuidado, en desarrollo del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo para los empleados y funcionarios de los Distritos Judiciales de Villavicencio y de San José del Guaviare.
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, CÓMO PUEDE OCURRIR) (QUÉ PUEDE PASAR Y, CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBALIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el monitoreo | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revision
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo | Periocidad Cuando?
1 | Especifico | interno | Planeación | Operacional | El servicio no cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad | No se satisface la necesidad de la entidad | 2 | 4 | 6 | RIESGO MEDIO | Entidad | Mayor análisis de la necesidad de la entidad, con respecto a la elaboración de los estudios previos y analisis del sector. | 2 | 3 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Supervisor del contrato | INICIO EJECUCION DEL CONTRATO | Etapa contractual | Hacer seguimiento a la ejecución del respectivo | Permanente
2 | General | interno | Selección | Económicos | Documentos previos e invitacion publica inadecuada | Retrasos o suspensión del proceso de contratación. | 2 | 4 | 6 | RIESGO MEDIO | Entidad | Revisión jurídic, financiera y técnica de la invitación publica y de los requisitos de participación y evaluación del proceso de selección. | 2 | 3 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Entiddad | Desde la elaboracion del proceso | Hasta la selección del contratista | Desde la elaboración de los estudios previos que determine bajo aspectos objetivos y reales los posibles cambios a futuro de acuerdo a las circunstancias históricas del proceso. | Permanente
3 | Especifico | Externo | Contratación | Operacional | Servicios inexactos o con descripciones incompletas que no satisfacen la necesidad concreta de la entidad | necesidad concreta de la entidad | 2 | 2 | 3 | RIESGO MEDIO | Contratista | Informe de supervisión | 1 | 2 | 3 | RIESGO MEDIO | SI | Supervisor del Contrato | Acta de inicio | Finalización Contrato | Seguimiento para verificar prestación del servicio | Etapa contractual
4 | General | interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato | Demora para la ejecución del contrato. | 1 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | 1, Solicitar al área de la que surge la necesidad, verificar de manera detallada el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 2. Verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte del supervisor designado. 3. El supervisor designado debe realizar control sobre el cumplimiento de estos requisitos, mediante correos / actas entre otros. | 1 | 2 | 3 | RIESGO MEDIO | SI | SUPERVISOR/ENTIDAD | INICIO EJECUCION DEL CONTRATO | TERMINACION EJECUCION DEL CONTRATO | Verificacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales a traves de los informes presentados por el contratista. | Mensual
5 | Especifico | Externo/Interno | Ejecución | Operacional | El servicio no cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad | 1. Contratista: Presta el servicio con características diferentes a la establecidas por la Entidad. 2. Contratista: Tardanza en la prestación del servicio adquirido. 3. Contratista: Cambio de las condiciones por parte de este. 4. Contratista: Inadecuada prestación del servicio requerido por la entidad. 5. Entidad: Inoportunidad en la revisión de las especificaciones técnicas por parte del supervisor. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Entidad/Contratista | 1, Obligaciones del contratista estipuladas desde los Estudios Previos 2. Acta de recibo por parte del supervisor a entera satisfacción del servicio contratado una vez verifique que cumple con las especificaciones y requerimientos de la Entidad. | 2 | 2 | 4 | RIESGO MEDIO | si | SUPERVISOR/ENTIDAD | INICIO EJECUCION DEL CONTRATO | TERMINACION EJECUCION DEL CONTRATO | Verificacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales a traves de los informes presentados por el contratista. | Etapa contractual
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Idoneidad del profesional o de la persona destinada a la ejecución del objeto contractual | Dificulta la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Aplicando medidas constantes de seguimiento contractual se puede lograr el cumplimiento del objeto contractual. | 2 | 2 | 4 | RIESGO MEDIO | si | Supervisor | INICIO EJECUCION DEL CONTRATO | TERMINACION EJECUCION DEL CONTRATO | Realizando seguimiento constante a las actividades del contratista | Periódicamente hasta la finalización de la ejecución del contrato
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No pago oportuno por parte del contratista a los trabajadores y personal utilizado para ejercer el objeto contractual en relación con los salarios, prestaciones sociales y demás beneficios laborales | Dificulta la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Solicitar el cumplimiento de las garantías que aseguren el riesgo previstas en el proceso de contratación.Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos. | 2 | 2 | 4 | RIESGO MEDIO | si | Supervisor | INICIO EJECUCION DEL CONTRATO | TERMINACION EJECUCION DEL CONTRATO | Realizando seguimiento constante a las actividades del contratista | Durante la ejecución del contrato

## TABLA 2
Tabla 2 - Probabilidad del Riesgo
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (Proboablemente va ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de las circunstancias) | 5
(a) Asignar una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia así: raro, improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor más bajo y casi cierto el de valor más alto, como se indica en le Tabla 2. La Entidad Estatal puede utilizar las fuentes de información sugeridas anteriormente, métodos cuantitativos con diferentes metodologías que arrojen otros resultados y complementen los resultados de la matriz de evaluación de riesgos.

## TABLA 3
Tabla 3 - Impacto de Riesgo
Impacto
Cualificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificultad en la ejecucion del contrato de manera baja. Aplicando medidas minimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye ala ejecución del contrato sustancialmente pero aun asi permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manetra grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Cualificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mas del uno porciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del cinco porciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobe el valor del contrato en mas del treinta por ciento (30%)
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrofico
(b) Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 3, analizando los siguientes criterios: (i) la calificación cualitativa del efecto del Riesgo, y (ii) la calificación monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del contrato. La Entidad Estatal debe escoger la mayor valoración resultante de los criterios (i) y (ii) para determinar el impacto del Riesgo.

## TABLA 4
Tabla 4 - Valoración del Riesgo
(c) Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del Riesgo.

## TABLA 5
Tabla 5 - Categoría del Riesgo
(d) Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos para su correcta gestión: