## PRE MOD I
SISTEMA NO CONVENCIONAL DE CAPTACIÓN Y POTABILIZACIÓN DE AGUA LLUVIA PARA CONSUMO
PRESUPUESTO CASETA POTABILIZACION
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | CASETA RECOLECCIÓN Y POTABILIZACIÓN AGUAS LLUVIAS
1.1 | PRELIMINARES
1.1.0 | Implantacio y Apropiacion de diseños con ajuste del sistema de tratamiento | UN | 1
1.1.1 | Localización y replanteo | M2 | 360
1.1.2 | Descapote y nivelación | M2 | 360
1.2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
1.2.1 | Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual | M3 | 42.957
1.2.2 | Lleno compactado con material del sitio manual | M3 | 30.0699
1.2.3 | Base arena - cemento agregado fino compactado | M3 | 12.8871
1.3 | SOLADOS Y CONCRETOS
1.3.1 | Solado en concreto de 14 Mpa | M3 | 7.6582
1.3.2 | Concreto de 21 MPA (3000 PSI) Para viga de cimentación | M3 | 6.416
1.3.3 | Concreto de 21 MPA (3000 PSI) Para columnas | M3 | 9.226
1.3.4 | Concreto de 21 MPA (3000 PSI) Para viga aerea | M3 | 7.89
1.3.5 | Concreto de 21 MPA (3000 PSI) Para placa contrapiso | M3 | 9.624
1.3.5A | Concreto de 21 MPA (3000 PSI) Para Canal Perimetral | M3 | 5.12
1.3.6 | Concreto de 21 MPA (3000 PSI) Para zapata | M3 | 7.2
1.3.7 | Mortero de nivelación e = 0,05 m para pisos | M2 | 50.22
1.3.8 | Caja de inspección de 0,60 x 0,60 x 0,60 m en ladrillo, concreto de 17,2 Mpa y tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa | UND | 2
1.3.9 | Acero de refuerzo figurado Fy = 60.000 psi d>1/4" | KG | 4547.6
1.4 | MAPOSTERIA Y PAÑETES.
1.4.1 | Muro en bloque No. 4 de 10x20x40cm | M2 | 174.292
1.5 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA
1.5.1 | ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-500 GRADO C. (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA) | KG | 6342.48
1.5.22 | SUMINISTRO E INSTALACION TEJA METALICA CL. 30 | M2 | 360
1.5.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20, LD=0.61m (INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS) | ML | 36
1.5.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA CUPULA 6x4'' EN ALUMINIO | UND | 2
1.5.5 | Suministro e instalación Filtro Y PVC 4'' (Incluye malla, tuberia desague, limpieza y tapon) | UND | 2
1.6 | ACABADOS
1.6.1 | Revoque de muro incluye dilataciones y filos | M2 | 348.584
1.6.2 | Pintura muro 3 manos | M2 | 348.584
1.7 | CARPINTERIA METALICA
1.7.1 | VENTANA EN ALUMINIO BLANCO PINTURA ELECTROSTÁTICA, SISTEMA PERSIANA FIJA EN ALUMINIO | M2 | 2.88
1.7.2 | VENTANA EN ALUMINIO 0.80x1.80m BLANCO PINTURA ELECTROSTÁTICA,ENVIDRIO TEMPLADO COLOR 5mm,SISTEMA 7/44, CON CORREDERAS Y FIJAS, CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS. | UND | 2
1.7.5 | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TABLERO CORRIDO MARCO, PASADOR LAMINA COLL ROLLED CAL 20. (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA) | M2 | 3.36
1.8 | REDES
1.8.1 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4" | ML | 15.54
1.8.2 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA 2" | ML | 48.86
1.8.3 | CODO SANITARIO PVC 90 CC-4" | UND | 8
1.8.4 | TE SANITARIO PVC 90 CC-4" | UND | 2
1.8.5 | REGISTRO DE BOLA EN PVC 4" | UND | 4
1.8.6 | REGISTRO DE BOLA EN PVC 2" | UND | 2
1.8.7 | REGISTRO DE BOLA EN PVC 1" | UND | 2
1.8.8 | CODO SANITARIO PVC 90 CC-2" | UND | 4
1.8.9 | TE SANITARIO PVC 90 CC-2" | UND | 2
1.8.10 | SIFON DE PISO DE 2", INCLUYE REJILLA | UND | 2
1.8.11 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PRESION 1" | ML | 21.66
1.8.12 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PRESION 1/2" | ML | 12
1.8.13 | CODO 90 PRESION PVC 1" | UND | 9
1.8.14 | CODO 90 PRESION PVC 3/4" | UND | 4
1.8.15 | CODO 90 PRESION PVC 1/2" | UND | 5
1.8.16 | TEE PRESION PVC 3/4" | UND | 4
1.8.17 | ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 1/2" | UND | 4
1.8.18 | ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2" | UND | 4
1.8.19 | TAPON ROSCADO PVC 1/2" | UND | 3
1.8.20 | TANQUE PLÁSTICO PARA 250 LITROS | UND | 2
1.8.21 | TANQUE PLÁSTICO PARA 500 LITROS (VERTIMIENTO DE RETROLAVADO) | UND | 2
VALOR TOTAL CASETA DE LABORATORIO Y CUARTO DE ALMACEN |  |  |  |  | 0
2 | SISTEMA DE POTABILIZACIÓN
2.1 | SISTEMA DE PURIFICACIÓN Y EQUIPOS
2.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA EN ACERO INOXIDABLE DE 0,5 HP, CON PRESURIZADOR ELECTRÓNICO, LO CUAL PREVIENE SUCCIÓN EN VACÍO, ASÍ COMO APAGADO AUTOMÁTICO AL CIERRE DE LA DESCARGA. | UND | 2
2.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO MULTIMEDIA DE ARENA CON TANQUE EN FIBRA DE VIDRIO REFORZADA, 150 PSI, VÁLVULA MANUAL DE TRES POSICIONES EN NORYL. (INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS) | UND | 2
2.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO CON TANQUE DE VIDRIO REFORZADO, 150 PSI, VÁLVULA MANUAL DE TRES POSICIONES EN NORYL. (INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS) | UND | 2
2.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANÓMETROS EN ACERO INOXIDABLE CON RANGO DE 0-100 PSI PARA CHEQUEO PRESIÓN FILTROS. | UND | 4
2.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA UV MARCA PURIKOR 12 GPM - VOLTAJE 110v o SIMILAR, EN ACERO INOXIDABLE CON DISPLAY DIGITAL CON TIEMPO DE OPERACIÓN Y ALARMAS DE FALLO, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE 304. | UND | 2
2.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLORADOR DE PASTILLAS DE HASTA 2 KG, CON VÁLVULA DE DOSIFICACIÓN. (INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS) | UND | 2
2.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FUENTE DE AGUA DE PEDESTAL, ALTO 100CM, ANCHO 35CM, PROFUNDIDAD 35 CM, PESO 18KG, CON UN GRIFO CROMADO EN UNA SOLA PIEZA CON BOTÓN PUSH, BASE EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, ANTICORROSIVA. | UND | 2
2.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADORA Y LLENADORA DE GARRAFONES EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 18 ADAPTADO PARA LAVADO, ENJUAGUE Y LLENADO DE GARRAFONES CAPACIDAD 2 GARRAFONES SIMULTANEOS (INCLUYE BOMBA EN ACERO INOXIDABLE DE 0,5 HP, CON PRESURIZADOR ELECTRÓNICO) | UND | 2
VALOR TOTAL SISTEMA DE TRATAMIENTO |  |  |  |  | 0
3 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL
3.1 | PRELIMINARES
3.1.1 | Localización y replanteo | M2 | 56.54
3.1.2 | Descapote y nivelación | M2 | 56.54
3.2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
3.2.1 | Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual | M3 | 31.097
3.2.2 | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO. TAMAÑO MAXIMO 4". (H:0.30 INCLUYE COMPACTACION C/0.15M) | M3 | 16.962
3.2.3 | Lleno con arena (Incluye compactación) | M3 | 8.481
3.3 | SOLADOS Y CONCRETOS PARA ANILLO PERIMETRAL
3.3.1 | Solado en concreto de 14 Mpa | M3 | 2.827
3.3.2 | CONCRETO DE 3000PSI (21.0MPA) PARA ANILLO PERIMETRAL. INC. FORMALETA | M3 | 11.308
3.4 | ACERO DE REFUERZO
3.4.1 | Acero de refuerzo figurado Fy = 60.000 psi d>1/4" | KG | 1130.8
3.5 | TANQUE, TUBERIAS Y ACCESORIOS
3.5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CON RECUBRIMIENTO EN PLASTISOL 200 MICRAS. Y MEMBRANA INTERNA DE PVC TIPO EXTREM , (6x2,5m). INC MONTAJE, TRANSPORTE Y SUMINISTRO. | UND | 2
3.5.2 | Suministro e instalación de tubería PVC RDE 21 extremos lisos diámetro 1" | ML | 11.1
3.5.3 | Suministro e instalación codo 90 presión PVC 1" | UND | 6
3.5.4 | Suministro e instalación de válvula de bola PVC 1" | UND | 2
3.5.5 | Suministro e instalación Válvula de cheque en Y ∅1" (Bronce) | UND | 2
3.5.6 | Suministro e instalación Union Universal Lisa 4'' PVC | UND | 4
3.5.7 | Caja de inspección de 0,60 x 0,60 x 0,60 m en ladrillo, concreto de 17,2 Mpa y tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa | UND | 1
TOTAL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL |  |  |  |  | 0
4 | REDES ELECTRICAS
4.1 | SISTEMA DE GENERACION SOLAR
4.1.1 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO TIPO MINI PRAGMA PARCIAL DE 6 CIRCUITOS INCLUYE BREAKER | UND | 2
4.1.2 | PUESTA A TIERRA TERMINAL EN BAJA TENSION | UND | 2
4.1.3 | ACOMETIDA PARCIAL 2 No10+1No8 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION | ML | 30
4.1.4 | ACOMETIDA PARCIAL 2 No12+1No12 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION | ML | 90
4.1.5 | SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UND | 8
4.1.6 | SALIDA DE LAMPARA LED SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UND | 12
4.1.7 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO COMPUESTO POR: (8) PANELES SOLARES DE 550W O SIMILAR, (4) BATERIAS DE 200Amp.Hr, (1) INVERSOR HIBRIDO DE 3.500 W, CON SU RESPECTIVO CABLEADO Y ESTRUCTURAS | UND | 2
TOTAL REDES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0
5* | TRANSPORTE
5.1 | Descarque de materiales en boca de puerto | kg
5.2 | Empaque de Materiales inlcuido el saco | kg
5.3 | Cargue y manejo interno en puerto | kg
5.4 | Transporte Fluvial Puerto Leticia a Puerto Santa Sofia | kg
5.5 | Descarque de materiales en puerto Santa Sofia | kg
5.6 | Transporte de materiales de Puerto Santa Sofia a Sitio de obra | kg
TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
COSTO DIRECTO TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  |  | 0
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 27% | 0
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 0
UTILIDADES |  |  |  | 5% | 0
COSTO TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  |  | 0
6 | SUMINISTROS
6.1 | SUMINISTRO BOTELLÓN REDONDO COLOR AZUL TRANSPARENTE CON MANIJA ELABORADO EN PET CON TAPA VÁLVULA CON CAPACIDAD VOLUMÉTRICA NOMINAL = 18.9 L Y MEDIDA = 20 L, INCLUYE BASE METÁLICA PARA BOTELLÓN REDONDO DE 20 LITROS | UND | 226
6.2 | SUMINISTRO PISTOLA DE CALOR 50-600 GRADOS POTENCIA 1500W TIPO MAKITA HG6020 O SIMILAR | UND | 2
6.3 | SUMINISTRO DE CAJA DE BANDAS TERMO ENCOGIBLES PARA SELLAR BOTELLONES DE AGUA (95MM X 60 MM) AZUL TRANSPARENTE IMPRESA * 1000 UNIDADES | UND | 22
6.4 | SUMINISTRO KIT PARA MEDICIÓN DE PH Y CLORO (INCLUYE EQUIPO DE LABORATORIO, PROBETAS DE VIDRIO, PLASTICAS, MEZCLADOR, GRAMERA, CAVA 5 LTS, PAPEL FILTRO Y CINTAS PH). | UND | 2
6.5 | SUMINISTRO DE LAMPARA REPUESTO MODELO GOLD 12 GPM. | UND | 2
6.6 | SUMINISTRO DE CAJA PASTILLAS CLORADORES 1 KG | UND | 60
6.7 | SUMINISTRO DE ESCRITORIO | UND | 2
6.8 | SUMINISTRO DE SILLA DE OFICINA | UND | 4
6.9 | SUMINISTRO DE EXTINTOR MULTIPROPOSITO 10 LBS + SEÑAL + SOPORTE | UND | 2
6.1 | ADQUISICIÓN DE SILLA PLASTICA, SIN BRAZOS, TIPO RIMAX | UND | 4
6.11 | TABLERO ACRÍLICO BORRABLE 240CMX120CM PERFIL ALUMINIO | UND | 2
6.12 | ESCALERA MULTIPROPOSITO DE 3.55 MT EN ALUMINIO | UND | 2
6.13 | HIDROLAVADORA DE 3100 PSI MOTOR A GASOLINA DE 5.5 HP 4T SOBRE CHASIS METALICO | UND | 2
TOTAL SUMINISTROS |  |  |  |  | 0
COSTO DIRECTO TOTAL SUMINISTROS |  |  |  |  | 0
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 0
COSTO TOTAL CIVIL SUMINISTROS |  |  |  |  | 0
COSTO TOTAL OBRA CIVIL + SUMINISTROS |  |  |  |  | 0
COMPONENTE SOCIAL
COMPONENTE INSTITUCIONAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |  |  |  | 12.48%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | 0

## CANTIDADES (hidden)
ITEM | UN | CANT | KG | PESO
Base arena - cemento agregado fino compactado | M3 | 12.8871 | #REF! | #REF!
Arena | M3 | #REF! | 1450 | #REF!
Gravilla | M3 | #REF! | 1550 | #REF!
Cemento | KG | #REF! |  | #REF!
Acero de refuerzo figurado Fy = 60.000 psi d>1/4" | KG | 12020.88 |  | 12020.88
Muro en bloque No. 4 de 10x20x40cm | UN | 2091.504 | 5 | 10457.52
SUMINISTRO E INSTALACION TEJA METALICA CL. 30 | UND | 148.0263 | 6.14 | 908.8816
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20, LD=0.61m (INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS) | ML | 36 | 0.74 | 26.64
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA CUPULA 6x4'' EN ALUMINIO | UND | 2
Suministro e instalación Filtro Y PVC 4'' (Incluye malla, tuberia desague, limpieza y tapon) | UND | 2
Revoque de muro incluye dilataciones y filos | M2 | 348.584
Pintura muro 3 manos | M2 | 348.584
VENTANA EN ALUMINIO BLANCO PINTURA ELECTROSTÁTICA, SISTEMA PERSIANA FIJA EN ALUMINIO | M2 | 2.88
VENTANA EN ALUMINIO 0.80x1.80m BLANCO PINTURA ELECTROSTÁTICA,ENVIDRIO TEMPLADO COLOR 5mm,SISTEMA 7/44, CON CORREDERAS Y FIJAS, CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS. | UND | 2
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TABLERO CORRIDO MARCO, PASADOR LAMINA COLL ROLLED CAL 20. (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA) | M2 | 3.36
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4" | ML | 15.54 | 1.84 | 28.5936
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA 2" | ML | 48.86 | 0.53 | 25.8958
CODO SANITARIO PVC 90 CC-4" | UND | 8
TE SANITARIO PVC 90 CC-4" | UND | 2
REGISTRO DE BOLA EN PVC 4" | UND | 4
REGISTRO DE BOLA EN PVC 2" | UND | 2
REGISTRO DE BOLA EN PVC 1" | UND | 2
CODO SANITARIO PVC 90 CC-2" | UND | 4
TE SANITARIO PVC 90 CC-2" | UND | 2
SIFON DE PISO DE 2", INCLUYE REJILLA | UND | 2
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PRESION 1" | ML | 21.66 | 0.252 | 5.4583
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PRESION 1/2" | ML | 12 | 0.218 | 2.616
CODO 90 PRESION PVC 1" | UND | 9
CODO 90 PRESION PVC 3/4" | UND | 4
CODO 90 PRESION PVC 1/2" | UND | 5
TEE PRESION PVC 3/4" | UND | 4
ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 1/2" | UND | 4
ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2" | UND | 4
TAPON ROSCADO PVC 1/2" | UND | 3
TANQUE PLÁSTICO PARA 250 LITROS | UND | 2 | 7 | 14
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA EN ACERO INOXIDABLE DE 0,5 HP, CON PRESURIZADOR ELECTRÓNICO, LO CUAL PREVIENE SUCCIÓN EN VACÍO, ASÍ COMO APAGADO AUTOMÁTICO AL CIERRE DE LA DESCARGA. | UND | 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO MULTIMEDIA DE ARENA CON TANQUE EN FIBRA DE VIDRIO REFORZADA, 150 PSI, VÁLVULA MANUAL DE TRES POSICIONES EN NORYL. (INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS) | UND | 2 | 6.1 | 12.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO CON TANQUE DE VIDRIO REFORZADO, 150 PSI, VÁLVULA MANUAL DE TRES POSICIONES EN NORYL. (INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS) | UND | 2 | 6.1 | 12.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANÓMETROS EN ACERO INOXIDABLE CON RANGO DE 0-100 PSI PARA CHEQUEO PRESIÓN FILTROS. | UND | 4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA UV MARCA PURIKOR 12 GPM - VOLTAJE 110v o SIMILAR, EN ACERO INOXIDABLE CON DISPLAY DIGITAL CON TIEMPO DE OPERACIÓN Y ALARMAS DE FALLO, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE 304. | UND | 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLORADOR DE PASTILLAS DE HASTA 2 KG, CON VÁLVULA DE DOSIFICACIÓN. (INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS) | UND | 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FUENTE DE AGUA DE PEDESTAL, ALTO 100CM, ANCHO 35CM, PROFUNDIDAD 35 CM, PESO 18KG, CON UN GRIFO CROMADO EN UNA SOLA PIEZA CON BOTÓN PUSH, BASE EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, ANTICORROSIVA. | UND | 2 | 18 | 36
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADORA Y LLENADORA DE GARRAFONES EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 18 ADAPTADO PARA LAVADO, ENJUAGUE Y LLENADO DE GARRAFONES CAPACIDAD 2 GARRAFONES SIMULTANEOS (INCLUYE BOMBA EN ACERO INOXIDABLE DE 0,5 HP, CON PRESURIZADOR ELECTRÓNICO) | UND | 2
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO. TAMAÑO MAXIMO 4". (H:0.30 INCLUYE COMPACTACION C/0.15M) | M3 | 16.962
Lleno con arena (Incluye compactación) | M3 | 8.481 | 1450 | 12297.45
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CON RECUBRIMIENTO EN PLASTISOL 200 MICRAS. Y MEMBRANA INTERNA DE PVC TIPO EXTREM , (6x2,5m). INC MONTAJE, TRANSPORTE Y SUMINISTRO. | UND | 2 | 341.4354 | 682.8708 | 18.8496 | 47.1239
Suministro e instalación de tubería PVC RDE 21 extremos lisos diámetro 1" | ML | 11.1 | 0.252 | 2.7972
Suministro e instalación codo 90 presión PVC 1" | UND | 6
Suministro e instalación de válvula de bola PVC 1" | UND | 2
Suministro e instalación Válvula de cheque en Y ∅1" (Bronce) | UND | 2
Suministro e instalación Union Universal Lisa 4'' PVC | UND | 4
Caja de inspección de 0,60 x 0,60 x 0,60 m en ladrillo, concreto de 17,2 Mpa y tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa | UND | 1
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO TIPO MINI PRAGMA PARCIAL DE 6 CIRCUITOS INCLUYE BREAKER | UND | 2
PUESTA A TIERRA TERMINAL EN BAJA TENSION | UND | 2
ACOMETIDA PARCIAL 2 No10+1No8 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION | ML | 30
ACOMETIDA PARCIAL 2 No12+1No12 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION | ML | 90
SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UND | 8
SALIDA DE LAMPARA LED SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UND | 12
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO COMPUESTO POR: (8) PANELES SOLARES DE 550W O SIMILAR, (4) BATERIAS DE 200Amp.Hr, (1) INVERSOR HIBRIDO DE 3.500 W, CON SU RESPECTIVO CABLEADO Y ESTRUCTURAS | UND | 2 | #REF! | #REF!
SUMINISTRO BOTELLÓN REDONDO COLOR AZUL TRANSPARENTE CON MANIJA ELABORADO EN PET CON TAPA VÁLVULA CON CAPACIDAD VOLUMÉTRICA NOMINAL = 18.9 L Y MEDIDA = 20 L, INCLUYE BASE METÁLICA PARA BOTELLÓN REDONDO DE 20 LITROS | UND | 226
SUMINISTRO PISTOLA DE CALOR 50-600 GRADOS POTENCIA 1500W TIPO MAKITA HG6020 O SIMILAR | UND | 2
SUMINISTRO DE CAJA DE BANDAS TERMO ENCOGIBLES PARA SELLAR BOTELLONES DE AGUA (95MM X 60 MM) AZUL TRANSPARENTE IMPRESA * 1000 UNIDADES | UND | 22
SUMINISTRO KIT PARA MEDICIÓN DE PH Y CLORO (INCLUYE EQUIPO DE LABORATORIO, PROBETAS DE VIDRIO, PLASTICAS, MEZCLADOR, GRAMERA, CAVA 5 LTS, PAPEL FILTRO Y CINTAS PH). | UND | 2
SUMINISTRO DE LAMPARA REPUESTO MODELO GOLD 12 GPM. | UND | 2
SUMINISTRO DE CAJA PASTILLAS CLORADORES 1 KG | UND | 60
SUMINISTRO DE ESCRITORIO | UND | 2
SUMINISTRO DE SILLA DE OFICINA | UND | 4
SUMINISTRO DE EXTINTOR MULTIPROPOSITO 10 LBS + SEÑAL + SOPORTE | UND | 2
ADQUISICIÓN DE SILLA PLASTICA, SIN BRAZOS, TIPO RIMAX | UND | 4
TABLERO ACRÍLICO BORRABLE 240CMX120CM PERFIL ALUMINIO | UND | 2
ESCALERA MULTIPROPOSITO DE 3.55 MT EN ALUMINIO | UND | 2
#REF!
#REF!
1

## INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO GENERAL
Ítem | tiempo meses | Valor unitario
1. MANEJO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA SCALL
Costos de operación y mantenimiento | 6
Gastos operativos | 6
Costos administrativos | 6
Subtotal |  |  | 0
2. PUESTA EN MARCHA | 6 |  | 0
Total |  |  | 0
Detalle Puesta en Marcha
Ítem | Valor
PERSONAL
OFICINA
GASTOS DE VIAJES (COSTOS DIRECTOS)
POLIZAS
IVA (19%)
Total

## O&M (hidden)
PRESUPUESTO PARA LOS DOS MODULOS SCALL
COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Tipo de Intervención | Periodicid ad | Valor Unitario | Cantidad | Valor parcial | Periodic idad | Valor Total semestral
semestral
Mantenimiento de tanque para almacenamiento de agua en lámina de acero galvanizado con recubrimiento en plástico 200 micras. Y membrana interna de PVC tipo extrem. (2 tanques) - Lavado | Trimestral | 246268.65 | 2 | 492537.3 | 2 | 985074.6
Mantenimiento canal en lámina galvanizada cal 20, longitud 18 m ) Lavado | Quincenal | 127500 | 2 | 255000 | 4 | 1020000
Mantenimiento lámpara UV marca Purikor 12 GPM - voltaje 110v o similar, en acero inoxidable con Display digital con tiempo de operación y alarmas de fallo, incluye estructura de soporte en acero inoxidable 304. | diaria | 85000 | 2 | 170000 | 6 | 1020000
Mantenimiento clorador en línea de pastillas de hasta 2 kg, con válvula de dosificación. (incluye tubería y accesorios) | mensual | 100000 | 2 | 200000 | 2 | 400000
Lavado y desinfección de la zona de trabajo | Diaria
Mantenimiento de lavadora y llenadora de garrafones en acero inoxidable 304 cal 18 adaptado para lavado, enjuague y llenado de garrafones capacidad 2 garrafones simultáneos. (engrasar los motores, verificar poleas, que no haya fugas) | Mensual | 33049.75 | 2 | 66099.5 | 6 | 396597
Mantenimiento De Panel Solar 430Wp MONO PERC | Quincenal | 495000 | 2 | 990000 | 2 | 1980000
Verificacion de que todo este funcionando pero sin intervencion. | Diaria
SUBTOTAL | [5 empty] | 5801671.6
COSTOS OPERACIÓN PRODUCTOS QUIMICOS
Producto | Precio Unitario |  | Cantidad | Costo parcial | Periodicida d Anual | Costo anual
Arena bulto 25 kg. | 39900 |  | 2 | 79800 | 1 | 79800
Carbón activado bulto 25 kg. | 357000 |  | 2 | 1092000 | 1 | 1092000
SUBTOTAL COSTO QUIMICOS SEMESTRAL | [5 empty] | 3295464
COSTOS DE OPERACIÓN - CAPACITACIÓN
Producto | Precio Unitario |  | Cantidad | Costo parcial | Periodicidad Semestral | Costo anual
Capacitación de operadores (refrigerio, lugar) | 1000000 |  | 1 | 1000000 | 1 | 1000000
Operador del sistema scall ((refrigerio, lugar) | 1500000 |  | 1 | 1500000 | 1 | 1500000
SUBTOTAL COSTO OPERACIÓN | [5 empty] | 2500000
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
OPERACIÓN
Costos de operación productos químicos | [5 empty] | 3295464
Costos de operación del sistema (capacitacion) | [5 empty] | 2500000
SUBTOTAL | [5 empty] | 5795464
MANTENIMIENTO
Mantenimiento preventivo | [5 empty] | 5801671.6
SUBTOTAL | [5 empty] | 5801671.6
TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | [5 empty] | 11597136
COSTOS DE OPERACIÓN CON PERSONAL PAGO
PERSONAL | CANT | VR SALARIO | F.S | VR PARCIAL | MESES | VR. TOTAL
OPERADOR FONTANERO | 1 | 1640606 | 1.75 | 2871061 | 1 | 2871061
AYUDANTE | 1 | 1300606 | 1.75 | 2276061 | 1 | 2276061
|  |  |  | SUBTOTAL PERSONAL |  | 5147122
GASTOS OPERATIVOS
DESCRIPCION | UNIIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR PARCIAL
UTILES DE ASEO (CEPILLOS, ESCOBAS, TAPEROS, ETC.) | MES | 1 | 60000 | 60000
INSUMOS PARA ASEO (JABON, LIQUIDOS NO SOLVENTES, LIQUIDOS NEUTROS) | MES | 1 | 150000 | 150000
CONSUMIBLES (GUANTES, DELANTALES, TAPABOCAS, GORROS, E.T.C.) | MES | 1 | 100000 | 100000
GASTOS DE PAPELERIA | UN | 1 | 40000 | 40000
REPOSICION DE BIDONES 20 GL | UN | 2 | 35000 | 70000 |  | 6257122
REPOSICION MATERIAL FILTRANTE | UN | 1 | 540000 | 540000 |  | 208570.7333
GASTOS CONTABILIDAD SCALL | MES | 1 | 150000 | 150000 |  | 36.2102 | LT
724.2039
1448.4079
|  | SUBTOTAL PERSONAL |  | 1110000

## apropia preliminar (hidden)
República de Colombia
| ACTIVIDAD | TIEMPO (MES) |  |  | COSTO DIRECTO |  |  |  | 45112782
| TOTAL | 1
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | 45112782
DESCRIPCIÓN |  | CATEGORÍA | ASIGNACIÓN BÁSICA |  | COSTO MENSUAL | CANTIDAD | TIEMPO (MESES) | % DEDICACIÓN | VALOR
PERSONAL TECNICO
DIRECTOR DE CONSULTORIA |  | 1 | 7000000 | 100% | 7000000 | 1 | 1 | 35% | 2450000
ESPECIALISTA HIDRÁULICO | ESPECIALISTA HIDRÁULICO | 3 | 5500000 | 100% | 5500000 | 1 | 1 | 45% | 2475000
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO | ESPECIALISTA GEOTÉCNICO | 3 | 5500000 | 100% | 5500000 | 1 | 1 | 40% | 2200000
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL | ESPECIALISTA GEOTÉCNICO | 3 | 5500000 | 100% | 5500000 | 1 | 1 | 35% | 1925000
ESPECIALISTA ELECTRICO | ESPECIALISTA GEOTÉCNICO | 3 | 5500000 | 100% | 5500000 | 1 | 1 | 25% | 1375000
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTOS |  | 3 | 5500000 | 100% | 5500000 | 1 | 1 | 30% | 1650000
INGENIERO AUXILIAR |  | 8 | 2500000 | 100% | 2500000 | 1 | 1 | 100% | 2500000
DIBUJANTE |  | 8 | 2500000 | 100% | 2500000 | 1 | 1 | 60% | 1500000
PERSONAL ADMINISTRATIVO | [8 empty] | 16075000
[7 empty] | Fac Salar | 185% | 29738750
Subtotal Personal Técnico Administrativo | [8 empty] | 29738750
ESTUDIOS Y ENSAYOS
Exploración del subsuelo y ensayos de laboratorio |  | UN |  |  | 8000000 | 1 |  |  | 8000000
Subtotal Estudios y Ensayos | [8 empty] | 8000000 | #REF!
OTROS GASTOS
Papeleria oficina Equipos y elementos de oficina |  | MES |  |  | 1500000 | 1 | 1 |  | 1500000
Oficina de consultoria, incluye servicios publicos |  | MES |  |  | 1200000 | 1 | 1 |  | 1200000
Transporte |  | UN |  |  | 4674032 | 1 | 1 |  | 4674032
Subtotal Otros gastos | [8 empty] | 7374032 | 37112782
COSTO PARCIAL DE CONSULTORIA | [8 empty] | 45112782

## Pres Consul Social
República de Colombia
| ACTIVIDAD | TIEMPO (MES) |  |  | COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
| TOTAL | 10 |  |  | IVA 19% |  | 19% |  | 0
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | 0
DESCRIPCIÓN |  | CATEGORÍA | ASIGNACIÓN BÁSICA | FACTOR MULTIPLICADOR | COSTO MENSUAL | CANTIDAD | TIEMPO (MESES) | % DEDICACIÓN | VALOR
PERSONAL TECNICO
PROFESIONAL SOCIAL | PROFESIONAL SOCIAL | 5 | [6 empty] | 0
AUXILIAR SOCIAL | [8 empty] | 0
Subtotal Personal Técnico Administrativo | [8 empty] | 0
OTROS GASTOS
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | V.R. UNITARIO
Refrigerios Talleres de Capacitación |  | UND | 800 | [5 empty] | 0
Papeleria Equipos y elementos para los talleres de capacitación |  | UND | 10 | [5 empty] | 0
Trasportes Fluviales |  | MES | 10 | [5 empty] | 0
Subtotal Otros gastos | [8 empty] | 0 | 0
COSTO PARCIAL DE CONSULTORIA | [8 empty] | 0

## CRONOGRAMA (hidden)
CRONOGRAMA
SISTEMA NO CONVENCIONAL DE CAPTACIÓN Y POTABILIZACIÓN DE AGUA LLUVIA PARA CONSUMO
CAPITULO | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8
#REF!
SISTEMA DE POTABILIZACIÓN (inluye Puesta en Marcha)
#REF!
#REF!
#REF!

## CRONOGRAMA MOD I (hidden)
CRONOGRAMA
SISTEMA NO CONVENCIONAL DE CAPTACIÓN Y POTABILIZACIÓN DE AGUA LLUVIA PARA CONSUMO
CAPITULO | MES 1 |  |  |  | MES 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
#REF!
SISTEMA DE POTABILIZACIÓN (inluye Puesta en Marcha)
#REF!
#REF!
#REF!

## COTIZACIONES (hidden)
TABLA DE COTIZACIONES
PRESPUESTO
INFORMACION BASICA
CONTRATISTA
INFORMACION DEL PROYECTO
OBJETO PROYECTO: |  |  | SISTEMA NO CONVENCIONAL DE CAPTACIÓN Y POTABILIZACIÓN DE AGUA LLUVIA PARA CONSUMO
INSUMOS
No | INSUMO | UND | CANTIDAD | COTIZACION No. 1 | COTIZACION No. 2 | COTIZACION No. 3 | VALOR FINAL
1 | CODO 90° PRESION PVC 3" | UND | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 53801
|  |  |  | 53741 | 53742 | 53920
2 | TEE PVC DE 3"X90 | UND | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 69527
|  |  |  | 69514 | 69517 | 69550
3 | Tubería PVC presión de 3" rde 21 | ML | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 45759
|  |  |  | 45814 | 45814 | 45650
4 | Limpiador removedor PVC 1/4 | UND | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 59877
|  |  |  | 59910 | 59921 | 59800
5 | Soldadura liquida para PVC 1/4 | UND | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 124243
|  |  |  | 124258 | 124272 | 124200
6 | LUBRICANTE TUB PVC/500GRS | UND | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 28140
|  |  |  | 28154 | 28166 | 28099
7 | Tubería PVC presión de 1" rde 21 | ML | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 5869
|  |  |  | 5868 | 5871 | 5867
8 | Tubería PVC presión de 1/2" rde 9 | ML | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 4724
|  |  |  | 4732 | 4732 | 4708
9 | Tubería PVC presión de 3/4" rde 21 | ML | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 4177
|  |  |  | 4181 | 4184 | 4165
10 | Tubería PVC presión de 2" rde 21 | ML | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 21143
|  |  |  | 21171 | 21173 | 21084
11 | Tubería PVC sanitaria de 4" | ML | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 31743
|  |  |  | 31765 | 31765 | 31700
12 | CODO 90° PRESION PVC 2" | UND | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 14425
|  |  |  | 14424 | 14420 | 14430
13 | BUJE SOLDADO 3"X2" PVC | UND | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 24679
|  |  |  | 24668 | 24670 | 24700
14 | SEMICODO PVC SANITARIO 4" | UND | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 18140
|  |  |  | 18265 | 18265 | 17890
15 | YEE SANITARIO PVC 4"X4"X4" | UND | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 33012
|  |  |  | 33044 | 33052 | 32940
16 | YEE SANITARIO PVC 4"X2" | UND | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 28365
|  |  |  | 28372 | 28372 | 28351
17 | TUBERIA PVC PARA ALCANTARILLADO 8" | UND | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 48551
|  |  |  | 48659.66 | 48658.83 | 48333.33
18 | Tubería PVC sanitaria de 2" | ML | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 15119
|  |  |  | 15119 | 15122 | 15117
19 | REDUCCION SANITARIA PVC 4X2 | UND | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 12058
|  |  |  | 12062 | 12061 | 12050
20 | ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 4" | UND | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 26891
|  |  |  | 26947 | 26946 | 26780
21 | CODO SANITARIO PVC 90° 4" | UND | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 16221
|  |  |  | 16239 | 16235 | 16190
22 | CODO SANITARIO PVC 90° 2" | UND | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 4033
|  |  |  | 4036 | 4031 | 4031
23 | CODO SANITARIO PVC 45° 2" | UND | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 4817
|  |  |  | 4827 | 4825 | 4800
24 | SIFON SANITARIO PVC 2" | UND | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 6676
|  |  |  | 6678 | 6671 | 6679
25 | REJILLA PISO SIFON ANTICUCARACHA DE 3"X2" | UND | 1 | CELTA | PAVCO |  | 2776
|  |  |  | 3332 | 2220
26 | TUBERIA PRESION EXTREMO LISO 1/2" | ML | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 4013
|  |  |  | 4020 | 4019.33 | 4000
27 | CODO 90° PRESION PVC 1/2" | UND | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 781
|  |  |  | 780 | 784 | 779
28 | CODO 90° PRESION PVC 3/4" | UND | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 1252
|  |  |  | 1250 | 1255 | 1250
29 | CODO 90° PRESION PVC 1" | UND | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 2452
|  |  |  | 2453 | 2454 | 2450
30 | TEE PRESION PVC 1/2" | UND | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 875
|  |  |  | 878 | 878 | 870
31 | ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 1/2" | UND | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 514
|  |  |  | 514 | 518 | 510
32 | ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2" | UND | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 455
|  |  |  | 456 | 458 | 450
33 | TAPON ROSCADO PVC 1/2" | UND | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 519
|  |  |  | 518 | 520 | 520
34 | CODO REVENTILADO PVC 4"X2" | UND | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 38173
|  |  |  | 38200 | 38199 | 38120
35 | MANGUERA FLEXIBLE | UND | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 2685
|  |  |  | 3130 | 2240
36 | Tubería PVC sanitaria de 3" | ML | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 22586
|  |  |  | 22587 | 22586 | 22584
37 | CODO SAN PVC 3 x45ø CxC | UND | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 10364
|  |  |  | 10373 | 10371 | 10349
38 | UNION SANITARIA PVC 4" | UND | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 9402
|  |  |  | 9458 | 9459 | 9290
39 | TUBERIA PRESION UNION MECANICA 2'' RDE 21 | ML | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 16241
|  |  |  | 16240 | 16242 | 16242
40 | TUBERIA PRESION UNION MECANICA 6" RDE 21 | ML | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 110306
|  |  |  | 110334 | 110333 | 110250
41 | TUBERIA PRESION UNION MECANICA 4" RDE 21 | ML | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 53703
|  |  |  | 53706 | 53703 | 53700
42 | TUBERIA PRESION UNION MECANICA 3'' RDE 21 | ML | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 40605
|  |  |  | 40657 | 40658 | 40500
43 | GRAN CODO PRESION PVC 90°X6" | UND | 1 | GERFOR | PAVCO |  | 252957
|  |  |  | 259000 | 246913
44 | GRAN CODO PRESION PVC 45°X6" | UND | 1 | GERFOR | PAVCO |  | 215158
|  |  |  | 216000 | 214316
45 | GRAN CODO PRESION PVC 22.5°X6" | UND | 1 | GERFOR | PAVCO |  | 220511
|  |  |  | 220000 | 221021
46 | TEE PRESION RDE 21 4X4X3" | UND | 1 | GERFOR | PAVCO |  | 152422
|  |  |  | 152000 | 152844
47 | TEE PRESION RDE 21 4X3X3" | UND | 1 | GERFOR | PAVCO |  | 143198
|  |  |  | 142000 | 144396
48 | GRAN CODO PRESION PVC 90°X4" | UND | 1 | GERFOR | PAVCO |  | 121377
|  |  |  | 122000 | 120753
49 | TEE PRESION RDE 21 3X3X3" | UND | 1 | GERFOR | PAVCO |  | 105103
|  |  |  | 105900 | 104306
50 | GRAN CODO PRESION PVC 90°X3" | UND | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 108997
|  |  |  | 108996 | 108996 | 109000
51 | TAPON PRESION TRABAJO PARA PVC 3" | UND | 1 | CELTA | PAVCO |  | 30444
|  |  |  | 30441 | 30446
52 | ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 3" | UND | 1 | CELTA | PAVCO |  | 24051
|  |  |  | 24050 | 24052
53 | REGISTRO BOLA.1/2" | UND | 1 | CELTA | PAVCO |  | 7725
|  |  |  | 6432 | 9018
54 | COLLARIN PVC 3 x1/2" PRE | UND | 1 | CELTA | PAVCO |  | 17407
|  |  |  | 17408 | 17405
55 | COLLARIN PVC 4 x1/2" PRE | UND | 1 | CELTA | PAVCO |  | 21355
|  |  |  | 21355 | 21354
56 | REJILLA EN BRONCE 2" | UND | 1 | CELTA |  |  | 17160
17160
57 | CODO 90° PRESION PVC 4" | UND | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 116592
|  |  |  | 116586 | 116589 | 116600
58 | TEE PRESION PVC 4X4X4" | UND | 1 | PAVCO |  |  | 128867
128867
59 | BUJE SOLDADO 4"X2" PVC | UND | 1 | PAVCO |  |  | 33047
33047
60 | TEE SANITARIA DOBLE DE 4" | UND | 1 | PAVCO |  |  | 46941
46941
61 | TAPON PRESION TRABAJO PARA PVC 2" | UND | 1 | PAVCO |  |  | 6352
6352
62 | ADAPTADOR LIMPIEZA SANITARIO 4" | UND | 1 | PAVCO |  |  | 22683
22683
63 | Válvula de bola compacta soldada 1'' SCH 40 | UND | 1 | CELTA | PAVCO |  | 18694
|  |  |  | 17727 | 19661
64 | Adaptador de limpieza PVC 4'' | UND | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 26891
|  |  |  | 26947 | 26946 | 26780
65 | Union Universal Lisa 3/4'' PVC | UND | 1 | CELTA | PAVCO | GERFOR | 7732
|  |  |  | 7723 | 7723 | 7750
INSUMOS
No | INSUMO | UND | CANTIDAD | COTIZACION No. 1 | COTIZACION No. 2 | COTIZACION No. 3 | VALOR FINAL
66 | TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CON RECUBRIMIENTO EN PLASTISOL 200 MICRAS. Y MEMBRANA INTERNA DE PVC TIPO EXTREM , (5.22/3.30m), CAPACIDAD 46.90 M3. | UND | 1 | INTECMECOL S.A.S | NASAGRO | AQUALITYPLAST S.A.S | 45540000
|  |  |  | 45700000 | 45380000 | 45540000
67 | Muro en tecnología Easy Panel, fabricado con lamina de acero galvanizado en sus extremos y una lámina de poli estireno expandido (EPS) en su núcleo, espesor 5cm. | M2 | 1 | EASY PANEL | IMPERME ART SAS |  | 143563
|  |  |  | 142250 | 145440 | 143000
68 | SISTEMA SEPTICO INTEGRADO DE 1650 LITROS ROTOPLAST O SIMILAR | UND | 1 | CONSTRURAMA | RIEGOS AGRICOLAS HOCAM | ROTO PLAST | 3257133
|  |  |  | 3236345 | 3210055 | 3325000
69 | TRAMPA DE GRASAS 95 LTS ROTOPLAST O SIMILAR | UND | 1 | CONSTRURAMA | RIEGOS AGRICOLAS HOCAM | ROTO PLAST | 236350
|  |  |  | 236250 | 244800 | 228000
70 | Válvula de cheque en Y ∅1" (Bronce) | UND | 1 | CONSTRURAMA | TUBODEGA PVC A&A SAS | MENDEZ TUBOS Y VALVULAS | 119994
|  |  |  | 125000 | 113050 | 121932
71 | TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 1000 LITROS. | KG | 1 | CONSTRURAMA | RIEGOS AGRICOLAS HOCAM | ROTO PLAST | 473834
|  |  |  | 462000 | 476503 | 483000
72 | INVERSOR CONTROLADOR HIBRIDO DE 3KVA DE ALTA FRECUENCIA FUERA DE RED | UND | 1 | GREENCOL ENERGY S.A.S | TECNOLOGIA SOLAR DE COLOMBIA S.A.S. | SOLAR PLUS ENERGY S.A.S | 9228884
|  |  |  | 9228884 | 9265000 | 9192767
73 | PANEL SOLAR 430Wp MONO PERC | UND | 1 | GREENCOL ENERGY S.A.S | TECNOLOGIA SOLAR DE COLOMBIA S.A.S. | SOLAR PLUS ENERGY S.A.S | 2968400
|  |  |  | 2968400 | 2965000 | 2971799
74 | BATERIA DE CICLO PROFUNDO VRLA TIPO GEL 100AH - 12VDC | UND | 1 | GREENCOL ENERGY S.A.S | TECNOLOGIA SOLAR DE COLOMBIA S.A.S. | SOLAR PLUS ENERGY S.A.S | 4010200
|  |  |  | 4010200 | 4065000 | 3955399
75 | RACK PARA BANCO DE BATERIAS 2 UNIDADES PINTURA ELECTROSTATICA | UND | 1 | GREENCOL ENERGY S.A.S | TECNOLOGIA SOLAR DE COLOMBIA S.A.S. | SOLAR PLUS ENERGY S.A.S | 2906400
|  |  |  | 2906400 | 2935500 | 2877300
76 | SOPORTE PARA PANEL SOLAR INSTALACION EN CUBIERTA EN ALUMINIO PARA 4 PANELES SOLARES (200CMX100CM) | UND | 1 | GREENCOL ENERGY S.A.S | TECNOLOGIA SOLAR DE COLOMBIA S.A.S. | SOLAR PLUS ENERGY S.A.S | 3745090
|  |  |  | 3745090 | 3764910 | 3725270
77 | BOMBA EN ACERO INOXIDABLE DE 0,5 HP, CON PRESURIZADOR ELECTRÓNICO | UND | 1 | FILTECH | AGUA INTEGRAL | FILTRA H2O LTDA | 1316000
|  |  |  | 1310000 | 1324000 | 1314000
78 | FILTRO MULTIMEDIA DE ARENA DE 10X35 PULGADAS CON TANQUE EN FIBRA DE VIDRIO REFORZADA | UND | 1 | FILTECH | AGUA INTEGRAL | FILTRA H2O LTDA | 2950000
|  |  |  | 2944000 | 2958000 | 2948000
79 | FILTRO MULTIMEDIA DE CARBÓN ACTIVADO DE 10X35 PULGADAS CON TANQUE EN FIBRA DE VIDRIO REFORZADA | UND | 1 | FILTECH | AGUA INTEGRAL | FILTRA H2O LTDA | 3250000
|  |  |  | 3246000 | 3256000 | 3248000
80 | VÁLVULA MANUAL DE TRES POSICIONES EN NORYL 150 PSI | UND | 1 | FILTECH | AGUA INTEGRAL | FILTRA H2O LTDA | 320000
|  |  |  | 315000 | 327000 | 318000
81 | MANÓMETROS EN ACERO INOXIDABLE CON RANGO DE 0-100 PSI PARA CHEQUEO PRESIÓN FILTROS | UND | 1 | FILTECH | AGUA INTEGRAL | FILTRA H2O LTDA | 380000
|  |  |  | 375000 | 387000 | 378000
82 | LÁMPARA UV MARCA PURIKOR 5 GPM - VOLTAJE 110v o SIMILAR | UND | 1 | FILTECH | AGUA INTEGRAL | FILTRA H2O LTDA | 980000
|  |  |  | 975000 | 987000 | 978000
83 | DISPLAY DIGITAL CON TIEMPO DE OPERACIÓN Y ALARMAS DE FALLO | UND | 1 | FILTECH | AGUA INTEGRAL | FILTRA H2O LTDA | 850000
|  |  |  | 848000 | 856000 | 846000
84 | ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE 304. | UND | 1 | FILTECH | AGUA INTEGRAL | FILTRA H2O LTDA | 750000
|  |  |  | 748000 | 756000 | 746000
85 | CLORADOR DE PASTILLAS DE HASTA 2 KG CON VÁLVULA DE DOSIFICACIÓN | UND | 1 | FILTECH | AGUA INTEGRAL | FILTRA H2O LTDA | 897300
|  |  |  | 895000 | 902000 | 894900
86 | FUENTE DE AGUA DE PEDESTAL, ALTO 100CM, ANCHO 35CM, PROFUNDIDAD 35 CM, PESO 18KG, BASE EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, ANTICORROSIVA. | UND | 1 | LIQUID FACTORY S.A.S | FABRIMAC SOLUCIONES EN ACERO INOXIDABLE | AMERICAN ACEROS | 4750000
|  |  |  | 4750000 | 4850000 | 4650000
87 | LAVADORA Y LLENADORA DE GARRAFONES EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 18 ADAPTADO PARA LAVADO, ENJUAGUE Y LLENADO DE GARRAFONES CAPACIDAD 2 GARRAFONES SIMULTANEOS | UND | 1 | LIQUID FACTORY S.A.S | FABRIMAC SOLUCIONES EN ACERO INOXIDABLE | AMERICAN ACEROS | 8950000
|  |  |  | 8950000 | 8960000 | 8940000
Se anexa y hace parte de la presente acta, las cotizaciones de los materiales anteriormente fijados.
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el veintidos (22) de marzo de 2022.
JOHN ALEJANDRO GRAJALES JARAMILLO
Dirección Técnica
Ingeniero Civil - Especialista en Agua y Saneamiento Ambiental