## MATRZ DE RIESGO
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración -Categoría |  | ¿A quién se le asigna? |  | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[7 empty] | Calificación (1-5) | Nivel de Probabilidad | Calificación (1-5) | Nivel de Impacto | Calificación (1-5) | Nivel Riesgo | FGN | Contratista |  | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto o gravamen | Aumento de los valores de la mano de obra y repuestos | 2 | Improbable | 2 | Menor | 4 | Riesgo bajo | X | X | Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato - Contratista | Febrero o de 2024 | Diciembre de 2024 | Actualización sobre las normas tributarias que regulan el servicio requerido | Durante el término de ejecución del contrato, mes a mes
2 | General | Externo | Ejecución | financiero | Retardo en el cumplimiento del cronograma de pagos por causas imputables al contratista | Incumplimientos y efectos negativos presupuestales | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Riesgo bajo |  | X | Establecer obligaciones a cargo del contratista con relación a la presentación de la factura de manera oportuna | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Si | Supervisor del contrato - Contratista | Febrero o de 2024 | Diciembre de 2024 | Verificando la generación de la factura mensualmente | Durante el término de ejecución del contrato, mes a mes
3 | General | Interno | Ejecución | Operacional | El contratista no puede continuar prestando el servicio a la Entidad | Imposibilidad de realizar el mantenimiento del ascensor | 1 | Raro | 4 | Mayor | 5 | Riesgo medio |  | X | Iniciar con los tramites para la cesión o Terminación del Contrato, con el fin de minimizar el tiempo sin cobertura de mantenimiento. | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Si | Supervisor del contrato - Contratista | Al momento de presentarse el evento | Al inicio de la cesión o nuevo contrato. | Comunicación permanente con el contratista | Durante el término de ejecución del contrato
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Siniestro en el ascensor durante su funcionamiento o en jornadas de mantenimiento. | Lesión, mutilación o muerte de funcionarios, usuarios o contratistas, daños a los bienes de la FGN o a terceros | 3 | Posible | 5 | Catastrófico | 8 | Riesgo extremo |  | X | Realizar los mantenimientos preventivos mensuales y los correctivos a que haya lugar. Solicitar al contratista la garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Si | Supervisor del contrato - Contratista | Febrero o de 2024 | Diciembre de 2024 | Verificando la ejecución de los mantenimiento preventivos y correctivas necesario. | Durante el término de ejecución del contrato
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Errores involuntarios que se presenten en los estudio previos, contratos , unidades, cantidades, especificaciones técnicas, operaciones aritméticas, etc. | No cubrimiento de las necesidades establecidas | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Riesgo bajo |  | X | Estableciendo obligaciones a cargo del contratista. | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Si | Encargado de realizar los estudios previos, Grupo de contratación y Contratista | Febrero o de 2024 | Diciembre de 2024 | Verificación de los estudios previos, estudio del sector y contrato. | Durante el proceso precontractual y contractual
6 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Dada las disposiciones del Gobierno Nacional por la pandemia del COVID-19, se vuelva a decretar el confinamiento total para todos los sectores de la economía o se presenten alteraciones de orden público. | Dificultad de ejecutar el contrato | 2 | Improbable | 2 | Menor | 4 | Riesgo bajo | X | X | Establecer cronogramas de mantenimiento. | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Si | Contratista | Al momento de presentarse el evento | Al momento de finalizar el evento | Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas y a los tiempos pactados a fin de mitigar el riesgo. Informes periódicos de orden público y medidas regulatorias | Durante el término de ejecución del contrato, mes a mes