## MATRIZ
MATRIZ PARA EL ANALISIS, IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN | [5 empty] | 21 /enero/ de 2024
OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION | [5 empty] | Prestar los servicios BPO para la atención de usuarios y grupos de interés de la ANM.
MODALIDAD DE CONTRATACION | [10 empty] | LICITACIÓN PUBLICA 2024. GRUPO DE ATENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIONES (GAPCC) . ABRIL 2024 - DICIEMBRE 31 2024
No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA) | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA) | MONITOREO Y REVISIÓN
[5 empty] | (Que puede pasar y, como puede ocurrir; si el riesgo no se encuentra en la lista se debe describir ) | [9 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿ COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambio en la tasa representativa del mercado (TRM), o variaciones en el mercado | Aumento en el precio de los elemntos a adquirir |  |  | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Establecimiento de requerimiento en donde se estalece que el proponente ganador deberá manter los precios ofertados durante la Ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Jefe oficina de tecnologia e información | Elaboración de la Ficha tecnica del bien a adquirir | finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Semanal
2 | Especifico | Externo | Selección | Operacionales | Que los oferentes no cumplan con los indicadores financieros exigidos por la Unidad | El proceso puede declararse desierto |  |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Entidad Contratante | Realización de estudio del sector detallado, donde se involucre al maximo las empresas que probablemente puedad estar interesadas en presentar oferta . | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Jefe oficina de tecnologia e información | inicio proceso de selección | escogencia del proponente ganador | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Diario
3 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Ocurrencia de desastres naturales, en el lugar origen de la importación de los equipos | Retraso en la entrega de los elementos |  |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Estimación de plazo de ejecución coherente con los tiempos estimados de importación de los proveedores | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor designado | Inicio del contrato | Fecha de finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Semanal
4 | General | Externo | Selección | Operacionales | Vinculación de proveedores sin idoneidad y competencia requerida | Presentación de propuestas que no cumplen con lo solicitado |  |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Entidad Contratante | Solicitud de certificado de idoneidad y experiencia especifica para la presentación de la propuesta | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Comité técnico evaluador del proceso | inicio del proceso de selección | selección del oferente ganador | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Diario
5 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Cambio abrupto en los precios de los bienes a adquirir en ell mercado | Aumento en el precio de los equipos objeto del contrato |  |  | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Cláusula específica donde se establece que el contratista debe mantener los precios presentados dentro de su oferta. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Comité técnico evaluador del proceso | A partir de la Legalización del contrato. | Fecha de Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Mensual
6 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Baja Calidad de los bienes adquiridos. Daños de los bienes e imperfectos de los mismos. | Imposibiildad de realizar el respaldo de la información |  |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Solicitud de certificación expedida por el fabricante que lo acredite ser distribuidor directo y autorizado de los elementos. Garantia de calidad del bien | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Oficina de Tecnología e Información | A partir de la Legalización del contrato. | Fecha de Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Mensual
7 | General | Externo | Contratación | Operacionales | Cambio en la normatividad que no permita la contratación | Imposibilidad de suscribir el contrato |  |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad Contratante | Aceptar | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | Comité técnico evaluador del proceso | A partir de la Legalización del contrato. | Fecha de Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Mensual
8 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista. | Incumplimiento de obligaciones |  |  | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento mensual de la ejecución contractual | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | incio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Mensual
9 | General | Externo | Ejecución | Financieros | Que el contrato se vea afectado por incremento inflacionario del país | Incremento de costos del servicio contratado |  |  | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Analizar mediante estudio del sector la tendencia inflacionaria a que el contrato pueda estar sujeto y establecer requisitos financieros a los proponentes que permitan la ejecución del contrato con normalidad | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | SI | Comité estructurador y evaluador, Grupo de Contratación | Etapa de planeación | Fecha de liquidación del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Mensual
10 | General | Externo | Selección | Sociales o politicos | Riesgo de Colusión. Que dos o más oferentes, realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso sea adjudicado a un proponente en particular. | Que el proceso de selección se vea afectado en cuanto a objetividad y transparencia. |  |  | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Pluralidad de óferentes | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Comité estructurador y evaluador, Grupo de Contratación | Desde los E.P | Adjudicación del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Semanal
11 | Especifico | Externo | Selección | Operacionales | Que no se presenten oferentes, por no encontrar atractivo el negocio | Posible declaratoria de desierto. -Reproceso que implica salir nuevamente al mercado para definir las condiciones de la contratación. -Ausencia de la prestación del servicio para la Entidad, entre tanto se surte nuevamente el proceso. -Reproceso que implica salir nuevamente al mercado para definir las condiciones de la contratación. -Ausencia de la prestación del servicio para la Entidad, entre tanto se surte nuevamente el proceso. |  |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad contratante | Ajustes con base al mercado, al alcance de la Entidad | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Comité estructurador y evaluador, Grupo de Contratación | Desde los E.P | Hasta la publicación de los documentos definitivos del proceso de contratación | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Semanal
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Sociales o politicos | Cambios en la situación política, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, huelgas, paros, actos terroristas, orden público, desestabilización en zonas de dificil acceso. | Dificultades para la ejecución de los servicios contratados. Dificultades para que los servicios se presten oportunamente en el lugar requerido. Aumentos en los costos del transporte. |  |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad contratante | Ajustes oportunos en la programación de los servicios contratados, una vez se evidencia las situaciones descritas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor. Comité del contrato. | Durante la ejecución del contrato y hasta la finlización del mismo | Hasta la publicación de los documentos definitivos del proceso de contratación | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Semanal
13 | Especifico | Externo | Ejecución | Ambientales | Situación climatica adversa por lluvias | Dificultades para la ejecución de los servicios contratados. Dificultades para que los servicios se presten oportunamente en el lugar requerido. Aumentos en los costos.. |  |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Ajustes oportunos en la ejecución de los servicios contratados. | 2 | 7 | 4 | Riesgo Medio | SI | Supervisor. Comité del contrato. | Desde el inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato y hasta la finlización del mismo | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Diario
14 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Errores en sistemas de información, sistemas tecnológicos. | Retrasos en la prestación de los servicios o la no prestación de los mismos, que afectan la realización del objeto del contrato |  |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento con antelación a los protocolos de trabajo del contratista. Reuniones con el contratista de manera previa . | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor. Dependencia ANM | Desde el inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato y hasta la finlización del mismo | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Semanal
15 | Especifico | Externo | Selección | Económicos | Ofertas artificialmente bajas | Que el proceso de selección se vea afectado en cuanto a objetividad y transparencia. |  |  | 3 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Aplicación articulo 28 Decreto 1510 de 2013 | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Comité evaluador | Etapa de selección | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Diario
16 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambios en la normatividad propia del sector | Posibles cambios en las condiciones del servicio, cambios tributarios, cambios para prestar los servicios |  |  | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Entidad Contratante | Seguimiento a la normatividad del sector. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Mensual
| CLASE | [5 empty] | FUENTE
| General: Riesgo de Todos los procesos de contratación adelantados por la entidad. | [5 empty] | Interno: Riesgo asociado a la operación, capacidad o situación particular de la entidad estatal.
| Especifico: Riesgo propio de proceso de contratación objeto de analisis. | [5 empty] | Externo: Riesgo del sector del objeto del proceso de contratación o asociado a asuntos no referidos a la entidad.
| VALORES CALIFICACIÓN PROBABILIDAD | [5 empty] | VALORES CALIFICACIÓN IMPACTO | [6 empty] | CATEGORIA DE LOS RIESGOS
| NIVEL | ATRIBUTO |  | DESCRIPCION |  |  | NIVEL | ATRIBUTO | DESCRIPCION |  |  |  |  | NIVEL | CATEGORIA |  | DESCRIPCION
| 1 | RARO |  | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. |  |  | 1 | INSIGNIFICANTE | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. |  |  |  |  | 8,9 y 10 | Riesgo Extremo |  | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir
| 2 | IMPROBABLE |  | El evento puede ocurrir ocasionalmente. |  |  | 2 | MENOR | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. |  |  |  |  | 6 y 7 | Riesgo Alto |  | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.
| 3 | POSIBLE |  | El evento podría ocurrir en cualquier momento |  |  | 3 | MODERADO | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. |  |  |  |  | 5 | Riesgo Medio |  | Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.
| 4 | PROBABLE |  | El evento probablementeva a ocurrir. |  |  | 4 | MAYOR | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad. |  |  |  |  | 2,3 y 4 | Riesgo Bajo |  | Asumir el riesgo.
| 5 | CASI SEGURO |  | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. |  |  | 5 | CATASTRÓFICO | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
CLASE DE RIESGO SEGÚN COLOMBIA COMPRA
| Clase de Riesgo |  | Descripción
| Riesgos Económicos: |  | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
| Riesgos Sociales o Políticos: |  | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
| Riesgos Operacionales: |  | son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes
| Riesgos Financieros: |  | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
| Riesgos Regulatorios: |  | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
| Riesgos de la Naturaleza: |  | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
| Riesgos Ambientales: |  | son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales,incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
| Riesgos Tecnológicos: |  | son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
DESCRIPCION DE LOS RIESGOS
| Financiero | Variación abrupta de los precios del mercado, por pérdida significativa de clientes y proveedores, por variación ostensible de las tasas representativas del mercado de divisas extranjeras
| Regulatorio | Incremento del salario mínimo legal en un porcentaje muy superior al que se tiene previsto, cambios en la legalización laboral
| Regulatorio | Variación en la tasa de cambio o legislación tributaria
| Tecnologico | Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones como daños en los equipos o en la infraestructura tecnológica de los sistemas de información
| Tecnologico | Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos estándares que deben ser tenidos encuentra para la ejecución del contrato así como la obsolescencia tecnológica
| Operacionales | Proveer un servicio de baja calidad en el desarrollo de las obligaciones específicas del contrato
| Operacionales | No prestación efectiva del servicio de soporte en los tiempos solicitados
| Operacionales | Indisponibilidad del servicio por terminación unilateral del contrato
| Operacionales | Suspensión del contrato por causas ajenas o externas a las partes, o extensión en el plazo de ejecución del mismo
| Operacionales | La extensión del plazo por Circunstancias no imputables a Las partes:
| Operacionales | La no ejecución del objeto del contrato
| Operacionales | Retrasos en la entrega de proyectos de respuesta a las consultas formuladas por la entidad.
| Operacionales | El contratista no cumple con calidad de los productos entregables (fotografias y video) conforme los solicita la ANM
| Operacionales | Retraso en la revisión y aprobación de respuestas proyectadas
| Operacionales | Falla en la cadena de bienes, contratación del personal y de recursos logísticos que afecte el servicio para el suministro del bien o servicio contratado.
| Operacionales | El contratista no sugiere un diseño óptimo de la agenda, capaz de cumplir con los objetivos propuestos en el taller o capacitación.
| Operacionales | Falla de espacios adecuados en el hotel o lugar, para las necesidades específicas de los eventos de la ANM
| Operacionales | Cuando la información no se encuentra estructurada, o las bases de datos no están organizadas, generándole al consultor la realización de un trabajo adicional.
| Operacionales | Cuando se pierde totalmente la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo afectando de esta manera el equilibrio contractual.
| Operacionales | Falta de organización o previsión por parte de la ANM, respecto del alcance, duración y cantidad de personas para cada reunión o evento.
| Operacionales | Inasistencia del consultor a los talleres o capacitaciones por causas de fuerza mayor:
| Operacionales | El aplicativo no responde a las necesidades de la anm debido a las fallas en la calidad del levantamiento de información y desarrollo de los requerimientos funcionales y técnicos:
| Operacionales | Cuando la información no se encuentra estructurada, o las bases de datos no están organizadas, generándole al consultor la realización de un trabajo adicional.
| Operacionales | Cuando la información objeto de evaluación para el desarrollo de la consultoría no cuenta con las características mínimas lo cual implica el uso de otras fuentes de recolección de información generando mayores gastos al consultor (desplazamientos, equipos tecnológicos, encuestas, estadísticas etc)
| Operacionales | Contratista no entrega oportunamente los productos debido a una dedicación insuficiente al proyecto ó demoras en la aprobación:
| Operacionales | Falta de disponibilidad de los bienes, equipos e insumos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato
| Operacionales | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista.
| Ambiental | Riesgo por inaplicación de la normativa ambiental referente a planes de manejo ambiental y demás condiciones exigidas en la fabricación y/o manipulación y/o comercialización de los productos a adquirir:
| Ambiental | Si no se cuenta con una licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o un plan de manejo ambiental, se debe garantizar la cuantificación de los riesgos ambientales en los contratos, según la magnitud y naturaleza de los mismos.
| Ambiental | Incumplimiento de terceros relacionados con el consultor.
| Ambiental | El proyecto no sea avalado por el mavdt y las autoridades ambientales.
| Económico | Estimación inadecuada de los costos.
| Económico | Ocurre cuando la agencia suscribe el contrato de consultoría y no paga el valor del contrato dentro de los plazos convenidos generando una mora en el pago que pueda afectar al consultor hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato.
| Económico | Falta de recursos para sufragar los gastos de viaje, necesarios para cumplir con el objeto del contrato
| Riesgo regulatorio | Se presenta cuando existan variaciones normativas de obligatorio cumplimiento para una o ambas partes que incidan en el costo directo o indirecto hasta el punto de afectación del equilibrio contractual
| Riesgo político o social | Únicamente en los casos en que por actos de violencia, de terrorismo, de ataques de terceros impidan la recolección de información y el desplazamiento del equipo de trabajo.

## Hoja2 (hidden)
CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | PROBABILIAD |  | IMPACTO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | PROBABILIDAD DES TRAT | IMPACTO DES TRATAM | CATEGORIA DES TRAT | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | PERIODICIDAD | COMO SE REALIZA EL MONITOREO
General | Interno | Planeación | Económicos | 1 |  | 1 | Riesgo Extremo | Contratista | 1 | 1 | Riesgo Extremo | SI | Diario | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado
Especifico | Externo | Selección | Sociales o políticos | 2 |  | 2 | Riesgo Alto | Entidad Contratante | 2 | 2 | Riesgo Alto | NO | Semanal | Auditorias
|  | Contratación | Operacionales | 3 |  | 3 | Riesgo Medio |  | 3 | 3 | Riesgo Medio |  | Mensual
|  | Ejecución | Financieros | 4 |  | 4 | Riesgo Bajo |  | 4 | 4 | Riesgo Bajo |  | Bimensual
|  |  | Regulatorios | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | Trimestral
|  |  | De la naturaleza | [9 empty] | Semestral
Ambientales
Tecnológicos
Otro
MODALIDAD
LICITACION PUBLICA
CONTRATACION DIRECTA
CONCURSO DE MERITOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA
MINIMA CUANTIA
|  |  |  | Financiero | Variación abrupta de los precios del mercado, por pérdida significativa de clientes y proveedores, por variación ostensible de las tasas representativas del mercado de divisas extranjeras
|  |  |  | Regulatorio | Incremento del salario mínimo legal en un porcentaje muy superior al que se tiene previsto, cambios en la legalización laboral
|  |  |  | Regulatorio | Variación en la tasa de cambio o legislación tributaria
|  |  |  | Tecnologico | Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones como daños en los equipos o en la infraestructura tecnológica de los sistemas de información
|  |  |  | Tecnologico | Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos estándares que deben ser tenidos encuentra para la ejecución del contrato así como la obsolescencia tecnológica
|  |  |  | Operacionales | Proveer un servicio de baja calidad en el desarrollo de las obligaciones específicas del contrato
|  |  |  | Operacionales | No prestación efectiva del servicio de soporte en los tiempos solicitados
|  |  |  | Operacionales | Indisponibilidad del servicio por terminación unilateral del contrato
|  |  |  | Operacionales | Suspensión del contrato por causas ajenas o externas a las partes, o extensión en el plazo de ejecución del mismo
|  |  |  | Operacionales | La extensión del plazo por
Circunstancias no imputables a
Las partes:
|  |  |  | Operacionales | La no ejecución del objeto del
Contrato:
|  |  |  | Operacionales | Retrasos en la entrega de proyectos de respuesta a las consultas formuladas por la entidad:
|  |  |  | Operacionales | El contratista no cumple con calidad de los productos entregables (fotografias y video) conforme los solicita la anm
|  |  |  | Operacionales | Retraso en la revisión y aprobación de respuestas proyectadas:
|  |  |  | Operacionales | Falla en la cadena de bienes, contratación del personal y de recursos logísticos que afecte el servicio para el suministro del bien o servicio contratado.
|  |  |  | Operacionales | El contratista no sugiere un diseño óptimo de la agenda, capaz de cumplir con los objetivos propuestos en el taller o capacitación:
|  |  |  | Operacionales | Falla de espacios adecuados en el hotel o lugar, para las necesidades específicas de los eventos de la anm:
|  |  |  | Operacionales | Cuando la información no se encuentra estructurada, o las bases de datos no están organizadas, generándole al consultor la realización de un trabajo adicional.
|  |  |  | Operacionales | Cuando se pierde totalmente la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo afectando de esta manera el equilibrio contractual.
|  |  |  | Operacionales | Falta de organización o previsión por parte de la anm, respecto del alcance, duración y cantidad de personas para cada reunión o evento:
|  |  |  | Operacionales | Inasistencia del consultor a los talleres o capacitaciones por causas de fuerza mayor:
|  |  |  | Operacionales | El aplicativo no responde a las necesidades de la anm debido a las fallas en la calidad del levantamiento de información y desarrollo de los requerimientos funcionales y técnicos:
|  |  |  | Operacionales | Cuando la información no se encuentra estructurada, o las bases de datos no están organizadas, generándole al consultor la realización de un trabajo adicional.
|  |  |  | Operacionales | Cuando la información objeto de evaluación para el desarrollo de la consultoría no cuenta con las características mínimas lo cual implica el uso de otras fuentes de recolección de información generando mayores gastos al consultor (desplazamientos, equipos tecnológicos, encuestas, estadísticas etc)
|  |  |  | Operacionales | Contratista no entrega oportunamente los productos debido a una dedicación insuficiente al proyecto ó demoras en la aprobación:
|  |  |  | Operacionales | Falta de disponibilidad de los bienes, equipos e insumos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato
|  |  |  | Operacionales | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista.
|  |  |  | Ambiental | Riesgo por inaplicación de la normativa ambiental referente a planes de manejo ambiental y demás condiciones exigidas en la fabricación y/o manipulación y/o comercialización de los productos a adquirir:
|  |  |  | Ambiental | Si no se cuenta con una licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o un plan de manejo ambiental, se debe garantizar la cuantificación de los riesgos ambientales en los contratos, según la magnitud y naturaleza de los mismos.
|  |  |  | Ambiental | Incumplimiento de terceros relacionados con el consultor.
|  |  |  | Ambiental | El proyecto no sea avalado por el mavdt y las autoridades ambientales.
|  |  |  | Económico | Estimación inadecuada de los costos:
|  |  |  | Económico | Ocurre cuando la agencia suscribe el contrato de consultoría y no paga el valor del contrato dentro de los plazos convenidos generando una mora en el pago que pueda afectar al consultor hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato.
|  |  |  | Económico | Falta de recursos para sufragar los gastos de viaje, necesarios para cumplir con el objeto del contrato
|  |  |  | Riesgo regulatorio | Se presenta cuando existan variaciones normativas de obligatorio cumplimiento para una o ambas partes que incidan en el costo directo o indirecto hasta el punto de afectación del equilibrio contractual
|  |  |  | Riesgo político o social | Únicamente en los casos en que por actos de violencia, de terrorismo, de ataques de terceros impidan la recolección de información y el desplazamiento del equipo de trabajo.