## Matriz de Riesgos
MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL | [6 empty] | CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |  |  | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | [5 empty] | MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO
No. | CLASE | FUENTE | Etapa | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACION - CATEGORIA |  | ASIGNACION |  | TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS) | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACION - CATEGORIA |  | MANEJO DEL RIESGO |  |  |  | MONITOREO
[7 empty] | Calif. (1- 5) | Nivel Probab. | Calif. (1- 5) | Nivel Impacto | Calif | Nivel Riesgo | FGN | Contrat. |  | Calif. (1- 5) | Nivel de probabilidad | Calif. (1- 5) | Nivel de Impacto | Calif | Nivel Riesgo | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad - ¿Cuándo?
1 | GENERAL | Interno | Selección | Operacional | Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente y / o contratista. O presentación de documentos falsos. | Afectación al proceso de selección y/o en la ejecución contractual y/o poscontractual | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO |  | x | Revisión de los documentos presentados por parte de los proponentes en las ofertas. Realizar cuidadosamente los informes de evaluación de las ofertas. Presentar a través de los informes de supervisión o poner en conocimiento a las sección jurídica de cualquier tipo de irregularidad | 3 | POSIBLE | 2 | MENOR | 5 | MEDIO | No | Entidad Estatal | Desde la Evaluación de las Ofertas | En la adjuidicación del contrato | A través de los informes de evaluación presentados por los diferentes comtiés evaluadores | Hasta la adjudicación del contrato.
2 | GENERAL | Interno | Selección | Operacional | Que no se presenten propuestas al proceso de contratación | Se declara desierto el proceso de contratación. Reprocesos Administrativos | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO | X |  | Realizar adecuadamenta el proyecto del proceso, desde su estudio previo, estudio de mercado, condiciones técnicas y demás necesarias. Revisar y responder las observaciones frente a las condiciones técnicas y la manifestación de la necesidad con el fin de que las reglas del proceso sean claras para todos los interesados | 3 | POSIBLE | 2 | MENOR | 5 | MEDIO | No | Entidad Estatal | Desde la estructuración del proceso | Hasta la presentación de las ofertas | Atención y respuesta a las observaciones - generación de adendas si se requiere, desde la publciación del proceso. | Hasta el cierre de la presentación de las ofertas.
3 | GENERAL | Interno | Planeación | Tecnológico | Fallas tecnológicas en la plataforma del SECOPII, que les impidan a los oferentes presentar sus propuestas dentro del cronograma establecido para tal fin. | Al presentarse las posibles fallas tecnológicas en la plataforma SECOPII, se afecta el cronograma, en lo que respecta a la entrega de ofertas, proceso de selección y adjudicación del mismo. | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO | x | x | En caso de presentarse fallas, la Entidad verificará el funcionamiento de la plataforma y de ser necesario modificará su cronograma con una Adenda, atendiendo a la expedicidión del certificado de indisponibilidad de la plataforma. El contratista velará por adjuntar los documentos necesarios en la plataforma del SECOP II a de manera oportuna. Revisar los comunicados presentados por Colombia Compra Eficiente en caso de una indisponibilidad de la plataforma | 3 | POSIBLE | 2 | MENOR | 5 | MEDIO | No | Entidad Estatal | Desde la estructuración del proceso | Hasta la adjudicación del proceso. | Revisión constante de la plataforma Secop II con el fin de hacer seguimiento del funcionamiento de la misma. | Constante
4 | ESPECIFICO | EXTERNO | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de requerimientos técnicos para la realización del mantenimiento preventivo y correctivo del contratado | Incumplimiento del contrato y afectación en la realización del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo. | 4 | PROBABLE | 4 | MAYOR | 8 | EXTREMO | X | x | Establecer en el estudio previo e invitación pública las condiciones técnicas para la realización del servicio contratado. | 4 | PROBABLE | 2 | MENOR | 6 | ALTO | No | Entidad Estatal | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Término de duración del contrato y seis (6) meses más | Con los informes de supervisión presentados por el Supervisor del Contrato. | Durante la ejecución del contrato.
5 | ESPECIFICO | EXTERNO | Ejecución | Economico | Desabastecimiento y/o demora en la entrega de insumos y/o repuestos requeridos para la ejecución del objeto contractual. | Demora en la Ejecución del Contrato. | 3 | IMPROBABLE | 5 | CATASTRÓFICO | 8 | EXTREMO | x | X | Establecer un stock de insumos en inventario con referencias determinadas, para posibles reabastecimientos. Hacer seguimiento y consulta permanente con el supervisor del contrato para realizar el respectivo plan de contingencia | 3 | POSIBLE | 2 | MENOR | 5 | MEDIO | No | Entidad Estatal | En cualquier momento durante el término de ejecución del contrato | En cualquier momento durante el término de ejecución del contrato | Mantener en todo momento un mantenimiento preventivo para mitigar el riesgo de generar el manteniendo correctivo | Durante la ejecución del contrato.
| N |  |  | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[16 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | TIPO
Económico
|  |  |  | GENERAL | INTERNO | Planeación | Económico
|  |  |  | ESPECIFICO | EXTERNO | Selección | Social o político
[6 empty] | Contratación | Operacional
[6 empty] | Ejecución | Financiero
Regulatorio
De la naturaleza
Ambiental
Tecnológico