## Hoja1
Suministro a monto agotable de materiales de formación, bienes de consumo perecederos Fruver (Frutas, verduras, tubérculos, hortalizas) necesarios para atender la formación profesional integral en las áreas de alimentos y bebidas del centro de Comercio y Servicios, perteneciente a la regional Risaralda, para la vigencia 2024
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento | [5 empty] | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[7 empty] | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración |  |  |  |  | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del Riesgo | Categoría
[15 empty] | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Incorrecta proyección de las actividades y los recursos | Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD | Ajustar proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Dependencia que adelanta el proceso de selección, la supervisión y área financiera de la entidad | Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad | MENSUAL
2 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Estimación inferior de plazos de ejecución de los contratos | Trámite de prórrogas, reclamaciones y/o adiciones por mayor duración del contrato | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Análisis y ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Dependencia responsable del proceso | Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad | SEGÚN CRONOGRAMA
3 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Incorrecta determinación de criterios de selección de proponentes | Reclamaciones y ajustes mayores durante procesos de selección | POSIBLE | 3 | INSIGNIFICANTE | - | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Ajuste proporcional de criterios de selección y determinación de parámetros uniformes a aplicar en los procesos de selección. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Dependencia responsable del proceso, Grupo integrado de contratación de la entidad | revisión y estudio de observaciones de los proponentes. | SEGÚN CRONOGRAMA
4 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Inexactitud en la determinación del alcance de los procesos de selección | Reclamaciones, inviabilidad y/o ajustes mayores durante ejecución del contrato | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD | recolección de información previa del contrato, disponibilidades de servicios, afectaciones, etc. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Dependencia responsable del proceso | valoración y verificación de lista de chequeo de documentación necesaria para viabilidad del contrato. Verificación y ajuste a partir de observaciones de interesados en el proceso. | SEGÚN CRONOGRAMA
5 | ESPECIFICO | INTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS ECONOMICOS | Deficiencia en soporte de los cálculos de presupuesto | Revocatoria del proceso de selección La adjudicación inapropiada del contrato | POSIBLE | 2 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo medio | ENTIDAD | Incluir la forma como se calculan presupuesto | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Instructor área de cocina encargado de plantear la necesidad | Revisión detallada de la ficha técnica del proceso y del estudio de mercado para verificar que las cantidades y precios son los requeridos por la entidad. | MENSUAL
6 | ESPECIFICO | INTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS REGULATORIOS | Inexactitud en la definición de la forma como se debe acreditar experiencia del proponente. | Reclamos en adjudicación Adjudicación inadecuada | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD | Verificación y atención de observaciones de interesados y experiencias anteriores, | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Grupo integrado de contratación / Instructor de área de cocina del Centro Industrial | Consulta y verificación de etapas del proceso de selección | DIARIO
7 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Incorrecta verificación de la oferta de menor precio y que no cumple con las condiciones de la invitación | Adjudicación inadecuada | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD | revisión y análisis del estudio previo e invitación publica para no incurrir en errores de selección | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Grupo integrado de contratación / Instructor de área de cocina del Centro Industrial | Seguimiento al proceso de estudios previos e invitación publica | DIARIO
8 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGOS REGULATORIOS | Riesgos ocasionados por cambios de normatividad | Cambios normativos en cada uno de los procesos | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | verificar normatividad y vigencia de la misma | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | entidades estatales y demás | Revisión de la normatividad. | MENSUAL
9 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACION | RIESGOS OPERACIONALES | Inexactitud o fallas en la elaboración de la minuta del contrato | Retraso en el inicio del contrato | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Grupo de Gestión Contractual | Control y comparación previa a la suscripción del documento. | SEGÚN CRONOGRAMA
10 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGOS OPERACIONALES | Riesgo de que no se legalice el contrato | Obstruye la ejecución del contrato | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Seguimiento para la suscripción del contrato | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Grupo de Gestión Contractual | Control de la suscripción del contrato | SEGÚN CRONOGRAMA
11 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGOS OPERACIONALES | Riesgo que no se preserven las garantas requeridas | Retraso en el Inicio y desarrollo del contrato | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Seguimiento para que el contratista seleccionado aporte la garantía exigida dentro del término correspondiente | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Grupo de Gestión Contractual | Control de la suscripción del contrato | SEGÚN CRONOGRAMA
12 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS ECONOMICOS | Fluctuación y/o especulación de los precios de los insumos | Desbalance presupuestal del contrato. | POSIBLE | 4 | ALTO | 3 | 6 | Riesgo Alto | ENTIDAD/CONTRATISTA | Ajuste de los valores afectados por la fluctuación y/o especulación | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratista/ supervisión | Seguimiento al avance de la prestación del servicio y adquisición de insumos | SEMANAL
13 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS ECONOMICOS | Desabastecimiento de insumos. | Retraso en ejecución de la prestación del servicio | POSIBLE | 4 | ALTO | 3 | 5 | Riesgo Alto | ENTIDAD/CONTRATISTA | Redefinición de actividades con insumos equivalentes disponibles | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Definición de plan de compras oportunamente. | SEMANAL
14 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS SOCIALES O POLITICOS | Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público | Retraso en ejecución de actividades del contrato | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Ajuste a la programación del contrato | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista/supervisión | Seguimiento detallado de reprogramación de actividades. | SEMANAL
15 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Uso de procesos, procedimientos o parámetros inapropiados para la ejecución del contrato. | Retraso en ejecución de actividades del contrato | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Revisión oportuna y redefinición de procesos, procedimientos o parámetros | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Supervisión | Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros. | SEGÚN CRONOGRAMA
16 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS FINANCIEROS | Riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato | Retraso en ejecución de actividades del contrato. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD/CONTRATISTA | Control oportuno de flujo de recursos del contrato. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista/ supervisión | Seguimiento detallado de flujo de recursos del contrato. | SEMANAL
17 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS REGULATORIOS | Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites | Desequilibrio económico del contrato. | POSIBLE | 4 | ALTO | 3 | 6 | Riesgo Alto | ENTIDAD/CONTRATISTA | Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratista/ supervisión | Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato | MENSUAL
18 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS DE LA NATURALEZA | Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros | Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por daños sufridos | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | ENTIDAD/CONTRATISTA | Monitoreo e implementación de sistemas de prevención de riesgo y desastres naturales | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista/ supervisión | Verificación de la implementación de sistemas de monitoreo del riesgo y prevención de desastres | SEMANAL
19 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS AMBIENTALES | Afectación de la ejecución del contrato por incumplimiento de obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental (licencias, planes de manejo, permisos, autorizaciones ambientales, tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, áreas de monitoreo y control, entre otras) | Retraso en ejecución de actividades del contrato. Sanciones por incumplimiento | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Verificación de obligación de cumplimiento de normas y desarrollo de trámites necesarios y oportunos | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista/supervisión | Revisión de normas y trámites ambientales aplicables para el desarrollo del contrato. | SEGÚN CRONOGRAMA
20 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS TECNOLOGICOS | Suspensión de servicios públicos necesarios para la ejecución del contrato. | Retraso en ejecución de actividades del contrato | RARO | - | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Control y verificación de continuidad de los servicios públicos o programación de actividades según disponibilidad | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Comunicación con empresas de servicios públicos y verificación de pagos. | SEMANAL
21 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS TECNOLOGICOS | Implementación de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuerda para la ejecución del contrato | Retraso en ejecución de actividades del contrato | RARO | < | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Oportuna incorporación de desarrollos o estándares | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Actualización de información sobre tecnologías aplicables al desarrollo del contrato. | MENSUAL
22 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Desacuerdo en la etapa de liquidación | Conflictos Jurídicos y/o económicos | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | NO | Contratista/ supervisión | Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros | MENSUAL