## Matriz de Riesgos
ANEXO MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO
SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA N° |  |  |  |  | MC-003-2024
OBJETO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO A REALIZAR REPARACION Y OPTIMIZACION DEL TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN LA CRA 2 SOBRE EL ACCESO AL BARRIO CIUDADELA EL JARDIN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PATIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
N° |  | ACCIONES LEGALES | TECNOLOGIA Y DE INFRAESTRUCTURA | SOCIOPOLITICOS | ACTOS DE PARTE RELACIONADA Y SUBCONTRATOS | ACTOS DE NATURALEZA
Clase |  | General | General | General | Especifico | Especifico
Fuente |  | Externo | Externo | Externo | interno | Externo
Etapa |  | Planeación, ejecución y contratación | Planeación, ejecución y contratación | Planeación, ejecución y contratación | Planeación, ejecución y contratación | Ejecución
Tipo |  | Social o Político, Financieros, Regulatorios | Tecnológicos y Operacionales | Social o Político | Operacionales | Naturales
Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Consiste en la modificación del régimen impositivo luego de celebrado el contrato | Falla en telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos, Operación y manejo de equipos y herramientas, operatividad y estado de las vías de acceso y transporte servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos, Operación y manejo de equipos y herramientas, operatividad y estado de las vías de acceso y transporte | Actos de terrorismo cometidos al amparo de fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista, al igual que actos delincuencia común. Actividad proselitista o huelgas, protestas y acciones frente a los contratista, de mantener una actitud de diligencia y cuidado adecuado; se consideran también costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que se afectan, benefician, o influyen en la operación del proyecto | Consiste en los errores, insuficiencia o eventos con origen en o derivados de subcontratos o revisados por el contratista. Falla humana de otra persona que actué por cuenta, contratada o a cargo del contratista. Actos o eventos de parte relacionada subordinadas, y otros contratistas o subcontratistas relacionados o vinculados | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros
Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | Cambios procedimentales durante la ejecución contractual | Retrasos en la ejecución de actividades contractuales al no contar con las tecnologías novedosas | Cualquiera de los actos descritos afectan la ejecución del contrato, agravado por la constante y delicada situación de orden público que se presenta en el Municipio | La no ejecución de todas y cada una de las actividades contractuales, conforme al principio de planeación y eficiencia administrativa, incumplimiento de las satisfacciones al servicio de la entidad y sus administrados | Cualquiera de los actos descritos afectan la ejecución del contrato, Retrasos en el cumplimiento de los trabajos a desarrollar.
Probabilidad |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 3
Impacto |  | Menor - 2 | Insignificante-1 | Catastrófico 5 | Menor 2 | Mayor 4
Valoración del riesgo |  | 4 | 2 | 6 | 4 | 7
Categoría |  | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Alto | Riesgo Bajo | Riesgo Alto
¿A quién se le asigna? |  | Municipio | Contratista | Municipio | Contratista | Contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Mantener a los funcionarios competentes y contratistas, actualizados en normatividad vigente y que cuenten con la asesoría legal constante | El contratista deberá contar con los equipos tecnológicos y poner a disposición, para el desarrollo de las actividades contractuales | Establecer previamente los procesos de contratación siguiendo los principios de planeación administrativa por parte de los jefes de cada dependencia | Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato, Revisar los procesos, Establecer sistemas de acreditación profesional o de idoneidad, Incluir declaraciones y garantías al contratista, Supervisar continuamente las actividades y aplicar programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato | Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato
Impacto después del tratamiento | Probabilidad | 1 | 2 | 3 | 2 | 3
| Impacto | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
| Valoración del riesgo | 3 | 4 | 5 | 4 | 6
| Categoría | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Medio | Riesgo Bajo | Riesgo Alto
¿Afecta la ejecución del contrato? |  | NO | NO | SI | SI | SI
Persona responsable por implementar el tratamiento |  | Supervisor del contrato | Supervisor del contrato | Supervisor del contrato | Contratista | Supervisor del contrato - Contratista
Fecha estimada en que se completa el tratamiento |  | Hasta finalizar el contrato | Hasta finalizar el contrato | Hasta finalizar el contrato | Hasta finalizar el contrato | Hasta finalizar el contrato
Monitoreo y Revisión | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Acompañamiento administrativo y técnico en todos y cada uno de los procesos de contratación y actividades que realicen los contratistas | Verificación de cronogramas y seguimiento al avance del trabajo de cada contratista | Mantener a las partes informadas de cualquier eventualidad aplicable, cumplir con los estándares de seguridad que imponga el concejo de gobierno municipal, y mantener prudencia y precaución al transitar por el territorio | Verificación de cronogramas y seguimiento al avance del trabajo de cada contratista | Verificación de cronogramas y seguimiento al plan de contingencia y al avance del trabajo de cada contratista.
| Periodicidad ¿Cuándo? | Semanal | Mensual | Mensual o cuando la situación de orden público lo requiera | Mensual | Semanal o cuando la situación lo requiera
___________________________________________________________
JUAN FERNANDO IBARRA
Secretario de Infraestructura y Vivienda Municipal