## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA PROCESO DE CONTRATACIÓN, SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA 2023-2024
No. | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | QUIEN ENTREGA EL PRODUCTO | FECHAS TENTATIVAS
1 | Envío a las Direcciones Regionales el memorando de orientaciones del proceso de adiciones. | Sede Nacional | Sede Nacional | 2023-09-04
2 | Socialización interna de las Direcciones Regionales, sobre la matriz de contratación y las gestiones por adelantar. | Direcciones Regionales | Sede Nacional | 28/08//2023 (La matriz de contratación se socializó con las regionales en este día por Teams)
3 | Diligenciamiento de la matriz de contratación por el nivel regional | Dirección Regional | Dirección Regional | 29/08/2023 - 05/09/2023
4 | Validación de la matriz de contratación, devoluciones, y emisión de concepto de viabilidad (a través de correo electrónico) * | Sede Nacional | Sede Nacional | 31/08/2023 – 18/09/2023 (Actividad concomitante con la anterior)
5 | Sesión de Comité de Gestión y Desempeño donde se recomienda a la ordenación del gasto la aprobación de las adiciones, si a ello hubiere lugar; igualmente, se aprueban las solicitudes de traslado con el respectivo cargue en el Sistema de Información Misional -SIM. | Dirección Regional | Dirección Regional | 19/09/2023 – 22/09/2023
6 | Solicitud de recursos al área misional de la Sede Nacional** | Dirección Regional | Dirección Regional | 25/09/2023 – 29/09/2023
7 | Trámites de la solicitud de recursos por el área misional y traslado a las regionales. | Sede Nacional | Sede Nacional | 02/10/2023 –10/10/2023
8 | Sesión de Comité de Contratación Regional donde se recomienda a la ordenación del gasto la aprobación de las adiciones, si a ello hubiere lugar. | Dirección Regional | Dirección Regional | 11/10/2023 – 13/10/2023
9 | Programación PACCO y solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP *** | Dirección Regional | Dirección Regional | 11/10/2023 – 13/10/2023 (Actividad concomitante con la anterior)
10 | Etapa contractual con el cumplimiento de todas las actividades previstas en el PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES, que culminan con la aprobación en SECOP II, y la comunicación al supervisor. | Dirección Regional | Dirección Regional | 17/10/2023 – 31/10/2023
* Se recomienda a las regionales que, en caso de presentarse devoluciones a causa de la validación de las matrices de contratación, deberán ajustarse de inmediato. Igualmente, se agradece a las regionales evitar el envío de “alcances” en la medida de lo posible, realizando un ejercicio de diligenciamiento de las matrices riguroso con información consistente, toda vez que ello retrasa el debido avance de los procesos de adición para las fechas previstas.
** Se recuerda que, durante la etapa de “Solicitud de recursos al área misional de la Sede Nacional”, las regionales envían la invitación a las Entidades Administradoras del Servicio -EAS contratistas para su aceptación con relación al perfeccionamiento de las modificaciones contractuales por concepto de adición y prórroga respectivamente.
*** Según el Manual de Contratación vigente, numeral 3.1, se tiene que, en caso de que un proceso contractual requiera revisión del Comité de Contratación, para este caso regional, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal deberá ser radicado en la Dirección de Contratación o al Grupo Jurídico del nivel regional a más tardar a los dos (2) días hábiles siguientes a la sesión del Comité en que se dé el concepto favorable, de allí que las regionales podrán avanzar en dicha fase.