## MATRIZ DE RIESGOS
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad? Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Bienes inexactos o con características erradas o descripciones incompletas, que no satisfacen la necesidad concreta de la Entidad. | 1,Bienes que no son acordes con la necesidad de la entidad. 3.Elementos de baja calidad 4. Contratistas inexpertos | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | DESAJ | 1. Verificación de Especificaciones técnicas de los bienes en el mercado y las necesidades de la Entidad. 2. Investigación más detallada del mercado sobre disponibilidad elementos y variedad. 3. Descripción detallada de los elementos. 4. Validar y/o verificar muestras físicas previas de los elementos a adquirir. | Raro | Menor | 4 | Bajo | SI | Personal Técnico de Apoyo del Área Administrativa | Desde la estructuración del proceso de selección | Elaboración de los estudios previos | Estudio de mercado y la publicación del proceso en la página del SECOP II para atender las diferentes observaciones a las que haya lugar. | 1, Durante la aprobación de la invitación pública y/o del proyecto de pliego de condiciones.
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Documentos precontractuales sin la normatividad vigente | 1. Pliegos de Condiciones Erróneos 2. Adquisición de bienes o servicios sin las características y condiciones requeridas por la entidad. | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | DESAJ | 1. Utilización de los mecanismos de apoyo del secop 2. Conceptos jurídicos 3. Manual de Contratación 4. Actualización del proceso conforme a la normatividad vigente. | Raro | Menor | 4 | Bajo | SI | DESAJ (Área Jurídica) | Desde la estructuración del proceso de selección | Publicación de la Invitación y/o el pliego | Revisión por parte de la Junta de Contratación | Durante la aprobación del proyecto de pliego de condiciones
3 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expediciones de nuevas normas que generen nuevos impuestos y tributos que puedan afectar la ecuación económica del contrato | Genera carga adicional a lo previsto. | Posible | Menor | 5 | Riesgo Moderado | DESAJ - Contratista | Periódica verificación por todas las partes | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | Si | Contratista - DESAJ | Acaecido el cambio normativo de carácter general emanado de una autoridad externa a las partes del contrato. | Depende del trámite para disponer de los recursos que reparen la ecuación financiera del contrato a un punto de no perdida para el Contratista. | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periódicamente el cambio normativo, tanto tributario como en otros ámbitos, que a causa de medidas de carácter general emanadas por una autoridad externa incidan de forma grave y anormal el contrato. | Cada mes mancomunadamente entre las partes se verificara la existencia del algún cambio normativo que incida en los contratos celebrados.
4 | General | Interno | Planeación | Operacional | Solicitud de requisitos habilitantes que no correspondan con la modalidad de contratación. | 1. Poca pluralidad de oferentes. 2. Declaratoria desierta del proceso 3. Retraso en la ejecución del presupuesto | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | DESAJ | 1. Aplicación de la normatividad de acuerdo a las modalidades de contratación. 2. Revisión jurídica del proceso de acuerdo a la norma aplicable 3. Utilización de los manuales publicados en la página del secop | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | Si | Junta de Contratación | Elaboración de la Invitación Pública y/o Proyecto de Pliego. | Aprobación de la Invitación Pública y/o Proyecto de Pliego. | Con la realización de análisis de las observaciones que se reciban en la invitación, proyecto de pliego o pliego definitivo, con el apoyo entre Áreas Administrativa, Jurídica y Financiera. Revisión Junta de Contratación. | Antes y durante de la publicación de la Invitación o proyecto de pliego o pliego definitivo.
5 | General | Interno | Selección | Económico | Cuando se presentan oferentes que no cumplan con las condiciones del proceso o que se encuentren inhabilitados. | Declaratoria desierta del proceso | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DESAJ | 1. Verificación del objeto social y/o actividades economicas a través de certificado de existencia y representación legal y/o certificado de matrícula mercantil 2.Consulta de antecedentes, disciplinarios, fiscales y judiciales. | Raro | Menor | 4 | Bajo | SI | DESAJ | Evaluación de propuestas | Antes de la adjudicación del proceso | Revisión por parte de la Junta de Contratación | Evaluación del proceso
6 | General | Externo | Selección | Económicos | Precios artificialmente bajos. | 1. Servicios y/o Repuestos de baja calidad 2. Retardo en la atención de necesidades. 3. Desequilibrio economico del contrato. | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | DESAJ - Contratista | 1.Estudio del Sector con pluralidad de participantes 2.Certificación de cumplimiento 3. Garantías sobre los elementos y/o servicios 4. Históricos de precios 5. Establecer precios piso. 6. Aplicación de la guía de Colombia Compra Eficiente relacionado con el valor mínimo aceptable. 7, Solicitud al oferente de la justificación del precio ofertado. | Insignificante | Moderado | 5 | Moderado | SI | Junta de Contratación | Desde que se inicia el proceso de contratación en su fase de estudio de mercado | Adjudicación del contrato | Revisión por parte de la Junta de Contratación | Durante el periodo de evaluación
7 | General | Externo | Contratación | Operacional | La firma adjudicataria del proceso que no suscriba el contrato o no presente las garantías requeridas en el proceso. | 1. Retraso en el inicio de la ejecución del contrato 2. Multas o sanciones establecidas al contratista 3. Inicio del proceso nuevamente | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | 1, Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato y se advierte las consecuencias legales que ello implica. 2. Aplicación de multas o sanciones al contratista 3. Adjudicación al segundo proponente | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | SI | Área Administrativa y Jurídica DESAJ | Perfeccionamiento de contrato | 1, Cuando se hace efectiva garantías. 2, Adjudicación al segundo oferente. 3, inicio de un nuevo proceso. | A través del líder del Proceso y/o supervisor del contrato, el cual deberá estar velando por el inicio y avance del mismo. | Perfeccionamiento de contrato
8 | General | Externo | Contratación | Operacional | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente, retrasando el perfeccionamiento del contrato. | 1. Declaratoria de nulidad del proceso 2. Comités extraordinarios para evaluar la situación 3. Adenda o modificatorio | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DESAJ | 1. Verificar y/o revisar las observaciones que lleguen al informe de evaluación. 2, Revisar evaluación de la oferta, requisitos habilitantes y especificaciones técnicas detalladas. 3. Responder a las observaciones del informe de evaluación. | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | SI | Junta de Contratación | Fechas establecidas para la recepción de las observaciones al informe de evaluación. | Fecha de publicación de las respuestas a las observaciones recibidas al informe de evaluación. | Por medio de la verificación por parte de la Junta de Contratación de las evaluaciones realizadas | En la fase de evaluación y emisión de informes de la misma.
9 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Entrega de los bienes o servicios que no cumplen con lo exigido por la Entidad. | Obliga a la Entidad a devolver o rectificar los elementos. | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Solicitar al contratista el cambio del elemento. | Raro | Menor | 3 | Bajo | SI | Supervisor y el apoyo técnico del Área administrativa de la DESAJ | Desde el inicio del contrato | Hasta el recibo y entrega final de los bienes o productos | Verificación y seguimiento del producto a entregar. | Antes de la fecha de entrega y durante el uso estipulado entre Entidad y contratista.
10 | General | Externo | Contractual | Naturaleza | Emergencia sanitaria, a nivel local, nacional o mundial. | 1. Incrementa tiempos de ejecución 2. Retraso en las importaciones. 3. Alzas en los precios de las importaciones. | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | DESAJ | 1. Cumplimiento de protocolos de bioseguridad, en las sedes Judicial. 2. Replanteo de la fecha de Entrega de elementos. | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | SI | Supervisor del contrato. | 1, Estructuración del pliego de condiciones 2, Declaratoria de Emergencia Sanitaria. | Hasta la finalización del contrato. | 1. Control en el ingreso a las edificaciones. 2. Revisión por parte del supervisor. | Permanente durante la ejecución del Contrato
11 | General | Externo | Contractual | Económicos | Alteraciones del orden público a nivel local, nacional o mundíal, que afecte la ejecución del contrato. | 1. Incrementa tiempos de ejecución 2. Retraso en las importaciones. 3. Alzas en los precios de las importaciones. 4. Perdida o daño de bienes. 5. Alteraciones en la prestación del servicio (Transporte, servicios públicos), retrasos en el cronograma de ejecución del proceso | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Mayor | DESAJ - Contratista | El contratista deberá informar oportunamente de la ocurrencia del evento. A su vez la DESAJ solicitará la colaboración de las autoridades de policia, militares y administrativas competentes para conjurar o mitigar los efectos de los fenomenos sociales que se presenten y si es el caso prorrogar el término de ejecución del cotrato a fin que el contratista pueda realizar la entrega de los bienes. | Improbable | Moderado | 5 | Moderado | SI | DESAJ - Contratista | A la ejecución del contrato | A la normalización de las condiciones sociales y de orden público. | Requerimiento por parte del supervisor del contrato de las condiciones del evento. | De manera diaria durante la ocurrencia y duración del contrato
[6 empty] | Incremento de precios de la materia prima y/o elementos nacionales e importados, los cuales requieren ser trasladados de una ciudad a otra, causando riesgo de desiquilibrio ecnomonico. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Mayor | DESAJ - Contratista | El contratista deberá informar oportunamente de la situación. La DESAJ realizará el respectivo estudio de mercado y determinar si ha lugar o no a realizar un reajuste al precio unitario, conforme al costo de presentado por el contratista, para presentar y poner a consideración del Ordenador del Gasto. | Improbable | Moderado | 5 | Moderado | SI | Supervisor del Contrato y personal de apoyo técnico del Área Administrativa DESAJ e Interventoría (si la hubiere). | A la ejecución del contrato | A la aprobación y medidas que el Ordenador del Gasto determnie. | Realizando un estudio de mercado y su respectivo análisis. | Cuando se presente dicha situación.
12 | General | Externo | Selección | Tecnólogicos | Indisponibilidad de la Plataforma del SECOP II | 1. Falla de la plataforma. 2. Interrupción en el servicio. 3. Retrazo en el cronograma del proceso de contratación (Etapa Precontractual). | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | CCE | 1. Comunicación a la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente para generar el caso de indisponibilidad o falla. 2. Verificación restablecimiento de la plataforma. 3. Modificación del cronograma del proceso de contratación, elaboración adenda. | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | SI | Lider del Proceso y Junta de Contratación. | Desde que inicia la falla o indisponibilidad de la Plataforma del SECOP II | Cuando termina la falla o indisponibilidad de la Plataforma del SECOP II | Revisión de la funcionalidad de la plataforma del SECOP II | Cada vez que se presente la falla o indisponibilidad de la Plataforma del SECOP II.

## Tabla 1
Tabla 1 - PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoría | Valoración
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## Tabla 2
Tabla 2 - IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Tabla 3
Tabla 3 - VALORACIÓN DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
VALORACIÓN DEL RIESGO
| NIVEL DE RIESGO INHERENTE |  |  |  | CALIFICACIÓN
| EXTREMO |  |  |  | 8 A 10
| ALTO |  |  |  | 6 A 7
| MODERADO |  |  |  | 5
| BAJO |  |  |  | 1 A 4