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	ESTUDIO PREVIO

	
	AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE - ADI SAS ESP GESTOR PDA AMAZONAS



ESTUDIOS PREVIOS
ASUNTO: ESTUDIO PREVIO PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA 
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS (SCALL) EN LAS COMUNIDADES DE SANTA SOFÍA Y NUEVO JARDÍN, MUNICIPIO DE LETICIA EN AMAZONAS.
De conformidad con lo previsto el artículo 2.2.1.1.2.1.1., del Decreto 1082 de 2015, se realiza el presente estudio para iniciar el trámite de selección de contratista mediante Licitación Pública.
El presente documento contiene el estudio de conveniencia para la elaboración del estudio previo del proceso que tiene por objeto la selección del contratista para la ejecución del proyecto de “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS (SCALL) EN LAS COMUNIDADES DE SANTA SOFÍA Y NUEVO JARDÍN, MUNICIPIO DE LETICIA EN AMAZONAS”. 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.
En Colombia existe un déficit en el de tratamiento de agua. La baja cobertura de este tipo de servicios para zonas rurales y de difícil acceso es enorme en el país, además, en los lugares donde se cuenta con infraestructura para ello, puede presentarse debilidades en el esquema de prestación del servicio. 
La demanda de agua para consumo humano o dotación neta por persona es la cantidad de agua que necesita una persona diariamente para satisfacer sus necesidades básicas. Para el diseño de este proyecto se toma como referencia una dotación mínima de 5 Litros por habitante-día, en línea con lo establecido en la Resolución 844 de 2018 para puntos de suministro y pilas públicas. 
Los Planes Departamentales de Agua, son un conjunto de estrategias de planeación y coordinación interinstitucional, formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr la armonización integral de los recursos y la implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico[footnoteRef:1]. [1:  ] 

Esta política nacional, busca garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, brindar de forma adecuada y oportuna la asistencia técnica y apoyo financiero a los municipios y departamentos, además de optimizar la infraestructura y la gestión empresarial de los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Para ello, en la actualidad se implementa la política sectorial de los Planes Departamentales para el Manejo Integral y Transformación Empresarial del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, respondiendo a las metas del milenio acordadas en la ONU en el año 2000, por los 189 estados miembros de las Naciones Unidas.
El departamento de Amazonas está formado políticamente por 2 Municipios, Leticia ciudad capital y Puerto Nariño; y por nueve (9) Áreas No Municipalizadas (ANM) o corregimientos como se conocían antiguamente, los cuales son la Chorrera, El Encanto, La Pedrera, Mirití-Paraná, Puerto Santander, Puerto Arica, Puerto Alegría, La Victoria y Tarapacá; 5 inspecciones de policía, numerosos caseríos, comunidades, asentamientos y poblados indígenas.
Las comunidades de Santa Sofia y Nuevo Jardín del municipio de Leticia, cuenta con una población de 400 y 300 habitantes respectivamente, estas se sustentan en la producción agrícola de pequeña escala en Chagras que consiste en el cultivo de varios productos de beneficio familiar, en la pesca y la extracción maderera.
El proyecto para realizar la construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable mediante el aprovechamiento de las aguas lluvias (SCALL) es necesario para logar los siguientes objetivos: 

•	Promover la prevención de enfermedades de origen hídrico, implementando un sistema de suministro de agua potable para el consumo. 
•	Mejorar las condiciones de funcionamiento de la institución educativa en beneficio de las niñas, niños en edad escolar, mediante el suministro de agua tratada (potable) para el consumo y procesamiento de alimentos suministrados en la institución educativa. 
•	Disminuir los vectores de morbilidad generados por el uso doméstico de agua no apta para el consumo humano. 
•	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunidades de Santa Sofia y Nuevo Jardín. 
•	Fortalecer técnicamente a las familias que usan sistemas de recolección de agua lluvia para su acceso y tratamiento a nivel domiciliario. 

En el momento, no todas las comunidades del departamento no cuentan con un sistema que permita el acceso a agua potable a las comunidades, con la construcción de los sistemas SCALL se busca atender las necesidades básicas insatisfechas relacionadas con acceso a agua tratada para las comunidades. Específicamente habilitando a través de sistemas de captación de aguas lluvias, almacenamiento, tratamiento y punto de distribución o abasto. 

[bookmark: _Hlk150963879]Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario contratar la “Construcción de dos sistemas de abastecimiento de agua potable mediante el aprovechamiento de las aguas lluvias (SCALL) en las comunidades de Santa Sofía y Nuevo Jardín, municipio de Leticia en Amazonas ”, este proyecto fue viabilizado por medio del Mecanismo de Viabilización Nacional se comunicó por medio del oficio 2023EE0059637 del 27 de junio de 2023 y se encuentra registrado en el Banco de Proyecto de la Gobernación del Amazonas con el numero BPIN 2023006910046.

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN
2.1. OBJETO A CONTRATAR
Construcción de dos (2) sistemas de abastecimiento de agua potable mediante el aprovechamiento de las aguas lluvias (SCALL) en las comunidades de Santa Sofía y Nuevo Jardín, municipio de Leticia en Amazonas.
2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL 
Para la construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable mediante el aprovechamiento de las aguas lluvias (SCALL) en las comunidades de Santa Sofía y Nuevo Jardín, municipio de leticia en Amazonas,  las características detalladas de cada uno de los componentes de los sistemas de abastecimiento de agua potable mediante el aprovechamiento de las aguas lluvias (SCALL) corresponderán a lo incluido en el ANEXO TÉCNICO 1, 2 y 3 que corresponde a los estudios adelantados por ADI SAS ESP – Gestor PDA AMAZONAS. Los cuales fueron radicados mediante oficio No. 2023ER0029586 del 7 de marzo de 2023 ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
El 8 de marzo de 2023 una vez surtido el proceso de revisión documental preliminar establecido en el artículo 16 de la Resolución 0661 de 2019, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio a través del oficio 2023EE0016842 informó a la empresa AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE ADI S.A.S. E.S.P. – Gestor del PDA de Amazonas, el ingreso del proyecto al mecanismo de viabilización de proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. A partir de ese momento, se realizó la evaluación integral del proyecto validando los componentes, documental, institucional, técnico, presupuestal, ambiental y predial del proyecto, frente a los requerimientos de la Resolución 0661 del 23 de septiembre de 2019, resultado de lo cual el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico encontró que el proyecto cumple los requisitos del instrumento normativo antes mencionado, para ser presentado a consideración del Comité Técnico de Proyectos, solicitando concepto favorable sin financiación. En consecuencia y de conformidad con los criterios establecidos en la Resolución No. 0661 del 23 de septiembre de 2019, el Comité Técnico de Proyectos como instancia asesora en el proceso de evaluación y viabilización de proyectos de agua potable y saneamiento básico, en sesión No. 10 del 10 de marzo de 2023, recomendó emitir Concepto Favorable sin Financiación para el proyecto objeto en comento, con vigencia de doce (12) meses, contados a partir de su expedición acorde con lo establecido en el artículo 5°, numeral 5.3 de la referida norma, concepto que fue comunicado a la entidad territorial mediante oficio 2023EE0028141 del 17 de abril de 2023. 
La empresa AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE ADI S.A.S. E.S.P. – Gestor del PDA de Amazonas, mediante oficio recibido bajo el radicado 2023ER0080399 del 20 de junio de 2023, solicitó otorgar al proyecto concepto de viabilidad, adjuntando el plan financiero y los soportes correspondientes, documentos que fueron evaluados frente a los requerimientos de la Resolución 0661 de 2019 y una vez verificado su cumplimiento el proyecto fue presentado a consideración del Comité Técnico de Proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, instancia que recomendó durante la sesión No. 33 del 23 de junio de 2023, emitir el concepto de viabilidad, por valor de mil setecientos ochenta y ocho millones novecientos sesenta y seis mil quinientos siete pesos M/cte.  ($1.788.966.507). La solicitud de viabilidad del proyecto fue avalada por el municipio de Leticia. 
Adicionalmente se realiza el registro en el Banco de Proyectos del Departamento con el código BPIN 2023006910046 del 18 de octubre de 2023.Completando así con los requisitos para desarrollar los trámites administrativos de solicitud del Certificado de Disponibilidad de Recursos frente al Consorcio FIA.
La construcción del sistema SCALL incluye los siguientes componentes:
· Obra civil y suministros
· Componente social
· Componente institucional de operación y mantenimiento
Comprende:
OBRA CIVIL Y SUMINISTROS
· Superficie de captación: Conformada por una cubierta de teja metálica cl. 30 en acero estructural ASTM A-500 grado C con pernos de acero AISI/SAE 1020.

· Sistema de recolección: Conformado por una canaleta en lámina galvanizada cal. 20 y un interceptor para el primer lavado de la superficie de recolección, que está conformado por un tanque plástico de 250 litros.

· Sistema de tratamiento: Conformado por una bomba en acero inoxidable de 0.5 HP con un presurizador electrónico lo cual previene succión en vacío, un filtro multimedia de arena de 10x35 pulgadas con tanque en fibra de vidrio reforzada, un filtro de carbón activado de 10x35 pulgadas con tanque de vidrio reforzado y una lámpara de luz ultravioleta.

· Almacenamiento: Conformado por un tanque de almacenamiento de agua en lámina de acero galvanizada con recubrimiento en plastisol de 200 micras y membrana interna de PVC tipo extrem; (D= 6 mts * 4,52 mts).

· Distribución: Conformado por una lavadora y llenadora de garrafones, en acero inoxidable, adaptado para lavado, enjuague y llenado de garrafones con una capacidad de hasta 2 garrafones simultáneos.

· Sistema de energía: Conformado por un sistema fotovoltaico compuesto por 8 paneles solares de 550W y 4 baterías de 200Amp/h con inversor hibrido de 3500W.

Para dar cumplimiento a las actividades descritas en el proyecto, se deberá tener en cuenta por parte del contratista seleccionado, las especificaciones técnicas requeridas para cada ítem para obtener resultados óptimos de calidad.

El ejecutor de obra dentro del equipo de trabajo debe contar como mínimo con un director de obra, un residente de obra, cuyos perfiles profesionales correspondan a un ingeniero civil o ambiental y/o sanitario, con amplia experiencia en lo antes mencionado. 

El proponente deberá cumplir con los requisitos y perfiles profesionales requeridos. El proponente deberá relacionar su experiencia general y específica, presentar los documentos de soporte objeto del presente proyecto. 

Para las actividades a ejecutar en el proyecto se tendrá en cuenta la normatividad siguiente: 

Las especificaciones propias del proyecto objeto del presente estudio previo están acorde con las especificaciones generales para la construcción de sistemas de agua potable y saneamiento básico. 
Normas de ensayos de materiales para concretos hidráulicos, base de tubería y afirmado, y demás normas técnicas establecidas en la NSR-10, normas técnicas y certificación colombianas ICONTEC — NTC y reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico – RAS, resolución No. 0330 de 2017. 
En caso de presentarse discrepancias, errores u omisiones en las especificaciones técnicas, planos, datos y cantidades el contratista podrá sugerir y realizar cambios o modificaciones con el visto bueno del interventor de la obra y el supervisor.
El contratista que realice la construcción de los sistemas, estará obligado a ejecutar la actividad o ítem con el mayor grado de tecnificación disponible, con personal de experiencia en esta rama y con suficiente equipo además con el seguimiento y cumplimiento de las especificaciones de construcción y el manejo de control de programación en tiempo o plazo que conlleva la consecución de objeto contractual.
Así mismo, el contratista deberá ceñirse a las especificaciones técnicas requeridas para cada ítem, a fin de obtener resultados óptimos de calidad, así como las recomendaciones de los fabricantes para la colocación y utilización de sus productos. 
El contratista deberá seguir para el cumplimiento de los Alcances del Proyecto las Especificaciones Técnicas, planteadas en los documentos anexos a los estudios previos.
[bookmark: _Hlk147853431]
COMPONENTE SOCIAL
El componente de gestión social se desarrollará a través de las líneas de Comunicación, Participación y Capacitación, las cuales son transversales y complementarias en cada fase del proyecto. Con el desarrollo de cada línea se busca:

	ACTIVIAD
	OBJETO

	Línea de comunicación
	Informar de manera clara, precisa y oportuna a la comunidad sobre el alcance, beneficios, funcionamiento, operatividad y sostenibilidad del sistema de abastecimiento de agua instalado. 
Socializar los avances y logros alcanzados durante cada fase del proyecto. 
Brindar información de fácil comprensión acerca de los principales compromisos y responsabilidades de la comunidad frente al uso del sistema de abastecimiento de agua y su sostenibilidad y a las practicas sanitarias en la vivienda.

	Línea de participación 
	Fortalecer el sistema de organización comunitaria propio de la comunidad indígena generando espacios para el dialogo, la concertación y la construcción de acuerdos orientados a contribuir al desarrollo adecuado del proyecto y a la sostenibilidad de la obra de infraestructura instalada.  Construir de manera colectiva el reglamento intercultural de uso del sistema instalado.  Constituir un comité comunitario de saneamiento básico que apoye el desarrollo de actividades educativas en la comunidad, orientadas a la sostenibilidad de la tecnología construida.

	Línea de capacitación
	Desarrollar un proceso de educación sanitaria orientado a capacitar a la comunidad en torno a: 
El uso racional y eficiente del agua tanto en su estado natural como potable, el transporte, almacenamiento y manipulación adecuada del agua para consumo humano, manejo y mantenimiento de la tecnología instalada
La importancia de establecer una cuota económica para el sostenimiento del sistema de abastecimiento de agua instalado.
El manejo adecuado de las aguas residuales, excretas y residuos sólidos.
Las principales prácticas de higiene personal de la vivienda y del medio.



A continuación, se presentan las actividades a desarrollar por cada línea de trabajo en cada una de las fases definidas:

· FASE 1. FORMULACION DEL PROYECTO

A continuación, se relacionan las actividades a a desarrollar en la línea de comunicación:

Socialización de la tecnología a instalar. 
Socialización a la comunidad beneficiaria del sistema de abastecimiento “SCALL”. Esta deberá ser realizada por el equipo técnico con el acompañamiento del profesional social del contratista o del ejecutor y estará orientada a explicar mediante una maqueta, o una presentación audiovisual y bajo una metodología pedagógica que facilite a la comunidad entender fácilmente el sistema, su funcionamiento, bondades y beneficios de tal manera que sea fácilmente aceptada y aprobada por parte de la comunidad beneficiaria. En dicha socialización también se deberá explicar a la comunidad la metodología utilizada para la selección del sitio indicado para la instalación del sistema.

Socialización y validación de la caracterización
En desarrollo de la línea de comunicación, esta actividad está orientada a validar con la población los resultados de la caracterización realizada, contar con la aprobación de la comunidad sobre el mismo y dar a conocer los principales resultados obtenidos los cuales justificarán la ejecución del proyecto y permitirán contar con el aval de la comunidad lo cual generará un sentido de pertenencia y aceptación por parte de la comunidad del proyecto.(Se podrán adaptar los formatos de encuesta utilizados en los PGS)

Diseño de Piezas educativas.
Se diseñará de manera concertada con la comunidad un acrílico tamaño pliego para ser ubicado en la caseta del sistema “SCALL” con las principales recomendaciones para la manipulación y cuidado correcto del sistema, el envase y acarreo adecuado del agua, el lavado de los bidones y otros aspectos relevantes.

Diseño colectivo de un afiche para ser ubicado en cada una de las viviendas, en el cual se presente una infografía sencilla sobre el sistema “SCALL” su importancia y sus beneficios y un decálogo del cuidado del agua y del saneamiento básico

Diseño y producción de una cartilla sobre agua saneamiento e higiene para los estudiantes de la institución educativa.



Visibilizarían de la ejecución de obras

Se deberá instalar una valla por parte del constructor en un punto estratégico de la comunidad, en la cual se brinde información general sobre el proyecto a ejecutar, el profesional social y /o apoyo deberá realizar el seguimiento a la instalación y retiro de la misma.

Registro Fílmico y/o Fotográfico
Se deberá llevar un registro fílmico y/o fotográfico que dé cuenta de cada una de las actividades realizadas en las que se evidencie la participación activa de la comunidad en el proceso.

Se relacionan a continuación las actividades de la línea de participación:

Caracterización de la población.
En desarrollo de la línea de Participación Ciudadana el proyecto deberá iniciar con la realización de una caracterización en la cual la comunidad con la orientación del ejecutor y el contratista realicen las siguientes actividades:

Identificar características sociodemográficas de la población objeto con enfoque diferencial (pirámide poblacional, nivel educativo, ocupación, estrato, tipo de vivienda, tenencia del predio). Realizar descripción socio territorial: Reseña histórica, aspectos geográficos, grupos étnicos, lenguas.

Identificación y caracterización de hábitos y comportamientos de la comunidad frente al abastecimiento de agua y al saneamiento básico, percepción de la población frente a sus problemáticas de agua y saneamiento,  conocimientos de la población sobre aspectos técnicos de los sistemas de abastecimiento de agua, creencias y costumbres frente a los diferentes usos del agua, el pago del servicio, sugerencias, ideas y aportes de los habitantes para el mantenimiento del sistema a construir, prácticas y costumbres frente a la participación y a la organización comunitaria, el control social a la gestión pública entre otros.

Identificación de actores sociales y constitución de un grupo de apoyo. Con el fin de garantizar la participación de la comunidad a lo largo del proyecto, el municipio/yo la consultoría deberá constituir un grupo básico de apoyo conformado por representantes de la comunidad, (Líderes de Juntas de acción Comunal, docentes, organizaciones de base…) en lo posible por representantes de la administración municipal, y por el profesional social de la firma consultora. Este grupo de apoyo facilitará el acercamiento a la comunidad y ayudará a definir las principales estrategias y mecanismos de información y divulgación, así como de capacitación a desarrollar durante el proyecto.

Análisis de la capacidad de pago de la población de la tarifa requerida para el mantenimientos, operación y sostenimientos del sistema de abastecimiento a instalar.

Aspectos socio culturales y económicos de la comunidad, composición etaria, por género, niveles educativos, actividades económicas entre otras.

Para el desarrollo de la caracterización antes descrita, se podrá utilizar el formato N 4 sobre evaluación de los hábitos y comportamientos frente a los servicios públicos domiciliarios. (diseñado por el MVCT) al cuales e le podrán hacer los ajustes requeridos

Constitución de un comité comunitario de veeduría
Este comité permite a la comunidad conocer de manera oportuna y permanente el estado de avance del proyecto, la ejecución de los recursos asignados al mismo, aportar sus conocimientos e ideas frente al mismo y generar un puente de dialogo entre el contratista y la comunidad beneficiaria del Proyecto.

Selección de mano de obra no calificada.
El ejecutor y/o el contratista deberán seleccionar mano de obra no calificada residente en la comunidad beneficiaria del proyecto con el fin de dar oportunidad de ingresos a algunos miembros de esta. Dicha actividad deberá realizarse de manera concertada entre el equipo técnico y la profesional social de la obra.

Recorrido de obra

Realizar al menos un recorrido de obra del proyecto en compañía del equipo social, equipo técnico del contratista, interventoría, y veedores

Rendición de Cuentas.
Se realizará una asamblea comunitaria a través de la cual el ejecutor y el contratista rendirán un informe detallado de la ejecución presupuestal y de actividades en el marco del proyecto.


En la línea de capacitación, se relacionan a continuación las actividades: 
Realización de un Taller de capacitación comunitaria sobre las diferencias entre el agua cruda y el agua potable, sus usos y su incidencia en la salud de la población.

Realización de un Taller de capacitación comunitaria sobre el buen usos y mantenimiento de la tecnología. 

Realización de un taller de capacitación comunitaria sobre los principales problemas asociados al abastecimiento del agua (calidad, disponibilidad, accesibilidad etc.)

FASE 2. EJECUCION DE LA OBRA

A continuación, se relacionan las actividades de la línea de comunicación:
Socialización de (Inicio)
Una vez inicie la construcción del sistema se debe informar a la comunidad sobre los tiempos y actividades a desarrollar a fin de que la comunidad esté enterada a tiempo del cronograma de trabajo previsto. Es importante tener una maqueta sencilla de la tecnología.

Socialización de Avance.
Mensualmente es necesario socializar a la comunidad los avances logrados a la fecha e informar sobre aspectos de interés de la comunidad frente al proyecto.

Impresión y entrega de las piezas educativas.
Ubicación de acrílico en la caseta del sistema “SCALL”
Distribución y entrega de afiche para cada vivienda de la comunidad beneficiaria.
Distribución y entrega de las cartillas educativas

Registro Fílmico y/o Fotográfico
Se deberá llevar un registro fílmico y/o fotográfico que dé cuenta de cada una de las actividades realizadas en las que se evidencie la participación de la comunidad en el proceso.

En la línea de participación se desarrollan las siguientes actividades:
Organización de un comité de saneamiento básico y educación en higiene.  Este deberá estar integrado por líderes de la comunidad y docentes de la institución educativa de la misma si las hubiera. Tendrá como función capacitar a la comunidad a lo largo del proyecto en aspectos relacionados con el sistema instalado. Se constituirá en un grupo de apoyo a la organización comunitaria creada desde el componente de aseguramiento para la operación y mantenimiento del sistema y el pago del servicio.

Construcción colectiva del reglamento intercultural de uso del sistema “SCALL”. Se realizarán jornadas de dialogo con diferentes actores y grupos focalizados de la población para la construcción del Reglamento que facilite a la comunidad el uso y cuidado adecuado del sistema instalado.  Posteriormente a través de comité de saneamiento se socializar casa a casa este reglamento.

Línea de Capacitación, se indican a continuación las actividades:
Taller de capacitación sobre Mecanismos de participación ciudadana en los proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento básico. Y Veedurías ciudadanas

Taller de capacitación sobre Recolección, transporte, almacenamiento y manipulación correcta del agua, Cuidado y protección de la infraestructura instalada.

Construcción de Decálogo de Derechos y deberes de los usuarios del sistema

Fase 3. POST-CONSTRUCCION.

A continuación, se relacionan las actividades a desarrollar en esta etapa en la línea de Comunicación.

Socialización Final.
Una vez instalado el sistema el ejecutor y el contratista harán entrega oficial de la misma a la comunidad mediante acto protocolario y firma de documentos para recibo a satisfacción de la obra por parte de las autoridades de la comunidad.


Actividad Comunitaria de Cierre del Proyecto.
Realización de una actividad recreativa y cultural de cierre final del proyecto con participación de autoridades nacionales, departamentales, municipales y del resguardo, comunidad en general y contratista para el cierre final del proyecto.

Se creará un distintivo (camiseta o cachucha) para cada uno de los integrantes del comité en número no mayor de 15.

Registro Fílmico y/o Fotográfico
Se deberá llevar un registro fílmico y/o fotográfico que dé cuenta de cada una de las actividades realizadas en las que se evidencie la participación activa de la comunidad en el proceso

En la línea de participación se deben desarrollar las siguientes actividades:
Fortalecimiento del comité de saneamiento básico e Higiene.
Se realizarán periódicamente cada 15 días jornadas de dialogo y entrenamiento con los integrantes del comité de saneamiento básico e higiene para su participación como facilitadores de los talleres de capacitación a realizar.

Fortalecimiento de la veeduría ciudadana al proyecto.
Se realizarán jornadas de dialogo con los veedores del proyecto para el desarrollo de acciones de seguimiento y acompañamiento al personal a cargo del cuidado y mantenimiento del sistema SCALL.

A continuación, se relacionan las líneas de capacitación:
Realización con el apoyo del comité de saneamiento básico de un taller de capacitación mensual así:
[bookmark: _Hlk127905495]
Tres talleres de capacitación a docentes y estudiantes de la institución educativa en:
· Uso eficiente y ahorro del agua en la institución educativa y las viviendas.
· Hábitos de higiene dentro y fuera del domicilio.
· Manejo adecuado de residuos sólidos.

Tres talleres de capacitación a comunidad en general en:
· Higiene y Salud. 
· Manejo adecuado de aguas residuales.
· Manejo adecuado de Residuos sólidos
· La Vivienda Saludable.

Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones generales:
Las capacitaciones deberán ser desarrollados a partir del uso de metodologías educativas interactivas por tratarse de un proceso educativo dirigido a población de adultos con bajo nivel de escolaridad en su mayoría, para el desarrollo de los talleres, el contratista deberá diseñar las estrategias pedagógicas y didácticas más adecuadas para llegar a los participantes de manera lúdica, creativa y participativa. (Es importante precisar que el taller como su nombre lo indica se basa en el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo entre facilitador y participantes, no en el desarrollo de charlas magistrales con las cuáles son se logra generar aprendizaje duradero y significativo en las personas).

El contratista deberá presentar al ejecutor para cada taller una agenda de trabajo y las guías de trabajo en grupos, que se van a aplicar en cada jornada (evidenciando allí la experticia del profesional social en este campo). Se convocará, en la medida de las posibilidades al sector salud, educación (Profesores, alumnos de grados 10 y 11), jóvenes, líderes comunitarios, deportistas, mujeres, madres comunitarias, etc.). El consultor deberá entregar las evidencias de la implementación del taller, así: Documento memorias en donde se sistematizan los ejercicios desarrollados, se consolidan los resultados de las evaluaciones aplicadas, y se anexan fichas de inscripción, listado de asistencia, fichas de evaluación y registro fílmico y/o fotográfico. 

Con base a lo descrito anteriormente los productos a entregar por cada fase del proyecto son:

· Documento escrito con: Caracterización de la población, tabulada y analizada estadísticamente. 
· Identificación de actores y acta de constitución de comité de apoyo comunitario.
· Acrílicos y afiches y o materiales audio visuales o escritos elaborados y distribuidos a la población.
· Informe consolidado de las actividades de socialización realizadas (charlas, reuniones, visitas domiciliarias, asambleas etc.) soportado con evidencias fotográficas, listados de asistentes y evaluaciones aplicadas. Por cada Fase del proyecto.
· Informe escrito por cada una de las actividades de participación. soportado con evidencias fotográficas, listados de asistentes y evaluaciones aplicadas. Por cada Fase del proyecto.
· Informe escrito de cada una de las actividades de capacitación soportado con evidencias fotográficas, listados de asistentes y evaluaciones aplicadas. Por cada Fase del proyecto.

3. COMPONENTE INSTITUCIONAL Y DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Para los sistemas SCALL – Sistema de Captación y Aprovechamiento de Agua Lluvia, la participación de la comunidad será el eje principal para que el proyecto sea una realidad, pues es la comunidad, quien estará presente y acompañará el desarrollo en todas las etapas del proyecto desde la planeación, construcción, administración y mantenimiento.
El agua de lluvia captada para consumo humano requiere de un proceso de filtración y esterilización para prevenir enfermedades gastrointestinales. 
Para que este proyecto sea sostenible, se parte de la voluntad de la comunidad con la finalidad de que ésta se apropie de él, involucrándose intereses comunes relacionados con “garantizar el bienestar de todos los residentes de las comunidades dentro de su jurisdicción”.

Este componente se desarrollará en tres etapas, descritas de la siguiente manera: 

· Etapa I:  preliminares, las actividades que se deben desarrollar son:
· Conformación del comité de coordinación con las comunidades, deben participar el representante de la comunidad, gestor y otros que recomiende el contratista, las primeras decisiones que deberá tomar este comité será: definir las personas de la comunidad que se van a  capacitar en el manejo técnico y administrativo del sistema, se recomienda que se defina una población objetivo considerable (maestros, curacas, lideres comunitarios, veedores, etc…) de tal manera que se cuente personas capacitadas que puedan apoyar en cualquier momento el manejo del sistema
· Suscribir el documento de acuerdo de voluntades con ADI SAS ESP – Gestor PDA Amazonas, Contratista y líderes de la comunidad.
· Gestionar ante el SENA posibles convenios para capacitar el personal en contabilidad básica, calidad de agua tratamiento de agua en la zona rural, entre otros.  
· Elaborar el reglamento para el uso equitativo del recurso natural en compañía de los lideres de la comunidad y socializarlo ante la comunidad.
· Identificar las familias beneficiarias del suministro de agua, hacer una pequeña caracterización de las personas que hacen parte de cada familia beneficiada, para esto se recomienda apoyarse del componente social del proyecto y dejarlas registradas en un formato.  Como resultado de esta acción se deberá entregar un formato que contenga información de los beneficiarios para que sirva de referencia al momento de entregar los botellones por parte del contratista de la obra.
· Verificar que todo lo relacionado con el equipamiento de la caseta de operaciones y dotación a los operarios se adquiera de conformidad con las especificaciones y cantidades definidas en el presupuesto del proyecto (muebles, herramientas menores, y demás…).
Productos para entregar en esta etapa I:
· Documento reglamento para el uso equitativo del recurso natural
· Acta de conformación del comité de coordinación
· Convenio de cooperación con el SENA
· Certificados de capacitación 
· Acta de comité con la definición del personal a capacitarse
· Acta de comité con la elección del personal que manejara el sistema.
· Formato con la informacion de verificación equipamiento caseta de operaciones y dotación (inventario)
· Documento base con los datos de los beneficiarios del proyecto.  Se deberá entregar en medio físico (lista impresa de inventario de familias, foliados en folder celuguía QBIZ.
Plazo ejecución etapa I:
Dos meses (2).  Durante la actualización del Diseño técnico del proyecto.
Profesionales requeridos para la ejecución de esta etapa I:
	CARGO
	FORMACIÓN ACADÉMICA
	EXPERIENCIA

	Profesional Social 
	Profesión: Trabajo social, psicología, sociología, antropología y/o comunicación social.
Postgrado: En áreas afines a trabajo social y comunitario.
	Experiencia General: 2 años en el desarrollo de procesos de participación y organización comunitaria, conocimiento del sector de agua y saneamiento básico y/o proyectos de desarrollo comunitario.



Etapa II:  determinación de condiciones administrativas y técnicas para el manejo del sistema, se relaciona a continuación las actividades:

· Calcular los costos de administración, operación y mantenimiento, se entregará una línea base, pero el contratista en la etapa de puesta marcha deberá ajustar y calibrar el sistema y actualizar esta línea base de conformidad con la informacion de operación que se vaya obteniendo, así mismo deberá realizar las respectivas recomendaciones.  Es importante precisar que en la zona se alimentan de energía eléctrica algunos días, el consultor deberá prever el uso de esta alternativa en caso de requerirlo y por ello deberá integrarlo a los costos den operación y mantenimiento, inclusive se espera la definición de otras alternativas.
· Elaborar un formato en el que se registre el valor del incentivo y la periodicidad de entrega a las personas que manejan el sistema.
· Elaborar un documento por parte del contratista con las recomendaciones en la selección del personal que manejará el sistema, teniendo en cuenta las habilidades que debe tener este personal para llevar a cabo una adecuada administración, y definirá las estrategias para que la mayor parte de la comunidad se capacite y pueda apoyar en el caso que sea necesario el manejo de la infraestructura. 

De otro lado, de conformidad los análisis previos del proyecto, se estimó que se debe contar con mínimo 2 personas que manejen cada módulo SCALL, no obstante, lo anterior, el contratista puede recomendar si éste personal es suficiente para las actividades que se deben adelantar, e inclusive los turnos de trabajo que puedan ser más eficientes para la operación del sistema, así como la venta del agua.

Elaborar un plan de trabajo detallado para que el personal a cargo del manejo de la infraestructura tenga claro qué actividades debe desarrollar y con que periodicidad. 
Este plan debe simplificarse en un modelo de Bitácora que incluya: 
· Registro del operario a cargo de las labores
· Lavado y desinfección de la zona de trabajo, 
· Mantenimiento del sistema de desinfección (lampara UV)
· Mantenimiento de tanque para almacenamiento 
· Mantenimiento canal en lámina galvanizada.
· Mantenimiento clorador limpieza de válvula de dosificación. 
· Mantenimiento de panel solar.
· Mantenimiento de lavadora y llenadora de garrafones, enjuague y llenado de garrafones.
· Mantenimiento de filtros.
· Elaborar el plan de mantenimiento que debe incluir los componentes del sistema.

· - Elaborar los registros diarios de producción y venta de agua Elaborar el proceso de las compras de los materiales que se requieran, garantizar su adecuado almacenamiento, utilización y seguridad 
· Capacitar al personal en el uso de los libros de contabilidad de tal manera que se lleve la relación de los gastos e ingresos.
· Elaborar el manual de operación y mantenimientos, con sus procedimientos correspondientes. 
· Elaborar los procedimientos para la administración y manejo del sistema. 
· Elaborar formatos para reporte de daños
· Elaborar un documento guía para la elaboración del presupuesto anual y contabilidad-
· Definir plan de capacitaciones a los operarios para el manejo del sistema SCALL, 
· Elaborar el formato de inventario teniendo en cuenta el listado del stock mínimo de materiales y el registro de entradas y salidas.
· Elaborar una lista de posibles proveedores para garantizar el stock mínimo requerido.  
· Definir y recomendar el valor de venta de agua, éste debe calcularse teniendo en cuenta, los costos asociados a la producción de agua, de tal manera que se garantice cierre financiero, si esto no fuera valido deberá determinar las estrategias para que pueda ser sostenible (venta de agua a otras comunidades cercanas que puedan verse beneficiadas de este proyecto).
· Elaborar el listado del stock mínimo de materiales que se debe tener en inventario para garantizar suministro continuo y oportuno a las familias beneficiadas por el sistema, así como el control de este (Registro de Entradas y salidas).  
Elaborar una lista de posibles proveedores para garantizar el stock mínimo requerido.  Todos los productos que el contratista vaya a elaborar deben incluir un lenguaje sencillo y entendible para que el administrador los pueda aplicar.

Productos para entregar en esta etapa II:
· Documento con los costos de administración, operación y mantenimiento detallado, discriminado y en lenguaje sencillo.  Se deberá entregar en medio físico. 
· Programa de mantenimiento correctivo detallado, debe indicar periodicidad, manual y presupuesto sobre cómo realizar el mismo.
· Programa de mantenimiento preventivo ajustado, debe indicar periodicidad, manual y presupuesto.
· Documento con las recomendaciones para la selección de personal.
· Acta de comité de coordinación en la cual se elegio el personal que manejara el sistema SCALL.
· Documento acuerdo de voluntad suscrito entre el designado del comité de coordinación y la persona designada para la administración del sistema, en el que se incluyan las responsabilidades, incentivos etc.
· Formato en el cual se registre el valor recibido por la persona que maneje el sistema y la fecha.  
· Actas de capacitación, listas de asistencias y formatos de evaluación que permitan verificar que el personal aprendió a manejar el sistema.
· Plan de trabajo detallado: modelo de Bitácora, este plan debe integrar y explicar cada uno de los siguientes productos, se pueden incluir adicionalmente los que el contratista considere pertinentes: 
· Procedimiento para el lavado y desinfección de la zona de traba. (incluye los respectivos formatos)
· Procedimiento para el mantenimiento del sistema de desinfección. (incluye los respectivos formatos)
· Procedimiento para mantenimiento de tanque para almacenamiento de agua.  (incluye los respectivos formatos) 
· Procedimiento para el mantenimiento del canal de recolección de agua.  (incluye los respectivos formatos)
· Procedimiento para el mantenimiento del sistema de cloración.  (incluye los respectivos formatos)
· Procedimiento para el mantenimiento de Paneles Solares (incluye los respectivos formatos)
· Procedimiento para el mantenimiento de lavadora y llenadora de garrafones.
· Procedimiento para el mantenimiento de los filtros. (incluye los respectivos formatos)
· Formato check list en el que se recopile las actividades de verificación visual de toda la parte eléctrica, se deberá entregar una guía con las recomendaciones en caso de fallo.
· Formato para Llevar los registros diarios de producción de agua, venta de agua (cantidad de agua comprada, familias beneficiadas, periodicidad entre otros).
· Procedimiento de compras de los materiales.  (incluye los respectivos formatos)
· Procedimiento para llevar a cabo el almacenamiento, uso y seguridad de los insumos, herramientas y otros componentes del sistema. (incluye los respectivos formatos)
· Formatos para reportar cualquier modificación técnica que se presente en el sistema.
· Guía para atención de daños, junto con el formato para dejar el registro respectivo.
· Otros procedimientos que considere pertinentes para la administración y manejo del sistema.

· Procedimiento para definir el presupuesto anual. (incluye los respectivos formatos).
· Procedimiento para llevar la contabilidad con base en los costos e ingresos recibidos. (incluye los respectivos formatos).
· Procedimiento para la venta de agua que indique el detalle de cálculo realizado. (incluye los respectivos formatos).
· Plan de capacitaciones a los operarios para el manejo del sistema SCALL. (incluye los respectivos formatos).
· Procedimiento para realizar el inventario de los materiales, debe incluir periodicidad con la que se deben adquirir, según los recursos disponibles. (incluye los respectivos formatos)
· Listado de proveedores para garantizar el stock mínimo requerido.
· Encuesta tipo para medir la satisfacción a clientes por la calidad de agua entregada (establecer periodicidad para la realización de la encuesta) y establecer las medidas que se deben implementar para mejorar lo que se requiera. 

Plazo ejecución etapa II:  Esta etapa deberá realizarse durante la construcción de los sistemas SCALL. (3 meses)

Profesionales requeridos para la ejecución de esta etapa II:
	CARGO
	FORMACIÓN ACADÉMICA
	EXPERIENCIA

	Ingeniero civil/comercial
	Profesión en cualquiera de las siguientes: Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.
Postgrado en cualquiera de las siguientes: En agua y saneamiento básico y/o sanitario y/o en el área de hidráulica.
	Experiencia Específica: 

Tres (3) años como ingeniero del área técnica/operativa del sistema de acueducto de una empresa prestadora de este servicio. 

	Apoyo comercial
	Profesional en cualquiera de las siguientes: Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Economía, Finanzas, Administrador Público y/o financiero, Contador, Ingeniero financiero y/o ingeniero civil. 

Postgrado: Áreas afines a las ciencias económicas y administrativas. 
	Experiencia Especifica: 

Dos (2) años de experiencia en una empresa de servicios públicos en temas financieros y/o comerciales. 




Etapa III puesta en marcha y acompañamiento en el arranque del sistema.  

Tomando como base todos los productos obtenidos en la etapa II, el contratista deberá implementarlos en esta fase de su contrato, deberá verificar que se haya contemplado todos los aspectos necesarios y garantizar que el sistema funciona correctamente, si se evidencia que se necesita un producto adicional especifico, el contratista deberá elaborarlo.

Recomendaciones iniciales de operación que se deberán verificar en la puesta en marcha:

· Funcionamiento de los módulos SCALL:  12 días por mes (tres días a la semana) cada sistema.
· Personal seleccionado para la administración y manejo del sistema:  2 personas por unidad SCALL, es decir 4 personas para las dos unidades, pero se puede modificar si así el comité lo define y conforme a las recomendaciones que el contratista presente.

· Horas de funcionamiento de cada módulo SCALL incluida la venta de agua: 6 horas.

· Se entregarán 175 botellones de agua: 88 botellones a cada comunidad beneficiada, no obstante, lo anterior, el proyecto contará con 50 botellones en stock para suplir alguna necesidad que puedan presentar las familias o para entregarlos a otras personas de otras comunidades interesadas en la compra de agua.

No obstante lo anterior, el contratista deberá poner a funcionar  el sistema y de conformidad con las recomendaciones anteriores, deberá analizar si estos turnos son óptimos técnicamente (de acuerdo con la producción de los sistemas y la necesidad de la población en cuanto a frecuencia de uso), los cambios a proponer  se deberán socializar ante el comité de coordinación para acordar con la comunidad si están conformes con los días de servicio y la periodicidad de entrega, de lo contrario deberá analizar y presentar propuestas y recomendaciones velando por el cumplimiento de los acuerdos con la comunidad y garantizando técnicamente la oferta del proyecto.

Actividades para realizar: 
	Componentes
	INDICADORES

	Institucionales
	Acompañar la entrega de la infraestructura terminada a la comunidad y en el arranque del sistema.

	
	Hacer seguimiento a los costos derivados del proyecto relacionados con los costos de administración, operación y mantenimiento y ajustarlos de conformidad con la realidad de la puesta en marcha 

	
	Acompañar la implementación del procedimiento para la elaboración del valor de la venta del agua a la comunidad verificando que los costos estén cubiertos. Hacer entrega de un manual paso a paso

	
	Acompañar la implementación de la encuesta tipo para medir la satisfacción a clientes por la calidad de agua entregada (establecer periodicidad para la realización de la encuesta) y establecer las medidas que se deben implementar para mejorar lo que se requiera.

	Administrativos
	Acompañar la implementación del formato que permita llevar el registro de la(s) persona(s) que se encuentran administrando el sistema, pagos o incentivos y los turnos respectivos.  

	
	Acompañar la implementación del plan de capacitaciones a los operarios y hacer las respectivas recomendaciones (implementar los formatos establecidos en el plan).

	
	Acompañar la implementación el procedimiento de compra de materiales y el stock de materiales 

	Comerciales
	Acompañar la implementación del formato base datos para llevar el registro de familias que se benefician de la compra de agua. (número de personas por familia, edades, el valor y frecuencia de la venta.

	
	Acompañar la implementación del formato para registrar nuevos usuarios (diferentes a los beneficiarios el proyecto)

	Financieros
	Acompañar la implementación del presupuesto anual o semestral de costos de administración y mantenimiento del sistema.

	
	Acompañar el desarrollo de actividades para dejar registros contables con base en los costos e ingresos recibidos.

	técnico - Operativos
	Acompañar la implementación del plan de trabajo (Bitácora) con las actividades que debe realizar en el día a día el administrador del sistema y actualizarlo continuamente. Verificando el cumplimiento y el uso de todos los procedimientos definidos. Hacer entrega de un manual, paso a paso de las actividades a realizar, acompañado de registro fílmico

	
	Acompañar la implementación de los formatos que le permita al administrador actualizar cualquier modificación técnica que sufra el sistema (si aplica).

	
	Acompañar la implementación del formato para actualizar el inventario (stock para mantenimiento)

	
	Acompañar la implementación del formato de producción de agua, así como el del agua vendida y diligenciar en los libros

	
	Acompañar la actualización de la lista de proveedores (stock mínimo requerido)

	
	Acompañar la implementación de todos los programas de mantenimiento del sistema de desinfección, tanque de almacenamiento de agua, del canal de recolección de agua, del sistema de cloración, de paneles solares, de lavadora y llenadora de garrafones, de los filtros, equipos (dejar el contratista de obra). Entregar manual paso a paso de las actividades relacionadas con este aspecto.

	
	Acompañar la implementación del formato para el registro de los daños que se han presentado y las acciones llevadas a cabo para su mitigación frecuencia de estos.



Se deben entregar los informes en esta fase que permitan identificar las actividades planteadas anteriormente.

Productos para entregar en esta etapa III:

· Informes mensuales (6) en los que se pueda evidenciar el cumplimiento de todas y cada una de las actividades de acompañamiento e implementación avalados por el un supervisor del proyecto (departamento). Debe incluirse las evidencias tales como registros respectivos que midan trazabilidad de las acciones implementadas, mes a mes, registros fotográficos, actas de reuniones de comités de coordinación, listados de asistencias, actas de capacitaciones realizadas (registro fotográfico, asistencia y evaluaciones aplicadas), incluirá la relación de los gastos utilizados para el manejo técnico y administrativo del sistema SCALL de tal manera que se pueda hacer seguimiento del uso de los recursos asignados.

· Informe final que consolide las acciones de puesta marcha, con las recomendaciones respectivas y la consolidación de todos los formatos y registros.

Recursos aportados para el manejo técnico y administrativo del sistema SCALL en la etapa de puesta en marcha

Para apoyar el arranque y puesta en marcha del sistema, y de conformidad con el tipo de proyecto a construir, se ha definido el siguiente presupuesto, el cual servirá de apoyo durante la etapa de puesta en marcha es decir por 6 meses. Se anexa al presente documento el detalle del presupuesto asignado.  

No obstante, lo anterior, el contratista dentro de su actividad de arranque de los sistemas deberá revisar y ajustar las cantidades y los valores propuestos, de tal manera que una vez los sistemas estén a punto de operación, se cuente con un presupuesto más ajustado.

Este apoyo financiero está conformado por:
· Gastos operativos: útiles e insumos para aseo, dotación del personal, reposición de botellones (50), entre otros.
· Costos administrativos: papelería
· Costos de operación y mantenimiento por los primeros 6 meses de arranque incluye capacitaciones.
El contratista contará con los siguientes recursos para la etapa de puesta en marcha y se aprobarán de conformidad con lo que se acuerde en el comité de coordinación.

	Ítem
	tiempo (meses)
	Valor unitario

	Costos de operación y mantenimiento
	6
	$ 9.055.570

	Gastos operativos
	6
	$ 2.060.000

	Costos administrativos 
	6
	$ 1.644.853

	Total 
	 
	$ 12.760.422




Plazo ejecución etapa III:
Esta etapa se desarrollará por seis (6) meses a partir de la entrega de la infraestructura a la comunidad.

Profesionales requeridos para la ejecución de esta etapa III:

	CARGO
	FORMACIÓN ACADÉMICA
	EXPERIENCIA

	Profesional en ingeniería
	Profesión en cualquiera de las siguientes: Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.
Postgrado en cualquiera de las siguientes: En agua y saneamiento básico y/o sanitario y/o en el área de hidráulica.

	Experiencia Específica: 

Tres (3) años como ingeniero del área técnica/operativa del sistema de acueducto de una empresa prestadora de este servicio. 



EL CONTRATISTA tendrá la obligación de presentar informes de avance mensuales durante la ejecución de esta Etapa, con lo cual la interventoría podrá garantizar el correcto seguimiento, control y vigilancia de rendimientos y ejecución efectiva de las obras, y de las actividades e ítems de los componentes social y de aseguramiento, con lo cual, verificando además que sólo se pagarán actas parciales de obra cuando la INTERVENTORÍA certifique cantidades de obra realmente ejecutadas, teniendo en cuenta que NO se pagarán suministros sin instalar. 
Las obras de Construcción de dos sistemas de abastecimiento de agua potable mediante el aprovechamiento de las aguas lluvias (SCALL) en las comunidades de Santa Sofía y Nuevo Jardín, municipio de Leticia en Amazonas, se adelantarán con recursos Nación- Colombia Potencia Mundial de la Vida. 
En la elaboración de las distintas propuestas y durante los diversos procesos constructivos de este tipo de obra que adelante ADI S.A.S E.S.P, se deben tener en cuenta las siguientes normas:
· Las especificaciones técnicas, planos y anexos que se entregan al CONSTRUCTOR se complementan entre sí y tienen por objeto explicar las condiciones y características constructivas relacionadas con el empleo de los materiales como figuran en los planos. Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, en los planos o en ambos, pero que debe formar parte de la construcción, no exime al CONSTRUCTOR de su ejecución ni podrá tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores.
· Sí con base a las condiciones de construcción, el CONTRATISTA estima conveniente alguna modificación a los planos o especificaciones, debe someter por escrito a consideración de la SUPERVISIÓN y/o INTERVENTORÍA, los planos y estudios correspondientes.
· Si la modificación es aprobada, el CONTRATISTA debe entregar los planos respectivos al SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR, sin costo adicional; de ser rechazadas las modificaciones propuestas, el CONSTRUCTOR se debe sujetar a los planos y especificaciones originales. En caso de que se efectúen obras sin la respectiva autorización escrita de la SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA, éstas serán por cuenta y riesgo del CONSTRUCTOR.
· Será obligación primordial del CONSTRUCTOR, ejecutar la obra ciñéndose a los planos y especificaciones técnicas. Los materiales para emplear deben ser aprobados previamente por la INTERVENTORÍA.
· Es obligación del CONSTRUCTOR, verificar la correspondencia entre las cantidades de obra, las especificaciones técnicas y la ejecución del proyecto. Cualquier inconsistencia debe ser aclarada en forma previa con la SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÌA.
· ADI S.A.S E.S.P., no se hace responsable por irregularidades presentadas por causa de la omisión a esta norma.
· Cuando en estas especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de fábrica, esto se hace con el objeto de establecer un standard de calidad y características, para lo cual el CONTRATISTA puede usar productos similares obteniendo previamente la aprobación de la INTERVENTORÍA.
· La coordinación y la vigilancia de la ejecución y cumplimiento del contrato serán ejercidas por un SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR, quien representará a ADI S.A.S E.S.P ante el Constructor.
· El SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR está autorizado para impartir instrucciones al CONSTRUCTOR sobre asuntos de responsabilidad de éste, revisar sus archivos relacionados con la obra, los libros de contabilidad y exigirle la información que considere necesaria y el CONSTRUCTOR estará obligado a suministrarla dentro de los términos del contrato, excepto lo que expresamente se estipule. Esta autorización incluye, también, a los funcionarios autorizados de ADI S.A.S E.S.P.
· El SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR no tendrá autorización para exonerar al CONSTRUCTOR de ninguna de sus obligaciones o deberes contractuales. Tampoco podrá, sin autorización escrita previa de ADI S.A.S E.S.P, ordenar trabajo alguno que derive en variaciones en el plazo o en el valor del contrato, ni efectuar ninguna modificación de la concepción del diseño de las obras principales.
· Todas las comunicaciones u órdenes del SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR serán expedidas o ratificadas por escrito.
· El CONSTRUCTOR no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por cualquier excavación y concreto suplementaria cuya causa le sea imputable.
· Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del terreno o el aumento de la profundidad del sistema de acueducto correrán por cuenta del CONSTRUCTOR.
· Los recibos parciales que por liquidaciones de obra ejecutada se hagan al CONSTRUCTOR, no implican aceptación final por parte de la INTERVENTORÍA; únicamente su aceptación para efecto del pago de cuentas, en virtud de que la obligación del CONSTRUCTOR es la de entregar la obra terminada en su totalidad y lista para darla al servicio, de conformidad con las especificaciones técnicas acordadas, los diseños y planos aprobados y dentro de las condiciones estipuladas para su ejecución.
· El párrafo UNIDAD DE MEDIDA incluido en cada ítem, indica la unidad física con la cual se medirán las obras ejecutadas.
· Desde la orden de iniciación y entrega de la zona de las obras al CONSTRUCTOR y hasta la entrega definitiva de las obras, está en la obligación de señalizar el área a tratar como prevención de riesgos a los usuarios y personal que trabaja en la obra, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia. Desde tal momento, el CONSTRUCTOR es el único responsable de la señalización en el sector objeto del contrato.
· El CONSTRUCTOR deberá disponer mediante procedimientos adecuados, todos los desechos, escombros, sobrantes y demás residuos provenientes de los trabajos necesarios para la ejecución de las obras, en los sitios indicados por parte del SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR designado por ADI S.A.S E.S.P.
· Los datos sobre geología y geotecnia, sondeos, apiques, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de tierras, diseño geométrico, programación, condiciones climáticas e hidrológicas, análisis de precios, presupuestos, tránsito y, en general, todos los que habitualmente contienen los estudios relacionados con el proyecto objeto del contrato, son documentos meramente informativos.
· En consecuencia, no suponen responsabilidad del ADI S.A.S E.S.P sobre la información que suministran, por lo cual deben aceptarse tan sólo como complementos de toda la información que el Constructor debe adquirir directamente y con sus propios medios para el cabal cumplimiento del Contrato. Por tanto, el CONSTRUCTOR será el único responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o de la negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al Contrato y que sea de su incumbencia obtener, así como al planeamiento y a la correcta ejecución de las obras contratadas.
· En caso de contradicciones entre los planos del proyecto y las Especificaciones Particulares de Construcción, prevalece lo prescrito en estas últimas.
· Lo mencionado en las Especificaciones Particulares y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos siempre que, a juicio del SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga acordado un precio en el Contrato. En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que adviertan en estos documentos el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR o el Constructor, deberán ser informadas por escrito al Supervisor, tan pronto como sean detectadas.
· Siempre que las disposiciones legales vigentes lo exijan, el Constructor deberá elaborar un estudio sobre seguridad y salud y elaborar un PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD para aplicar durante el desarrollo del Contrato. En todo caso, el CONSTRUCTOR tendrá la obligación de adoptar las medidas de seguridad industrial necesarias en todas sus instalaciones y en los frentes de trabajo y en las proximidades afectadas por ellos y de mantener programas permanentes que tiendan a lograr y mantener una adecuada salud física y mental de todo su personal, de acuerdo con las normas vigentes sobre el particular.
· En las zonas de las obras, el CONSTRUCTOR deberá disponer instalaciones sanitarias adecuadas y en la cantidad apropiada, debidamente distribuidas por género, para uso por parte del personal adscrito a las obras y deberá garantizar que las condiciones de salubridad de las mismas estén de acuerdo con las exigencias de la reglamentación vigente.
· El CONSTRUCTOR será el único responsable de los perjuicios ocasionados por la falta de medidas de seguridad y salubridad en su ambiente de trabajo.
· El CONSTRUCTOR deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS y a las instrucciones que sobre el tema le suministre el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR. Ante esto deberá implementar las medidas necesarias para evitar que se produzcan fuegos innecesarios y será responsable de evitar la propagación de los que se pudieran requerir para la ejecución de las obras, así como de todos los daños y perjuicios que se pudieran producir a causa de ellos.
· El CONSTRUCTOR deberá proporcionar y mantener en satisfactorias condiciones sanitarias y de limpieza, todas las áreas de sus campamentos, cumpliendo con los requisitos y reglamentos vigentes en relación con la SANIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE.
· El CONSTRUCTOR deberá conocer todas las leyes y decretos de la República de Colombia, además de las ordenanzas, acuerdos, resoluciones y decretos expedidos por los órganos legislativos y ejecutivos regionales y locales que pudieren afectar de alguna manera el desarrollo del contrato y es su obligación el cumplimiento de todos ellos. El CONSTRUCTOR deberá proteger y salvar a ADI S.A.S E.S.P y a sus representantes de cualquier reclamo o juicio que surgiere como consecuencia de la contravención o falta de cumplimiento de dichas disposiciones por parte de su personal.
· El CONSTRUCTOR deberá obtener todos los permisos y licencias que le correspondan para la ejecución correcta y legal de las obras, y pagar todos los impuestos y derechos de los cuales no esté exonerado.
· El CONSTRUCTOR es el único responsable del uso y pago de regalías, y cualquier costo relacionado con el uso de patentes, marcas registradas y derechos reservados ya sea de equipo, dispositivos, materiales, procedimientos u otros con destino a las obras, deberá estar incluido en los precios de los ítems contractuales, ya que por estos conceptos ADI S.A.S E.S.P no le efectuará ningún abono directo.
· Todas las personas requeridas por el CONSTRUCTOR para la ejecución de los trabajos en las condiciones previstas por el contrato serán nombradas por él, quien deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación del personal colombiano y extranjero. Así mismo, se obliga al pago de todos los salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales que se establezcan en relación con los trabajadores y empleados, ya que el personal que vincula el CONSTRUCTOR no tiene carácter oficial y en consecuencia, sus relaciones TRABAJADOR – EMPLEADOR se rigen por lo dispuesto en el CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO y demás disposiciones concordantes y complementarias.
· Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde a ADI S.A.S E.S.P y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.
· El CONSTRUCTOR deberá disponer, a pie de obra, del equipo técnico necesario para la correcta interpretación de los documentos técnicos del proyecto, para la ejecución de los replanteos que le correspondan y para la ejecución de las obras de acuerdo con las Especificaciones de Construcción.
· El CONSTRUCTOR será responsable por los fraudes o malversaciones de su personal en relación con el suministro o el empleo de los materiales requeridos para la ejecución de las obras. El Constructor asumirá toda la responsabilidad de la ejecución de la obra ante la ADI S.A.S E.S.P y, por lo tanto, en los casos en los cuales se autorice la subcontratación, el CONSTRUCTOR responderá ante el ADI S.A.S E.S.P por los subcontratistas, para quienes regirán, además, todas las disposiciones del Pliego de Condiciones, de las Especificaciones y del Contrato en relación con asuntos laborales, de salud y seguridad, ambientales, de control de calidad y demás materias.
· El CONSTRUCTOR, en su condición de patrono único, deberá cumplir con todas las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, demás leyes del país y documentos contractuales y dejar a salvo a ADI S.A.S E.S.P, de cualquier juicio, demanda o reclamo por cualquier daño o perjuicio que ocasione a cualquier persona o propiedad durante la ejecución de la obra contratada.
· Los daños que se ocasionen a personas y a elementos de propiedad pública o privada por causas imputables al CONSTRUCTOR debido a la operación de sus equipos en las obras o en la vía pública, serán reparados por su cuenta y a costa suya y, por lo tanto, deberá liberar de responsabilidad a ADI S.A.S E.S.P y a sus representantes en la obra, de cualquier reclamo, demanda o juicio de cualquier naturaleza que surgiere como resultado de daños o perjuicios que pudieren atribuirse a la construcción de las obras o estar relacionados con ellas.
· En todo momento, el CONSTRUCTOR deberá realizar sus operaciones de tal forma que produzca los menores inconvenientes y demoras a la comunidad y deberá ofrecer condiciones adecuadas y razonables de seguridad a los demás usuarios y moradores aledaños a las obras en ejecución. Para ello, tendrá que mantener, a su costa, un acceso adecuado a las propiedades adyacentes a la obra, así como a los caminos públicos interceptados por el proyecto y no podrá cortar el acceso a ninguna propiedad, hasta que se encuentre en servicio la instalación que lo reemplace. Si sus operaciones representan algún peligro evidente o potencial al público en general, deberá suministrar, instalar y mantener todos los dispositivos de seguridad que establezca la normatividad vigente o solicite el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR, para prevenir daños y desgracias personales.
· Así mismo, si el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR lo requiere, deberá disponer el personal necesario para advertir de los peligros y conducir el tránsito en forma segura.
· Por el suministro de todas estas medidas no habrá abono directo por parte de ADI S.A.S E.S.P, por lo que su costo deberá estar incluido dentro de los diferentes precios unitarios del Contrato.
· El SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR deberá abrir un LIBRO DE OBRA- BITÁCORA, en el cual se individualizará la obra por ejecutar y se señalarán los hechos más importantes durante el transcurso de su ejecución, desde el instante de la expedición de la orden de iniciación de los trabajos hasta el recibo definitivo de los mismos. En especial, en dicho libro se dejará constancia del cumplimiento o incumplimiento de las Especificaciones y demás obligaciones contraídas por el CONSTRUCTOR en acuerdo con el Contrato. En el citado libro sólo se podrán realizar anotaciones sobre materias inherentes a la ejecución de la obra.
· Al menos una vez por semana, se deberán celebrar reuniones entre el CONTRATISTA, ingenieros residentes de la obra y el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto.
· Los representantes y empleados autorizados de ADI S.A.S E.S.P, tendrán acceso permanente al lugar de los trabajos, a las fábricas en donde estén en elaboración o vayan a fabricarse los materiales que se utilizarán en la obra, a los sitios de bodegaje de los materiales, maquinaria o equipo, y a los laboratorios donde se realicen ensayos a las muestras tomadas y a los materiales utilizados en la construcción. Para tal fin, el CONSTRUCTOR deberá proporcionar los medios necesarios para facilitar la inspección de los procedimientos de elaboración de los materiales y de los productos finales que serán incorporados en la obra.
· El CONSTRUCTOR deberá realizar todos los arreglos necesarios con miras al oportuno y cuidadoso embarque y transporte de las materiales maquinarias, vehículos y demás bienes muebles que constituyen su equipo de construcción, así como el traslado o contratación en el lugar del personal requerido, con el fin de asegurar el avance normal de los trabajos, de acuerdo con el programa aprobado. Por estas actividades ADI S.A.S E.S.P no realizará ningún abono directo, motivo por el cual los gastos que ellos ocasionen deberán ser incluidos dentro de los costos de administración que forman parte de los costos indirectos de las diferentes partidas de trabajo.
· ADI S.A.S E.S.P pondrá a disposición del CONSTRUCTOR el terreno requerido para el emplazamiento y la ejecución de las obras conforme a lo indicado en los documentos del Contrato. El CONSTRUCTOR adoptará sus propias medidas en relación con cualquier otro terreno que requiera para la ejecución del contrato y que se encuentre por fuera de los límites de la obra contratada, ya que ADI S.A.S E.S.P no asumirá ninguna responsabilidad en relación con dicho terreno.
· Una vez recibido el terreno, será de responsabilidad del CONSTRUCTOR replantear el trazado de la obra y conservar todos sus elementos, reponiendo periódicamente aquellos que sufran deterioro y emplazando los auxiliares que sean necesarios para la correcta ubicación y ejecución de los trabajos contratados.
· Este replanteo deberá ser verificado por el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR y aprobado por éste cuando lo considere correcto.
· El CONSTRUCTOR deberá suministrar e instalar una VALLA INFORMATIVA: 
Cantidad: una (1) valla por obra. 
Dimensiones: vallas rectangulares de 3 m de ancho por 2 m de altura. 
Texto: elaboración del texto en tipografía familia formato, color negro.
Contenido: deberá contener como mínimo el escudo del Gobierno Nacional, el logo y slogan de Amazonas Desarrollo Inteligente ADI – Gestor PDA Amazonas, logo del Departamento, nombre del proyecto, lugar, población beneficiada, tipo de proyecto, contratista, presupuesto vigencia, valor proyecto, cofinanciado por, interventor y fecha de inicio y terminación del proyecto.
Materiales de la valla: lámina galvanizada de calibre 22 como mínimo y con pinturas especiales para soportar la intemperie.
Instalación de las vallas: se instalarán en sitios visibles previamente determinados por el INTERVENTOR o por el supervisor del contrato. Las vallas serán soportadas por torres fabricadas con cerchas metálicas elaboradas en ángulo de hierro, cubiertas con pintura anticorrosiva u otros elementos rígidos que garanticen su estabilidad. Serán hincadas en el terreno a una profundidad no menor de 90 cm, sobre bases en concreto cuya resistencia mínima sea de 150 kg por cm2. La parte inferior de las vallas deberá quedar a una altura mínima sobre el nivel del terreno que garantice su visibilidad y que brinde seguridad. En ningún caso será inferior a 1,8 m.
Para disminuir el empuje del viento sobre las vallas de información, se podrán hacer perforaciones no mayores de 4 mm sobre las láminas modulares distribuidas en forma de cuadrícula, a 10 cm una de la otra. Esto siempre y cuando no se afecte la decoración.
Plazo: El contratista instalará la valla en un plazo no mayor de 20 días calendario contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación de las obras.
Sostenibilidad: La valla estará siempre en perfecto estado de legibilidad. En el caso de deterioro deberán reemplazarse en un plazo mínimo de 15 días calendario. Finalizada la obra, el contratista retirará la valla en un término no mayor de 20 días calendario. El Gestor durante la ejecución y terminación del proyecto hará seguimiento y tomará fotografías a la valla.
· El CONSTRUCTOR deberá mantener en los sitios de las obras los equipos adecuados a las características y magnitud de las obras y en la cantidad requerida, de manera que se garantice su ejecución de acuerdo con los planos, especificaciones de construcción, programas de trabajo y dentro de los plazos previstos, con los índices de calidad exigidos en la especificación respectiva.
· El CONSTRUCTOR deberá mantener los equipos y herramientas de construcción en óptimas condiciones, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños en los mismos. La mala calidad de los equipos o los daños que ellos puedan sufrir, no serán causal que exima al CONSTRUCTOR del cumplimiento de sus obligaciones.
· ADI S.A.S E.S.P se reserva el derecho de exigir el reemplazo o reparación, por cuenta del CONSTRUCTOR, de aquellos equipos que a su juicio sean inadecuados o ineficientes o que por sus características no se ajusten a los requerimientos de seguridad o sean un obstáculo para el cumplimiento de lo estipulado en los documentos del contrato. Las condiciones de operación de los equipos deberán ser tales, que no se presenten emisiones de sustancias nocivas que sobrepasen los límites permisibles de contaminación de los recursos naturales, de acuerdo con las disposiciones ambientales vigentes.
· Todos los equipos deberán tener los dispositivos acústicos y de señalización necesarios para prevenir accidentes de trabajo.
· El transporte de equipos, de materiales de excavaciones, materiales pétreos y demás materiales y mezclas provenientes de la zona de los trabajos o con destino a las obras objeto del Contrato, se hará por las rutas aprobadas por el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR, sin interrupción del tránsito normal. Sobre el particular, el CONSTRUCTOR deberá tener en cuenta y cumplir todas las disposiciones sobre tránsito automotor y medio ambiente, emanadas por las autoridades competentes, en especial la DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA de ADI S.A.S E.S.P.
· Durante el acarreo de los materiales de construcción o generados durante el proceso constructivo, éstos deberán ser protegidos con un recubrimiento debidamente asegurado a la carrocería del vehículo, de manera de impedir su caída sobre las vías por donde se transportan, así como en las zonas aledañas a las obras. Antes de abordar cualquier vía pavimentada, se deberán limpiar perfectamente las llantas de todos los vehículos empleados en el transporte de materiales. Por ningún motivo se permitirá la circulación autopropulsada de los equipos de construcción por las vías públicas en desarrollo de actividades diferentes a la ejecución de las partidas de obra.
· En consecuencia, todo traslado de equipos y maquinaria, dentro o fuera de los frentes de trabajo, se deberá realizar en absoluta conformidad con las disposiciones que al respecto tenga de la entidad.
· El CONSTRUCTOR será el único responsable por cualquier daño y perjuicio que pueda resultar del incumplimiento de esta disposición.
· Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR y realizados solamente en las unidades de obra que él indique.
· El CONSTRUCTOR deberá instalar equipos de iluminación de tipo e intensidad satisfactorios para el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos y tomar las medidas del caso para evitar cualquier tipo de accidente tanto al personal vinculado al proyecto como a los usuarios de la vía o daños a bienes de propiedad pública o privada.
· Cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o modificación de la misma, que haya sido realizado por el CONSTRUCTOR sin la debida autorización del SUPERVISOR Y/ O INTERVENTOR, será removido, desmontado o demolido, según corresponda, si el Interventor lo exigiere, siendo de cuenta del CONSTRUCTOR todos los costos de remoción, desmontaje o demolición y los de retiro de desperdicios y escombros, así como los daños y perjuicios que se pudiesen derivar de la ejecución de trabajos no autorizados.
· En los casos en los cuales las Especificaciones Particulares lo contemplen, el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR podrá aceptar unidades de obra que resulten admisibles, aunque no cumplan estrictamente las condiciones del contrato. En tales eventos, el CONSTRUCTOR estará obligado a aceptar la rebaja en el precio unitario propuesto por el contratista, aceptación que hará constar por escrito, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas, por su cuenta y con arreglo a las disposiciones del contrato y de las especificaciones. La aceptación del precio rebajado por parte del CONSTRUCTOR no lo exonera, en ningún caso, de su responsabilidad absoluta sobre la estabilidad de la obra, como si ésta se hubiese aceptado a plena satisfacción y con el abono total del respectivo precio unitario.
· Todo trabajo rechazado por no cumplir con las especificaciones exigidas, por defecto en los materiales, en los elementos empleados, en la mano de obra o por deficiencia en los equipos de construcción, deberá ser reconstruido o reparado por cuenta del CONSTRUCTOR y dentro del plazo que determine el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR mediante comunicación escrita. Además, el CONSTRUCTOR queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos defectuosos, a su costa, cuando así lo exija el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.
· Durante las diversas etapas de su ejecución el CONSTRUCTOR deberá mantener las obras de drenaje en perfectas condiciones en todo momento. Las cunetas, bajantes y demás dispositivos de desagüe se deberán mantener de manera que no produzcan erosiones en los taludes adyacentes.
· Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el CONSTRUCTOR; por lo tanto, será de su responsabilidad la selección de las fuentes por utilizar, teniendo en cuenta que los materiales deberán cumplir con todos los requisitos de calidad exigidos en las presentes Especificaciones de Construcción y las recomendaciones y requerimientos establecidos en el estudio técnico.
· Las fuentes de materiales que figuren en el estudio realizados por firmas consultoras o directamente por ADI S.A.S E.S.P, solamente tendrán el carácter de informativas. No habrá pago por separado para los transportes de materiales pétreos; por lo tanto, los precios unitarios deberán cubrir, entre otros, los costos de adquisición, lavado, clasificación, transportes, cargue y descargue de los materiales pétreos.
· El CONSTRUCTOR deberá conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y mantener permanentemente una cantidad suficiente de ellos para no retrasar el progreso de los trabajos. En todos los casos, el Constructor estará obligado a notificar al SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales que se propone utilizar, con el fin de que éste pueda realizar todos los ensayos que considere necesarios para acreditar su idoneidad.
· La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para la explotación y acopio de materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación de la permanencia de dicha idoneidad. Todos los materiales estarán sujetos a inspección, muestreo, pruebas, repetición de pruebas y rechazo, en cualquier momento antes de la aceptación de los trabajos. Siempre que se produzcan rechazos, los materiales deberán ser retirados de la obra por el CONSTRUCTOR, a su costa y reemplazados por otros de calidad satisfactoria.
· Los materiales suministrados y demás elementos que el CONSTRUCTOR emplee en la ejecución de las obras deberán ser de primera calidad y adecuados al objeto al cual se destinan. Los materiales y elementos que el CONSTRUCTOR emplee en la ejecución de las obras sin la aprobación del SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR podrán ser rechazados por éste cuando no los encuentre adecuados.
· La aprobación del SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR o de ADI S.A.S E.S.P respecto a los materiales, no exonera al CONSTRUCTOR de la plena y total responsabilidad por la calidad de la obra ejecutada. Los procedimientos y equipos de explotación, clasificación, trituración, lavado y el sistema de almacenamiento de los agregados pétreos, deberán garantizar el suministro de un producto de características uniformes. Si el CONSTRUCTOR no cumple con esos requerimientos, el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR podrá exigir los cambios que considere necesarios para la buena ejecución de los trabajos contratados.
· Los materiales que posean sello de calidad oficialmente reconocido en el territorio colombiano deberán venir acompañados de un certificado de garantía del producto sobre las características especificadas. Todos los valores índices de calidad exigidos en estas especificaciones a materiales, mezclas y productos terminados corresponden a verificaciones por efectuar en el instante en el cual se establece taxativamente o se da a entender en el Artículo respectivo. En consecuencia, ellos no constituyen puntos de comparación de los resultados de ensayos realizados durante el período posterior de garantía de estabilidad de las obras.
· Los materiales generados en el proceso constructivo, especialmente de desmonte, descapote o excavaciones, que no se utilicen en la obra, se dispondrán adecuadamente en sitios acondicionados para tal fin.
· ADI S.A.S E.S.P no aceptará ningún reclamo de costos por parte del CONSTRUCTOR, por falta o escasez de materiales o elementos de construcción, se reconocerá la reclamación en plazo por falta de materiales en la región previo informe del SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.
· La inspección de la calidad de los materiales, de la ejecución de las unidades de obra y de las obras terminadas corresponde al SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR, quien ejecutará todas las mediciones que exijan las especificaciones respectivas y las adicionales que estime convenientes, sin perjuicio del avance de los trabajos.
· El CONSTRUCTOR deberá tomar todas las disposiciones necesarias para facilitar el control por parte del Interventor. Si alguna característica de los materiales y trabajos objeto del control no está de acuerdo con lo especificado o si, a juicio del SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR puede poner en peligro seres vivos o propiedades, éste ordenará la modificación de las operaciones correspondientes o su interrupción, hasta que el CONSTRUCTOR adopte las medidas correctivas necesarias.
· Las presentes Especificaciones de Construcción han sido redactadas de manera que corresponde al SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR la realización de todos los ensayos con base en los cuales se aprueban o rechazan los materiales, mezclas y obra ejecutada y se autoriza su pago.
· El CONSTRUCTOR deberá disponer, mediante procedimientos adecuados para el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR y de acuerdo a la normatividad ambiental vigente, todos los desechos, escombros, sobrantes y demás residuos provenientes de los trabajos necesarios para la ejecución de las obras, en los sitios indicados en los documentos del proyecto o autorizados por el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR designado por ADI S.A.S E.S.P. La disposición incluye la colocación, conformación y compactación de los materiales de acuerdo con los procedimientos e instrucciones impartidas por el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.
· El CONSTRUCTOR está obligado a conservar, hasta el recibo definitivo, todas las obras objeto del contrato, incluyendo las correspondientes a las modificaciones del proyecto autorizadas. Estos trabajos no serán susceptibles de abono por parte de ADI S.A.S E.S.P, salvo que expresamente y para determinados trabajos se prescriba lo contrario en los documentos contractuales o que se presenten casos de fuerza mayor legalmente establecidos.
· A la terminación de cada obra, el CONSTRUCTOR deberá retirar del sitio de los trabajos todo el equipo de construcción, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, dejando la totalidad de la obra y el sitio de los trabajos en un estado de limpieza satisfactorio para el Interventor.
· Las áreas tratadas con concreto deberán quedar completamente libres de cualquier material extraño, suciedad y polvo. Así mismo, el CONSTRUCTOR deberá retirar toda la señalización provisional y cancelar los desvíos de tránsito que haya implementado para el desarrollo de la obra, de manera que no se advierta la existencia previa de éstos. No habrá pago separado por concepto de las actividades descritas en este numeral.
· El equipo y los procedimientos constructivos empleados por el CONSTRUCTOR deberán minimizar la emisión de contaminantes hacia la atmósfera, siendo de su entera responsabilidad la implementación de sistemas para el control de la calidad de las emisiones, olores, humos, polvo y uso de productos químicos tóxicos o volátiles.
· La concentración del polvo ocasionado por la ejecución de las obras o por el tránsito público que circule por ellas o por los desvíos dispuestos por el CONSTRUCTOR, deberá ser mantenida dentro de los límites admitidos por la normativa vigente.
· La contaminación por ruidos y vibraciones ocasionados por la ejecución de las obras, se mantendrá dentro de límites de frecuencia e intensidad tales, que ellos no resulten nocivos para la fauna, las personas ajenas a la obra ni para las adscritas a la misma, según sea el tiempo de permanencia continua bajo el efecto del ruido o la eficacia de la protección auricular adoptada. En cualquier caso, la intensidad de los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras, deberá ser mantenida dentro de los límites admitidos por la normativa vigente. Cualquier equipo que genere un nivel de ruido excesivo deberá ser inmovilizado y sometido a reparación, de manera que su operación se realice dentro de los límites admisibles.
· Los pagos para todo ítem se efectuarán a los PRECIOS UNITARIOS establecidos en el análisis de precios, que sirve como base para la elaboración del contrato, más el factor de A.I.U.
3.1. CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS HASTA TERCER NIVEL
La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, como se indica en la Tabla.
	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	DESCRIPCIÓN

	72141119
	Servicio de Construcción de Acueducto

	72151500
	Servicios de sistemas eléctricos



3.2. PRESUPUESTO GENERAL 
Los presupuestos que hacen parte de esta licitación corresponden a los estudios adelantados por Amazonas Desarrollo Inteligente – ADI S.A.S E.S.P – Gestor PDA Amazonas, el cual realizó los estudios y diseños para la construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable mediante el aprovechamiento de las aguas lluvias (SCALL) en las comunidades de Santa Sofía y Nuevo Jardín, municipio de Leticia departamento de Amazonas. En el Anexo 1 se presenta el presupuesto general, el cual asciende a un valor de:
	PROYECTO
	VALOR

	Construcción de dos (2) sistemas de abastecimiento de agua potable mediante el aprovechamiento de las aguas lluvias (SCALL) en las comunidades de Santa Sofía y Nuevo Jardín, municipio de Leticia en Amazonas  (Obra civil + suministros, componente social, componente institucional de operación y mantenimiento)
	$1.788.966.507 

	TOTAL
	$1.788.966.507


3.3. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL
En principio y dado que el nivel de la intervención es básico y no se encuentra relacionado en el Decreto 2041 de 15 de octubre de 2014, por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales, TÍTULO II. Competencia y exigibilidad de licencia ambiental en el artículo 7. Proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental, se establece que la construcción de las unidades sanitarias no requiere de licencia ambiental. 
La construcción de este proyecto no causara modificaciones al ecosistema, entorno o al área a intervenir. Sin embargo, para llevar a cabo su construcción, se deberá tener en cuenta la siguiente normatividad:
· Resolución 627 de 2006, por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. 
· Decreto 838 de 2005, por medio del cual se modifica el Decreto 1717 de 2002, sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 
Se advierte que el cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos será de exclusivo costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, EL CONTRATISTA deberá realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitación y obtención de los Permisos, Licencias, Concesiones, etc., necesarios para la ejecución de las actividades contractuales, todo permiso que se requiera para la ejecución de las obras debe ser tramitado previamente a la iniciación de las actividades.
De conformidad con el Decreto 1469 de 2010, para el proyecto en particular no se requiere de tramitar licencia de construcción para ejecutar las obras. 
3.4. PLAZO 
El plazo para la ejecución de las obras objeto del Contrato que se derive de la presente LICITACIÓN PÚBLICA, se fija en Diez (10) meses, contados a partir de la fecha en que se expida la orden de iniciación por parte de la entidad responsable de la Supervisión del contrato.
3.5. MODALIDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS
En el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 se establece: 
“(…) ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: “(…) 1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. (...)” 
La modalidad de selección a utilizar será la de licitación pública nacional al considerar que verificando el objeto y valor (superior a 280 SMMLV, se supera la menor cuantía de la entidad), no pertenece a ninguna de las otras modalidades de selección.
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
El valor del contrato será hasta la suma de mil setecientos ochenta y ocho millones novecientos sesenta y seis mil quinientos siete pesos ($1.788.966.507) m/cte, incluido todos los impuestos
Este valor fue determinado por ADI SAS ESP según estudios realizados. El presupuesto oficial hace parte integral del presente estudio, junto con los APU.
4.1. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
CDR: Certificado de Disponibilidad de Recursos.
	NACIÓN
	CDR
	TOTAL

	Comunidades de Santa Sofía y Nuevo Jardín, municipio de Leticia Amazonas
	166099
	$1.788.966.507

	TOTAL
	$1.788.966.507


4.2. FORMA DE PAGO 
ADI S.A.S E.S.P, pagará de la siguiente manera: 
· Anticipo: La Entidad le entregará a título de anticipo el valor correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor total de la propuesta económica presentada para los componentes de obra civil, aseguramiento, puesta en marcha y componente social con lo definido en el presente anexo técnico. Lo anterior previa verificación y aprobación de los requisitos para la suscripción del acta de inicio de la obra civil y la aprobación del Plan de Inversión del Anticipo por parte del Interventor, en donde se deberá reservar un porcentaje equivalente al valor estimado para los componentes de reconversión, suministros y aseguramiento; con el fin de poder garantizar su ejecución, no obstante sujeto a lo acordado en el convenio No 1389 de 2023 suscrito entre el MUNICIPIO DE LETICIA, AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE - ADI SAS ESP con el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO .
· Para cada pago EL CONTRATISTA tendrá que presentar los siguientes documentos: 
1) Actas mensuales con entregables ejecutados y aprobados;
 2) Factura de venta o documento equivalente; 
3) Certificación del Interventor y supervisor sobre recibo a satisfacción de actividades desarrolladas mensualmente; 
4) Paz y salvos de los profesionales y trabajadores vinculados para la realización de los trabajos objeto de contratación, en los cuales se haga constar, que han recibido a satisfacción los salarios y prestaciones sociales, derivados del contrato. Todas las demás que requiera la Dirección Financiera y la Dirección de Infraestructura de ADI SAS ESP.
· ADI SAS E.S.P no reconocerá ningún pago por gastos adicionales que realice EL CONTRATISTA, y serán de cuenta del contratista todos los gastos que se causen con ocasión de la legalización del contrato y que se requieran para dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes sobre el particular. 
· Impuestos, deducciones y gastos: EL CONTRATISTA acepta que todos los impuestos, tasas, contribuciones y en general todos los gravámenes que se causen por razón del perfeccionamiento y ejecución del contrato, son de cargo exclusivo suyo. En materia de impuestos no se aceptarán salvedades de naturaleza alguna. 
· Si el adjudicatario no se encuentra a paz y salvo con la empresa contratante, con la suscripción del contrato, autoriza para que el área financiera, en el momento de un pago, automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto.
· ADI SAS E.S.P pagará al Contratista hasta dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de presentación de la respectiva factura por parte del Contratista, en la dependencia correspondiente, una vez recibida la factura a entera satisfacción, y se dé cumplimiento a los requerimientos contractuales, requerimientos del consorcio FIA y requisitos de ley.
· Los gastos de entrega y/o desplazamiento que se causen por la ejecución del contrato, así como también las variaciones de precio si a ellos hubiese lugar, deben estar incluidos dentro del valor total del contrato, por tanto, La Entidad no asume costos adicionales.
· El pago se realizará en la entidad bancaria, cuenta de ahorros o corriente indicada por el contratista previa presentación de los documentos exigidos en el proceso contractual y estará sujeto a la disponibilidad del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja), aprobado por la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
· La Entidad no puede contraer con el Contratista obligación alguna respecto a salarios, prestaciones sociales y/o indemnizaciones de carácter laboral que correspondan al personal que vinculen a sus labores para dar cumplimiento al contrato, como tampoco de subcontratación de actividades incluidas en el objeto contractual. 

[bookmark: _Hlk161395695]Lo anterior, se acuerda con base en el clausulado contenido del convenio No 1389 de 2023 suscrito entre el MUNICIPIO DE LETICIA, AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE - ADI SAS ESP con el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO el cual reza:

“(…)
NOVENA.- CONDICIONES PARA EL DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR LA NACIÓN: Al tenor de lo establecido de asignación en el parágrafo 2 del artículo de recursos. 4 de la Resolución el MINISTERIO desembolsará los al MUNICIPIO, conforme con lo recursos asignados por la nación o dispuesto en el presente convenio, a partir de avance de los diferentes componentes del Proyecto, para lo cual se contará con la información la verificación del reportada en el Sistema de Gestión de Información del Viceministerio de Básico por parte del Ejecutor, Agua y Saneamiento en los informes de interventoría y del derivada, validados por el supervisor de a la contratación supervisor designado por el MINISTERIO para registros fotográficos y seguimiento detallado al cronograma de ejecución del contrato para este Convenio, con respectivo.

De acuerdo con lo anterior, los desembolsos de los recursos asignados por la nación se realizarán de la siguiente manera:
1. Treinta por ciento (30%) de los recursos asignados por la nación cuando se suscriba el Acta de inicio del contrato de obra y el contrato de interventoría.
2. Veinte por ciento (20%) de los recursos asignados por la nación, cuando se lleve mínimo del (20%) de la ejecución de la obra. 
3. Treinta por ciento (30%) de los recursos asignados por la nación, cuando se lleve un avance mínimo del cuarenta por ciento (40%) de ejecución de obra.
4. Veinte por ciento por ciento (20%), cuando se lleve minimo del setenta y cinco por ciento (75%) de ejecución de obra. Si por razones de fuerza mayor o caso fortuito no se alcanzan estos avances analizar la estrategia financiera que garantice la disponibilidad de los recursos.

Si por razones de fuerza mayor o caso fortuito no se alcanzan estos avances, las Partes deberán analizar la estrategia financiera que garantice la disponibilidad de los recursos.”

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE

La Ley 80 de 1993 en su artículo 6 señala que puede celebrar contratos con entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces por las disposiciones vigentes, los consorcios y uniones temporales. Por ende, para establecer la Capacidad Jurídica de las personas naturales o jurídicas interesadas en el proceso de selección, la entidad solicitara los documentos que por ley sean del caso y en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 en su artículo  2.2.1.1.1.5.3, como a continuación se indica: 
6. REQUISITOS HABILITANTES 
ADI S.A.S E.S.P debe verificar directamente con la información que entreguen los oferentes el cumplimiento de los siguientes requisitos habilitantes, en los términos del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015.
6.1. CAPACIDAD JURÍDICA 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar:
(i) personas jurídicas, nacionales o extranjeras; 
(ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y
(iii)  consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas naturales o jurídicas en las condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del Contrato. 
Las personas jurídicas o proponentes plurales deben tener una duración por lo menos igual a la vigencia del Contrato y un (1) año más. ADI S.A.S E.S.P revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad o incompatibilidad para presentar la Oferta, celebrar o ejecutar el Contrato. Para ello, revisará entre otros, el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP. 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste que el representante legal no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la persona jurídica, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social directo que lo faculta.
6.1.1. DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO 
	Carta de Presentación de la Propuesta
	De conformidad con el modelo que se establezcan en los pliegos de condiciones.

	Documento de constitución de consorcio o unión temporal
	De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de La ley 80 de 1993.

	Certificado de existencia y representación legal
	Las personas jurídicas deberán presentar el certificado de existencia representación legal con fecha de expedición no mayor de un (1) mes anterior a la fecha de cierre de la Licitación Pública, donde acredite que: su duración será igual a la del plazo del contrato y tres (3) año más, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 80 de 1993.

El objeto social de la empresa deberá contener las actividades principales objeto de la presente Licitación Pública. La facultad para actuar en nombre o comprometer a la persona jurídica que representa. 

En caso de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes deberá presentar este certificado, cumpliendo con los requisitos establecidos anteriormente

	RUT
	Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unión Temporal, a la fecha de presentación de la propuesta, cada uno de sus integrantes deberá estar inscrito en el Registro Único Tributario RUT.

	RUP
	Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unión Temporal, a la fecha de presentación de la propuesta, cada uno de sus integrantes deberá estar inscrito y clasificado en el RUP, en la actividad, especialidad y grupos exigidos en esta Convocatoria.

	Acta del órgano social competente
	De conformidad con el certificado de existencia y representación legal, cuando el proponente sea persona jurídica y su representante legal se encuentre limitado en razón de la cuantía u otro factor para representar debidamente a la sociedad en este proceso de Licitación Pública.

	Certificado de antecedentes disciplinarios
	Cuando el proponente del presente proceso de selección, sea una persona natural o jurídica, se deberán presentar con la oferta originales o copias vigentes del certificado de la Procuraduría General de la Nación relacionando los antecedentes disciplinarios de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica, según el caso. 
Esta exigencia también es válida para cada uno de los integrantes que sean personas naturales o jurídicas del Consorcio o Unión Temporal, según el caso.

	Certificado sobre aportes al sistema de seguridad social y parafiscales
	En los términos establecidos en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

	Registro nacional de medidas correctiva
	En los términos establecidos en la Ley 1802 de 2016.

	Documento de Identidad  del Representante Legal y sus consorciados
	


	Garantía de Seriedad
	La propuesta deberá acompañarse de una póliza de seguros otorgada por una compañía aseguradora legalmente establecida en Colombia que ampare la seriedad de la oferta presentada para participar en este proceso de selección de contratistas, identificando claramente el objeto de la convocatoria licitatoria.
La garantía de seriedad deberá amparar el 10% del presupuesto oficial con una vigencia de tres meses a partir de la fecha de la entrega de la propuesta


6.2. DOCUMENTOS TÉCNICOS (EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA)
Los oferentes y todos los miembros del consorcio o unión temporal, trátese de personas naturales y/o jurídicas nacionales, que vayan a proveer los bienes y servicios objeto del presente proceso de selección, deberán estar registrados en el RUP, de acuerdo con los artículos 8 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 en los siguientes Códigos UNSPSC.
	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	DESCRIPCIÓN

	72141119
	Servicio de Construcción de Acueducto

	72151500
	Servicios de sistemas eléctricos



6.2.1. EXPERIENCIA GENERAL 

Para la verificación de la información, el oferente deberá presentar las correspondientes certificaciones de ejecución de contratos de obra y/o acta final y/o acta de liquidación, con proyectos relacionados con CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA (CONVENCIONALES Y/O NO CONVENCIONALES).

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la siguiente manera:

	Número de contratos con los cuales el proponente cumple la experiencia acreditada
	Valor mínimo a certificar
(como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)

	De 1 hasta 2
	75%

	De 3 hasta 4
	120%

	Hasta 5
	150%


6.2.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA
Con el propósito de verificar la experiencia específica del futuro contratista, en condiciones relacionadas con el objeto del presente proceso de selección, y teniendo en cuenta las actividades que se desarrollarán durante la ejecución del contrato, su tipo, alcance y complejidad, y en aras de propender por la selección de un contratista idóneo que ejecute el contrato con las mejores calidades, garantizando experticia, suficiencia técnica, administrativa y operacional, la Entidad ha determinado exigir al proponente la acreditación de experiencia específica en: por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN de sistemas no convencionales de captación de agua y debe corresponder como mínimo al 30% del Presupuesto Oficial de esta contratación.
Con los contratos aportados, el proponente deberá acreditar:
1. Los contratos deberán relacionar la ejecución de las siguientes actividades:
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN de sistemas no convencionales de captación de agua y debe corresponder como mínimo al 30% del Presupuesto Oficial de esta contratación.
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar el suministro e instalación y/o construcción de sistemas no convencionales.

Para sistemas de abastecimiento diferenciales, tales como sistemas de acueducto con opciones tecnológicas, soluciones alternativas colectivas de agua, soluciones alternativas individuales de agua, o  cualquier otro sistema no convencional de abastecimiento, se  debe acreditar por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados donde se relacione la experiencia en CONSTRUCCIÓN sistemas de abastecimiento no convenciones que tengan relación con el objeto a contratar, los cuales corresponden a [la entidad deberá enunciar los sistemas de abastecimiento no convencionales que tengan relación con el objeto a contratar, sin que se establezcan condiciones técnicas o cantidades particulares].
La acreditación de la experiencia específica se demostrará a través de:
· Certificación y/o acta de liquidación y/o acta de recibo final de la entidad contratante relacionando las cantidades finales de obra.
· Para el caso de CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, se requiere que la sumatoria de la experiencia aportada por los integrantes del CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL cumpla con la experiencia específica exigida.
· La experiencia general y específica podrá ser el mismo, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos en ambos puntos.
Reglas aplicables a la experiencia habilitante del proponente:
1. La experiencia solicitada en este numeral deberá acreditarse mediante la presentación de certificaciones, y/o contratos suscrita por el representante legal de la entidad o empresa contratante o por la persona debidamente autorizada para tal efecto.
2. Cuando las certificaciones que se presenten en la propuesta sean de contratos ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, se deberá especificar el porcentaje (%) de participación de cada uno de los miembros, para efectos de verificar el cumplimiento de la experiencia específica, se tendrá en cuenta únicamente el valor correspondiente al porcentaje de participación del proponente en dicho consorcio o unión temporal.
3. La presentación de las certificaciones debe cumplir con todos los requisitos descritos, en caso de inconsistencias en la información, se solicitará aclaración y/o acreditación de la documentación, lo anterior con el propósito de habilitar la propuesta, si hay lugar a ello.
4. Cuando el proponente sea una persona jurídica extranjera que no tenga sucursal en Colombia, relacionará la información que acredite su experiencia, en igualdad de condiciones que los proponentes nacionales.
No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica, cuando estos se asocien entre sí para presentar propuesta en las condiciones previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.
	PERIODO
	MONTO MENSUAL

	Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010
	$ 515.000,oo

	Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011
	$ 535.600,oo

	Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012
	$ 566.700,oo

	Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013
	$ 589.500,oo

	Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014
	$616.000,oo

	Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015
	$644.350,oo

	Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016
	$689.455,oo

	Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017
	$737.717,oo

	Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018
	$781.242,oo

	Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019
	$828.117,oo

	Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020
	$877.802,oo

	Enero 1 de 2021 a Dic. 31 de 2021
	$908.526,oo

	Enero 1 de 2022 a Dic. 31 de 2022
	$1.000.000,oo

	Enero 1 de 2023 a Dic. 31 de 2023
	$1.160.000,oo


La verificación dará como resultado que el proponente sea calificado como CUMPLE o como NO CUMPLE por este requisito. El cumplimiento de todos los requisitos dará como calificación CUMPLE. La falta de alguno de los requisitos exigidos de experiencia general o específica dará como calificación NO CUMPLE. Lo que se busca es que el contratista tenga la idoneidad suficiente y necesaria ya que este proyecto es de vital importancia para el desarrollo de la capital del departamento del Amazonas.
6.3. PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO
	[bookmark: _Hlk83821187]CARGO
	PERFIL PROFESIONAL
	DEDICACIÓN
	EXPERIENCIA GENERAL
	EXPERIENCIA ESPECIFICA

	DIRECTOR DE OBRA
	Ingeniero civil o Ingeniero ambiental y/o sanitario.
	40%
	Diez (10) años de experiencia general, contada a partir de la expedición de la tarjeta profesional.
	Dos (2) contratos terminados, en los que se haya desempeñado como director de obra en proyectos de Construcción en el sector de agua potable.

	RESIDENTE
DE OBRA

	Ingeniero civil y/o sanitario

	100%
	Cinco (5) años de experiencia general, contada a partir de la expedición de la tarjeta profesional
	Debe acreditar dos (2) contratos terminados, en los que se haya desempeñado como residente de obra en proyectos de Construcción en el sector de agua potable

	SUPERVISOR AMBIENTAL Y SISO
	Formación profesional o tecnológica: Profesional en Ingeniería Ambiental, Tecnólogo en Gestión Ambiental o Técnico en Gestión Ambiental, con estudios certificados en seguridad industrial y salud ocupacional
	30%
	Experiencia General mínima: dos (2) años en el ejercicio de la profesión o tecnología.
	Experiencia específica mínima: Experiencia específica certificada en al menos un
(1)	proyecto o contrato de construcción de obras civiles donde acredite experiencia como supervisor ambiental y SISO.


	 PROFESIONAL SOCIAL 
	Trabajo social, psicología, sociología, antropología y/o comunicación social.
	100%
	Experiencia general mínima: Cuatro (4) años en el ejercicio de la profesión.

	Con experiencia mínima de dos años en el desarrollo de procesos de participación y organización comunitaria, conocimiento del sector de agua y saneamiento básico y/o proyectos de desarrollo comunitario

	AUXILIAR SOCIAL
	Trabajo social, psicología, sociología, antropología, comunicación social y/o tecnólogo con profesión afines
	100%
	 Experiencia general mínima: Dos (2) años en el ejercicio de la profesión.

	Experiencia especifica mínima de dos años en el desarrollo de procesos de participación y organización comunitaria, conocimiento del sector de agua y saneamiento básico y/o proyectos de desarrollo comunitario

	PROFESIONAL ASEGURAMIENTO 
	Profesión en cualquiera de las siguientes: Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.
Postgrado en cualquiera de las siguientes: En agua y saneamiento básico y/o sanitario y/o en el área de hidráulica.
	100%
	Experiencia general mínima: Tres (3) años en el ejercicio de la profesión.

	Experiencia Específica: 

Dos (2) años como ingeniero del área técnica/operativa del sistema de acueducto de una empresa prestadora de este servicio.  

	Apoyo comercial
	Profesional en cualquiera de las siguientes: Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Economía, Finanzas, Administrador Público y/o financiero, Contador, Ingeniero financiero y/o ingeniero civil. 

Postgrado: Áreas afines a las ciencias económicas y administrativas. 
	100% 
	Experiencia general mínima: tres (3) años en el ejercicio de la profesión.

	Experiencia Especifica: 

Dos (2) años de experiencia en una empresa de servicios públicos en temas financieros y/o comerciales.


Para desarrollar las actividades anteriormente relacionadas el contratista deberá contar con un profesional con formación académica en cada una de las disciplinas  con destinación de tiempo completo para las Fases 1, 2 y 3 del proyecto.
6.3.1. FUNCIONES DEL PERSONAL MÍNIMO VINCULADO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
DIRECTOR DE OBRA 
· Asistir a comités de seguimiento semanal.
· Firma de correspondencia, conceptos técnicos, cronograma de trabajo, toma de decisiones contractuales para las intervenciones objeto del contrato.
· Realizar comités internos con el personal profesional del proyecto.
· Aprobar las Actas de Recibo Parcial y final de Obra.
· Relacionarse con los proveedores de materiales, mano de obra y equipo.
· Ser el responsable de la gestión interdisciplinaria del proyecto.
· Cuando se trate de personas naturales podrán ser propuestos como director o residente de obra el mismo proponente o uno de los miembros del consorcio o unión temporal.
RESIDENTE DE OBRA
Funciones principales: 
· Ser responsable de la ejecución de la obra en campo. 
· Elaboración de pre-actas de obra y memorias de cantidades de obra. 
· Responsable de la coordinación con los proveedores para el suministro de material en el frente de obra.

SUPERVISOR AMBIENTAL Y SISO

· Desarrollo de actividades del plan de trabajo del SGSST.
· Alimentar los Indicadores de sistema de gestión.
· Desarrollo de capacitaciones y charlas preoperacionales.
· Verificación de herramientas y equipos.
· Crear y tramitar permisos de trabajo.
Diseñar, planifican e implementan medidas para prevenir, controlar o remediar los peligros ambientales.

PROFESIONAL SOCIAL 
El Plan de Gestión Social deberá contar como mínimo con tres líneas de trabajo, así:
· Participación Ciudadana. Se orienta a dar a conocer los diferentes mecanismos y espacios de participación con los que cuenta la comunidad frente a la prestación de los servicios, para lograr un mayor empoderamiento, sentido de pertenencia y sostenibilidad de las obras de acueducto y saneamiento básico.
· Comunicación. Busca divulgar, informar y socializar a la comunidad los proyectos de agua potable y saneamiento básico a ejecutar en el municipio o distrito con el fin de facilitar la transparencia y el control social.
· Capacitación. Dirigida a fortalecer las capacidades y competencias locales, institucionales y comunitarias para el sostenimiento de los proyectos.

Adicionalmente, el Plan de Gestión Social debe formularse en coordinación con las actividades desarrolladas en los procesos de aseguramiento de la prestación, y debe incluir, el acompañamiento social a programas especiales, entre otros; agua y saneamiento en casa-conexiones intradomiciliarias-; y proyectos de abastecimiento de agua en zona rural en el marco de alianzas estratégicas entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y organismos de cooperación. 

Garantizar, en el mediano y largo plazo, la sostenibilidad de las inversiones y de la prestación de los servicios.

Formular las actividades, productos, cronograma y presupuesto a seguir en cada municipio o distrito, según la estrategia seleccionada, las cuales deberán estar alineadas con las metas establecidas en el Plan Estratégico de Inversiones (PEI) y con la mitigación de los riesgos financieros y operacionales del prestador de los servicios públicos.



PROFESIONAL ASEGURAMIENTO

· Desarrollo de actividades enfocadas al aseguramiento de la prestación del servicio, en los aspectos administrativo, legal, financiero, comercial y técnico operativo
· Acompañamiento en cada una de las fases contempladas en el componente institucional.
· Asistir a comités de seguimiento semanal.
· Participar en los comités internos con el personal profesional del proyecto.
· Relacionarse con los proveedores de materiales, mano de obra y equipo.
· Ser el responsable de la gestión interdisciplinaria del proyecto.

6.3.2. REQUISITOS DE VERIFICACIÓN QUE DEBE CUMPLIR LOS PERFILES DE LOS PROFESIONALES MÍNIMOS REQUERIDOS 
Deberán anexar la documentación del personal que a continuación se relaciona:

· Hoja de Vida en Formato Único de Hoja de Vida de la Función Pública o hoja de vida simple, firmada en original).
· Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía.
· Fotocopia de la Tarjeta profesional (Para acreditar la experiencia general).
· Certificado de Vigencia de la Matricula Profesional.
· Carta de compromiso por la cual el profesional se compromete a realizar las actividades asignadas dentro de la ejecución de los trabajos objeto del contrato (firmada en original).
· Experiencia del personal profesional.
· Certificación que acredite la experiencia exigida en la cual deberá indicarse: nombre del profesional, cargo desempeñado, objeto del contrato, fecha de inicio, fecha de terminación, lugar de ejecución, valor. 
Las certificaciones de los profesionales deberán ser expedidas directamente por la entidad contratante.
· Antecedentes disciplinarios y fiscales.
6.4. CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y RESIDUAL.
Los oferentes sea persona natural o jurídica sea esta consorcio o unión temporal deben acreditar los siguientes indicadores en el formato contenido en el Anexo 4 el cual será suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador según el oferente auditados a 31 de diciembre de 2022. La información financiera de los proponentes se tomará de la reportada en el RUP.
Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el pliego base.
	[bookmark: _Hlk530507326]INDICADOR
	FÓRMULA

	Liquidez
	

	Nivel de Endeudamiento
	



	Razón de Cobertura de Intereses
	




[bookmark: _Hlk520284067]Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

Donde  es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio).
[bookmark: _Hlk516153707]El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez. 
El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 
6.5. [bookmark: _Toc518033892][bookmark: _Toc518033893][bookmark: _Toc518033894][bookmark: _Toc511924795][bookmark: _Toc520226884][bookmark: _Toc520297854][bookmark: _Toc520317119][bookmark: _Toc533083722][bookmark: _Toc32096838][bookmark: _Toc73381281]CAPITAL DE TRABAJO
Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar: 
CT = AC - PC ≥ CTd
Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd): 
CT ≥ CTd
El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así:
	PRESUPUESTO OFICIAL
	FÓRMULA

	≤$10.000.000.000
	CTd = 10% x (PO)

	Entre $10.000.000.001 y $20.000.000.000
	CTd = 20 %x (PO)

	≥$20.000.000.001
	CTd = 30% x (PO)


Donde,
CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.
Si el proponente es plural el indicador debe calcularse así:

Donde  es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio).
6.6. [bookmark: _Toc511924796][bookmark: _Toc520226885][bookmark: _Toc520297855][bookmark: _Toc520317120][bookmark: _Toc533083723][bookmark: _Toc32096839][bookmark: _Toc508648273][bookmark: _Toc508984057][bookmark: _Toc509843888][bookmark: _Toc73381282]CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
[bookmark: _Toc32144830][bookmark: _Toc32144831][bookmark: _Hlk516153838][bookmark: _Hlk516153822]Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales del pliego tipo.

	INDICADOR
	FÓRMULA

	Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe)
	

	Rentabilidad del Activo (Roa)
	


Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

Donde  es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio).
6.7. [bookmark: _Toc517187236][bookmark: _Toc517187783][bookmark: _Toc517187846][bookmark: _Toc517189243][bookmark: _Toc517247448][bookmark: _Toc518033897][bookmark: _Toc517187237][bookmark: _Toc517187784][bookmark: _Toc517187847][bookmark: _Toc517189244][bookmark: _Toc517247449][bookmark: _Toc518033898][bookmark: _Toc517187238][bookmark: _Toc517187785][bookmark: _Toc517187848][bookmark: _Toc517189245][bookmark: _Toc517247450][bookmark: _Toc518033899][bookmark: _Toc73381283][bookmark: _Toc32096840][bookmark: _Toc508648274][bookmark: _Toc508984058][bookmark: _Toc509843889][bookmark: _Toc511924797][bookmark: _Toc520226886][bookmark: _Toc520297856][bookmark: _Toc520317121][bookmark: _Toc533083724][bookmark: _Ref775718][bookmark: _Hlk516153904][bookmark: _Toc32096841][bookmark: _Toc73381284]ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
6.7.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA
[bookmark: _Hlk516153972]La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme. 
Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral.
6.7.2. [bookmark: _Ref776902][bookmark: _Toc32096842][bookmark: _Toc73381285][bookmark: _Hlk516154006]PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA.
[bookmark: _Hlk516154029]Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) Presentarse en pesos colombianos; (i) Convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos; (iii) Estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.
A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF. 
B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión. 
C. El Formato 4 diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4. y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta. 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A serán acorte de 31 de diciembre de 2022, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa.
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos en la sección 1.13. 
6.8. [bookmark: _Toc57294418][bookmark: _Toc57294570][bookmark: _Toc57295001][bookmark: _Toc57459639][bookmark: _Toc57459842][bookmark: _Toc57294419][bookmark: _Toc57294571][bookmark: _Toc57295002][bookmark: _Toc57459640][bookmark: _Toc57459843][bookmark: _Toc57294420][bookmark: _Toc57294572][bookmark: _Toc57295003][bookmark: _Toc57459641][bookmark: _Toc57459844][bookmark: _Toc57294421][bookmark: _Toc57294573][bookmark: _Toc57295004][bookmark: _Toc57459642][bookmark: _Toc57459845][bookmark: _Toc57294422][bookmark: _Toc57294574][bookmark: _Toc57295005][bookmark: _Toc57459643][bookmark: _Toc57459846][bookmark: _Toc57294423][bookmark: _Toc57294575][bookmark: _Toc57295006][bookmark: _Toc57459644][bookmark: _Toc57459847][bookmark: _Toc57294424][bookmark: _Toc57294576][bookmark: _Toc57295007][bookmark: _Toc57459645][bookmark: _Toc57459848][bookmark: _Toc57294425][bookmark: _Toc57294577][bookmark: _Toc57295008][bookmark: _Toc57459646][bookmark: _Toc57459849][bookmark: _Toc508648275][bookmark: _Toc508984059][bookmark: _Toc509843890][bookmark: _Toc511924798][bookmark: _Toc520226887][bookmark: _Toc520297857][bookmark: _Toc520317122][bookmark: _Toc533083725][bookmark: _Toc32096843][bookmark: _Toc73381286][bookmark: _Hlk511144838][bookmark: _Hlk516154246]CAPACIDAD RESIDUAL 
El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de contratación (CRPC).  Así: 

[bookmark: _Hlk54631596]Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta. 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual.
6.8.1. [bookmark: _Toc73381287]CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC)
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente proceso: 

Donde: 
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación 
POE = Presupuesto oficial Estimado
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente proceso: 

6.8.2. [bookmark: _Toc73381288]CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)
La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera:

En donde: 
CRP 	=	Capacidad residual del Proponente 
CO 	= 	Capacidad de Organización 
E 	= 	Experiencia
CT 	= 	Capacidad Técnica
CF	= 	Capacidad Financiera
SCE 	= 	Saldos de Contratos en Ejecución
La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del proponente plural.
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje:
	FACTOR
	PUNTAJE MÁXIMO

	Experiencia (E)
	120

	Capacidad financiera (CF)
	40

	Capacidad técnica (CT)
	40

	Total
	200


[bookmark: _Hlk52365022]Se hará uso de la aplicación para establecer la Capacidad Residual, de Colombia Compra Eficiente, disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/, así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores.
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
A. Capacidad de organización (CO):
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:
	AÑOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA
	CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO)

	Cinco (5) años o más
	Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años

	Entre uno (1) y cinco (5) años
	Mayor Ingreso Operacional de los años de existencia del Proponente.

	Menos de un (1) año (*)
	USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)


Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar, conforme a la normatividad contable vigente, los siguientes documentos: 
I. [bookmark: _Hlk54631649]Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador independiente (externo), si están obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el artículo 37 de la Ley 222 de 1995.
II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.
Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen.
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 del presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y  iii) debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido.
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa.
B. [bookmark: _Hlk511047457]Experiencia (E):
El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 y/o 40 del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial Estimado del Proceso de Contratación.
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa así:

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe tener en cuenta su participación en el proceso de contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla:
	MAYOR A
	MENOR O IGUAL A
	PUNTAJE

	0
	3
	60

	3
	6
	80

	6
	10
	100

	10
	Mayores
	120


Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y/o 40 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación.
Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el proponente presenta en el Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente pliego de condiciones. 
C. Capacidad financiera (CF): 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del proponente con base en la siguiente fórmula:
Índice de liquidez = 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:
	MAYOR A
	MENOR O IGUAL A
	PUNTAJE

	0
	0,5
	20

	0,5
	0,75
	25

	0,75
	1,00
	30

	1,00
	1,5
	35

	1,5
	Mayores
	40


El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones.
Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de Capacidad Financiera (CF). 
D. Capacidad Técnica (CT): 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción.
Para acreditar el factor (CT) el proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:
	DESDE
	HASTA
	PUNTAJE

	1
	5
	20

	6
	10
	30

	11
	Mayores
	40


En el caso en el cual el proponente no cuente con ningún profesional de la Arquitectura, Ingeniería o Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente, se otorgará cero (0) puntos en cuanto a la Capacidad Técnica (CT) se refiere. 
E. Saldos contratos en ejecución (SCE): 
El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución. 
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 
I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses.
II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación.
III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participación. 
IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciará en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.
V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en la respectiva estructura. 
VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la sección 1.13 del pliego de condiciones. 
7. FACTORES DE CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
La entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 
	[bookmark: _Hlk511664705]CONCEPTO
	PUNTAJE MÁXIMO

	Oferta económica
	60

	Factor de calidad
	19

	Apoyo a la industria nacional
	20

	Vinculación de personas con discapacidad
	1

	Total
	100


7.1. [bookmark: _Toc508648277][bookmark: _Toc508984061][bookmark: _Toc509843892][bookmark: _Ref511404386][bookmark: _Ref511404396][bookmark: _Toc511924800][bookmark: _Toc520226889][bookmark: _Toc520297859][bookmark: _Toc520317124][bookmark: _Ref533083700][bookmark: _Toc533083727][bookmark: _Toc73381290]OFERTA ECONÓMICA 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2 y firmada.
[bookmark: _Hlk511665019]El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y la administración de estos.
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.
Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.
El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.
7.1.1. [bookmark: _Toc73381291]AIU
El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del contrato.
El valor del AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica. 
Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1. Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial.
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del presente Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1 del pliego de condiciones.
7.1.2. [bookmark: _Toc73381292]CORRECCIONES ARITMÉTICAS
La entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:
A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.
B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.
[bookmark: _Hlk511666009][bookmark: _Hlk514925570]La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el proceso del numeral 4.1.4. 
7.1.3. [bookmark: _Toc73381293]PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 
7.1.4. [bookmark: _Ref531012834][bookmark: _Toc73381294]DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
[bookmark: _Hlk520467935]La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las siguientes alternativas: 
	[bookmark: _Hlk511666058]CONCEPTO
	MÉTODO

	1
	Mediana con valor absoluto

	2
	Media geométrica

	3
	Media aritmética baja

	4
	Menor Valor


[bookmark: _Hlk511666073]Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).
El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo las observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. Acto seguido, la entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas y definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día hábil siguiente; sin embargo, la entidad debe finalizar la apertura de los sobres económicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la entidad no podrá abrir los sobres económicos teniendo conocimiento de la TRM que regirá al día hábil siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del día respectivo. 
En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como método de ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente realice la apertura del segundo sobre. 
En cualquiera de los supuestos señalados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres económicos y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método definido el día de la apertura del sobre económico seguirá rigiendo aun cuando la entidad deba suspender la audiencia. 
Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente sea la apertura del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el día de la apertura del segundo sobre. 
[bookmark: _Hlk511666087]El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 
	RANGO (INCLUSIVE)
	NÚMERO
	MÉTODO

	De 0.00 a 0.24
	1
	Mediana con valor absoluto

	De 0.25 a 0.49
	2
	Media geométrica

	De 0.50 a 0.74
	3
	Media aritmética baja

	De 0.75 a 0.99
	4
	Menor valor


En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas.
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta económica. 
A. Mediana con valor absoluto
La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene mediante la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.

Donde:
· : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
· m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal.
· Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas.
Bajo este método la entidad asignará puntaje así: 
I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula:

Donde:
· Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas.
· : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula

Donde:
· : Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana.
· : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
B. Media Geométrica
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

Donde: 
· MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 
· V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
· Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada. 
· n: La cantidad total de propuestas habilitadas. 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación:

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos.
C. Media Aritmética Baja
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica.

Donde:
· : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja.
· : Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas.
· : Es la media aritmética baja.
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 

Donde:
· : Es la media aritmética baja.
· : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
D. Menor Valor
La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor.

Donde:
· : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
· m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal.
· : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja.
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Donde:
· : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja.
· : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
7.2. [bookmark: _Toc511375687][bookmark: _Toc511375865][bookmark: _Toc511924802][bookmark: _Toc520226891][bookmark: _Toc520297861][bookmark: _Toc520317126][bookmark: _Toc533083729][bookmark: _Toc73381295][bookmark: _Toc508648279][bookmark: _Toc508984063][bookmark: _Toc509843894]FACTOR DE CALIDAD 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
	CONCEPTO
	PUNTAJE

	(i) implementación del programa de gerencia de proyectos;
	11

	(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra;
	0

	(iii) presentación de un plan de calidad;
	8

	Total
	19


Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad. 
7.2.1. [bookmark: _Toc73381296]IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
[bookmark: _Toc32144847]La entidad asignará 11 puntos al proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume. 
Para efectos del presente proceso de selección, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo.
[bookmark: _Hlk54631734]Para la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o la Arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones dependiendo de la complejidad del proyecto:
A. Opción 1: Profesional que acredite tener una Especialización, Maestría o Doctorado en Gerencia de Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE CAPTACION Y TRATAMIENTO DE AGUA
Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma, que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.
Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se deberá aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto. 
Para efectos del presente estudio previo, se entiende pensum académico, como el documento que contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera. 
Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo estudios en las áreas de:
· Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos
· Gerencia del talento humano
· Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control) 
· Planeación Estratégica
· Finanzas
El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría durante la ejecución del contrato. 
En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente deberá acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido en la Sección 1.9
Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN DE REDES DE ACUEDCUTO Y SISTEMAS DE POTABILIZACION se tendrá en consideración el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicación. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado. 
7.2.2. [bookmark: _Toc73381297]DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA
[bookmark: _Toc32144850]La entidad no asignará puntaje (0 puntos) al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad menor a veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación de la máquina, porque en la construcción no se requiere maquinaria
Se asignará cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones. 
La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del contrato. En virtud de lo anterior, el adjudicatario del proceso de contratación deberá acreditar que la maquinaria se encuentra en las condiciones aquí descritas, para lo cual, allegará el documento idóneo.
7.2.3. [bookmark: _Toc73381298]PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD
La entidad asignará 8 puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripción del Formato 7C - Plan de calidad. 
La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna.
El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral
7.3. [bookmark: _Toc517179763][bookmark: _Toc517179835][bookmark: _Toc517179896][bookmark: _Toc517183493][bookmark: _Toc517183553][bookmark: _Toc517187093][bookmark: _Toc517187243][bookmark: _Toc517187790][bookmark: _Toc517187853][bookmark: _Toc517189250][bookmark: _Toc517247455][bookmark: _Toc518033904][bookmark: _Toc517179764][bookmark: _Toc517179836][bookmark: _Toc517179897][bookmark: _Toc517183494][bookmark: _Toc517183554][bookmark: _Toc517187094][bookmark: _Toc517187244][bookmark: _Toc517187791][bookmark: _Toc517187854][bookmark: _Toc517189251][bookmark: _Toc517247456][bookmark: _Toc518033905][bookmark: _Toc517179765][bookmark: _Toc517179837][bookmark: _Toc517179898][bookmark: _Toc517183495][bookmark: _Toc517183555][bookmark: _Toc517187095][bookmark: _Toc517187245][bookmark: _Toc517187792][bookmark: _Toc517187855][bookmark: _Toc517189252][bookmark: _Toc517247457][bookmark: _Toc518033906][bookmark: _Toc508648278][bookmark: _Toc508984062][bookmark: _Toc509843893][bookmark: _Toc511924801][bookmark: _Toc520226890][bookmark: _Toc520297860][bookmark: _Toc520317125][bookmark: _Toc533083728][bookmark: _Toc73381300]APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
[bookmark: _Hlk516042322][bookmark: _Hlk511667344]Los proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) servicios nacionales o con trato nacional o por ii) la incorporación de servicios colombianos. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por (i) servicio nacional o con trato nacional y por (ii) incorporación de servicios colombianos.
El objeto contractual es el servicio de obra, por lo cual la entidad no asignará puntaje por Bienes Nacionales. 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
	CONCEPTO
	PUNTAJE

	Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional
	20

	Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros
	5


7.3.1. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL
La entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: (i) Servicios nacionales o (ii) con Trato nacional.  
Para que el Proponente obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar: 
A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del proponente.
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley. 
C. Persona jurídica constituida en Colombia: el certificado de existencia y representación legal emitido por las Cámaras de Comercio. 
Para que el proponente extranjero obtenga puntaje por trato nacional debe acreditar que los servicios son originarios de los estados mencionados en la Sección de Acuerdos Comerciales aplicables al presente proceso de contratación, información que se acreditará con los documentos que aporte el proponente extranjero para acreditar su domicilio. 
Para asignar el puntaje por Servicios Nacionales o por Trato Nacional el proponente nacional o extranjero con trato nacional no deben presentar el Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional. Únicamente deberán presentar los documentos señalados en esta sección.
[bookmark: _Hlk54631928]El proponente podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía, la falta de certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica; no obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
La entidad asignará veinte (20) puntos a un proponente plural cuando todos sus integrantes cumplan con las anteriores condiciones. Cuando uno de sus integrantes no cumpla con las condiciones descritas no obtendrá puntaje por Servicios Nacionales o Trato Nacional.
7.3.2. [bookmark: _Toc73381302]INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS
[bookmark: _Hlk54631952]La entidad asignará cinco (5) puntos a los proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que incorporen a la ejecución del contrato más del 90% del personal calificado de origen colombiano. 
Por personal calificado se entiende aquel que requiere de un título universitario otorgado por una institución de educación superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada profesión.
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o apoderado del Proponente debe diligenciar el Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento el porcentaje de personal ofrecido y su compromiso de vincularlo en caso de resultar adjudicatario del proceso.
La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.
El Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional únicamente debe ser aportado por los proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten por incorporar personal calificado. En el evento que un proponente nacional o extranjero con trato nacional lo presente, no será una razón para no otorgar el puntaje de promoción de servicios nacionales o con trato nacional. 
Los proponentes plurales conformados por integrantes nacionales o extranjeros con derecho a trato nacional e integrantes extranjeros sin derecho a trato nacional podrán optar por Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros de acuerdo con las reglas definidas en este numeral.
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0).
7.4. [bookmark: _Toc25218044][bookmark: _Toc511029848][bookmark: _Toc511375689][bookmark: _Toc511375867][bookmark: _Toc511380007][bookmark: _Toc511383000][bookmark: _Toc511400622][bookmark: _Toc511401260][bookmark: _Toc508648280][bookmark: _Toc508984064][bookmark: _Toc511924803][bookmark: _Toc520226892][bookmark: _Toc520297862][bookmark: _Toc520317127][bookmark: _Toc533083730][bookmark: _Toc73381303][bookmark: _Toc509843895]VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018). 
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.
Para los proponentes plurales, la entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8., sin importar si la experiencia es general o específica.
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratación.
7.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal.
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para MiPymes.
7.6. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos allegados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal.
7.7. CRITERIOS DE DESEMPATE
Para las propuestas consideradas ELEGIBLES y que obtuvieron un puntaje igual, aplicará el siguiente procedimiento de desempate así: De acuerdo con los puntajes obtenidos por cada proponente, se conformará un orden de elegibilidad, otorgando el primer lugar a aquel que haya acumulado la mayor cantidad de puntos, y sucesivamente a los demás, en la siguiente forma:
1. Se adjudicará el contrato a quien haya tenido el mayor puntaje en el FACTOR DE CALIDAD.
2. Si persiste el empate se escogerá el proponente que haya obtenido el mayor puntaje el FACTOR ECONÓMICO. 
3. Si persiste el empate se escogerá el proponente que haya obtenido el mayor puntaje por ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL. 
4. Si persiste el empate se escogerá la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
5. Si persiste el empate se escogerá las ofertas presentadas por una Mipyme nacional. 
6. Si persiste el empate se escogerá la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura. 
7. Si persiste el empate se escogerá la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 
De persistir el empate, se procederá a realizar sorteo, por medio de balotas. Esté se realizará en Audiencia Pública previa citación a los proponentes empatados, quienes procederán a escoger las balotas que se enumeraran de acuerdo con el número de proponentes citados, con la finalidad de efectuar un primer sorteo para establecer cuál será el orden en que cada proponente escogerá la balota que permitirá determinar el adjudicatario de presente procedimiento de selección. Una vez efectuado el primer sorteo, se procederá a realizar el sorteo definitivo, el adjudicatario del presente Proceso de Selección será el proponente que saque la balota con el número mayor.
8. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
8.1. RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA 
[bookmark: _Hlk58711045]A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo, el Contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario. 
En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación de manera general, además de aquellos que se desprendan de la matriz de riesgos, otras cláusulas o estipulaciones del Contrato, sus anexos y/o sus Apéndices o que se deriven de la naturaleza del Contrato. 
Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos asumidos por el Contratista y –consecuentemente- ADI S.A.S E.S.P no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 
Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de mercado de los Costos de personal y otros costos directos necesarios para ejecutar en los términos del Contrato y de sus Apéndices. 
Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones económicas y financieras existentes al momento de la presentación de la Propuesta por parte del Contratista y consecuentemente, están diseñados para restablecer y mantener la ecuación de equilibrio contractual en los términos señalados en  la Ley 80 de 1993 y demás normas existentes y de la aplicación de la fórmula de ajuste de precios contemplada en el pliego de condiciones y/o en el Manual de Interventoría vigente (en caso de que el proceso tenga ajustes). 
Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de cambio y de la evolución de la devaluación real observada frente a la estimada inicialmente por el Contratista.
Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteración de las condiciones de financiación diferentes a los Pagos concernientes a ADI S.A.S E.S.P, como consecuencia de la variación en las variables del mercado, toda vez que es una obligación contractual del Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar el esquema de financiación conjuntamente con los recursos de ADI S.A.S E.S.P para la ejecución del Proyecto, para lo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los Prestamistas, las estipulaciones atinentes al contrato de mutuo –o cualquier otro mecanismo de financiación- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no existirán cubrimientos o compensaciones de parte de ADI S.A.S E.S.P, como consecuencia de la variación supuesta o real entre cualquier estimación inicial de las condiciones de financiación frente a las realmente obtenidas. 
Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas de los bienes de su propiedad causados por terceros diferentes de ADI S.A.S E.S.P sin perjuicio de su facultad de exigir a terceros diferentes de ADI S.A.S E.S.P la reparación o indemnización de los daños y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar. 
En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes económicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecución de los Contratos, relacionadas entre otras, con la contratación de personal, las labores administrativas, los procedimientos constructivos utilizados, los equipos y materiales requeridos, el manejo ambiental y social. 
8.2. RIESGOS QUE ASUME LA ENTIDAD 
[bookmark: _Hlk58711097] A partir de la fecha de suscripción del Contrato, ADI S.A.S E.S.P asume, única y exclusivamente, los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación, además de aquellos que de manera expresa y clara se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones del Contrato y sus anexos.
En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligación de pagar una suma de dinero al Contratista, se entenderá que tal suma de dinero será cancelada en los términos establecidos en las cláusulas aplicables: 
 En el evento que se requiera realizar una expropiación judicial. 
Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al proyecto. 
Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación Tributaria, de tal manera que ADI S.A.S E.S.P asumirá los efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la Propuesta.
8.3. MATRIZ DE RIESGOS 
Se anexa matriz de riesgos para contratos de obra en donde se presentan todos los riesgos y a quien le corresponde asumirlos, además de los mencionados anteriormente. 
9. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
9.1. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
[bookmark: _Hlk58711172]De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el contratista se obliga a constituir, a favor del ADI S.A.S E.S.P, una garantía única de cumplimiento, la cual podrá consistir en cualquiera de las formas permitidas por el decreto 1082 de 2015 y amparar: 
	AMPARO
	VIGENCIA
	VALOR ASEGURADO

	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan
	Hasta la liquidación del contrato
	20% del valor de contrato

	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato
	Plazo del contrato y tres (3) años más.
	20% del valor del contrato

	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción
	Será de cinco (05) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras
	15% del Valor del contrato

	Anticipo del contrato
	Plazo del contrato y tres (3) años más.
	100% anticipo


Esta garantía deberá presentarse a ADI S.A.S. E.S.P dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de ADI S.A.S E.S.P. 
9.2. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:
· Clase: Contrato de seguro contenido en un póliza 
· Asegurados: AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE – ADI S.A.S E.S.P,  Identificada con Nit: 901.544.996-3
· Valor: 20% del valor del contrato
· Vigencia: Igual al periodo de ejecución del contrato 
· Beneficiarios: Terceros Afectados – AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE – ADI S.A.S E.S.P. 
· Amparos: Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
El Contratista deberá́ presentar para aprobación de la ENTIDAD, adicional a la Garantía de Cumplimiento, como amparo autónomo y en póliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una garantía para cubrir los daños que el Contratista, en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a terceros en sus personas o en sus bienes. 
	Amparo
	Limite Asegurado

	Danos patrimoniales y extrapatrimoniales 
	Sin Sublímite

	Uso de maquinaria y equipo
	Sin sublimite

	Actividades de movilización de cargas
	Sin sublimite

	Uso de vehículo propios y no propios
	Sin sublimite

	Daños a vecindades, propiedades adyacentes y estructuras existentes
	Sin sublimite

	Daños a bienes de terceros
	Sin sublimite

	Actividades de vigilancia, incluido el uso de armas de fuego, medios tecnológicos, caninos y todas las formas reconocidas en la prestación de ese servicio, ya sea con personal propio del contratista, subcontratistas o de firmas especializadas.
	Sin sublimite

	Gastos médicos
	50 millones persona, 200 millones evento

	Responsabilidad civil patronal por accidentes de trabajo
	Sin Sublímite

	Toda responsabilidad causada por contratistas y subcontratistas
	Sin Sublímite

	Contaminación ambiental
	Sin sublimite

	Responsabilidad civil cruzada 
	Sin Sublímite


Esta póliza tendrá́ un valor asegurado correspondiente al 20% del valor del contrato y deberá́ permanecer vigente desde el acta de inicio, hasta la fecha de terminación del contrato. Debe figurar como asegurado, en lo que se relacione con este contrato, ADI E.S.P. En caso de prorrogarse el plazo de ejecución, deberá́ ampliarse la vigencia del amparo por el mismo termino. Ocurrido cualquier siniestro el Contratista está obligado a restablecer la cobertura completa. De la vigencia de este amparo se dejará constancia en el acto de liquidación. 
El máximo deducible permitido es del 10%. 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento. 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.
Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la Orden de iniciación, EL CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía Única, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.
10. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL. 
10.1. ANÁLISIS APLICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES  
ADI S.A.S E.S.P en cumplimiento establecido en el DECRETO 1082/ 2015 y siguiendo los lineamientos establecidos por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, procede a verificar la existencia de ACUERDOS COMERCIALES, aplicables al presente proceso de contratación, así: 
	ACUERDO COMERCIAL
	ENTIDAD INCLUIDA
	UMBRAL
	EXCEPCIÓN APLICABLE
	PROCESO DE CONTRATACIÓN CUBIERTO

	Alianza Pacífico
	Chile
	SI
	SI
	SI
	NO

	
	México
	NO
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Perú
	SI
	SI
	SI
	NO

	Canadá
	NO
	N/A
	N/A
	N/A

	Chile
	SI
	SI
	NO
	NO

	Corea
	NO
	N/A
	N/A
	N/A

	Costa Rica
	SI
	SI
	SI
	NO

	Estados Unidos
	NO
	N/A
	N/A
	N/A

	Estados AELC
	SI
	SI
	NO
	N/A

	Israel
	NO
	N/A
	N/A
	N/A

	México
	NO
	NO
	N/A
	N/A

	Triángulo Norte
	El Salvador
	NO
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Guatemala
	SI
	SI
	NO
	SI

	
	Honduras
	NO
	NO
	N/A
	N/A

	Unión Europea
	SI
	SI
	NO
	NO


10.2. Bajo este panorama, nos encontramos frente a la REGLA 2, la Entidad Estatal está incluida en el ACUERDO COMERCIAL y el presupuesto oficial del proceso de contratación es inferido al valor a partir del cual el ACUERDO COMERCIAL es aplicable, el proceso de contratación no está cubierto y en consecuencia no es necesario hacer análisis adicionales alguno. Al presente proceso le son aplicables los acuerdos comerciales que se señalan en los siguientes términos, así: TRATO NACIONAL Y PLAZOS. 
ADI S.A.S E.S.P debe dar a los bienes y servicios de los Estados con quienes Colombia ha suscrito un ACUERDO COMERCIAL, el mismo trato que da a los bienes y servicios colombianos cuando un ACUERDO Comercial es aplicable a un Proceso de Contratación. 
Los ACUERDO COMERCIAL establecen estos plazos en días calendario. Este plazo debe contarse a partir de la fecha de publicación del AVISO DE CONVOCATORIA y hasta el día en que vence el término para presentar ofertas en el respectivo proceso de contratación. 
	ACUERDO COMERCIAL
	PLAZO GENERAL
	PLAZO BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES
	TRATO NACIONAL POR TRATADO1

	EL SALVADOR
	NO
	NO HAY PLAZO MINIMO
	SI

	GUATEMALA
	NO
	NO HAY PLAZO MINIMO
	SI


10.3. TRATO NACIONAL POR RECIPROCIDAD. 
[bookmark: _Hlk58711261]ADI S.A.S E.S.P también debe conceder el mismo trato que da a los bienes y servicios colombianos a aquellos bienes y servicios de Estados con los cuales, a pesar de no existir un Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado reciprocidad. Es decir, cuando el Gobierno Nacional con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado, ha certificado que en ese Estado los bienes y servicios colombianos gozan de trato nacional. 
	PAÍS
	TRATO NACIONAL

	 ARGENTINA  
	SI

	AUSTRALIA  
	SI

	BOLIVIA  
	SI

	BRASIL  
	SI

	CHINA  
	SI

	COREA  
	SI

	COSTA RICA 
	SI

	ECUADOR  
	SI

	INDIA  
	SI

	ISRAEL  
	SI

	JAPÓN  
	SI

	MALASIA  
	SI

	NORUEGA  
	SI

	PARAGUAY  
	SI

	TURQUÍA  
	SI

	URUGUAY  
	SI

	VENEZUELA  
	SI


11. LOS TÉRMINOS DE LA SUPERVISIÓN Y/O DE LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO
 Se contratará una Interventoría externa y la Supervisión de ésta estará a cargo del GERENTE DE AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE ADI S.A.S E.S.P COMO GESTOR PDA AMAZONAS Y/O EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO adscrito a esta dependencia que designe este. 
Los funcionarios designados como supervisores deberán llevar a cabo el seguimiento y control del contrato de conformidad con lo estipulado en la LEY 1474 / 2011- ARTÍCULO 82 y siguientes, en cuanto al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto del contrato. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades que le asisten al Jefe inmediato, en relación con la supervisión de la contratación solicitada.  
El supervisor está autorizado para impartir instrucciones al contratista sobre asuntos de su responsabilidad y éste se encuentra obligado a observarlas y cumplirlas. Todas las comunicaciones o instrucciones destinadas al contratista serán expedidas o ratificadas por escrito y formarán parte de los documentos del contrato. 
El cumplimiento del CONTROL DE EJECUCIÓN deriva las responsabilidades previstas en los ARTÍCULOS 51 Y 53 de la LEY 80 / 1993 y las contenidas en el ARTÍCULO 83de la LEY 1474 DE 2011.  
· Los RESPONSABLES DEL CONTROL DE EJECUCIÓN tendrán a su cargo las siguientes funciones, así: 
· Velar por el cabal cumplimiento del objeto y obligaciones del contrato.  
· Certificar para efectos de los pagos respectivos, el cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones a cargo del contratista. 
· Proyectar y suscribir el acta de liquidación final del contrato. 
· Verificar, mediante la certificación expedida por el Revisor Fiscal o por el Representante, el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo dispuesto en el ARTÍCULO 50 de la LEY 789 / 2002, en concordancia con la LEY 828 / 2003. 
· Las demás, que se deriven del contrato y sean inherentes a su naturaleza.  
12. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
	TIPOLOGÍA DEL CONTRATO
	CONTRATO DE OBRA

	MODALIDAD DE SELECCIÓN
	LICITACIÓN PÚBLICA

	VALOR DEL CONTRATO
	MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS  ($1.788.966.507) M/CTE

	PLAZO DEL CONTRATO
	DIEZ (10) MESES

	LUGAR DE EJECUCIÓN
	COMUNIDAD INDÍGENA SANTA SOFÍA Y NUEVO JARDÍN, MUNCIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

	SUPERVISIÓN
	AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE ADI S.A.S E.S.P - GESTOR PDA AMAZONAS


 A efecto del perfeccionamiento y ejecución del contrato a suscribirse se hace necesario los siguientes documentos, así: 
· La necesidad generada.  
· Estudio previo.  
· Certificado de disponibilidad del recurso (CDR)  
· Firma de contrato.
Con la presentación de este ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDADES, queda demostrada la existencia de un requerimiento, para suplir la necesidad de los servicios administrativos y misionales que necesita la entidad para satisfacer las necesidades. 




JEFERSON SALAZAR MUÑOZ
Director de Planeación y Proyectos 
Amazonas Desarrollo Inteligente

	Elaboro: Greisy Araujo  
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