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	Fecha
	30
	MARZO
	De  2024



	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

	NUMERO DE CONTRATO
	SECD-085-2024

	OBJETO DEL CONTRATO
	APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN, A FIN DE EJECUTAR LOS DISTINTOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE COMO PRÁCTICA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE REMEDIOS

	Valor del contrato:
	$15.600.000

	Disponibilidad
	169 del 01 de febrero de 2024

	Registro
	211 del 17 de febrero 2024 

	Plazo de ejecución del contrato
	(6) meses contados a partir del acta de inicio sin superar el 30 de julio del 2024

	Acta de inicio
	Del 01 de febrero de 2024

	Nombre del contratista
	YINED HERNANDEZ MORENO

	Identificación del contratista
	1038547160


	ASISTENTES A LA REUNION 



	Supervisor
	WILLIAM ALEXANDER SEPULVEDA
	Cédula de Ciudadanía
	3.569.082

	Cargo
	Secretario de Educación Cultura y Deportes 

	Por parte del contratista
	YINED HERNANDEZ MORENO
	Cédula de ciudadanía 
	1038547160

	Lugar donde se realiza la reunión
	Secretario de Educación Cultura y Deportes 

	Hora de inicio (a.m. – p.m.)
	8:45 a.m. 
	Hora de finalización (a.m./ p.m.)
	 9:00 a.m. 





	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

	Actividad Establecidas en el contrato
	Estado de avance de la actividad / Compromiso
	Justificación / Observación


	1. 
	Apoyar las actividades del programa por su salud muévase pues en nuestro municipio en el área urbana y rural.
	Cumplido una vez supervisado el informe del contratista
	Registros fotográficos     
Ver anexo (01)

	2. 
	Apoyar las tomas deportivas y recreativas en los barrios con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos una vez por semana.
	Cumplido una vez supervisado el informe del contratista
	Registro fotografico
Ver anexo (02)

	3. 
	Apoyar y realizar las caminatas ecológicas con grupos estables mínimo dos veces por semana con población diferenciada
	Cumplido una vez supervisado el informe del contratista
	Registro fotografico
Ver anexo (03)

	4. 
	Apoyar las ciclovías con protocolos de seguridad mínimo una vez por semana. 
	En proceso de ejecución 
	N/A

	5. 
	Realizar las pausas activas en el corregimiento a las empresas públicas y privadas, policía, comercio, bomberos, colegios, adulto mayor, primera infancia y población en general.
	Cumplido una vez supervisado el informe del contratista
	Registro fotografico
Ver anexo (04)

	6. 
	 Realizar mediciones de manejo control y reducción de tejido graso a través de actividades mixtas que combinen los trabajos cardiovasculares y de fortalecimiento a los diferentes grupos y usuarios.
	Cumplido una vez supervisado el informe del contratista
	Registro fotografico
Ver anexo (05)

	7. 
	Realizar capacitación o asesorías con temas afines a la actividad física con flexibilidad de atención a todos los grupos poblacionales y todas las edades del ciclo vital (como mínimo 5 al año), con una visita obligatoria a la emisora y la difusión de redes sociales oficiales.
	Cumplido una vez supervisado el informe del contratista
	Registro fotográfico
Ver anexo (06)

	8. 
	Coadyuvar en las actividades lúdico-recreativas, deportivas, actividad física, artísticas, culturales y demás acciones que se programen desde la alcaldía municipal, secretaría o coordinación de deportes en pro de las comunidades en el área urbana y rural cada vez que se requiera
	Cumplido una vez supervisado el informe del contratista
	Registro fotográfico
Ver anexo (07)

	9. 
	Elaboración de pequeños elementos, material didáctico y Deportivo para su programa
	Actividad en planeacion y desarrollo por parte del contratista
	N/A

	10. 
	Realizar acompañamiento a la mesa de educación física municipal toda vez que se requiera.
	Actividad en planeacion y desarrollo por parte del contratista
	N/A

	11. 
	Realizar ejercicio físico a través de actividades rítmicas que promuevan y faciliten la movilización de las articulaciones, en todos los planos y ejes en los que se puedan trabajar, tonifica los músculos y mejora la higiene postural, ayudando a conseguir un control del cuerpo y el dominio del mismo de manera coordinada
	Cumplido una vez supervisado el informe del contratista
	Registro fotográfico
Ver anexo (8)

	12. 
	Realizar el diligenciamiento de la respectiva información en las diferentes plataformas (sismana, vivanto, ppssmp, E.D.F y en la planilla de registro de la población intervenida y brindar la información correcta, de manera cuando se les solicite.  
	Cumplido una vez supervisado el informe del contratista
	Registro fotográfico
Ver anexo (09)
Planillas 
Ver anexo (13)

	13. 
	Apoyar la actividad física y recreación para personas con discapacidad con atención y reportes en la plataforma del programa por su salud muévase pues (grupos y participantes)
	Actividad en planeacion y desarrollo por parte del contratista
	N/A

	14. 
	Acompañamiento de actividad física movilidad articular, trabajos de fuerza, flexibilidad, estiramiento, equilibrio y coordinación para el mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor cuando lo solicite.
	Cumplido una vez supervisado el informe del contratista
	Registro fotográfico
Ver anexo (10)

	15. 
	Apoyar los mega eventos planificados en el programa municipal
	Cumplido una vez supervisado el informe del contratista
	Registro fotográfico
Ver anexo (11)

	16. 
	Acompañamiento e intervención a las sedes educativas en las veredas cercanas en pro del deporte formativo, la actividad física y la recreación, mínimo una vez por semana
	Cumplido una vez supervisado el informe del contratista
	Registro fotográfico
Ver anexo (12)



	Evaluación al proveedor o contratista


Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 el máximo
	Opciones a evaluar
	1
	     2
	   3
	      4
	     5

	Cumplimiento al objeto del contrato
	
	
	
	
	X

	Calidad, eficiencia y eficacia de las actividades objeto del contrato
	
	
	
	
	X

	Cumplimiento de la entrega
	
	
	
	1
	X

	Atención y cumplimiento a los requerimientos efectuados al contratista
	
	
	
	1
	X



	Compromisos adquiridos en la interventoría

	Compromiso
	Fecha de entrega
	Responsable

	Mejorar a diario la actitud de servicio frente a los usuarios
	Permanentemente
	YINED HERNANDEZ MORENO

	Alcanzar Mayores Índices de Rendimiento a Diario
	Permanentemente
	YINED HERNANDEZ MORENO



	BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO



	Balance General del Contrato
	
	Pagos realizados al contratista

	Concepto
	Valor
	
	Concepto
(Anticipo, actas, pagos)
	Fecha
	Valor

	Valor inicial del contrato
	$15.600.000
	
	Primer pago
	29-02-2024
	$ 2.600.000

	Valor Adiciones
	$ 0
	
	
	
	

	Valor Total del Contrato
	$15.600.000
	
	
	
	

	Valor pagado
	$ 2.600.000
	
	
	
	

	Valor causado que no se ha pagado
	$ 2.600.000
	
	
	
	

	Valor total ejecutado
	$ 5.200.000
	
	
	
	

	Valor saldo por ejecutar
	$ 10.400.000
	
	
	
	




	Fecha de la próxima reunión 
	30
	de
	Abril 
	de
	2024




	Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los

	30 días
	del mes de 
	marzo
	de
	2024
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_____________________________                                                    ________________________________
WILLIAM ALEXANDER SEPULVEDA                                                 YINED HERNANDEZ MORENO
CC: 3.569.082                                                                                        CC:  1038547160
Secretario de educación cultura y deportes 		 	           Contratista

	Proyectó y elaboró:
	Revisó y Aprobó:

	Nombre:  Nathaly Santa Londoño
	William Alexander Sepúlveda

	Cargo: Auxiliar Administrativa
	[image: ]Secretario de educación cultura y deportes 

	Firma
	Firma
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INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO  

NUMERO DE CONTRATO  SECD - 085 - 2024  

OBJETO DEL CONTRATO  APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS  DEPORTIVOS EN EL ÁREA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN, A FIN  DE  EJECUTAR LOS DISTINTOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR LA  SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE COMO PRÁCTICA  DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE REMEDIOS  

Valor del contrato:  $ 15 .600.000  

Disponibilidad  169   del  01   de  febrero   de 2024  

Registro  211   del  17   de  febrero   2024   

Plazo de ejecución del contrato  ( 6 ) meses contados a partir del acta de inicio sin superar el 30 de  julio   del 2024  

Acta de inicio  Del  01   de  febrero   de 2024  

Nombre del contratista  YINED HERNANDEZ MORENO  

Identificación del  contratista  1038547160  

       

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS  COMPROMISOS Y ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL  CONTRATO  

Actividad Establecidas en el contrato  Estado de avance de la actividad /  Compromiso  Justificación / Observación  

1.    Apoyar las actividades del programa por  su salud muévase pues en nuestro  municipio en el área urbana y rural.  Cumplido una vez supervisado el  informe del contratista  Registros fotográficos        Ver anexo (01)  

2.    Apoyar las tomas deportivas y  recreativas en los barrios con niños,  niñas,  adolescentes, jóvenes y adultos  una vez por semana.  Cumplido una vez supervisado el  informe del contratista  Registro fotografico   Ver anexo (02)  

3.    Apoyar y realizar las caminatas  ecológicas con grupos estables mínimo  dos veces por  semana con población  diferenciada  Cumplido una vez supervisado el  informe del contratista  Registro fotografico   Ver anexo (03)  

Fecha  30  MARZO  D e     202 4  

ASISTENTES A LA REUNION   

Supervisor  WILLIAM ALEXANDER  SEPULVEDA  Cédula de Ciudadanía  3.569.082  

Cargo  Secretari o de  E ducación  C ultura y  D eportes   

Por parte del contratista  YINED HERNANDEZ MORENO  Cédula de ciudadanía   1038547160  

Lugar donde se realiza la reunión  Secretario de Educación Cultura y Deportes   

Hora de inicio (a.m.  –   p.m.)  8:45 a.m.   Hora de finalización  ( a.m. / p.m.)    9:00 a.m.   

