## acta recibo No. 3
OBJETO: GARANTIZAR LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS A LOS HABITANTES DEL CASCO URBANO, POR MEDIO DE LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA DE EXPANSIÓN URBANA "SECTOR PAISANITO", REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR LA SANTA CRUZ Y CONSTRUCCIÓN DE UN SEGUNDO TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, ANTIOQUIA. | [13 empty] | CONTRATO DE OBRA PUBLICA ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA S.A.S. E.S.P. Y LA EMPRESA SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CÁRDENAS S.A.S.
|  | CONTRATISTA: |  | SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CÁRDENAS S.A.S.
|  | VR. CONTRATO: |  | 725536485.3074 | [7 empty] | ADICIÓN: | 99703403.02
|  | VR. ANTICIPO: |  | 0 | [7 empty] | TOTAL: | 825239888.3274 | N° 0020 DE AGOSTO 2 DE 2023
|  | PLAZO EJECUC.: |  | NOVENTA Y CINCO (95) DIAS | [9 empty] | CONSOLIDADO EJECUCION DE OBRA
|  | FECHA DE INICIO: |  | AGOSTO 2 DE 2023 | [9 empty] | 5 DE FEBRERO DE 2024
|  | FECHA TERMINA: |  | NOVIEMBRE 6 DE 2023 | [9 empty] | CUADRO ANEXO
|  | CONDICIONES | [13 empty] | ACUMULADO
ACTIVIDADES CONTRATUALES | [5 empty] | MODIFICACION CONTRACTUAL |  | Acta N°1 |  | Acta N°2 |  | ACTUALIZADAS_OTS_1 |  | ACTA N°3
ITM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VR. PARCIAL | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR
ALCANTARILLADO EL PAISANITO
RED DE ALCANTARILLADO
PRELIMINARES
1.01 | Localización y replanteo por metro | m | 248 | 3697 | 916856 | 248 | 916856 | 248 | 916856 | 0 | 0 | 248 | 916856 | 0 | 0 | 248 | 916856
EXCAVACIONES
2.01 | Excavación mecánica en material común seco 0 - 2 metros de profundidad | m3 | 259 | 24191.03 | 6265476.77 | 200 | 4838206 | 120 | 2902923.6 | 80 | 1935282.4 | 200 | 4838206 | 126.23 | 3053633.7169 | 326.23 | 7891839.7169
2.02 | Excavación manual en material común húmedo de 2 - 4 metros | m3 | 11 | 60426 | 664686 | 11 | 664686 | 11 | 664686 | 0 | 0 | 11 | 664686 | -11 | -664686 | 0 | 0
2.03 | Excavación manual en roca cualquier profundidad, utilizando cemento expansivo | m3 | 26 | 292807 | 7612982 | 14.5 | 4245701.5 | 0 | 0 | 4 | 1171228 | 14.5 | 4245701.5 | 0 | 0 | 4 | 1171228
ENTIBADO
3.01 | Construcción de entibado temporal en madera | m2 | 271 | 31062.3 | 8417883.3 | 100 | 3106230 | 40 | 1242492 | 60 | 1863738 | 100 | 3106230 | 0 | 0 | 100 | 3106230
3.02 | Construcción de entibado permanente en madera | m2 | 30 | 42162.3 | 1264869 | 12 | 505947.6 | 12 | 505947.6 | 0 | 0 | 12 | 505947.6 | 0 | 0 | 12 | 505947.6
CONCRETOS
4.01 | Suministro y construcción de tapa, anillo, cono, base cañuela para cámara de inspección. D= 1,20 m, en concreto (210 kg/cm2) | un | 5 | 1613156.56 | 8065782.8 | 7 | 11292095.92 | 3 | 4839469.68 | 1 | 1613156.56 | 7 | 11292095.92 | 1 | 1613156.56 | 5 | 8065782.8
4.02 | Suministro y construcción de cílindro para cámara de inspección. Diámetro = 1,20 m, en concreto (210 kg/cm2) | m | 8 | 1036151 | 8289208 | 14 | 14506114 | 3 | 3108453 | 4.33 | 4486533.83 | 14 | 14506114 | -1.43 | -1481695.93 | 5.9 | 6113290.9
4.03 | Suministro y construcción de cajas para empalme en concreto 210 kg/cm2, de 0,80 x 0,80 x H= 1,0 m, E= 0,10 m. Incluye tapa en concreto y herraje | un | 7 | 1018848.8 | 7131941.6 | 7 | 7131941.6 | 2 | 2037697.6 | 2 | 2037697.6 | 7 | 7131941.6 | 0 | 0 | 4 | 4075395.2
4.04 | Suministro, transporte y colocación de concreto 140 kg/cm2, para empotramientos y obras especiales | m3 | 4 | 666073.15 | 2664292.6 | 2 | 1332146.3 | 1 | 666073.15 | 0 | 0 | 2 | 1332146.3 | 0 | 0 | 1 | 666073.15
TUBERIAS
5.01 | Suministro e instalación de tubería P.V.C.-alcantarillado de 200 mm | m | 235 | 92186.0488 | 21663721.468 | 235 | 21663721.468 | 60 | 5531162.928 | 100 | 9218604.88 | 235 | 21663721.468 | 0 | 0 | 160 | 14749767.808
LLENOS
6.01 | Suministro e instalación de material granular (triturado) para base de brecha en instalación de tuberias y/o complemento de entresuelos en piedra | m3 | 16 | 236793.4 | 3788694.4 | 16 | 3788694.4 | 4.8 | 1136608.32 | 8 | 1894347.2 | 16 | 3788694.4 | 0 | 0 | 12.8 | 3030955.52
6.02 | Llenos compactos con material proveniente de la excavación | m3 | 163 | 21783.4 | 3550694.2 | 163 | 3550694.2 | 125 | 2722925 | 20 | 435668 | 163 | 3550694.2 | 433.49 | 9442886.066 | 578.49 | 12601479.066
6.03 | Llenos compactos en material de préstamo (limo clasificado que compacte hasta el 90% del proctor) | m3 | 66 | 73783.4 | 4869704.4 | 66 | 4869704.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 4869704.4 | 0 | 0 | 0 | 0
DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE
7.01 | Cargue y retiro de material sobrante de la excavación, cargado manualmente. Incluye disposición final | m3 | 132 | 49447 | 6527004 | 132 | 6527004 | 6 | 296682 | 17 | 840599 | 132 | 6527004 | 27.44 | 1356825.68 | 50.44 | 2494106.68
| SUBTOTAL RED DE ALCANTARILLADO |  |  |  | 91693796.538 |  | 88939743.388 |  | 26571976.878 |  | 25496855.47 |  | 88939743.388 |  | 13320120.0929 |  | 65388952.4409
CONECCIONES DOMICILIARIAS
PRELIMINARES
8.01 | Localización y replanteo por metro | m | 225 | 3697 | 831825 | 225 | 831825 | 225 | 831825 | 0 | 0 | 225 | 831825 | -162 | -598914 | 63 | 232911
EXCAVACIONES
9.01 | Excavación manual en material común seco 0 - 2 metros | m3 | 117 | 24834.4 | 2905624.8 | 117 | 2905624.8 | 40 | 993376 | 0 | 0 | 117 | 2905624.8 | 0 | 0 | 40 | 993376
CONCRETOS
10.01 | Suministro y construcción de cajas para empalme en concreto 210 kg/cm2, de 0,80 x 0,80 x H= 1,0 m, E= 0,10 m. Incluye tapa en concreto y herraje | un | 30 | 163367.81 | 4901034.3 | 30 | 4901034.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4901034.3 | 0 | 0 | 0 | 0
TUBERIAS
11.01 | Suministro e instalación de tubería P.V.C.- alcantarillado de 160 mm | m | 225 | 66433.4528 | 14947526.88 | 225 | 14947526.88 | 80 | 5314676.224 | 0 | 0 | 225 | 14947526.88 | 0 | 0 | 80 | 5314676.224
ACCESORIOS
12.01 | Suministro e instalación de silla "T" de 200 x 160 mm | un | 30 | 195693.3718 | 5870801.1552 | 30 | 5870801.1552 | 20 | 3913867.4368 | 0 | 0 | 30 | 5870801.1552 | 0 | 0 | 20 | 3913867.4368
12.02 | Suministro e instalación de codo P.V.C. - alcantarillado de 45⁰ de 6" C x C . | un | 30 | 100889.6536 | 3026689.608 | 30 | 3026689.608 | 10 | 1008896.536 | 0 | 0 | 30 | 3026689.608 | -10 | -1008896.536 | 0 | 0
LLENOS
13.01 | Suministro e instalación de material granular (triturado) para base de brecha en instalación de tuberias y/o complemento de entresuelos en piedra | m3 | 16 | 236793.4 | 3788694.4 | 16 | 3788694.4 | 6.4 | 1515477.76 | 0 | 0 | 16 | 3788694.4 | 0 | 0 | 6.4 | 1515477.76
13.02 | Llenos compactos con material proveniente de la excavación | m3 | 88 | 21783.4 | 1916939.2 | 88 | 1916939.2 | 40 | 871336 | 0 | 0 | 88 | 1916939.2 | 0 | 0 | 40 | 871336
13.03 | Llenos compactos en material de préstamo (limo clasificado que compacte hasta el 90% del próctor) | m3 | 38 | 73783.4 | 2803769.2 | 38 | 2803769.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2803769.2 | 0 | 0 | 0 | 0
DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE
14.01 | Cargue y retiro de material sobrante de la excavación, cargado manualmente. Incluye disposición final | m3 | 38 | 49447 | 1878986 | 38 | 1878986 | 1.413 | 69868.611 | 0 | 0 | 38 | 1878986 | 0 | 0 | 1.413 | 69868.611
| SUBTOTAL CONECCIONES DOMICILIARIAS |  |  |  | 42871890.5432 |  | 42871890.5432 |  | 14519323.5678 |  | 0 |  | 42871890.5432 |  | -1607810.536 |  | 12911513.0318
COLECTOR SECTOR LA VIRGEN FASE I
RED DE ALCANTARILLADO
PRELIMINARES
15.01 | Localización y replanteo por metro | m | 125 | 3697 | 462125 | 125 | 462125 | 0 | 0 | 125 | 462125 | 125 | 462125 | 0 | 0 | 125 | 462125
DEMOLICIONES
16.01 | Corte de pavimento rígido | m | 133 | 11665.8154 | 1551553.4429 | 83 | 968262.6749 | 0 | 0 | 40 | 466632.6144 | 83 | 968262.6749 | 18 | 209984.6765 | 58 | 676617.2909
16.02 | Rotura y retiro de pavimento rígido | m3 | 15 | 285289 | 4279335 | 5 | 1426445 | 0 | 0 | 2.4 | 684693.6 | 5 | 1426445 | 2.7 | 770280.3 | 5.1 | 1454973.9
EXCAVACIONES
17.01 | Excavación mecánica en material común seco 0 - 2 metros de profundidad | m3 | 187 | 24191.03 | 4523722.61 | 287 | 6942825.61 | 0 | 0 | 200 | 4838206 | 287 | 6942825.61 | 20.97 | 507285.8991 | 220.97 | 5345491.8991
17.02 | Excavación manual en roca cualquier profundidad, utilizando cemento expansivo | m3 | 22 | 292807 | 6441754 | 7 | 2049649 | 0 | 0 | 4 | 1171228 | 7 | 2049649 | 2.77 | 811075.39 | 6.77 | 1982303.39
ENTIBADO
18.01 | Construcción de entibado temporal en madera | m2 | 212 | 31062.3 | 6585207.6 | 150 | 4659345 | 0 | 0 | 150 | 4659345 | 150 | 4659345 | 18 | 559121.4 | 168 | 5218466.4
18.02 | Construcción de entibado permanente en madera | m2 | 23 | 42162.3 | 969732.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONCRETOS
19.01 | Suministro y construcción de tapa, anillo, cono, base cañuela para cámara de inspección. D= 1,20 m, en concreto (210 kg/cm2) | un | 7 | 1613156.56 | 11292095.92 | 7 | 11292095.92 | 0 | 0 | 3 | 4839469.68 | 7 | 11292095.92 | 3 | 4839469.68 | 6 | 9678939.36
19.02 | Suministro y construcción de cílindro para cámara de inspección. Diámetro = 1,20 m, en concreto (210 kg/cm2) | m | 8 | 1036151 | 8289208 | 14 | 14506114 | 0 | 0 | 7 | 7253057 | 14 | 14506114 | 4.6 | 4766294.6 | 11.6 | 12019351.6
19.03 | Suministro, transporte y colocación de concreto 140 kg/cm2, para empotramientos y obras especiales | m3 | 2 | 666073.15 | 1332146.3 | 1 | 666073.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 666073.15 | 0 | 0 | 0 | 0
19.04 | Suministro e instalación de acero de refuerzo fy= 60.000 PSI | kg | 180 | 9284 | 1671120 | 60 | 557040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 557040 | 0 | 0 | 0 | 0
19.05 | Suministro y construcción de cajas para empalme en concreto 210 kg/cm2, de 0,80 x 0,80 x H= 1,0 m, E= 0,10 m. Incluye tapa en concreto y herraje | un | 14 | 247293.25 | 3462105.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TUBERIAS
20.01 | Suministro e instalación de tubería P.V.C.- alcantarillado de 200 mm | m | 23 | 91898.0488 | 2113655.1224 | 23 | 2113655.1224 | 0 | 0 | 12 | 1102776.5856 | 23 | 2113655.1224 | -12 | -1102776.5856 | 0 | 0
20.02 | Suministro e instalación de tubería P.V.C.- alcantarillado de 315 mm | m | 23 | 175808.8476 | 4043603.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.03 | Suministro e instalación de tubería P.V.C.- alcantarillado de 400 mm | m | 72 | 304837.1796 | 21948276.9312 | 108 | 32922415.3968 | 0 | 0 | 78 | 23777300.0088 | 108 | 32922415.3968 | 21.6 | 6584483.0794 | 99.6 | 30361783.0882
LLENOS
20.01 | Suministro e instalación de material granular (triturado) para base de brecha en instalación de tuberias y/o complemento de entresuelos en piedra | m3 | 14 | 236793.4 | 3315107.6 | 10 | 2367934 | 0 | 0 | 10 | 2367934 | 10 | 2367934 | 0 | 0 | 10 | 2367934
20.02 | Llenos compactos con material proveniente de la excavación | m3 | 108 | 21783.4 | 2352607.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.57 | 1711521.738 | 78.57 | 1711521.738
20.03 | Llenos compactos en material de préstamo (limo clasificado que compacte hasta el 90% del próctor) | m3 | 43 | 73783.4 | 3172686.2 | 343 | 25307706.2 | 0 | 0 | 200 | 14756680 | 343 | 25307706.2 | 0 | 0 | 200 | 14756680
DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE
21.01 | Cargue y retiro de material sobrante de la excavación, cargado manualmente. Incluye disposición final | m3 | 120 | 49380 | 5925600 | 343 | 16937340 | 0 | 0 | 200 | 9876000 | 343 | 16937340 | 76 | 3752880 | 276 | 13628880
| SUBTOTAL RED DE ALCANTARILLADO |  |  |  | 93731642.8213 |  | 123179026.0741 |  | 0 |  | 76255447.4888 |  | 123179026.0741 |  | 23409620.1773 |  | 99665067.6661
CONECCIONES DOMICILIARIAS SECTOR LA VIRGEN FASE I
DEMOLICIONES
22.01 | Corte de pavimento rígido | m | 42 | 11665.8154 | 489964.2451 | 42 | 489964.2451 | 0 | 0 | 34.6 | 403637.2115 | 42 | 489964.2451 | 0 | 0 | 34.6 | 403637.2115
22.02 | Rotura y retiro de pavimento rígido | m3 | 7 | 285289 | 1997023 | 3 | 855867 | 0 | 0 | 0.5 | 142644.5 | 3 | 855867 | 0 | 0 | 0.5 | 142644.5
EXCAVACIONES
23.01 | Excavación mecánica en material común seco 0 - 2 metros de profundidad | m3 | 47 | 24191.03 | 1136978.41 | 47 | 1136978.41 | 0 | 0 | 15 | 362865.45 | 47 | 1136978.41 | 30 | 725730.9 | 45 | 1088596.35
CONCRETOS
24.01 | Suministro y construcción de cajas para empalme en concreto 210 kg/cm2, de 0,80 x 0,80 x H= 1,0 m, E= 0,10 m. Incluye tapa en concreto y herraje | un | 14 | 163367.81 | 2287149.34 | 15 | 2450517.15 | 0 | 0 | 14 | 2287149.34 | 15 | 2450517.15 | 1 | 163367.81 | 15 | 2450517.15
TUBERÍAS
25.01 | Suministro e instalación de tubería P.V.C.- alcantarillado de 160 mm | m | 97 | 66433.4528 | 6444044.9216 | 97 | 6444044.9216 | 0 | 0 | 36 | 2391604.3008 | 97 | 6444044.9216 | 12 | 797201.4336 | 48 | 3188805.7344
ACCESORIOS
26.01 | Suministro e instalación de silla "T" de 400 x 160 mm | un | 14 | 465092.2 | 6511290.8 | 15 | 6976383 | 0 | 0 | 14 | 6511290.8 | 15 | 6976383 | 5 | 2325461 | 19 | 8836751.8
26.02 | Suministro e instalación de codo P.V.C. - alcantarillado de 45⁰ de 6" C x C . | un | 14 | 100889.6536 | 1412455.1504 | 15 | 1513344.804 | 0 | 0 | 14 | 1412455.1504 | 15 | 1513344.804 | -6 | -605337.9216 | 8 | 807117.2288
LLENOS
27.01 | Suministro e instalación de material granular (triturado) para base de brecha en instalación de tuberias y/o complemento de entresuelos en piedra | m3 | 7 | 236793.4 | 1657553.8 | 7 | 1657553.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1657553.8 | 0 | 0 | 0 | 0
27.02 | Llenos compactos con material proveniente de la excavación | m3 | 35 | 21783.4 | 762419 | 35 | 762419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 762419 | 9.39 | 204546.126 | 9.39 | 204546.126
27.03 | Llenos compactos en material de préstamo (limo clasificado que compacte hasta el 90% del próctor) | m3 | 15 | 73783.4 | 1106751 | 15 | 1106751 | 0 | 0 | 15 | 1106751 | 15 | 1106751 | -0.64 | -47221.376 | 14.36 | 1059529.624
DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE
28.01 | Cargue y retiro de material sobrante de la excavación, cargado manualmente. Incluye disposición final | m3 | 15 | 49380 | 740700 | 15 | 740700 | 0 | 0 | 15 | 740700 | 15 | 740700 | 18.85 | 930813 | 33.85 | 1671513
| SUBTOTAL CONECCIONES DOMICILIARIAS SECTOR LA VIRGEN FASE I |  |  |  | 24546329.6671 |  | 24134523.3307 |  | 0 |  | 15359097.7527 |  | 24134523.3307 |  | 4494560.972 |  | 19853658.7247
SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO
CONSTRUCCIÓN NUEVO TANQUE DE ALMACENAMIENTO
PRELIMINARES
29.01 | Localización y replanteo por día con equipo de topografía | día | 1 | 796500 | 796500 | 1 | 796500 | 1 | 796500 | 0 | 0 | 1 | 796500 | 0 | 0 | 1 | 796500
EXCAVACIONES
30.01 | Excavación manual en material común húmedo 0 - 2 metros | m3 | 170 | 35056 | 5959520 | 0 | 0 | 160.2 | 5615971.2 | -160.2 | -5615971.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.02 | Excavación manual en material común húmedo 2 - 4 metros | m3 | 244 | 60426 | 14743944 | 0 | 0 | 16.65 | 1006092.9 | -16.65 | -1006092.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5527e-15 | 0
30.03 | Excavación manual en roca cualquier profundidad | m3 | 5 | 180140 | 900700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONCRETOS
31.01 | Suministro e instalación de entresuelo piedra para afirmado de cimentaciones | m3 | 20.17 | 99109 | 1999028.53 | 20.17 | 1999028.53 | 15.938 | 1579599.242 | 0 | 0 | 20.17 | 1999028.53 | 0 | 0 | 15.938 | 1579599.242
31.02 | Suministro e instalación de material granular (triturado) para base de brecha en instalación de tuberías y/o complemento de entresuelos en piedra | m3 | 6.05 | 236402 | 1430232.1 | 6.05 | 1430232.1 | 6.0094 | 1420628.2688 | 0 | 0 | 6.05 | 1430232.1 | 0 | 0 | 6.0094 | 1420628.2688
31.03 | Suministro y construcción de solado, e=.05 m, en concreto de 140 kg/cm2 | m3 | 1 | 666547.35 | 666547.35 | 0 | 0 | 3.78 | 2519548.983 | -3.78 | -2519548.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31.04 | Suministro y construcción de losa de fondo en concreto de 280 kg/cm2, incluye impermeabilizante y formaletas | m3 | 20.96 | 948634.35 | 19883375.976 | 20.96 | 19883375.976 | 0 | 0 | 20.78 | 19712621.793 | 20.96 | 19883375.976 | 0 | 0 | 20.78 | 19712621.793
31.05 | Suministro y construcción de muro en concreto de 280 kg/cm2, incluye impermeabilizante y formaletas | m3 | 34.1 | 1034741.95 | 35284700.495 | 34.1 | 35284700.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 35284700.495 | 33.28 | 34436212.096 | 33.28 | 34436212.096
31.06 | Suministro y construcción de losa de cubierta maciza en concreto de 245 kg/cm2, incluye impermeabilizante y formaletas | m3 | 11.55 | 1187770.35 | 13718747.5425 | 11.55 | 13718747.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 13718747.5425 | 10.57 | 12554732.5995 | 10.57 | 12554732.5995
31.07 | Suministro y construcción de columnas de 0.30 x 0.30 m, en concreto fc'= 280kg/cm2, incluye formaleta | m | 3.6 | 256102.35 | 921968.46 | 3.6 | 921968.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 921968.46 | 3.65 | 934773.5775 | 3.65 | 934773.5775
31.08 | Suministro y construcción de vigas aéreas de 0.40 x 0.40m en concreto fc'= 210kg/cm2, incluye formaleta y refuerzo | m | 14 | 373145.587 | 5224038.218 | 14 | 5224038.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5224038.218 | 13.7 | 5112094.5419 | 13.7 | 5112094.5419
31.09 | Suministro y construcción de tapa de concreto 210 kg/cm2 con refuerzo y marco en ángulo y recibidor de 2"de 0.70m x 0.70m, incluye empaque de neopreno | un | 2 | 217617.08 | 435234.16 | 2 | 435234.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 435234.16 | 2 | 435234.16 | 2 | 435234.16
31.10 | Suministro e instalación de acero de refuerzo fy = 60000 psi | kg | 8100 | 9263 | 75030300 | 13550 | 125513650 | 6268.7 | 58066968.1 | 4500 | 41683500 | 13550 | 125513650 | 2520 | 23342760 | 13288.7 | 123093228.1
31.11 | Suministro y colocación de cinta p.v.c. h = 15 cms, para juntas de construcción | m | 90 | 44955.5 | 4045995 | 90 | 4045995 | 0 | 0 | 30 | 1348665 | 90 | 4045995 | 30.4 | 1366647.2 | 60.4 | 2715312.2
31.12 | Suministro e instalación de peldaños en varilla corrugada de 3/4"galvanizados | un | 20 | 49607.5117 | 992150.235 | 20 | 992150.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 992150.235 | 0 | 0 | 0 | 0
TUBERÍAS
32.01 | Suministro e instalación de tubería P.V.C.-UZ de 6" RDE 26 | m | 38 | 108191.5344 | 4111278.308 | 38 | 4111278.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4111278.308 | 0 | 0 | 0 | 0
ACCESORIOS METÁLICOS
33.01 | Suministro e instalación de codo HF o HD de 90° de 4" brida - brida | un | 2 | 499387.6 | 998775.2 | 2 | 998775.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 998775.2 | 0 | 0 | 0 | 0
33.02 | Suministro e instalación de te HF de 4" brida - brida, incluye tornilleria | un | 1 | 864442.4 | 864442.4 | 1 | 864442.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 864442.4 | 0 | 0 | 0 | 0
ELEMENTOS METÁLICOS
34.01 | Suministro e instalación de pasamanos tubería negra de 2”, pintados con anticorrosiva y amarillo tránsito tipo intemperie | m | 30 | 170530.12 | 5115903.6 | 30 | 5115903.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5115903.6 | 0 | 0 | 0 | 0
34.02 | Suministro e instalación de pasamuro HF de 6" extremo brida de 0.70 m, z = 0.15 m | un | 1 | 864895 | 864895 | 1 | 864895 | 0 | 0 | 1 | 864895 | 1 | 864895 | 0 | 0 | 1 | 864895
34.03 | Suministro e instalación de pasamuro HF de 4" extremo roscado de 0.60 m, z = 0.075 m | un | 1 | 384422 | 384422 | 1 | 384422 | 0 | 0 | 1 | 384422 | 1 | 384422 | 0 | 0 | 1 | 384422
ACCESORIOS PVC
35.01 | Suministro e instalación de tee P.V.C.-P US de 4" | un | 3 | 187246.8352 | 561740.5055 | 3 | 561740.5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 561740.5055 | 0 | 0 | 0 | 0
35.02 | Suministro e instalación de codo P.V.C.-P US 90° de 4" | un | 1 | 132670.9 | 132670.9 | 1 | 132670.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132670.9 | 0 | 0 | 0 | 0
VÁLVULAS
36.01 | Suministro e instalación de válvula de compuerta sello elástico brida - brida de 8", incluye tornillos y empaque | un | 1 | 2771271 | 2771271 | 1 | 2771271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2771271 | 0 | 0 | 0 | 0
36.02 | Suministro e instalación de válvula de compuerta sello elástico brida - brida de 4" | un | 2 | 1136228 | 2272456 | 2 | 2272456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2272456 | 0 | 0 | 0 | 0
36.03 | Suministro e instalación de válvula de compuerta elástica de 4", junta hidráulica vástago no ascendente | un | 2 | 845108.6 | 1690217.2 | 2 | 1690217.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1690217.2 | 1 | 845108.6 | 1 | 845108.6
MACROMEDIDOR
37.01 | Suministro e instalación de macromedidor volumétrico de 4", incluye accesorios | un | 1 | 5482335.28 | 5482335.28 | 1 | 5482335.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5482335.28 | 0 | 0 | 0 | 0
37.02 | Suministro e instalación de brida por acople universal de 4", incluye tornillos galvanizados de 5/8" x 4, con guasa, arandela y tuerca | un | 2 | 243764.4 | 487528.8 | 2 | 487528.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 487528.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| LLENOS | [14 empty] | 0
38.01 | Llenos compactos en material de préstamo (limo clasificado que compacte hasta el 90% del próctor) | m3 | 202 | 73655.2 | 14878350.4 | 202 | 14878350.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 14878350.4 | 0 | 0 | 0 | 0
38.02 | Suministro y construcción de filtro en piedra al rededor de las estructuras, ancho 0,60 m | m3 | 38.4 | 123614 | 4746777.6 | 38.4 | 4746777.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 4746777.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| DISPOSICIÓN MATERIAL SOBRANTE | [14 empty] | 0
39.01 | Cargue y retiro de material sobrante de la excavación, cargado manualmente. Incluye disposición final | m3 | 414 | 49340 | 20426760 | 414 | 20426760 | 0 | 0 | 200 | 9868000 | 414 | 20426760 | 0 | 0 | 200 | 9868000
| SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN NUEVO TANQUE DE ALMACENAMIENTO |  |  |  | 247822806.2599 |  | 276035444.9099 |  | 71005308.6937 |  | 64720490.71 |  | 276035444.9099 |  | 79027562.7749 |  | 214753362.1786
| SUBTOTAL OBRA CONTRACTUAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 500666465.8295 |  | 555160628.2459 |  | 112096609.1396 |  | 181831891.4215 |  | 555160628.2459 |  | 118644053.4811 |  | 412572554.0422
ACTIVIDADES NO PREVISTAS
ALCANTARILLADO EL PAISANITO
RED DE ALCANTARILLADO
EXCAVACIONES
ANP_AP01 | Excavación manual en material común húmedo de 0 - 2 metros de profundidad | m3 | 0 | 35056 | 0 | 80 | 2804480 |  |  | 80 | 2804480 | 80 | 2804480 | 26.06 | 913559.36 | 106.06 | 3718039.36
ANP_AP02 | Excavación mecanica en material heterógeneo húmedo 2-4 metros de profundidad | m3 | 0 | 30750 | 0 | 180 | 5535000 |  |  | 100 | 3075000 | 180 | 5535000 | 93.88 | 2886810 | 193.88 | 5961810
DEMOLICIONES
ANP_AP03 | Corte de pavimento rígido | m | 0 | 11665.8154 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 28.6 | 333642.3193 | 28.6 | 333642.3193
ANP_AP04 | Rotura y retiro de pavimento rígido | m3 | 0 | 285289 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.29 | 368022.81 | 1.29 | 368022.81
CONCRETOS
ANP_AP05 | Perforada y abocada en concreto (210 kg/cm2) de cámara de inspección existente para tubería igual o menor a 400 mm | un | 0 | 130377 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 130377 | 1 | 130377
COLECTOR SECTOR LA VIRGEN FASE I
RED DE ALCANTARILLADO
RED DE ALCANTARILLADO
EXCAVACIONES
ANP_AV01 | Excavación mecanica en material heterógeneo húmedo 2-4 metros de profundidad | m3 | 0 | 30750 | 0 | 160 | 4920000 |  |  | 120 | 3690000 | 160 | 4920000 | -35.38 | -1087935 | 84.62 | 2602065
ANP_AV02 | Excavación manual en material común húmedo de 0 - 2 metros de profundidad | m3 | 0 | 35056 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 37.65 | 1319858.4 | 37.65 | 1319858.4
ANP_AV03 | Excavación manual en material común húmedo de 2 - 4 metros de profundidad | m3 | 0 | 60426 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.63 | 38068.38 | 0.63 | 38068.38
CONCRETOS
ANP_AV04 | Perforada y abocada en concreto (210 kg/cm2) de cámara de inspección existente para tubería igual o menor a 400 mm | un | 0 | 130377 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 651885 | 5 | 651885
CONECCIONES DOMICILIARIAS SECTOR LA VIRGEN FASE I
TUBERIAS
ANP_DV01 | Suministro e instalación de tubería P.V.C.- S de 4", incluye unión | m | 0 | 54114 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 26.6 | 1439432.4 | 26.6 | 1439432.4
ACCESORIOS
ANP_DV02 | Suministro e instalación de codo P.V.C. - alcantarillado de 90⁰ de 4" C x C . | un | 0 | 37480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 14 | 524720 | 14 | 524720
ANP_DV03 | Suministro e instalación de buje P.V.C.-S de 6 x 4" c x c | un | 0 | 71779 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 861348 | 12 | 861348
ANP_DV04 | Suministro e instalación de unión P.V.C.-S de 6" c x c | un | 0 | 70980 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 496860 | 7 | 496860
SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO
CONSTRUCCIÓN NUEVO TANQUE DE ALMACENAMIENTO
EXCAVACIONES
ANP_T01 | Excavación mecanica en material heterógeneo húmedo 0-2 metros de profundidad | m3 | 0 | 26737 | 0 | 200 | 5347400 |  |  | 200 | 5347400 | 200 | 5347400 | 0 | 0 | 200 | 5347400
ANP_T02 | Excavación mecanica en material heterógeneo húmedo 2-4 metros de profundidad | m3 | 0 | 30750 | 0 | 216.64 | 6661680 |  |  | 116.64 | 3586680 | 216.64 | 6661680 | 0 | 0 | 116.64 | 3586680
ELEMENTOS METÁLICOS
ANP_T03 | Suministro e instalación de respiradero en hg de 3", para embeber en losa, l=0.4 + 0.15m, incluye dos codos de 90 grados | un | 0 | 186418 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 745672 | 4 | 745672
VÁLVULAS
ANP_T04 | Suministro e instalación de válvula de compuerta sello elástico brida - brida de 6", incluye empaques y tornillos galvanizados | un | 0 | 2616432 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 2616432 | 1 | 2616432
ACTIVIDADES NO PREVISTAS OTRAS
ANP_OT01 | Suministro e instalación de unión mecánica de 3" PE100 - PN 10 | un | 0 | 137591 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 275182 | 2 | 275182
ANP_OT02 | Reparación de domiciliarias en tubería PF + UAD de 1/2", incluye accesorios | un | 0 | 51577 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 1031540 | 20 | 1031540
| SUBTOTAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS |  |  |  | 0 |  | 25268560 |  |  |  | 18503560 |  | 25268560 |  | 13545474.6693 |  | 32049034.6693
| COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 500666465.8295 |  | 580429188.2459 |  | 112096609.1396 |  | 200335451.4215 |  | 580429188.2459 |  | 132189528.1504 |  | 444621588.7114
| ADMINISTRACION | % | 20 |  | 100133293.1659 | 20 | 116085837.6492 |  | 22419321.8279 |  | 40067090.2843 | 20 | 116085837.6492 |  | 26437905.6301 |  | 88924317.7423
| IMPREVISTOS | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| UTILIDADES | % | 5 |  | 25033323.2915 | 5 | 29021459.4123 |  | 5604830.457 |  | 10016772.5711 | 5 | 29021459.4123 |  | 6609476.4075 |  | 22231079.4356
| COSTOS INDIRECTOS |  | 0 |  | 125166616.4574 | 0 | 145107297.0615 |  | 28024152.2849 |  | 50083862.8554 | 0 | 145107297.0615 |  | 33047382.0376 |  | 111155397.1779
| IVA | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| COSTO TOTAL |  |  |  | 625833082.2869 |  | 725536485.3074 |  | 140120761.4244 |  | 250419314.2768 |  | 725536485.3074 |  | 165236910.1881 |  | 555776985.8893
| MENOS AMORTIZACION ANTICIPO | % | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA | [7 empty] | 140120761.4244 |  | 250419314.2768 |  |  |  | 165236910.1881 |  | 555776985.8893
| _____________________________________ | [11 empty] | _____________________________________
| SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CÁRDENAS S.A.S. | [11 empty] | GUALBERTO FUENTES VALDELAMAR
| R/L. DEISON ARVEY CÁRDENAS ESPINAL | [11 empty] | R/L. GUALBERTO FUENTES VALDELAMAR
| Contratista | [11 empty] | Interventor
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO