| DATOS DEL CONTRATO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. Contrato-Año |  | Dependencia |  |  |  | No. Identificación del contratista |  | Nombre del Contratista |  |  |  |
| 640-2024 |  | Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos |  |  |  | 1014186188 |  | JORGE HERNANDO PAEZ PORRAS |  |  |  |
| Objeto contractual | Prestar servicios profesionales al Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos desde el punto de vista financiero para el seguimiento de los planes y programas del área y en el seguimiento de los recursos asignados a los operadores públicos regionales y a RTVC por parte del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la promoción de los contenidos multiplataforma y el fortalecimiento de la televisión pública. |  |  |  |  |  |  | Valor inicial del contrato/orden de compra | $ 67.894.600,00 |  |  |
| Fecha de suscripción |  | Plazo (días) | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Período de reporte |  | Nombre del supervisor |  |  | Cargo del supervisor | No. Identificación del supervisor |
| 19/02/2024 |  | 315 | 20/02/2024 | 31/12/2024 | febrero-2024 |  | Maria Cecilia Londoño Salazar |  |  | Asesor Código 1020 Grado 18 del Despacho del Ministro Coordinadora GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios | 52.250.100 |

| SEGUIMIENTO DE RECURSOS Y MODIFICACIONES AL CONTRATO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seguimiento de Recursos/Modificación Contractual | Registro Presupuestal No. |  | Fecha creación/operación del RP o Fecha de Modificación Contractual |  | Tiempo en días (en caso de suspensión, otrosí o prórroga) |  |  | Valor |  | Justificación de la operación de recursos o modificación contractual (para el registro presupuestal inicial no es necesario escribir la justificación) |  |  |
| RP inicial del contrato de prestación de servicio/orden de compra | 101024 |  | 19/02/2024 |  |  |  |  | $ 67.894.600,00 |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES/MODIFICACIONES (no se tienen en cuenta los ítems relacionados con el valor inicial del contrato) |  |  |  |  |  |  |  | $ - |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL CEDENTE |  |  |  |  |  |  |  | No. Identificación |  |  | Monto aún sin ejecutar, al momento de la cesión: |  |
| NOMBRE DEL CESIONARIO |  |  |  |  |  |  |  | No. Identificación |  |  |  |  |
| Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terminación anticipada |  |  |  | Fecha terminación | Acta de terminación |  |  |  | Fecha del acta de terminación anticipada |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SI |  | NO |  |  |  |  |  |

| Contrato | 640-2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Total de Contrato |  |  |  |  |  |  | $ 67.894.600,00 |  |
| Pagos programados |  |  | Desembolsos realizados y ejecución financiera acumulada |  |  |  |  |  |
| Fecha | Valor |  | Fecha Orden de Pago | No. Orden de Pago | % | Valor Orden de Pago ($) |  | Observaciones aclaratorias |
| 09/03/2024 | $ 4.834.600,00 |  | dd/mm/aaaa |  | 0,00% |  |  |  |
| 09/04/2024 | $ 6.306.000,00 |  | dd/mm/aaaa |  | 0,00% |  |  |  |
| 09/05/2024 | $ 6.306.000,00 |  | dd/mm/aaaa |  | 0,00% |  |  |  |
| 09/06/2024 | $ 6.306.000,00 |  | dd/mm/aaaa |  | 0,00% |  |  |  |
| 09/07/2024 | $ 6.306.000,00 |  | dd/mm/aaaa |  | 0,00% |  |  |  |
| 09/08/2024 | $ 6.306.000,00 |  | dd/mm/aaaa |  | 0,00% |  |  |  |
| 09/09/2024 | $ 6.306.000,00 |  | dd/mm/aaaa |  | 0,00% |  |  |  |
| 09/10/2024 | $ 6.306.000,00 |  | dd/mm/aaaa |  | 0,00% |  |  |  |
| 09/11/2024 | $ 6.306.000,00 |  | dd/mm/aaaa |  | 0,00% |  |  |  |
| 09/12/2024 | $ 6.306.000,00 |  | dd/mm/aaaa |  | 0,00% |  |  |  |
| 28/01/2024 | $ 6.306.000,00 |  | dd/mm/aaaa |  | 0,00% |  |  |  |

| TOTALES | $ 67.894.600,00 | Ejecución financiera acumulada: | 0,00% | $ 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 100,0% | $ 67.894.600 |
| --- | --- |

SALDO POR GIRAR

| EJECUCIÓN CONTRACTUAL: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obligaciones específicas del contrato |  | Ponderación en el contrato | Actividades realizadas | % avance del mes | % avance acumulado | (%) pendiente de ejecución |
| OBLIGACIÓN 1: | Apoyo en la estructuracion de tramites presupuestales y su respectiva justificacion respecto a los recursos a cargo del grupo interno de trabajo de fortalecimiento al sistema de medios publicos con el fin de contribuir a la aplicación de las politicas de gestion y desempeño institucional. | 14,29% | El contratista realizó la revisión de planes de inversión de los operadores públicos de la televisión para la financiación de los recursos para la vigencia 2025 | 0,51% | 0,51% | 13,78% |
| OBLIGACIÓN 2: | Realizar informes y preparar la informacion realcioanda con solictudes hechas por la areas o entes de control, tanto internos, como externos, en aplicación de las politicas de gestion y desempeño institucional de ministerio en cuplimiento de las funciones a cargo del area. | 14,29% | El contratista realizo el apoyo para la creacion del acta de cierre e la visita de seguimiento ejecucion de recursos 2023 RTVC | 0,51% | 0,51% | 13,78% |
| OBLIGACIÓN 3: | Realizar la revision presupuestal de la ejecucion, legalizacion y reintegro de los recurso asignados a los procesos contractuales, propeustas financieras en el marco de las convocatorias publicas y demas proyectos a cargo del grupo interno de trabajo de fortalecimiento el sistema de medios pulicos. | 14,29% | El contratista apoyo la reunión con el equipo del GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos y el Jefe de la Oficina Asesora jurídica, como delegado de la gerencia de RTVC Rubén Darío Dueñas y el equipo de planeación de RTVC en la revision presupuestal 2023 | 0,51% | 0,51% | 13,78% |
| OBLIGACIÓN 4: | Apoyar profesionalmente en el analisis y gestion, desde el punto de vista presupuestal y financiero, frente a las solicitudes relacionadas con las propuestas, modificaciones de los planes y proyectos aprobados y demas solicitudes presentadas por los operadores publicos de television en el marco de la normatividad vigente . | 14,29% | El contratista apoyo la revisión de los informes finales de ejecución de las resoluciones financiadas durante el 2023 equipo RTVC | 0,51% | 0,51% | 13,78% |
| OBLIGACIÓN 5: | Verificar el cumplimiento de las obligaciones que desde el punto de vista financiero se establece en cabeza de los operadores publicos de telivision en el marco de las resoluciones de asignacion de recursos realizadas por el fondo unico de tecnoligias de la informacion y las comnicaciones | 14,29% | El contratista apoyo el seguimiento de la ejecución de recursos 2023, en el marco de informes de obligaciones presentados y legalizaciones de recursos de las resoluciones financiadas del 2023. | 0,51% | 0,51% | 13,78% |
| OBLIGACIÓN 6: | Verificar la proyeccion de las legalizaciones de los recursos asigandos por el fondo unico de las tecnologias de la informacion y las comnicaciones, asi como la ejecucion presupuestal de los poryectos ejecutados por cada uno de los operadores publicos de television. | 14,29% | El contartsita apoyo la revision e informe de las legalizaciones de los recursos para la vigencia 2025 | 0,51% | 0,51% | 13,78% |
| OBLIGACIÓN 7: | Las demas indicadas por el supervisor y que guarden relacion con el objeto contractual. | 14,29% | La contratista dio cumplimiento al asistir a las reuniones asignadas en el marco del objeto contractual y las obligaciones específicas del contrato. | 0,51% | 0,51% | 13,78% |
| Ponderación de servicios |  | 100,000% | % de avance general del contrato | 3,54% | 3,537% | 96,46% |

| ENTREGABLES DEL CONTRATO (ACUMULADOS) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Productos o servicios a entregar | Fecha de entrega programada | Anexo al informe del mes de | Observaciones |

| DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES Y JURÍDICAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Causas | Tipo de dificultad | Alternativa de Solución |  |  |  | Fecha solución | Gestión | Resultados |
| ¿Se materializó alguno de los riesgos previsibles contractuales? | SI |  | NO | X |  |  |  |  |

| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SUSCRIPCIÓN DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES |  |  |  |
| Contratista: |  | Supervisor: Certifico que las actividades relacionadas corresponden a las pactadas en el contrato y que el contratista dio cumplimiento durante el período ejecutado al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales, de conformidad con las normas legales vigentes. Me comprometo a incorporar este informe al Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y a reportar el avance a Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. |  |
| FIRMA O NÚMERO DE FACTURA | JORGE HERNANDO PAEZ PORRAS | FIRMA | JORGE HENANDO PAEZ PORRAS |
| fecha | 7/03/2024 | fecha | 7/03/2024 |
| "Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios". |  |  |  |

Original: Expediente del Contrato

Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)