## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
No | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO (CONPES 3714) | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN DE LE ASIGNA | TRATAMIENTO | CONTROLES | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[14 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
1 | Describir de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. | 1. Seleccionar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO | Efectuar revisiones en la etapa de elaboración de los Estudios Previos, verificando las necesidades y presupuesto de la entidad. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | AREA DE PLANEACION | Formulacion - 2024 | Entrega de elementos | COMITÉ DE SEGUIMIENTO | MENSUAL
2 | Que se presenten errores involuntarios en la estructura de los pliegos de condiciones, estudios previos, anexo técnico y demás documentos del presente proceso. | Declaratoria desierta del proceso o llegada de multiples observaciones durante el proceso de adjudicación. | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO | Aplicación de los procedimientos establecidos. Realización de los comites técnicos internos de la administración para la revisión detallada de los documentos pre contractuales. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | AREA DE PLANEACION | A partir de la revision de documentacion inicial | Previo al proceso de contratacion | Se elabora cronograma para realizar seguimiento y monitoreo a cada una de las acciones y oportuna revisión y aprobación de los documentos contractuales. | SEMANAL
3 | Proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. | 1. Pérdidas económicas para el contratista o propuestas artificialmente bajas | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICO | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO | Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente y la superintendencia de vigilancia y seguridad privada | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | AREA DE CONTRATACION | 2024 | Finalizacion del contrato | CRONOGRAMA DE PROCESO | SEMANAL
4 | Fluctuación de precios originada por regulaciones externas. | Afectarse el presupuesto inicialmente aprobado al ejecutor y se corra el riesgo de un desequilibrio económico para éste, al incurrir en esto se aumenta la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones al contrato. | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | RIESGO COMPARTIDO | REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO | Cuando ocurra el riesgo de fluctuación de precios en el mercado, estar alerta para revisar los compromisos fisicos y financieros del contrato y asi tomar decisiones oportunas a través de la supervisión del contrato. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | AREA DE PLANEACION | Acta de Inicio del Contrato | Finalizacion del contrato | Evaluacion del comité de seguimiento para realizar cambios en el anexo tecnico o solicitar adicion presupuestal. | MENSUAL
5 | Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular. | 1. Adjudicación viciada por error. 2. Investigaciones disciplinarias y fiscales. | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | REGULATORIOS | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO | Utilizar la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | AREA DE CONTRATATACION | 2024 | 2024 | CRONOGRAMA DE PROCESO | DIARIA
6 | Selección de una oferta como adjudicataria cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | 1. Posible nulidad del contrato. Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales. | ESPECIFICO | INTERNO | SELECCIÓN | REGULATORIOS | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO | Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales del área. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | AREA DE CONTRATACION | 2024 | 2024 | SEMANAL | MENSUAL
7 | Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones. | 1. Declaratoria de desierta del proceso de selección. | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | REGULATORIOS | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL | EVITAR EL RIESGO | Elaborar los estudios previos de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | AREA DE CONTRATACION | 2024 | 2024 | CRONOGRAMA DEL PROCESO | DIARIA
8 | Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales. | 1. Posible nulidad del contrato. 2. Investigaciones disciplinarias y penales | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIOS | 3 | 5 | 8 | RIESGO EXTREMO | CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO | Elaborar los estudios previos de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | AREA DE CONTRATACION | 2024 | 2024 | DIARIA | DIARIA
9 | No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna. | 1. Detrimento patrimonial. 2. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. 3. Retraso en la ejecución contractual. | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO | Realizar los seguimientos y controls pertinentes para la correcta ejecucuón del contrato. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | APOYO A LA SUPERVISON / AREA DE CONTRATACION | Acta de Inicio del Contrato | Finalizacion del contrato | Hacer el adecuado seguimiento y llevar cuenta de ello a traves de las correspondientes actas firmadas por Supervisor y contratista | MENSUAL
10 | Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato. | Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONALES | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO | Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos, Estudios de Sector, Pliegos de condiciones del proceso de contratación. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | AREA DE CONTRATACION | Formulacion - 2024 | Previo al proceso de contratacion | Realizar la correspondiente revision de la documentacion y confirmar que el estudio de mercado esté acorde a las necesidades | SEMANAL
11 | Ausencia o carencia de información necesaria para la ejecución del contrato, tales como estudios, diseños, planos, permisos, licencias, entre otros. | Retrasos en la ejecución del contrato. | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | RIESGO COMPARTIDO | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO | Realizar las gestiones necesarias para que el contratista conozca, aspectos relacionados con su actividad, sin que esto afecte la información privada. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | AREA DE PLANEACION | 2024 | 2024 | DIARIA | MENSUAL
12 | Demora en el trámite de adquisición de permisos y/o licencias. | Retrasos en la ejecución del contrato. | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | RIESGO COMPARTIDO | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO | Efectuar revisiones en cada una de las etapas del proceso formulación y evaluacion de acuerdo a lo establecido por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | APOYO A LA SUPERVISION | Formulacion - 2024 | Finalizacion del contrato | Realizar revision de las necesidad tecnicas previas a la crecion del cronograma de actividades y entrega por parte del contratista | SEMANAL
13 | Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes. | Prórrogas al contrato. Insatisfacción de las necesidades de la entidad. | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO | Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos y del proceso de contratación. Revisiones periodicas por parte de la supervisión. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | GARANTIAS DEL CONTRATO | Acta de Inicio del Contrato | Finalizacion del contrato | Seguimiento del cronograma por parte de la supervision del contrato | MENSUAL
14 | Aumento de costo en los insumos requeridos para la elaboracion de las chaquetas institucionales. | Sobrecostos en la ejecución contractual. Reclamaciones de desequilibrio económico del contrato. | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | TRANSFERIR EL RIESGO | Revisiones periódicas de seguimiento por parte de la supervisión y el comité respectivos. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | EJECUTOR / SUPERVISOR DEL CONTRATO | Acta de Inicio del Contrato | Finalizacion del contrato | Dialogo continuo con el contratista para prevenir cualquier sobrecosto y evitar reclamaciones | MENSUAL
15 | Pérdida de elementos por robo a alguno de los proveedores de los elementos, antes o durante la entrega de los mismos a la Alcaldía Local de San Cristobal. | Daños ocasionados a terceros | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | TRANSFERIR EL RIESGO | Revisiones estricta de los procedimientos de ingreso al Almacen. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | GARANTIAS Y AMPAROS DEL CONTRATO | Acta de Inicio del Contrato | Finalizacion del contrato | Realizar controles y acta de cada una de las entradas a almacen recopilando las firmas y verificando cantidades y calidades de los elementos | EN CADA EVENTO DE ENTREGA
Referencias:
1. Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. Versión M-ICR-01, www.colombiacompra.gov.co
2. Guía de riesgos previsibles contractuales.

## Hoja2 (hidden)
CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | PROBABILIDAD | IMPACTO | CATEGORIA | ASIGNACIÓN | TRATAMIENTO
GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICO | 1 | 1 | RIESGO EXTREMO | CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO
ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | SOCIALES O POLITICOS | 2 | 2 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL | TRANSFERIR EL RIESGO
|  | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | 3 | 3 | RIESGO MEDIO | RIESGO COMPARTIDO | ACEPTAR EL RIESGO
|  | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | 4 | 4 | RIESGO BAJO |  | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO
|  |  | REGULATORIOS | 5 | 5 |  |  | REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO
NATURALEZA
AMBIENTALES
TECNOLOGICOS