## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Que la normatividad con la cual se desarrolla el proyecto cambie sustancialmente |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico del valor del contrato estimado. |  | General | Interno | Económicos
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificándose claramente aspectos de oferta y demanda |  | General | Interno | Económicos
SELECCIÓN
No se presenten propuestas o que las presentadas no cumplan los requisitos legales |  | General | Externo | Operacionales
Contestación inoportuna a las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
CONTRATACIÓN
Falta de constitución de garantías o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | General | Externo | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
EJECUCIÓN
Surgimiento de Pandemias o brotes que afecten a la colectividad |  | General | Externo | ambiental
Los alimentos contratados no cumplen con los requisitos sanitarios |  | Especifico | Interno | Operacionales
Cancelación de pedidos. |  | Especifico | Externo | Económicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Especifico | Externo | Económicos
Imposición de nuevos trámites o permisos |  | Especifico | Externo | Regulatorios
Eventos naturales como lluvias, cortes de energía eléctrica. |  | General | Externo | De la naturaleza
No disponibilidad de espacios adecuados para el desarrollo de las actividades |  | Especifico | Externo | Operacionales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ENCUENTROS CIUDADANOS EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN EL MARCO DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028”
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Que la normatividad con la cual se desarrolla el proyecto cambie sustancialmente |  |  |  | Posible desequilibrio económico en el proyecto | 1 | 3 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico del valor del contrato estimado. |  |  |  | Deficiente ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificándose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  | Cronograma de la ejecución se aumenta | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | No se presenten propuestas o que las presentadas no cumplan los requisitos legales |  |  |  | No ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | Mala ejecución por parte de los Oferentes que lleva a que le contrato presente errores en la ejecución | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución de garantías o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | El FDLC Deberá asumir los costos de la mala ejecución o costos fortuitos | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Los tiempos de ejecución se ven afectados | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Inicio de la ejecución se ve afectado | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Surgimiento de Pandemias o brotes que afecten a la colectividad |  |  |  | El proyecto se puede detener de forma Parcial afectando los tiempos de ejecución | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Los alimentos contratados no cumplen con los requisitos sanitarios |  |  |  | No suministro de alimentos contratados a la comunidad | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Cancelación de pedidos. |  |  |  | Incumplimiento en la entrega de alimentos a la comunidad | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | Ejecución del contrato deficiente | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | Cancelación de actividades programadas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Eventos naturales como lluvias, cortes de energía eléctrica. |  |  |  | Cancelación de actividades programadas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | No disponibilidad de espacios adecuados para el desarrollo de las actividades |  |  |  | Cancelación de actividades programadas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
Probabilidad | Categoría | Valoración |  | Impacto | Categoría | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoría del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ENCUENTROS CIUDADANOS EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN EL MARCO DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028”
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Que la normatividad con la cual se desarrolla el proyecto cambie sustancialmente |  | Buscar los recursos a través de la gestión institucional y hacer revisión de los nuevo cambios en el proceso contractual |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | si | Etapa | Etapa de formulación | finalización de las actividades del contrato | líder del área de planeación en el momento de la formulación | mensual
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico del valor del contrato estimado. |  | Realizar estudios de mercado de forma minuciosa evitando un desequilibrio que afecte las condiciones económicas del proyecto |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | si | formulador supervisor | Etapa de formulación | finalización de las actividades del contrato | líder del área de planeación en el momento de la formulación | mensual
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificándose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Seguir uno a uno los requisitos de Bogotá Compra eficiente en los estudios del Sector |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | si | formulador supervisor | Etapa de formulación | finalización de las actividades del contrato | líder del área de planeación en el momento de la formulación | mensual
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Revisar siempre los plazos de respuesta a las observaciones presentadas, dando celeridad a las respuestas |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | si | formulador supervisor | etapa de contratación | firma del acta de inicio | supervisor formulador del Contrato | mensual
CONTRATACIÓN | Falta de constitución de garantías o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | No dar inicio a la ejecución del proyecto hasta que se tenga constituida la garantía única |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | si | entidad estatal contratista | etapa de contratación | firma del acta de inicio | supervisor formulador del Contrato | mensual
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Tener presente los tiempos para realzar la publicación |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | si | formulador supervisor | Etapa de contratación | firma del acta de inicio | supervisor formulador del Contrato | mensual
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Tener presente las calidades de los oferentes en el proceso de contratación |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | si | formulador supervisor | etapa de contratación | firma del acta de inicio | supervisor formulador del Contrato | mensual
EJECUCIÓN | Surgimiento de Pandemias o brotes que afecten a la colectividad |  | Implementación de medidas de Bioseguridad establecidas por el ministerio de salud |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | si | formulador supervisor | finalización de las actividades del contrato | finalización de las actividades del contrato | supervisor formulador del Contrato | mensual
EJECUCIÓN | Los alimentos contratados no cumplen con los requisitos sanitarios |  | Exigencia en que los alimentos ¦cumplan requisitos sanitarios exigidos por el ministerio de salud y la secretaria de salud. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | si | formulador supervisor | finalización de las actividades del contrato | finalización de las actividades del contrato | supervisor formulador del Contrato y oferente | mensual
EJECUCIÓN | Cancelación de pedidos. |  | Exigencia al proveedor en el cumplimiento para evitar afectar la póliza de cumplimiento |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | si | formulador supervisor | finalización de las actividades del contrato | finalización de las actividades del contrato | supervisor oferente | mensual
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Afectar póliza de cumplimiento |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | si | formulador supervisor | finalización de las actividades del contrato | finalización de las actividades del contrato | supervisor del contrato oferente | mensual
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  | Revisión constante de normatividad para adelantamiento de permisos que se requieran para la ejecución de actividades |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | si | formulador supervisor | finalización de las actividades del contrato | finalización de las actividades del contrato | oferente | mensual
EJECUCIÓN | Eventos naturales como lluvias, cortes de energía eléctrica. |  | Tener un plan de contingencia que lleve a la ejecución de la actividad |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | si | formulador supervisor | finalización de las actividades del contrato | finalización de las actividades del contrato | oferente | mensual
EJECUCIÓN | No disponibilidad de espacios adecuados para el desarrollo de las actividades |  | Previa revisión de espacios evaluando requisitos técnicos del lugar |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | si | formulador supervisor | finalización de las actividades del contrato | finalización de las actividades del contrato | oferente | mensual
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
| Categoría del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Categoría | Valoración |  | Categoría |  | Valoración |  |  |  | Categoría del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ENCUENTROS CIUDADANOS EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN EL MARCO DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028”
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Que la normatividad con la cual se desarrolla el proyecto cambie sustancialmente | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Posible desequilibrio económico en el proyecto | 1 | 3 | 4 | BAJO |  |  | Buscar los recursos a través de la gestión institucional y hacer revisión de los nuevo cambios en el proceso contractual | 1 | 3 | 4 | BAJO | si | Etapa | Etapa de formulación | finalización de las actividades del contrato | líder del área de planeación en el momento de la formulación | mensual
2 | Inadecuado análisis económico del valor del contrato estimado. | PLANEACIÓN | General | Interno | Deficiente ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  |  | Realizar estudios de mercado de forma minuciosa evitando un desequilibrio que afecte las condiciones económicas del proyecto | 2 | 3 | 5 | MEDIO | si | formulador supervisor | Etapa de formulación | finalización de las actividades del contrato | líder del área de planeación en el momento de la formulación | mensual
3 | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificándose claramente aspectos de oferta y demanda | PLANEACIÓN | General | Interno | Cronograma de la ejecución se aumenta | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  |  | Seguir uno a uno los requisitos de Bogotá Compra eficiente en los estudios del Sector | 2 | 3 | 5 | MEDIO | si | formulador supervisor | Etapa de formulación | finalización de las actividades del contrato | líder del área de planeación en el momento de la formulación | mensual
5 | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación | SELECCIÓN | #N/A | #N/A | Mala ejecución por parte de los Oferentes que lleva a que le contrato presente errores en la ejecución | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  |  | Revisar siempre los plazos de respuesta a las observaciones presentadas, dando celeridad a las respuestas | 2 | 3 | 5 | MEDIO | si | formulador supervisor | etapa de contratación | firma del acta de inicio | supervisor formulador del Contrato | mensual
6 | Falta de constitución de garantías o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | General | Externo | El FDLC Deberá asumir los costos de la mala ejecución o costos fortuitos | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  |  | No dar inicio a la ejecución del proyecto hasta que se tenga constituida la garantía única | 2 | 3 | 5 | MEDIO | si | entidad estatal contratista | etapa de contratación | firma del acta de inicio | supervisor formulador del Contrato | mensual
7 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | CONTRATACIÓN | General | Interno | Los tiempos de ejecución se ven afectados | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  |  | Tener presente los tiempos para realzar la publicación | 2 | 3 | 5 | MEDIO | si | formulador supervisor | Etapa de contratación | firma del acta de inicio | supervisor formulador del Contrato | mensual
8 | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | CONTRATACIÓN | 0 | 0 | Inicio de la ejecución se ve afectado | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  |  | Tener presente las calidades de los oferentes en el proceso de contratación | 2 | 3 | 5 | MEDIO | si | formulador supervisor | etapa de contratación | firma del acta de inicio | supervisor formulador del Contrato | mensual
9 | Surgimiento de Pandemias o brotes que afecten a la colectividad | EJECUCIÓN | General | Externo | El proyecto se puede detener de forma Parcial afectando los tiempos de ejecución | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  |  | Implementación de medidas de Bioseguridad establecidas por el ministerio de salud | 2 | 3 | 5 | MEDIO | si | formulador supervisor | finalización de las actividades del contrato | finalización de las actividades del contrato | supervisor formulador del Contrato | mensual
10 | Los alimentos contratados no cumplen con los requisitos sanitarios | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | No suministro de alimentos contratados a la comunidad | 2 | 2 | 4 | BAJO |  |  | Exigencia en que los alimentos ¦cumplan requisitos sanitarios exigidos por el ministerio de salud y la secretaria de salud. | 2 | 2 | 4 | BAJO | si | formulador supervisor | finalización de las actividades del contrato | finalización de las actividades del contrato | supervisor formulador del Contrato y oferente | mensual
11 | Cancelación de pedidos. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Incumplimiento en la entrega de alimentos a la comunidad | 2 | 2 | 4 | BAJO |  |  | Exigencia al proveedor en el cumplimiento para evitar afectar la póliza de cumplimiento | 2 | 2 | 4 | BAJO | si | formulador supervisor | finalización de las actividades del contrato | finalización de las actividades del contrato | supervisor oferente | mensual
12 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Ejecución del contrato deficiente | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  |  | Afectar póliza de cumplimiento | 2 | 3 | 5 | MEDIO | si | formulador supervisor | finalización de las actividades del contrato | finalización de las actividades del contrato | supervisor del contrato oferente | mensual
13 | Imposición de nuevos trámites o permisos | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Cancelación de actividades programadas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  |  | Revisión constante de normatividad para adelantamiento de permisos que se requieran para la ejecución de actividades | 2 | 3 | 5 | MEDIO | si | formulador supervisor | finalización de las actividades del contrato | finalización de las actividades del contrato | oferente | mensual
14 | Eventos naturales como lluvias, cortes de energía eléctrica. | EJECUCIÓN | General | Externo | Cancelación de actividades programadas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  |  | Tener un plan de contingencia que lleve a la ejecución de la actividad | 2 | 3 | 5 | MEDIO | si | formulador supervisor | finalización de las actividades del contrato | finalización de las actividades del contrato | oferente | mensual
15 | No disponibilidad de espacios adecuados para el desarrollo de las actividades | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Cancelación de actividades programadas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  |  | Previa revisión de espacios evaluando requisitos técnicos del lugar | 2 | 3 | 5 | MEDIO | si | formulador supervisor | finalización de las actividades del contrato | finalización de las actividades del contrato | oferente | mensual
16 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Categoría |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Categoría | Valoración |  |  | Categoría |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Categoría | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoría del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG