## LOTE 3 SANT (10)
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
CONCURSO DE MERITOS
CMA-DEO-SVR-CCPT-010-2024
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 3
PRESUPUESTO OFICIAL |  |  | PLAZO: | 4 MESES
CARGO / OFICIO |  | COSTOS | PRIMA | PARTICIPACIÓN | VALOR
|  | DE PERSONAL | REGIONAL | (h-mes) | PARCIAL ($)
|  | (1) | (2) | (3) | ((1)+(2))*(3) = (4)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
| Director de Interventoría | 6000000 |  | 2 | 12000000
| Ingeniero Residente de Interventoria | 4900000 |  | 3 | 14700000
| Profesional Ambiental | 3400000 |  | 1.5 | 5100000
| Profesional Social | 3000000 |  | 3 | 9000000
| MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo) |  |  |  | 7410000 | NO MODIFICAR
| Especialista en Pavimentos y/o vias | 5700000
| Especialista en Estructuras | 5700000
| Especialista en Geologia y Geotecnia | 5700000
| Especialista en Hidráulica e Hidrología | 5700000
| Especialista en Diseño Geométrico | 5700000
| Especialista en Ambiental | 5700000
PERSONAL TÉCNICO
| Inspector SST | 2000000 |  | 5 | 10000000
| Inspector | 1800000 |  | 17.5 | 31500000
PERSONAL ADMINISTRATIVO
| Técnico Administrativo | 1300000 |  | 3.5 | 4550000
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) |  |  |  | 94260000
| FACTOR MULTIPLICADOR (6) |  |  |  | 2.36 | VALOR MÁXIMO
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A) |  |  |  | 222453600
CONCEPTO |  | UNIDAD | COSTO | UTILIZACION | VALOR
|  |  | ($) |  | PARCIAL ($)
|  |  | (7) | (8) | (7)*(8) = (9)
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIÁTICOS
| Viaticos Director y/o Residentes y/o Especialistas | Dia | 200000 | 11 | 2200000
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
| Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato. | Según comprobante por mes | 5500000 | 3 | 16500000
| Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT) | Según comprobante por mes | 650000 | 22.5 | 14625000
| Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte) | Según comprobante por mes | 6000000 | 4 | 24000000
| Ensayos de laboratorios. | Según comprobante por mes | 1200000 | 4 | 4800000
| Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | Según comprobante por mes | 850000 | 4 | 3400000
OTROS COSTOS
| Transportes aereos y/o terrestres y/o fluvial (incluye peajes y combustible) | Según comprobante por mes | 1350000 | 3 | 4050000
| Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | Según comprobante por mes | 300000 | 4 | 1200000
| Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) | Según comprobante por mes | 300000 | 4 | 1200000
| Veeduría Técnica Comunitaria | Según comprobante por mes | 150000 | 4 | 600000 | NO MODIFICAR
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) |  |  |  | 72575000
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) |  |  |  | 295028600
| PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D) |  |  |  | 6187400 | NO MODIFICAR
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) |  |  |  | 301216000
| IVA = 19% * (E) = (F) |  |  |  | 57231040
| COSTO TOTAL = (E) + (F) |  |  |  | 358447040
Notas:
1. El Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.
2. Para el reconocimiento de los gastos deberá tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los estudios previos, pliego de condiciones y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya. Se tendrá en cuenta lo siguiente, según corresponda:
2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto.
2.2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en el presupuesto de la oferta entregada por el adjudicatario. Se reconoceran viaticos a los Especialistas que ejecuten desplazamientos al lugar de ejecución del proyecto cuando sea requerido, previa autorización del Supervisor del Contrato de Interventoría; En los casos en que se requiera la presencia del Director de Interventoría y/o Ingeniero Residente de Interventoría en Planta Central de INVIAS Bogotá, se reconocerán viáticos.
2.3. Para aquellos costos de interventoría que tengan como unidad "Según comprobante por mes", los mismos se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos.
2.4. Los gastos de transportes aéreos/terrestres (incluye peajes y combustible) solo se reconocerán aquellos que se originen por el desplazamiento del personal a la zona del proyecto.
2.5. Los gastos de transportes aéreos/terrestres (incluye peajes y combustible) se reconocerán para el Personal Director y/o Especialistas, previa autorización del Gestor Técnico de Proyecto y/o Supervisor de Interventor.
2.6.Los equipos e insumos técnicos solicitados se requieren como una herramienta de trabajo, por lo cual debe tenerlos el Interventor, para el desarrollo de sus actividades y se reconocen sus servicios al Invias dentro del ítem de “Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)".
2.7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.
2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.
2.9. En aquellos casos en los que la participación y/o dedicación de costos directos de personal u otros costos directos tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, la Entidad contempla que a lo largo de la ejecución de las obras podrá requerirse contar con una cantidad superior a un hombre-mes u otro costo directo - mes; la definición de aquellos periodos en los cuales pueda requerirse dicha condición, se definirán por parte del INVIAS, de acuerdo con la programación y avance de las obras a las cuales se ejecutará Interventoría. Así mismo, la incorporación de los recursos de Interventoría para la vigilancia y control de las obras del proyecto deberá ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorización del Supervisor de Contrato.
2.10. La incorporación de los especialista a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento en los sueldos mensuales de los especialistas, sin superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por tal razón se debe diligenciar en la oferta económica los salarios de los especialistas.
2.11 AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA : El presente proceso no considera ni aplica, ajustes por cambio de vigencia.
2.12. Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con la programación de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato, previa verificación de su participación y utilización real en el contrato.
2.13 Las primas regionales no aplican para el presente proceso; por lo anterior, no se deberán diligenciar dentro del formulario.
2.14. El frente adicional deberá ser autorizado por la unidad Ejecutora, previo Vo. Bo. del Supervisor de Contrato de Interventoría de la Dirección Territorial correspondiente, para lo cual el Interventor lo solicitará por escrito y debidamente soportado, para su debida autorización y con un mes de anticipación a su posible utilización.
3. En aras de implementar la generación de primer empleo, el personal Técnico Administrativo e Inspector SST, no deberá registrar afiliación o cotización al sistema integral de seguridad social como trabajador dependiente de empresas a fines al área de estudio, posterior a la fecha de graduación. Para ello el interventor y/o gestor deberá verificar en el Historial Laboral emitido por los sistemas generales de pensiones y/o en las plataformas de Registro único de afiliados (RUAF). Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos anteriormente, deberán acreditar la terminación y aprobación del pénsum académico del área de estudio, al igual que deberá contar con nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 20 y 30 años.
4. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) , ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1. Se recomienda estructurar su propuesta economica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo para el presente proceso de selección.
FIRMAS:
Nombre y firma del Representante Legal del Proponente |  |  | Nombre del proponente

## PLAN DE CARGAS
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCION DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
CMA-DEO-SVR-CCPT-XXX-2024
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 3
CRONOGRAMA Y PLAN DE CARGAS
ACTIVIDADES | MES |  |  | 1 | MES |  |  | 2 | MES |  |  | 3 | MES |  |  | 4 | RESPONSABLE | UTILIZACION MES-HOMBRE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1
[18 empty] | Director de Interventoría | Ingeniero Residente de Interventoria |  | Profesional Social | Profesional Ambiental | Especialista en Pavimentos y/o Vías | Especialista en Estructuras | Especialista en Geología y/o Geotecnia | Especialista Ambiental | Especialista en Hidráulica e Hidrología | Especialista en Diseño Geométrico | Inspector | Inspector SST | Técnico administrativo | #REF! | #REF!
1. ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN. Seguimiento, control y revisión a los ajustes y/o actualización y/o modificación y/o elaboración de estudios complementarios y/o definitivos, elaborados por el organismo de acción comunal, de manera que para la revisón final se cuente con las revisiones parciales surtidas en la elaboración de los mismos. Trabajos para garantizar la transitabilidad y seguridad vial del corredor vial. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | Director de Interventoría, Ingeniero Residente de Interventoría, Especialista en Estructuras, Especialista en Pavimentos y/o Vías, Especialista en Geología y/o Geotecnia, Especialista en Hidráulica e Hidrología, Especialista Ambiental, Especialista en Diseño Geometrico, Profesional Ambiental, Profesional Social. | 0.75 | 0.1 |  | 1 | 0.3 | X | X | X | X | X | X |  |  | 0.4 | #REF! | #REF!
2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN:
2.1. CONTROL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO , LEGAL Y AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Director de Interventoría, Ingeniero Residente de Interventoría, Especialista en Estructuras, Especialista en Pavimentos y/o Vías, Especialista en Geología y/o Geotecnia, Especialista en Hidráulica e Hidrología, Especialista Ambiental, Especialista en Diseño Geometrico, Profesional Ambiental, Profesional Social, Inspector, Inspector SST, Técnico Administrativo. | 0.75 | 2 |  | 1.5 | 1 | X | X | X | X | X | X | 15.5 | 4.4 | 0.25 | #REF! | #REF!
2.2. INFORMES SEMANALES DE SEGUIMIENTO. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Director de Interventoría, Ingeniero Residente de Interventoría, Especialista en Estructuras, Especialista en Pavimentos y/o Vías, Especialista en Geología y/o Geotecnia, Especialista en Hidráulica e Hidrología, Especialista Ambiental, Especialista en Diseño Geometrico, Inspector, Inspector SST, Técnico Administrativo. | 0.1 | 0.4 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 0.8 | 0.2 | 1.3 | #REF! | #REF!
2.3. INFORMES MENSUALES |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | Director de Interventoría, Ingeniero Residente de Interventoría, Especialista en Estructuras, Especialista en Pavimentos y/o Vías, Especialista en Geología y/o Geotecnia, Especialista en Hidráulica e Hidrología, Especialista Ambiental, Especialista en Diseño Geometrico, Profesional Ambiental, Profesional Social, Inspector, Inspector SST, Técnico Administrativo. | 0.1 | 0.1 |  | 0.2 | 0.1 | X | X | X | X | X | X | 0.6 | 0.2 | 0.65
2.4. INFORMES EJECUTIVOS. (Semanal y mensualmente, ya sea en Físico, vía Web o ambas). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Director de Interventoría, Ingeniero Residente de Interventoría, Técnico Administrativo. | 0.05 | 0.1 |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  | 0.2
2.5. INFORME TRIMESTRAL DANE: INDICADOR DE AVANCE DE OBRAS CIVILES "IAFOC" | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Director de Interventoría, Ingeniero Residente de Interventoría, Técnico Administrativo. | 0.05 | 0.1 |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  | 0.2
2.6. RECIBO FINAL DE OBRA E INTERVENTORIA | [15 empty] | 1 | Director de Interventoría, Ingeniero Residente de Interventoría, Especialista en Estructuras, Especialista en Pavimentos y/o Vías, Especialista en Geología y/o Geotecnia, Especialista en Hidráulica e Hidrología, Especialista Ambiental, Especialista en Diseño Geometrico, Profesional Ambiental, Profesional Social, Inspector, Inspector SST, Técnico Administrativo. | 0.1 | 0.1 |  | 0.2 | 0.05 | X | X | X | X | X | X | 0.6 | 0.1 | 0.2
2.7. INFORME FINAL Y ENTREGA DOCUMENTOS PARA LIQUIDACION | [15 empty] | 1 | Director de Interventoría, Ingeniero Residente de Interventoría, Especialista en Estructuras, Especialista en Pavimentos y/o Vías, Especialista en Geología y/o Geotecnia, Especialista en Hidráulica e Hidrología, Especialista Ambiental, Especialista en Diseño Geometrico, Profesional Ambiental, Profesional Social, Inspector, Inspector SST, Técnico Administrativo. | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.05 | X | X | X | X | X | X |  | 0.1 | 0.3
[17 empty] | DEDICACIÓN TOTAL PRESUPUESTO | 2 | 3 |  | 3 | 1.5 | Monto agotable especialistas | [5 empty] | 17.5 | 5 | 3.5 | #REF! | #REF!
[17 empty] | DEDICACIÓN FORMULARIO | 6 | 6 | 3 | 2 | #REF! | [8 empty] | 3 | #REF! | #REF!
NOTA: | [16 empty] | CHECK | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | #REF! | [8 empty] | FALSE | #REF! | #REF!
Todas las actividades de Interventoría estan apoyadas por el Personal Logistico de la Interventoría, tales como: Secretaria, Conductor(es).
Nombre y firma del Representante Legal del Proponente