ANEXO N.º 2 MATRIZ DE RIESGOS 2024

| N.º | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | VALORACION DEL RIESGO |  |  |  | A QUIEN SE LE ASIGNA | CONTROL O TRATAMIENTO PARA IMPLEMENTAR | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | EFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA |  |  |  | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO |
| 1 | General | Externo | Selección | Jurídico | Declaración desierta del proceso | Posible interrupción en la realización de jornadas de asesoría | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad | 1. Inicio de un nuevo proceso contractual, 2. Ajustarse estrictamente al cronograma del proceso 3. Audiencias informativas con explicación detallada de los requisitos mínimos | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Entidad | Apertura del nuevo proceso de contratación | Adjudicación | Siguiendo un cronograma estricto para el cumplimiento de las etapas del proceso |
| 2 | General | Externo | Selección | Jurídico | La falta de constitución de la garantía de cumplimiento, por parte de proponente seleccionado, exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. | Posible interrupción en la realización de jornadas de asesoría | 1 | 6 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Verificarla existencia de la garantía de seriedad de la oferta | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Entidad | Fecha de presentación de la propuesta | Fecha de la aprobación de la garantía que cubre los riesgos propios de la etapa contractual | Verificando que se cumpla la garantía |
| 3 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de personal idóneo y suficiente para la ejecución del contrato | Ejecución inadecuada del contrato | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | 1. Capacitación al personal. 2. Reemplazo de talento humano 3. Adecuación de volumen de la oferta de talento humano 4. Afectar garantía cumplimiento | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista (1,2,3) Entidad (4) | Fecha de inicio del contrato | Fecha final del contrato | Verificación documental (hojas de vida) y visitas de supervisión. |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Que el contratista presente insolvencia | 1. Suspensión del servicio. 2. Incumplimiento del objeto del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | 1. Verificación de medidas cautelares de embargo en contra de los oferentes. 2. Exigencias de condiciones económicas y o financieras y Verificación de Cumplimiento de estas 3. Pago Oportuno de las facturas radicadas 4. Cumplimiento del contratista de las condiciones económicas y financieras presentadas | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista (4) Entidad (1,2,3) | Elaboración del Estudio Previo | Término de la vigencia del contrato. | Evaluación de las ofertas ajustadas al pliego de condiciones |
| 5 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en horarios de atención, apertura de puntos y cierre de jornadas de asesoría | Insatisfacción de los usuarios | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | 1. Aviso oportuno de novedades 2. Plan de difusión y medios 3. Afectar garantía cumplimiento y garantía de responsabilidad | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Entidad (2 y 3) Contratista (1 y 2) | Fecha de inicio del contrato | Fecha final del contrato | Supervisión |
| 6 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Inadecuado esquema de mantenimiento de los Vehículos por causas atribuibles al contratista | Daños a los Vehículos por falta de mantenimiento o utilización de repuestos o talleres no autorizados durante la ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Verificación del manual de usuario, realización de los Mantenimientos Preventivos en los plazos recomendados por el Proveedor en los Concesionarios y/o Talleres Autorizados. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha final del contrato | Supervisión |
| 7 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Situaciones de orden publico | Cancelación de la jornada debido a problemas de orden público que se presenten en su realización | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | 1. Informar de los hechos ocurridos 2. Autorizar la suspensión de la jornada 3. Reprogramación de la jornada en la modalidad acordada entre las partes | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista (1 y 3) Entidad (2 y 3) | Fecha de inicio del contrato | Fecha final del contrato | Supervisión |
| 8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Situaciones que pongan en riesgo la integridad del personal | Privación de la libertad del personal que apoya logísticamente la jornada | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | 1. Realizar el análisis de seguridad previo a la jornada 2. Informar de los hechos ocurridos 3.Cancelación inmediata de la jornada | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista (1 y 2) Entidad (3) | Fecha de inicio del contrato | Fecha final del contrato | Supervisión |