[image: Imagen que contiene Icono

Descripción generada automáticamente][image: ]
ANEXO N.º 2 MATRIZ DE RIESGOS 2024
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	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCION
	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	VALORACION DEL RIESGO
	A QUIEN SE LE ASIGNA
	CONTROL O TRATAMIENTO PARA IMPLEMENTAR
	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO
	EFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO
	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO
	MONITOREO Y REVISION

	
	
	
	
	
	
	
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACION
	CATEGORIA
	
	
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACION
	CATEGORIA
	
	
	
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO 
	COMO SE REALIZA EL MONITOREO

	1
	General
	Externo
	Selección
	Jurídico
	Declaración desierta del proceso
	Posible interrupción en la realización de jornadas de asesoría 
	3
	4
	7
	Riesgo Alto
	Entidad
	1. Inicio de un nuevo proceso contractual,
2. Ajustarse estrictamente al cronograma del proceso 
3. Audiencias informativas con explicación detallada de los requisitos mínimos
	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	No
	Entidad
	Apertura del
nuevo
proceso de
contratación
	Adjudicación
	Siguiendo un
cronograma
estricto para el
cumplimiento
de las etapas
del proceso

	2
	General
	Externo
	Selección
	Jurídico
	La falta de constitución de la garantía de cumplimiento, por parte de proponente seleccionado, exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones
del contrato.
	Posible interrupción en la realización de jornadas de asesoría 
	1
	6
	7
	Riesgo Alto
	Contratista
	Verificarla existencia de la garantía de seriedad de la oferta
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	No
	Entidad
	Fecha de presentación de la propuesta
	Fecha de la
aprobación de la
garantía que cubre
los riesgos propios
de la etapa
contractual
	Verificando que
se cumpla la
garantía

	3
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Falta de personal idóneo y suficiente para la ejecución del contrato
	Ejecución
inadecuada del
contrato
	3
	4
	7
	Riesgo Alto
	Contratista
	1. Capacitación al personal.  
2. Reemplazo de talento humano
3. Adecuación de volumen de la oferta de talento humano
4. Afectar garantía cumplimiento
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	Si
	Contratista
(1,2,3)
Entidad (4)
	Fecha de inicio del contrato
	Fecha final del
contrato 
	Verificación
documental
(hojas de vida)
y visitas de
supervisión.

	4
	General
	Interno
	Ejecución
	Financiero
	Que el contratista presente insolvencia
	1. Suspensión del
servicio. 2.
Incumplimiento del
objeto del contrato.
	2
	3
	5
	Riesgo Medio
	Contratista
	1. Verificación de medidas cautelares de embargo en contra de los oferentes.
 2. Exigencias de condiciones económicas y o financieras y Verificación de Cumplimiento de estas
3. Pago Oportuno de las facturas radicadas
 4. Cumplimiento del contratista de las condiciones económicas y financieras presentadas
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	Si
	Contratista
(4) Entidad
(1,2,3)
	Elaboración
del Estudio
Previo
	Término de la
vigencia del
contrato.
	Evaluación de
las ofertas
ajustadas al
pliego de
condiciones

	5
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Incumplimiento en horarios de atención, apertura
de puntos y cierre de jornadas de asesoría
	Insatisfacción de
los usuarios
	3
	4
	7
	Riesgo Alto
	Contratista
	1. Aviso oportuno de novedades 
2. Plan de difusión y medios
 3. Afectar garantía cumplimiento y garantía de responsabilidad
	2
	3
	5
	Riesgo Medio
	Si
	Entidad (2 y
3)
Contratista
(1 y 2)
	Fecha de inicio del contrato
	Fecha final del
contrato 
	Supervisión

	6
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	
Inadecuado esquema de
mantenimiento de los
Vehículos por causas
atribuibles al contratista
	Daños a los Vehículos por
falta de mantenimiento o utilización de repuestos o talleres no autorizados durante la
ejecución del contrato
	2
	4
	6
	Riesgo Alto
	Contratista
	Verificación del manual de usuario, realización de los Mantenimientos Preventivos en los plazos recomendados por el Proveedor en los Concesionarios y/o Talleres Autorizados.
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	No
	Contratista
	Fecha de inicio del contrato
	Fecha final del
contrato 
	Supervisión

	7
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Situaciones de orden publico 
	Cancelación de la jornada debido a problemas de orden público que se presenten en su realización 
	4
	3
	7
	Riesgo Alto
	Contratista
	1. Informar de los hechos ocurridos
2. Autorizar la suspensión de la jornada
3. Reprogramación de la jornada en la modalidad acordada entre las partes
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	Si
	Contratista (1 y 3)
Entidad (2 y 3)
	Fecha de inicio del contrato
	Fecha final del
contrato
	Supervisión

	8
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Situaciones que pongan en riesgo la integridad del personal
	Privación de la libertad del personal que apoya logísticamente la jornada 
	4
	3
	7
	Riesgo Alto
	Contratista
	1. Realizar el análisis de seguridad previo a la jornada
2. Informar de los hechos ocurridos
3.Cancelación inmediata de la jornada

	2
	3
	5
	Riesgo Medio
	Si
	Contratista (1 y 2)
Entidad (3)
	Fecha de inicio del contrato
	Fecha final del
contrato
	Supervisión
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