## MR AMP COMBNAL
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Posibles causas de la ocurrencia del evento | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Selección | Económico | Baja participación de Proponentes en la convocatoria | El Proveedor no cuenta con las autorizaciones requeridas por el ente regulador. | Disminución de la oferta y la competencia | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Compradora | Socialización del proceso y de las condiciones para la participación | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Entidad Compradora | A la fecha de cierre de preentacion de las ofertas. | Terminación del Contrato | Revisando el interés de Proveedores registrados en SECOP II al proceso de selección. | Permanente y durante la etapa de selección.
2 | Específico | Externo | Ejecución | Economico | Aumento del precio de los combustibles | Fluctuaciones en el precio internacional del petroleo | Posible agotamiento de la disponibilidad presupuestal antes de satisfacer la necesidad de la Entidad Compradora | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Compradora | La Entidad Compradora debe prever la destinación de los recursos económicos necesarios para el suministro de Combustible. | 3 | 1 | 4 | Bajo | Sí | Entidad Compradora | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del contrato. | Verificando los precios publicados por Min Energía y en los tableros de las EDS, frente a los consumos de la Entidad Compradora | Periodicamente
3 | Específico | Externo | Ejecución | Economico | Reducción en la oferta de los combustibles | Disminución o limitaciones en la oferta de combustibles por parte del productor. | La Entidad Compradora no ve satisfecha su necesidad oportunamente. | 3 | 3 | 6 | Alto | Proveedor | Estipulación contractual que obligue al Proveedor que debe tener prioridad de abastecimiento frente a cualquier otro cliente. | 3 | 2 | 5 | Medio | Sí | Proveedor / Entidad Compradora | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del contrato. | Revisando información suministrada por parte del supervisor del contrato | En la ocurrencia del evento.
4 | Específico | Externo | Ejecución | Economico | Desabastecimiento del Combustible | Disminución o limitaciones en la oferta de combustibles por parte de los Proveedores. | La Entidad Compradora no ve satisfecha su necesidad oportunamente. | 3 | 3 | 6 | Alto | Proveedor | Obligación contractual que obligue al Proveedor que debe tener prioridad de abastecimiento frente a cualquier otro cliente, y de ofrecer alternativas de suministro que satisfagan la necesidad de la Entidad. | 3 | 2 | 5 | Medio | Sí | Proveedor / Entidad Compradora | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del contrato. | Revisando información suministrada por parte del supervisor del contrato | En la ocurrencia del evento.
5 | Específico | Externo | Ejecución | Economico | Reducción en la ejecución del presupuesto destinado al suministro de combustible | Deficiencias en el proceso de planeación por parte de la Entidad. | La Entidad Compradora no ejecuta la totalidad del presupuesto asociado al contrato | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Compradora | Realizar una debida planeación y ejecución del presupuesto asignado al contrato. | 3 | 2 | 5 | Medio | Sí | Proveedor / Entidad Compradora | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del contrato. | Revisando información suministrada por parte del supervisor del contrato | En la ocurrencia del evento.
6 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza / Operacional | Incumplimiento del contrato | Evento de fuerza mayor o caso fortuito | Limitaciones para el abastecimiento de combustible a las Entidades Compradoras | 5 | 4 | 9 | Extremo | Proveedor / Entidad Compradora | Definición en la minuta de las acciones a llevar a cabo ante eventos de fuerza mayor o caso fortuito. | 5 | 2 | 7 | Alto | Si | Proveedor / Entidad Compradora | En la planeación del Proceso de selección | Finalización del contrato | Durante la ejecución. | Permanente
7 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Accidentes durante la operación del suministro de Combustible | Errores humanos, fallas tecnicas o malas practicas en el manejo del combustible | Afectacion del personal, instalaciones o al medio ambiente. | 4 | 3 | 7 | Alto | Proveedor / Entidad Compradora | Establecer una obligación en el proceso que obligue al Proveedor y a la Entidad Compradora a cumplir con las normas de seguridad y procedimientos para el manejo de combustibles liquidos, según la regulación aplicable. | 4 | 1 | 5 | Medio | Si | Proveedor / Entidad Compradora | Desde la presentación de las ofertas | Finalización del contrato | Durante la ejecución del contrato | Permanente
8 | General | Externo | Ejecución | Financieros | Mora en el pago de las facturas por parte de la Entidad | Falta de planeación por parte de la Entidad Compradora | El proveedor no recibe a tiempo los pagos previstos en el contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Compradora | (i) Reporte a organos de control (ii) Estipulación contractual que inste a la entidad compradora a pagar oportunamente | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Entidad Compradora | Desde los 30 dias siguientes a la presentación y aprobación de la factura | Con el pago de la factura por parte de la Entidad Compradora. | Mediante comunicación del proveedor | Permanente
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Perdida o suspension de la autorización del Ministerio de Minas y Energia o quien haga sus veces para comercializar combustibles | Malas practicas, sanciones o falta de acreditación del Proveedor de los requisitos exigidos en la regulación | Restricción para comercializar o distribuir combustibles y posibles incumplimientos en la ejecución del contrato. | 3 | 6 | 9 | Extremo | Proveedor | Establecer una obligación en el proceso que obligue al Proveedor a informar de manera inmediata tal circunstancia | 2 | 4 | 6 | Alto | Sí | Entidad Compradora | En la redacción de los documentos del proceso | Hasta el vencimiento del contrato. | Revisando comunicaciones de los proveedores. | Permanente
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Retrasos en la entrega del combustible vía servicio de transporte o en el suministro en las EDS. | Retrasos en el despacho del combustible, afectaciones viales o alteraciones al orden publico. | La Entidad Compradora no ve satisfecha su necesidad oportunamente | 3 | 3 | 6 | Alto | Proveedor | Obligación contractual que establezca: (i) tiempos de entrega adecuados para los Proveedores en el servicio; (ii) sanciones por incumplimiento para los Proveedores; y (iii) obligaciones contractuales donde se contemple el caso fortuito y/o la fuerza mayor. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Entidad Compradora | En la redacción de los Documentos del Proceso | Hasta el vencimiento del contrato. | Revisando información suministrada por parte del supervisor del contrato | Permanente durante la etapa de ejecución
11 | Específico | Externo | Ejecución | Financieros | Declaración de insolvencia económica por parte del proveedor debido a las consecuencias económicas derivadas de la pandemia (Covid 19) | Restricción o limitación de las operaciones que reduzcan el consumo de combustible | Disminución de la oferta y la competencia en la Operación Secundaria e incumplimiento de las obligaciones del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedor | (i)Redacción de los Documentos del Proceso establecimiento de cláusula de cesión. (ii) Manifestación de los Proveedores de declaración de insolvencia o alertas tempranas de situación financiera. (iii) Aplicación de garantía de cumplimiento. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Entidad Compradora / Proveedor | En la planeación del proceso de selección. | En la ejecución del contrato | Verificando las solicitudes e información aportada por los Proveedores. | Permanente durante la etapa de ejecución
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Inadecuado uso de los elementos de protección personal de los funcionarios encargados de suministrar el combustible | Fallas en los protocolos de bioseguridad adoptados por el Proveedor | Posibles situaciones de riesgo de contagio en la prestación del servicio por parte del Proveedor. | 4 | 4 | 8 | Extremo | Proveedor | Seguimiento por parte del supervisor del contrato acerca del cumplimiento de las normativas de seguridad personal y salubridad. | 3 | 3 | 6 | Alto | Sí | Entidad Compradora / Proveedor | Desde el inicio del contrato | Terminación del contrato. | Verificación de los protocolos por parte del supervisor del contrato y adecuada dotación del personal por parte del Proveedor. | Permanente
13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Inadecuado uso de los elementos de protección personal de funcionarios de las Entidades Compradoras | Omisión o uso inadecuado de los elementos de protección personal | Posibles situaciones de riesgo de contagio en la durante la prestación del servicio | 4 | 4 | 8 | Extremo | Entidad Compradora | Seguimiento por parte del Proveedor del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad adoptados por el gobierno nacional. | 3 | 3 | 6 | Alto | Sí | Entidad Compradora / Proveedor | Desde el inicio del contrato | Terminación del contrato. | Verificación por parte del equipo del proveedor y supervisor del contrato del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad . | Permanente
14 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Fallas técnicas en los sistemas de control suministrados por el Proveedor | Problemas tecnológicos que no permiten utilizar el sistema de control en la EDS. | Las Entidades Compradoras no pueden adquirir el suministro de combustible. | 2 | 3 | 5 | Medio | Proveedor | Obligación contractual donde el Proveedor brindará una solución temporal a la Entidad Compradora para suministrar el combustible, durante el periodo de la ocurrencia de la falla del sistema de control. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Entidad Compradora / Proveedor | En la planeación del proceso de selección. | En la ejecución del contrato | Reportes enviados por el supervisor relacionando los casos presentados. | Permanente