## alberca montelibano
|  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES | [11 empty] | ACTA FINAL
MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION
INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM
ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | OBSERVACION
1.1 | Mantenimiento, lavado y desinfección de alberca subterránea de1150 m3 para la sede Montelibano, incluye pruebas de estanqueidad. (Ésta actividad incluye la remoción de todo tipo sedimentos y capas o películas biológicas adheridas a las paredes con la aplicación de agua a presión y la utilización de una solución de hipoclorito de calcio (HTH) granulado al 13%, como agente desinfectante. Incluye retiro de sólidos en suspensión y pulimiento final.) | [8 empty] | 1 | 6608000 | 6608000
REGISTRO FOTOGRAFICO
(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto
|  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR SENA
| NOMBRE |  |  | NOMBRE | [6 empty] | NOMBRE
| DIRECTOR DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR

## cielo raso montelibano
|  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES | [11 empty] | ACTA FINAL
MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION
INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM
ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | OBSERVACION
1.15 | Reparación de cielo raso tipo draywal cambio de laminas deterioradas | [8 empty] | 12 | 89700 | 1076400
REGISTRO FOTOGRAFICO
(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto
| NOMBRE |  |  | NOMBRE | [6 empty] | NOMBRE
| DIRECTOR DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR

## pintura cielo raso montelibano
|  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES | [11 empty] | ACTA FINAL
MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION
INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM
ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | OBSERVACION
1.16 | Pintura de cielo raso existente dos manos tipo 1 | [8 empty] | 216 | 15456.6667 | 3338640
REGISTRO FOTOGRAFICO
(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto
| NOMBRE |  |  | NOMBRE | [6 empty] | NOMBRE
| DIRECTOR DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR

## mont sanita montelibano
|  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES | [11 empty] | ACTA FINAL
MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION
INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM
ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | OBSERVACION
1.20 | Mantenimiento de sanitarios, orinales existentes, incluye limpieza y corrección de fuga. | [8 empty] | 14 | 135000 | 1890000
REGISTRO FOTOGRAFICO
(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto
| Presento: |  |  | Aprobó: | [6 empty] | Visto Bueno:
|  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR SENA
| NOMBRE |  |  | NOMBRE | [6 empty] | NOMBRE
| DIRECTOR DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR

## alberca lorica
|  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES | [11 empty] | ACTA FINAL
MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION
INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM
ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | OBSERVACION
2.1 | Mantenimiento, lavado y desinfección de alberca subterránea de10.000 lts, incluye pruebas de estanqueidad. (Ésta actividad incluye la remoción de todo tipo sedimentos y capas o películas biológicas adheridas a las paredes con la aplicación de agua a presión y la utilización de una solución de hipoclorito de calcio (HTH) granulado al 13%, como agente desinfectante. Incluye retiro de sólidos en suspensión y pulimiento final.) | [8 empty] | 1 | 6608000 | 6608000
REGISTRO FOTOGRAFICO
(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto
| Presento: |  |  | Aprobó: | [6 empty] | Visto Bueno:
|  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR SENA
| NOMBRE |  |  | NOMBRE | [6 empty] | NOMBRE
| DIRECTOR DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR

## pintura de lorica
|  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES | [11 empty] | ACTA FINAL
MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION
INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM
ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | OBSERVACION
2.5 | Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 1 en muros interiores incluye filetes | [8 empty] | 199.6367 | 15059.18 | 3006365.3011
REGISTRO FOTOGRAFICO
(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto
| Presento: |  |  | Aprobó: | [6 empty] | Visto Bueno:
|  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR SENA
| NOMBRE |  |  | NOMBRE | [6 empty] | NOMBRE
| DIRECTOR DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR

## soporte meson lorica
|  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES | [11 empty] | ACTA FINAL
MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION
INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM
ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | OBSERVACION
2.8 | Suministro e instalación de estructura en hierro para mesón, incluye desmonte e instalación de estructura y mesón en mármol existente. | [8 empty] | 1 | 680000 | 680000
REGISTRO FOTOGRAFICO
(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto
| Presento: |  |  | Aprobó: | [6 empty] | Visto Bueno:
|  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR SENA
| NOMBRE |  |  | NOMBRE | [6 empty] | NOMBRE
| DIRECTOR DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR

## alberca monteria
|  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES | [11 empty] | ACTA FINAL
MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION
INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM
ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | OBSERVACION
3.1 | Mantenimiento, lavado y desinfección de 1 albercas subterránea de 40 m3, incluye pruebas de estanqueidad. (ver anexo)- (Ésta actividad incluye la remoción de todo tipo sedimentos y capas o películas biológicas adheridas a las paredes con la aplicación de agua a presión y la utilización de una solución de hipoclorito de calcio (HTH) granulado al 13%, como agente desinfectante. Incluye retiro de sólidos en suspensión y pulimiento final.) | [8 empty] | 1 | 6608000 | 6608000
REGISTRO FOTOGRAFICO
(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto
| Presento: |  |  | Aprobó: | [6 empty] | Visto Bueno:
|  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR SENA
| NOMBRE |  |  | NOMBRE | [6 empty] | NOMBRE
| DIRECTOR DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR

## poda de arboles monteria
|  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES | [11 empty] | ACTA FINAL
MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION
INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM
ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | OBSERVACION
3.2 | Poda de arboles para, incluye retiro material sobrante a botadero autorizado. | [8 empty] | 2 | 200100 | 400200
REGISTRO FOTOGRAFICO
(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto
| Presento: |  |  | Aprobó: | [6 empty] | Visto Bueno:
|  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR SENA
| NOMBRE |  |  | NOMBRE | [6 empty] | NOMBRE
| DIRECTOR DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR

## pintura epoxica mon
|  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES | [11 empty] | ACTA FINAL
MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION
INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM
ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | OBSERVACION
3.4 | Suministro e instalación de pintura epoxica para piso de los talleres. | [8 empty] | 6 | 48000 | 288000
REGISTRO FOTOGRAFICO
(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto
| Presento: |  |  | Aprobó: | [6 empty] | Visto Bueno:
|  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR SENA
| NOMBRE |  |  | NOMBRE | [6 empty] | NOMBRE
| DIRECTOR DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR

## cielo raso monteria
|  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES | [11 empty] | ACTA FINAL
MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION
INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM
ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | OBSERVACION
3.6 | Cielo raso en dry wall | [8 empty] | 86.9601 | 43300 | 3765373.5361
REGISTRO FOTOGRAFICO
(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto
| Presento: |  |  | Aprobó: | [6 empty] | Visto Bueno:
|  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR SENA
| NOMBRE |  |  | NOMBRE | [6 empty] | NOMBRE
| DIRECTOR DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR

## pintura de muro mon
|  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES | [11 empty] | ACTA FINAL
MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION
INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM
ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | OBSERVACION
3.9 | Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 1 en muros interiores incluye filetes | [8 empty] | 305.5 | 15059.18 | 4600579.49
REGISTRO FOTOGRAFICO
(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto
| Presento: |  |  | Aprobó: | [6 empty] | Visto Bueno:
|  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR SENA
| NOMBRE |  |  | NOMBRE | [6 empty] | NOMBRE
| DIRECTOR DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR

## poralizado mon
|  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES | [11 empty] | ACTA FINAL
MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION
INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM
ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | OBSERVACION
3.15 | Suministro e instalacion de pelicula de control solar espesor 0.02 mm, rechazo de calor 60% proteccion del 99% de rayos uv. | [8 empty] | 231 | 74144 | 17127264
REGISTRO FOTOGRAFICO
(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto
| Presento: |  |  | Aprobó: | [6 empty] | Visto Bueno:
|  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR SENA
| NOMBRE |  |  | NOMBRE | [6 empty] | NOMBRE
| DIRECTOR DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR

## desmonte cielo raso
|  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES | [11 empty] | ACTA FINAL
MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION
INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM
ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | OBSERVACION
4.3 | Desmonte y retiro de cielo raso, incluye retiro a botadero autorizado. | [8 empty] | 86.9601 | 17000 | 1478322.1735
REGISTRO FOTOGRAFICO
(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto
| Presento: |  |  | Aprobó: | [6 empty] | Visto Bueno:
|  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR SENA
| NOMBRE |  |  | NOMBRE | [6 empty] | NOMBRE
| DIRECTOR DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR

## demolicion enchape
|  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES | [11 empty] | ACTA FINAL
MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION
INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM
ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | OBSERVACION
4.11 | Demolición de enchape sobre muro (incluye pañete impermeabilizado y retiro a botadero autorizado. | [8 empty] | 6 | 26179 | 157074
REGISTRO FOTOGRAFICO
(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto
| Presento: |  |  | Aprobó: | [6 empty] | Visto Bueno:
|  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR SENA
| NOMBRE |  |  | NOMBRE | [6 empty] | NOMBRE
| DIRECTOR DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR

## pañete muro
|  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES | [11 empty] | ACTA FINAL
MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION
INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM
ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | OBSERVACION
4.13 | Pañete interior mortero 1:4 incluye filo | [8 empty] | 6.3 | 19000 | 119700
REGISTRO FOTOGRAFICO
(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto
| Presento: |  |  | Aprobó: | [6 empty] | Visto Bueno:
|  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR SENA
| NOMBRE |  |  | NOMBRE | [6 empty] | NOMBRE
| DIRECTOR DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR

## estuco de muro
|  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES | [11 empty] | ACTA FINAL
MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION
INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM
ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | OBSERVACION
4.20 | Estuco sobre muros (incluye aplicación y lijada) | [8 empty] | 6 | 17195 | 103170
REGISTRO FOTOGRAFICO
(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto
| Presento: |  |  | Aprobó: | [6 empty] | Visto Bueno:
|  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR SENA
| NOMBRE |  |  | NOMBRE | [6 empty] | NOMBRE
| DIRECTOR DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR

## dispensador de papel
|  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES | [11 empty] | ACTA FINAL
MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION
INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM
ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | OBSERVACION
4.39 | Suministro e instalación de dispensador para papel higiénico metálico línea institucional | [8 empty] | 1 | 322009 | 322009
REGISTRO FOTOGRAFICO
(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto
| Presento: |  |  | Aprobó: | [6 empty] | Visto Bueno:
|  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR SENA
| NOMBRE |  |  | NOMBRE | [6 empty] | NOMBRE
| DIRECTOR DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR

## espejo monte
|  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES | [11 empty] | ACTA FINAL
MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION
INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM
ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | OBSERVACION
4.55 | Suministro e instalación de espejo biselado en todo su perímetro, incluye chazos y los elementos para su correcta instalación. | [8 empty] | 3 | 209500 | 628500
REGISTRO FOTOGRAFICO
(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto
| Presento: |  |  | Aprobó: | [6 empty] | Visto Bueno:
|  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR SENA
| NOMBRE |  |  | NOMBRE | [6 empty] | NOMBRE
| DIRECTOR DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR

## puerta division
|  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES | [11 empty] | ACTA FINAL
MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION
INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM
ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | OBSERVACION
4.58 | Puertas en acero inoxidable cal 20, aisi sae 304, acabado satinado, elaborada en láminas conformando paneles de tipo san duche y estructura interna en tubería cuadrada de 1" galvanizada, incluye herrajes elaborados en acero inoxidable tipo aisi sae 304. ref.: socoda cantiléver o similar . accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) | [8 empty] | 0.8 | 892106 | 713684.8
REGISTRO FOTOGRAFICO
(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto
| Presento: |  |  | Aprobó: | [6 empty] | Visto Bueno:
|  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR SENA
| NOMBRE |  |  | NOMBRE | [6 empty] | NOMBRE
| DIRECTOR DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR

## mantenimineto b
|  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES | [11 empty] | ACTA FINAL
MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION
INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM
ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | OBSERVACION
NP05 | MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BISAGRAS EN PUERTAS DE VIDRIO EXISTENTES-SEDE MONTERIA | [8 empty] | 1 | 1200000 | 1200000
REGISTRO FOTOGRAFICO
(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto
| Presento: |  |  | Aprobó: | [6 empty] | Visto Bueno:
|  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR SENA
| NOMBRE |  |  | NOMBRE | [6 empty] | NOMBRE
| DIRECTOR DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR

## mant puerta
|  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES | [11 empty] | ACTA FINAL
MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION
INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM
ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | OBSERVACION
NP06 | MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE BATIENTES-SEDE MONTERIA | [8 empty] | 1 | 260000 | 260000
REGISTRO FOTOGRAFICO
(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto
| Presento: |  |  | Aprobó: | [6 empty] | Visto Bueno:
|  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR SENA
| NOMBRE |  |  | NOMBRE | [6 empty] | NOMBRE
| DIRECTOR DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR

## manto real
|  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES | [11 empty] | ACTA FINAL
MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION
INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM
ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | OBSERVACION
NP07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO REAL PARA PLACA, INCLUYE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA PARA MAYOR DURABILIDAD-SEDE LORICA | [8 empty] | 50 | 68198.08 | 3409904
REGISTRO FOTOGRAFICO
(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto
| Presento: |  |  | Aprobó: | [6 empty] | Visto Bueno:
|  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR SENA
| NOMBRE |  |  | NOMBRE | [6 empty] | NOMBRE
| DIRECTOR DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR

## fluxometro
|  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES | [11 empty] | ACTA FINAL
MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION
INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM
ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | OBSERVACION
NP08 | INSTALACION DE FLUXOMETROS PARA SANITARIOS-SEDE MONTELIBANO | [8 empty] | 3 | 170000 | 510000
REGISTRO FOTOGRAFICO
(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto
| Presento: |  |  | Aprobó: | [6 empty] | Visto Bueno:
|  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR SENA
| NOMBRE |  |  | NOMBRE | [6 empty] | NOMBRE
| DIRECTOR DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR

## sellamiento de filtra
|  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES | [11 empty] | ACTA FINAL
MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION
INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM
ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | OBSERVACION
NP09 | SELLAMIENTO DE FILTRACIONES EN BAJANTE AGUAS LLUVIAS-SEDE MONTELIBANO | [8 empty] | 1 | 300000 | 300000
REGISTRO FOTOGRAFICO
(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto
| Presento: |  |  | Aprobó: | [6 empty] | Visto Bueno:
|  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR SENA
| NOMBRE |  |  | NOMBRE | [6 empty] | NOMBRE
| DIRECTOR DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR

## reparacion de cielo raso montel
|  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES | [11 empty] | ACTA FINAL
MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION
INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM
ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | OBSERVACION
NP10 | REPARACION DE CIELO RAZO (PINTURA) Y BAJANTE AGUAS LLUVIAS EN SALON MECANICA-SEDE MONTELIBANO | [8 empty] | 1 | 400000 | 400000
REGISTRO FOTOGRAFICO
(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto
| Presento: |  |  | Aprobó: | [6 empty] | Visto Bueno:
|  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR SENA
| NOMBRE |  |  | NOMBRE | [6 empty] | NOMBRE
| DIRECTOR DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR

## sellamiento tornillos
|  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES | [11 empty] | ACTA FINAL
MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION
INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM
ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | OBSERVACION
NP11 | SELLAMIENTO DE TORNILLOS EN CUBIERTA-SEDE MONTELIBANO | [8 empty] | 1 | 370000 | 370000
REGISTRO FOTOGRAFICO
(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto
| Presento: |  |  | Aprobó: | [6 empty] | Visto Bueno:
|  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR SENA
| NOMBRE |  |  | NOMBRE | [6 empty] | NOMBRE
| DIRECTOR DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR

## reparacion vc
|  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES | [11 empty] | ACTA FINAL
MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION
INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM
ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | OBSERVACION
NP12 | REPARACION DE CANAL EN GARITA-SEDE MONTELIBANO | [8 empty] | 1 | 450000 | 450000
REGISTRO FOTOGRAFICO
(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto
| Presento: |  |  | Aprobó: | [6 empty] | Visto Bueno:
|  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR SENA
| NOMBRE |  |  | NOMBRE | [6 empty] | NOMBRE
| DIRECTOR DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR