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1 INTRODUCCIÓN

En este documento se describe de una manera ordenada, clara y objetiva la forma en que el consultor debe desarrollar la “INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA”; de tal manera que estos estudios contengan verdaderamente la solución ingenieril construible y viable más adecuada, que permita mejorar la transitabilidad, favorecer la conectividad y el dinamismo de flujos de transporte de bienes, mercancías y personas, que a su vez, contribuyan en el fortalecimiento de la competitividad de los Municipios, del Departamento y de la Nación, optimizando el impacto de los recursos disponibles. Así mismo, que cumpla con las especificaciones, normatividad y niveles de servicio requeridos por la entidad. 
Esta Metodología es una guía básica que el Interventor deberá seguir sin perjuicio de poder aportar más al objetivo de obtener unos estudios y diseños óptimos y claros que le permitan al INVIAS contratar la ejecución de las obras objeto de estos estudios sin Ningún contratiempo técnico.

2 DEFINICIÓN

Para efectos de este documento, se entiende por Fase 2. Factibilidad, la fase en la cual se debe diseñar el proyecto y efectuar la evaluación económica final, mediante la simulación con el modelo aprobado por las Entidades contratantes. Tiene como propósito establecer si el proyecto es factible para su ejecución, considerando todos los aspectos relacionados con el mismo.

En esta fase se identifican las redes, infraestructuras y activos existentes, las comunidades étnicas y el patrimonio urbano, arquitectónico, cultural y arqueológico que puedan impactar el proyecto, así como títulos mineros en procesos de adjudicación, otorgados, existentes y en explotación.

Desarrollados los estudios de factibilidad del proyecto podrá la Entidad o el responsable del diseño si ya fue adjudicado el proyecto, continuar con la elaboración de los diseños definitivos.

Finalizada esta fase de factibilidad, la Entidad o el Contratista, si ya fue adjudicado el proyecto de infraestructura de transporte, adelantará el estudio de impacto ambiental, el cual será sometido a aprobación de la autoridad ambiental quien otorgará la licencia respectiva.

3 OBJETIVO

Lograr la adecuada vigilancia y control de las actividades consistentes en la “INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA ", para lo cual es necesario contratar la respectiva interventoría.

Las actividades a adelantar por parte de la INTERVENTORÍA, son la supervisión, vigilancia y control a la correcta ejecución del Contrato de Consultoría de Estudios, cuyos estudios y diseños a desarrollar tienen por objeto la construcción de la variante Isnos en el departamento del Huila.
4 ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN ESTA CONSULTORÍA

El presente proyecto tiene como fin realizar la “INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA”, las actividades a ejecutar en el contrato de INTERVENTORÍA están establecidas en el Anexo técnico, requerimientos técnicos, normatividad vigente y demás documentos que forman parte del presente proceso, así como el pliego de condiciones.
Es importante mencionar que el estudio está compuesto por el siguiente alcance:

El alcance del proyecto objeto del presente concurso de méritos es adelantar la INTERVENTORÍA a todas las labores fundamentales que debe desarrollar el consultor para realizar los “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA” a nivel de Fase II - Factibilidad, cumpliendo con los plazos estipulados y alcances definidos por la Entidad para este proyecto.

El alcance de los diferentes volúmenes que hacen parte del presente proyecto, están definidos en el documento Anexo Técnico del pliego de condiciones de la consultoría y deberán ser elaborados conforme a los Requerimientos Técnicos y Normatividad Vigente.

El INTERVENTOR debe coadyuvar y controlar que el Consultor durante la ejecución de su contrato se ciña a los plazos, términos, y demás condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos contractualmente, velando por la correcta ejecución de los trabajos, resolviendo con prontitud todos los requerimientos del Consultor, previniendo con su experticia y análisis los posibles inconvenientes técnicos, jurídicos, administrativos, ambientales, prediales, sociales, presupuestales, contables y financieros en desarrollo del contrato.

Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutará el INTERVENTOR están establecidas en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías vigente, o el que lo modifique o sustituya, el pliego de condiciones, y demás documentos, propios para el seguimiento y supervisión de un contrato de consultoría de estudios.

Hacer revisión, seguimiento y control de lo establecido en los documentos publicados en el proceso de consultoría CMA-DTE-SPI-XXX-2024.

Las obligaciones del interventor están establecidas en los numerales 8.3 y 8.4 del Manual de Interventoría “FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA”, las cuales hacen parte de este documento, adoptado por resolución No 319 del 26 de enero de 2022 y puede ser consultado en el vínculo de documentos técnico de la página http://www.invias.gov.co/.
El Interventor deberá hacer seguimiento, supervisar, revisar y aprobar previamente la metodología presentada por el consultor, en donde se describe el modo y las actividades que ejecutará para la realización de cada uno de los aspectos contemplados en los volúmenes que contemplan los requerimientos técnicos y una vez aprobada la metodología por la Interventoría, deberá hacer seguimiento a la ejecución de las actividades que realice el Consultor de acuerdo con la metodología aprobada, así mismo revisará y aprobará cada uno de los volúmenes, en el sentido que los mismos cumplan con el alcance estipulado en el ANEXO TÉCNICO y de acuerdo con lo estipulado en el documento REQUERIMENTOS TECNICOS, que hace parte de los documentos contractuales del Consultor y de las especificaciones y manuales de diseño vigentes que el Instituto tenga para la construcción de carreteras y desarrollara la Interventoría de acuerdo a las obligaciones, instructivos y formatos contenidos en el Manual de Interventoría vigente del INVIAS, o el que lo modifique o lo sustituya.

Las principales actividades a desarrollar por el Consultor, y a Supervisar y hacer seguimiento por la Interventoría, están contempladas en los siguientes volúmenes:

VOLUMEN I.
ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO

VOLUMEN II.
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO 

VOLUMEN III.
ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA

VOLUMEN IV.
ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA LOCAL

VOLUMEN V.
ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICOS ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES

VOLUMEN VI.
ESTUDIO DE GEOTECNIA PARA PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS

VOLUMEN VII.
ESTUDIO DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN

VOLUMEN VIII.
PREDISEÑO DE PAVIMENTOS

VOLUMEN IX.
ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS

VOLUMEN X.
ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO

VOLUMEN XI.
COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

VOLUMEN XII.
ESTUDIO GESTIÓN PREDIAL

VOLUMEN XIII.
ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD

VOLUMEN XIV.
ESTUDIO TECNICO BIM

VOLUMEN XV.
ESTUDIO DE ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS 

VOLUMEN XVI.
ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA

VOLUMEN XVII. INFORME FINAL EJECUTIVO

Todas las Actividades realmente ejecutadas en la Consultoría del estudio deben ser previamente aprobadas por la Interventoría, y son de exclusiva responsabilidad del Consultor del estudio y del Interventor. Estas actividades deben desarrollarse detalladamente y servirán como soporte a los respectivos informes y Actas Mensuales del estudio, y serán revisadas y aprobadas por la interventoría.

El contenido de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoría vigente.

El interventor adelantará el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico para el cumplimiento del objeto y alcance del Consultor descrito a continuación:

“El alcance del proyecto consta de realizar los “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA”, cumpliendo con los plazos estipulados y alcances definidos por la Entidad para este proyecto de acuerdo con lo siguiente:

HITO 1

El alcance del Hito 1 abarca todas las labores fundamentales que debe desarrollar el consultor para realizar la identificación de alternativas desde el punto de vista de trazado y geometría. Contempla la identificación, caracterización, análisis y evaluación de las diferentes alternativas de variante, considerando, entre otros, criterios de estabilidad, seguridad, funcionalidad, ambientales, de sostenibilidad, de seguridad y socioeconómicos, que cumplan con las especificaciones de diseño y de seguridad para los usuarios de la vía, disminuyendo los tiempos de viaje y los costos de operación vehicular de acuerdo con los requerimientos técnicos, ambientales, prediales y sociales establecidos.
El consultor como primera medida, deberá elaborar el documento de solicitud de pronunciamiento sobre la Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas (NDA) para el proyecto, el cual debe ser revisado y aprobado por la Interventoría y radicado en el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, para que a través de la Entidad se realice el trámite de radicado ante la Autoridad Ambiental competente para su respectivo pronunciamiento. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.2.3.6.1 o la norma que lo sustituya o modifique y demás normatividad ambiental vigente.

El consultor deberá realizar los análisis y estudios suficientes que permitan el planteamiento de mínimo tres (3) alternativas viables para la selección de la más conveniente, dando cumplimiento a lo establecido por la Autoridad Ambiental. La Interventoría será la responsable de supervisar, revisar y verificar el cumplimiento de requerimientos y especificaciones técnicas, así como también, de la normatividad vigente. Una vez finalizado los resultados del análisis de alternativas, previamente aprobado por la Interventoría, se deberá hacer una presentación al Instituto nacional de Vías, con el fin de definir la versión final de documento que será presentado ante la Autoridad Nacional de Ambientales - ANLA, para su revisión y viabilización.

Las alternativas estudiadas deberán ser lo suficientemente alejadas del casco urbano, por lo que se deberá consultar el Plan de Ordenamiento Territorial- POT futuro del municipio de Isnos y con la Gobernación posibles cambios, con el fin de evitar que la variante pase por los posibles desarrollos urbanos cercanos que a corto plazo desvirtuarían el concepto de variante así como los resultados del estudio al momento de construir la variante.

Se ha estimado un plazo máximo para la entrega del de la solicitud de pronunciamiento sobre la NDA de UN (1) MES contado a partir de la orden de inicio del contrato de consultoría. 

Partiendo de la respuesta por parte de la autoridad ambiental, el consultor debe elaborar el DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS – DAA de conformidad con los lineamientos establecidos en los Términos de Referencia acogidos por el MADS mediante la Resolución 1258 del 10 de julio de 2018, identificados con el código TDR-022 o los términos de referencia para la elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas - DAA, para proyectos lineales de infraestructura de transporte que se encuentren vigentes al momento de entrega de los estudios a INVIAS. Asimismo, el DAA deberá elaborarse en un formato digital editable con base en la Resolución 1402 del 25 de julio de 2018 que estipula la Metodología para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o aquella que la modifique, sustituya o derogue. En relación con el componente geográfico se deberá atender lo dispuesto por la Resolución 2182 del 23 de diciembre de 2016 de MADS, o aquella que la modifique, sustituya o derogue.

Se ha estimado un plazo de DOS (2) MESES para la elaboración del DAA, a partir del recibo del pronunciamiento. La Interventoría será la responsable de supervisar, revisar y verificar el cumplimiento de requerimientos y especificaciones técnicas, así como también, de la normatividad vigente. Una vez elaborado la versión final del Diagnóstico Ambiental de Alternativas – DAA previamente aprobado por la Interventoría, se deberá hacer una presentación al Instituto nacional de Vías, con el fin de definir la versión final del documento que será presentado ante la Autoridad Nacional de Ambientales - ANLA, como DAA, para su revisión y viabilización. La Entidad realizará el respectivo trámite de radicado del estudio para la solicitud de pronunciamiento de la autoridad ambiental.

El Consultor en todo momento deberá atender los requerimientos de información adicional y/o Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA), falta de claridad de criterios y conceptos técnicos y/o calidad del producto, para que la entidad pueda obtener selección de alguna alternativa viable por parte de la Autoridad Ambiental.

El Consultor deberá realizar el debido acompañamiento al Instituto para la radicación del estudio aprobado por la interventoría ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, así como atender las observaciones y requerimientos que se realicen hasta la emisión del pronunciamiento definitivo por parte de la ANLA.

Se estima una longitud de la variante de 7,0 kilómetros, sin embargo esta longitud es aproximada, por lo que podrá aumentar o disminuir durante la ejecución del contrato, precisando que es responsabilidad del consultor de acuerdo con el desarrollo del estudio, establecer la abscisa inicial y final durante el estudio de selección y análisis de alternativas, de tal manera que garantice que las alternativas sean lo suficientemente alejadas del casco urbano.

El consultor debe realizar la recopilación de información secundaria (Adquisición de Cartografía y toda aquella documentación técnica de tipo secundario), previo al inicio de las actividades de campo para de esta manera establecer la ruta de trabajo adecuada para cumplir con el propósito del proyecto.

Para el Hito 1, la gestión socio ambiental del proyecto deberá estar enmarcada en la Ley 1682 de 2013, “Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias”. El consultor deberá cumplir con la normatividad vigente, además de los requerimientos adicionales exigidos por la autoridad ambiental competente y los requerimientos técnicos de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS.

Es una obligación del consultor realizar la investigación, recopilación de información, análisis de la legislación ambiental vigente que incida en el proyecto, necesarios para adelantar las gestiones y/o trámites requeridos y pertinentes sobre las posibles afectaciones y/o restricciones presentes, por parte de las autoridades ambientales competentes en la zona con el fin de garantizar la conservación del entorno físico, biótico y social del área del proyecto dentro del análisis requerido para la elaboración del componente ambiental y social. 

En el componente ambiental, predial y social, el Consultor de Estudios no solo será responsable de la elaboración de los documentos técnicos y volúmenes correspondientes, sino también, de realizar las gestiones pertinentes antes las Autoridades correspondientes; sin exonerar la responsabilidad del Consultor de Estudios e Interventor, sobre la calidad de los productos elaborados. 

El Consultor determinará las posibles alternativas y la selección de la alternativa teniendo en cuenta en la comparación de alternativas criterios de comparación relacionados con el medio biótico, abiótico y socio económico.

Por otra parte, se precisa que es una obligación del consultor realizar una investigación y evaluación de las áreas con restricciones ambientales (Ecosistemas estratégicos, áreas ambientalmente sensibles, zonas de parques y reservas, zonas con potencial arqueológico, territorios colectivos, entre otros) con el fin de garantizar la conservación del entorno físico, biótico y social del área del proyecto dentro del análisis requerido para la elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas.

El consultor debe realizar la socialización de inicio y de finalización del proyecto a los líderes comunitarios y a las autoridades civiles del área de influencia del proyecto quienes a su vez servirán de replicadores de la información suministrada.

La descripción de los alcances del estudio que se hace no es limitativa. El CONSULTOR, en cuanto lo considere necesario, los ampliará o profundizará, siendo responsable de todos los trabajos y estudios que realice.

HITO 2
Una vez expedido el Acto Administrativo por medio del cual la Autoridad Ambiental aprueba la Alternativa seleccionada, el consultor procederá a desarrollar el Hito 2, el cual, consta de realizar los “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA” a nivel de Fase II – Factibilidad, cumpliendo con los manuales de diseño, normas de ensayo y auscultación, y especificaciones generales de construcción de carreteras vigentes al momento del Concurso de Méritos y demás normatividad y actividades descritas en el Requerimiento Técnico. 

El Consultor será responsable de un adecuado planeamiento, programación, conducción de estudios, diseños y en general, por la calidad técnica de todo el estudio, que deberá ser ejecutado en concordancia al presente documento y con las normas, especificaciones y manuales técnicos vigentes al momento de desarrollar los estudios y los estándares actuales de diseño en todas las especialidades de ingeniería relacionadas con el presente estudio. 

Dentro de los trabajos de campo además de los levantamientos base y que serán la columna vertebral para el desarrollo de las áreas más representativas, como lo es el levantamiento topográfico, se deben realizar levantamientos de información primaria como lo es: inventario e identificación de los componentes de las diferentes estructuras que conforman la infraestructura vial existente (drenaje longitudinal, drenaje transversal, obras para el control de erosión de taludes, filtros superficiales, drenes horizontales, pozos verticales de drenaje, galerías de drenaje, cunetas, alcantarillas, reconformaciones en estructuras de estabilización, estructuras de contención, anclajes, revestimientos de taludes, estructuras de retención en taludes, estructuras de contención, puentes, pontones, señalización, inventario de zonas inestables, equipamientos especiales, y todos aquellos que hagan parte de dicha infraestructura vial). El levantamiento de información primaria es insumo para la elaboración de cada uno de los volúmenes.

En el desarrollo del contrato se deberá considerar dentro de las alternativas de solución en el diseño, la incorporación de NUEVAS TECNOLOGÍAS adoptabas por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS a través de la Resolución 2451 del 15 de julio del 2022 “Por la cual se adoptan las especificaciones generales de construcción para la regulación de nuevas tecnologías, como norma técnica para los proyectos de infraestructura de la Red Vial Nacional”, justificando su implementación en el proyecto.

El consultor deberá analizar los sectores afectados por fenómenos de remoción en masa (FRM), plegamientos y/o fallamientos del corredor existente; esto implica que debe analizar y determinar si se requieren obras geotécnicas en los puntos de intersección para evitar la deformación o colapso de la infraestructura vial existente y aledaña. Adicionalmente deberá determinar los riesgos implicados la amenaza sísmica calificada como alta y media dentro de esta zona. 

El Consultor deberá presentar diferentes alternativas de diseño de pavimentos e identificar las posibles fuentes de material, tanto en la zona de influencia directa como indirecta, caracterizando, cubicando y clasificando dicho material. Se debe proponer la posibilidad del aprovechamiento dentro de la solución que se plantee, del material que se encuentra in situ. 

Es importante mencionar que, en los trabajos de campo, el Consultor utilizará equipos que cuenten con tecnología de punta, de manera que se minimicen las incertidumbres y tiempos de medición o exploración. Los equipos deben estar debidamente calibrados presentando a la Interventoría, las constancias de mantenimiento y calibración. Adicionalmente, teniendo en cuenta que se requiere la ejecución de ensayos, estos deberán realizarse en laboratorios acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), en el caso de que estos no tuviesen esta condición, podrán recurrir a laboratorios idóneos certificados con las normas ISO/IEC 17025:2005 o ISO9001:2018, o como mínimo ISO9001:2015, o versiones más recientes, que aseguren la adecuada medición e identificación de los atributos técnicos. Los certificados de acreditación o idoneidad deberán ser entregados al Interventor antes de la realización de los ensayos, esto con la finalidad de que la Interventoría tenga aprobado el laboratorio de suelos y pavimentos previo al inicio de los trabajos de campo. De la misma forma, todos los sondeos (perforaciones, apiques, trincheras y sondeos geofísicos) que se realicen, deberán ser georreferenciados y ligados a la red MAGNA-SIRGAS.

Por otra parte, si se considera técnicamente adecuado de acuerdo con la disponibilidad de materiales de la zona, se presentarán alternativas que contemplen estabilizaciones, ya sea mecánica con adición de material importado u otro tipo de estabilizaciones alternativas las cuales deben ser objeto de un estudio técnico completo, con muestreo representativo y realizando el diseño de mezclas en el laboratorio. Consecuentemente se establecer el beneficio costo de las alternativas de pavimento presentadas, con relación a las del tipo convencional. Por otra parte, debe realizar las caracterizaciones de las fuentes de material existentes y de posible explotación. 

Respecto al componente ambiental, el consultor elaborará un documento preliminar del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL en el cual, identificará posibles implicaciones y requerimientos ambientales (áreas de sensibilidad ambiental, áreas SINAP, Ley 2 de 1959, áreas RAMSAR, AICA, ecosistemas sensibles) necesarios para la ejecución del proyecto y solicitados por la autoridad ambiental competente en sus términos de referencia según aplique y guías metodológicas vigentes, en una fase de construcción partiendo de información secundaría y primaria (visitas de campo). En el documento se identificarán los costos, alcances técnicos, necesidades de personal, dedicación, equipos y demás estudios necesarios para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – EIA. Los costos proyectados, incluirán estimaciones de los temas relacionados con los trámites para la obtención de las Licencias, permisos y tramites ambientales, sociales y las tarifas para el trámite de Licencia Ambiental y demás certificados, permisos, programas, planes concesiones y/o autorizaciones ambientales, de aprovechamiento de recursos naturales y sociales; aspectos que se desarrollarán en una contratación posterior. 

En cuanto al componente social, del resultado de la información de caracterización obtenida, deberá identificar procesos que faciliten el acercamiento a las comunidades y estimar los posibles costos (protocolización de acuerdos de consulta previa, ejecución de Planes de Manejo Arqueológico, entre otros), que podría llegar a tener este componente en su fase de licenciamiento ambiental con respecto al área de influencia de la variante.

Así mismo considerando que esta es una de las zonas donde se vivenció el conflicto armado interno en Colombia, se debe identificar las posibles actividades necesarias a ejecutar en cumplimiento con la ley de víctimas y la normatividad vigente. De igual manera, el Consultor deberá presentar las conclusiones y recomendaciones que considere pertinentes con referencia al área de estudio y que deben tenerse en cuenta durante la etapa posterior del proyecto, entre estas se deberán incluir las relacionadas con la condición actual del país, en cuanto a su componente ambiental y su relación con el componente socioeconómico indicando que tan factible es la realización del proyecto y cronología.

Es una obligación del consultor realizar la investigación, recopilación de información, análisis de la legislación ambiental existente que incida en el proyecto, necesarios para adelantar las gestiones y/o trámites requeridos y pertinentes sobre las posibles afectaciones y/o restricciones presentes, por parte de las autoridades ambientales competentes en la zona. 

De acuerdo con los requerimientos técnicos para el estudio de gestión predial del Instituto, el consultor realizará un diagnóstico sobre la interacción entre la alternativa vial seleccionada y el territorio de tal manera que se Identifiquen los usos del suelo y la dinámica de desarrollo a lo largo del corredor vial analizado, las características físicas, jurídicas, económicas y urbanísticas del territorio, la información catastral disponible y la estimación del valor de los terrenos para su posible adquisición. Asimismo, la incidencia y el impacto sobre la infraestructura existente y proyectada

Se deberá tener en cuenta que la información recopilada se debe incorporar en un sistema de información geográfica SIG, ajustado al sistema de coordenadas oficial vigente a la fecha y todas las consideraciones técnicas para la elaboración de planos de acuerdo con los requerimientos exigidos por el Instituto. El consultor deberá basarse en los diseños, alcances y las prioridades definidas en el proyecto y establecidos por el INVIAS vigentes a la fecha de elaboración de los contratos. En este SIG, se debe incluir predio a predio el área de compra, con las construcciones y cultivos afectados según la información recopilada y las imágenes de satélite donde se incluye el valor de la gestión y adquisición, según las zonas físicas y geoeconómicas elaboradas. 

El Consultor seleccionado, deberá llevar a cabo todas las labores necesarias para entregar al INVIAS los estudios y diseños Fase II de la alternativa aprobada por la Autoridad y que incluyen los siguientes volúmenes:

VOLUMEN I.
ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO

VOLUMEN II.
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO 

VOLUMEN III.
ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA

VOLUMEN IV.
ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA LOCAL

VOLUMEN V.
ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICOS ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES

VOLUMEN VI.
ESTUDIO DE GEOTECNIA PARA PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS

VOLUMEN VII.
ESTUDIO DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN

VOLUMEN VIII.
PREDISEÑO DE PAVIMENTOS

VOLUMEN IX.
ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS

VOLUMEN X.
ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO

VOLUMEN XI.
COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL 

VOLUMEN XII.
ESTUDIO GESTIÓN PREDIAL 

VOLUMEN XIII.
ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD 

VOLUMEN XIV.ESTUDIO TECNICO BIM

VOLUMEN XV.
ESTUDIO DE ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS

VOLUMEN XVI. ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA

VOLUMEN XVII. INFORME FINAL EJECUTIVO

El Consultor en todo momento, tanto en la etapa contractual como la post-contractual, deberá atender los requerimientos que efectúe el INVIAS y/o la Autoridad Ambiental u otras, por deficiencia de la información, falta de claridad de criterios y conceptos técnicos y/o calidad del producto, so pena de la aplicación de las sanciones pertinentes, o el siniestro de las garantías de cumplimiento y/o calidad del servicio, la que aplique. Cabe anotar, que es total responsabilidad del Consultor garantizar el cumplimiento y suficiencia de requerimientos técnicos y términos de referencias, por lo que la aprobación de los productos por parte de la Interventoría y/o suscripción del Acta de Recibo Definitivo del Contrato, no lo exonera de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado.

La descripción de los alcances del estudio que se hace no es limitativa. El CONSULTOR, en cuanto lo considere necesario, los ampliará o profundizará, siendo responsable de todos los trabajos y estudios que realice.”

El Supervisor del Contrato de Interventoría velará porque la interventoría exija al consultor de estudios el cumplimiento de todo lo previsto en las especificaciones generales y particulares, estipuladas en el pliego de condiciones del concurso de méritos, establecidos para la consultoría y la presente interventoría.

Para lo cual el proponente y/o interesado en este concurso debe informarse sobre los pliegos de condiciones y el estado del proceso de concurso de méritos al cual se le pretende realizar la Interventoría, con el fin de que el Interventor realice una propuesta acorde con las necesidades del proyecto.

5 PLAN DE CARGAS

El Interventor podrá organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia y su estructura administrativa; sin embargo, el Plan de Cargas del Personal Clave y las dedicaciones mínimas de este personal, se identifican en el pliego de condiciones, el contrato de Interventoría y sus anexos.

El Interventor a partir de la presente Metodología, definirá las cargas de trabajo del personal que involucrará en la ejecución del Contrato considerando (i) la relación de actividades y procesos a ejecutar en cada una de las Áreas, Fase, Etapa o Volumen del Contrato de estudios y diseños, así como (ii) el Personal Obligatorio Mínimo, relacionado en los respectivos Requerimientos Técnicos y que debe ser acreditado en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones y sus Formatos.

El Instituto Nacional de Vías ha estructurado el presupuesto oficial en tres grupos que reúnen los recursos humanos y físicos necesarios para la adecuada ejecución del contrato. El Interventor deberá aportar y coordinar la totalidad de recursos requeridos en el FORMULARIO 1 (Anexo), y disponer en todo momento de los mismos en cantidad, capacidad y disponibilidad suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales.  La descripción de grupos y sus componentes, así como unidad de medida y forma de pago se presentan en el desarrollo del presente anexo. 

GRUPO 1 – COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

Conformado por los costos del personal fijo mensual cuya participación es indispensable para la dirección, coordinación, supervisión, apoyo y seguimiento (según corresponda) de las actividades del contrato tanto en terreno como en oficina. Hace parte de este grupo el Director de Interventoría y el Ingeniero Residente de Interventoría. El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación del Interventor de disponer durante la ejecución del contrato de este personal fijo mensual.
GRUPO 2 – VOLÚMENES TÉCNICOS ENTREGABLES

Corresponde al peso porcentual que cada uno de los volúmenes técnicos objeto de este contrato, tiene sobre el valor básico del contrato. Este peso porcentual es dado por la Entidad y resulta del análisis pormenorizado de la utilización del(os) especialista(s), profesional(es) y demás personal de apoyo, responsable(s) directamente en: la elaboración de metodología, metodología particular; recopilación, revisión, análisis y procesamiento de información primaria y secundaria; elaboración de entregables parciales con todos sus soportes; disponibilidad en la revisión conjunta con los pares de la consultoría en las fechas previamente acordadas; disponibilidad para visitar el sitio del proyecto; disponibilidad para atender socializaciones del proyecto; y/o atender los comités o reuniones programadas por la Supervisión o la Entidad; elaboración del volumen final hasta la aprobación final por parte de la Supervisión y aceptación de la Entidad. Adicionalmente, contempló cargas prestacionales, gastos generados por la utilización de equipos y softwares especializados y logística necesaria para la realización de la labor; y demás actividades propias para el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos por la Entidad y exigencias de la supervisión, todo esto afectado por el Factor multiplicador.

El pago al interventor por cada uno de los volúmenes correspondientes, será a precio global fijo, sin fórmula de reajuste a la entrega y aprobación de Interventoría. La sumatoria de todos los volúmenes corresponde al total del Grupo 2. Los pagos de este Grupo 2, se realizarán de acuerdo al Cronograma de trabajo y programa de inversiones presentado por el interventor y aprobado por el supervisor del contrato de interventoría.

El INSTITUTO ha seleccionado las actividades principales de cada uno de los volúmenes objeto del presente contrato de Interventoría y determinó cuales de ellas son objeto de pago parcial como resultado de un entregable dentro del respectivo Volumen, para las cuales se asignó un porcentaje de pago, previa presentación del informe de resultados, documentos técnicos o entregables correspondientes, revisados y aprobados por la supervisión, dentro del plazo establecido contractualmente.
Para el pago de los entregables y volúmenes finales, se debe anexar a la correspondiente acta de costos, copia de la comunicación expedida por la interventoría y radicada en el INVIAS, donde manifieste en forma clara y expresa, la aprobación del correspondiente entregable o volumen final, con su respectiva copia magnética, de acuerdo al CRONOGRAMA DE TRABAJO Y PLAN DE INVERSIONES presentado por el Interventor y aprobado por el supervisor.
GRUPO 3 – OTROS COSTOS DIRECTOS

Los costos directos relacionados en el GRUPO 3 son gastos reembolsables generados por la adquisición de equipos o herramientas, insumos, trabajos de campo y ejecución de actividades y labores de Interventoría necesarias para para dar cumplimiento al objeto y alcance contractual del proyecto.
En todo caso el proponente deberá efectuar el respectivo análisis de los documentos del pliego de condiciones del presente concurso de méritos de los cuales hace parte el presente documento, y basado en su experiencia, deberá determinar el equipo y personal con sus respectivas dedicaciones y cantidades para cada una de las actividades para asegurar el cumplimiento de los objetivos del contrato de Interventoría derivado del presente Concurso de Méritos abierto. No obstante, lo anterior, las dedicaciones totales establecidas en el formulario 1 para el GRUPO 1, no podrán ser modificadas. Con la presentación de la propuesta, el proponente acepta la información y el alcance del contrato de estudios y diseños contenidos en los documentos mencionados anteriormente, lo que no dará lugar a reclamaciones del consultor durante el desarrollo del contrato por tiempos adicionales del personal, equipos, etc. 

6 DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO
El Interventor podrá organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia y su estructura administrativa; sin embargo, existe un Personal mínimo requerido, que debe ser presentado y cuya dedicación mínima, para el caso del GRUPO 1 se establece en el formulario 1. 

Así mismo el grupo de especialistas y personal necesario para elaborar los volúmenes del GRUPO 2 será integrado conforme se requiera para la elaboración y entrega de los volúmenes correspondientes y su participación en el contrato deberá tener estricta relación con la metodología de trabajo y cronograma de actividades de cada volumen presentado por la consultoría y aprobado por la Supervisión.
7 RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La ejecución del Contrato requiere la aportación y coordinación de recursos humanos y físicos por parte del Interventor. El Interventor deberá en todo momento contar con los recursos humanos y físicos en cantidad, capacidad y disponibilidad suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales. 

7.1. RECURSOS HUMANOS

Los recursos humanos se componen de todo el personal que el Interventor pudiera requerir para cumplir con sus obligaciones completa, oportuna y cabalmente. 

Dicho equipo de trabajo debe mantenerse vinculado durante el plazo de la correspondiente Interventoría. Adicionalmente, los requerimientos técnicos detallan el Personal Obligatorio, con el cual el Interventor debe contar y que debe ser acreditado en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones y sus Formatos.
El Interventor, de acuerdo con el Avance de los Estudios, según su experiencia y de ser necesario ajustará las cargas mínimas de este personal requerido para la ejecución y desarrollo del Contrato, lo cual deberá ser presentado a la SUPERVISIÓN para su aprobación.
PERSONAL PROFESIONAL: A continuación, se relaciona el personal profesional mínimo para ejecución del proyecto.

	
	PERSONAL PROFESIONAL

	1
	Director de Interventoría

	1
	Ingeniero Residente de Campo y Estudios 

	1
	Profesional SIG

	1
	Dibujante

	1
	Profesional en Costos y Presupuestos  

	1
	Profesional Técnico Predial

	1
	Profesional Valuatorio Predial

	1
	Ingeniero Forestal

	1
	Profesional en Arqueología

	1
	Profesional Social

	1
	Ingeniero Ambiental

	1
	Biólogo Fauna-flora

	1
	Geólogo

	1
	Profesional BIM

	1
	Modelador BIM


PERSONAL ESPECIALISTA: Un especialista por cada una de las siguientes áreas.

	 
	PERSONAL ESPECIALISTA

	1
	Especialista en vías (Diseño Geométrico)

	1
	Especialista Ambiental

	1
	Especialista en Tránsito y/o Transporte

	1
	Especialista Hidrogeología

	1
	Especialista en Geotecnia

	1
	Especialista en Hidráulica e Hidrología

	1
	Especialista en Pavimentos

	1
	Especialista Estructural

	1
	Especialista Financiero

	1
	Especialista evaluación económica

	1
	Especialista en Urbanismo

	1
	Especialista Gestión Social

	1
	Especialista Sostenibilidad


7.2. RECURSOS FÍSICOS

El Interventor deberá proveer los recursos físicos necesarios para desarrollar sus obligaciones contractuales. Estos recursos deben contemplar como mínimo los siguientes: 
· Viáticos Director, Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)

· Transportes Aéreos Director, Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)

· Campamento (Incluye arrendamiento y/o alquiler, dotación y servicios, en el sitio del proyecto)

· Alquiler de Vehículo (4X4 de 2000 CC o superior, Modelo 2014 o superior, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona del proyecto)

· Edición de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos magnéticos)[image: image2.jpg]
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