## Contexto
CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 37690
Fecha: | 2024-04-16
Estudio previo: | 37690
Objeto del Proceso de Contratación |  | Interventoría a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada
Partícipes del Proceso de Contratación: |  | En el presente proceso podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, individualmente o en Consorcio o Unión Temporal, consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes, que no se encuentren incursas en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, decretos reglamentarios y demás normas concordantes y que cumplan con los requerimientos que se detallan en los pliegos de condiciones
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: |  | Toda los habitantes del Distrito de Medellin, en especial los habitantes cercanos a los puntos de intervención definidos en el Anexo 1 - Anexo Técnico de los Estudios previos y los que hacen uso de la infraestructura de transporte e infraestructura de uso publico asociada.
La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de contratación: |  | Se cuenta con la disponibilidad presupuestal suficiente para cubrir el valor total del presupuesto oficial correspondiente a recursos para la vigencia 2024. El Distrito, cuenta con personas idóneo y capacitado ampliamente en la realización de estos Procesos de selección. Las disponibilidades presupuestales corresponden a valores iniciales de las necesidades que se pretenden satisfacer con esta Contratación.
Las condiciones geográficas y de acceso, del lugar en el cual se debe cumplir el Objeto del Proceso de Contratación: |  | Las actividades objeto del presente procesos, serán desarrolladas en las zona urbana y rural del Distrito, los sitios presentan condiciones de acceso normales sin limitación para la movilidad de igual forma el contrato de obra incluye la realización de planes de manejo de transito para minimizar el impacto en la movilidad.
El entorno socio-ambiental |  | Es adecuado y no presenta ningún tipo de situaciones anómalas en su entorno. Para el desarrollo del contrato se deben seguir todas las disposiciones en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo SST.
Las condiciones politicas: |  | Son adecuadas y tratadose de procesos de seleccion publica, no se prevé que puedan ser afectadas por los procesos de elecciones o cambios en la situación política del Distrito.
Los factores ambientales: |  | La adquisición de estos productos no interfiere con el medio ambiente. Las condiciones climáticas pueden incidir moderadamente en el desarrollo de las actividades a contratar afectando principalmente los tiempos estimados para la ejecución del contrato.
El sector del Objeto del Proceso de Contratación y su mercado: |  | Están desarrolladas en el Anexo EP - "Análisis del Sector Económico". El presente objeto de contratación está enmarcado en el área de la prestación de Servicios Profesionales.
La normativa aplicable al Objeto del proceso de Contratación: |  | Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1286 de 2009 y Ley 299 de 1996, Decreto 1082 de 2015, Decretos municipales 883 de 2015, 0724 de 2021, 0834 de 2021 y 835 de 2021 (manual de contratacion del Municipio de Medellin) y demás normas que los reglamenten o complementen.
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo: |  | Están desarrolladas en el Anexo EP - "Análisis del Sector Económico"
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: |  | El presupuesto asignado hace parte de los recursos destinados para ejecución de los proyectos de la Secretaría de Infraestructura Física del Distrito de Medellín para la vigencia 2024. Con el presupuesto asignado se pretenden cubrir todos los costos directos y administrativos necesarios para la ejecución del contrato así como la utilidad del contratista.
NOTA: El contexto de los riesgos hace parte integral de la matriz de riesgos previsibles.

## Resultado
Numero: 37690
Descripción: Interventoría a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada
Diligenció: Comité de estructuración y evaluación contractual
MATRIZ DE RIESGOS
No | Descripción | No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | A quien se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría | Afecta Ejecucion del Contrato | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se Completa el tratamiento | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad | Desde | Hasta | fechas
1 | Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc. | 38 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc. | 1. Cualquier error que se puedan presentar los documentos de estructura de la contratación, pero que pueden afectar la ejecución del contrato, generando modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones. | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Insignificante | 4 | Riesgo bajo | Entidad | Dar cumplimiento estricto al periodo de observaciones del proceso de selección, responder en tiempo y de fondo las observaciones realizadas por los interesados. Corregir los errores evidenciados en los documentos de estructura en el menor tiempo posible. Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Entidad | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta Finalizar Etapa de Legalizacion | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta Finalizar Etapa de Legalizacion | 2023-03-31 | 2023-10-07
2 | Retrasos en la gestión de entrega de permisos por parte de otras entidades o autoridades | 5 | Específico | Externo | Planeación/ Ejecución | Riesgos Operacionales | Retrasos en la gestión de entrega de permisos por parte de otras entidades o autoridades | 1. Retrasos en la ejecución. 2. Sanciones Penales, Disciplinarios y/o administrativas. 3. Hallazgos de fiscales. 4. Deficiente gestión. 5. Se requieren aprobaciones o autorizaciones por parte de otras entidades o autoridades que van a generar retrazos en la contratación y/o ejecución del contrato. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 4 | Riesgo bajo | Entidad/ Proveedor | Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | Análisis de cumplimiento de requisitos | En hito(s) de la contratación | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | 2023-03-31 | 2024-03-05
3 | La descripción de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad puede generar opciones en la entrega del bien o servicio requerido, sin embargo, algunas de estas opciones entregadas por el proveedor no satisfacen las necesidades de la Entidad | 29 | Específico | Interno | Planeación/ Ejecución | Riesgos Operacionales | La descripción de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad puede generar opciones en la entrega del bien o servicio requerido, sin embargo, algunas de estas opciones entregadas por el proveedor no satisfacen las necesidades de la Entidad | 1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio. 3. Resultado no esperado. 4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Moderado | 5 | Riesgo medio | Entidad | Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Definir las estrategias de entrega con compromisos de disponibilidad para satisfacer las necesidad del contrato y cumplimiento de las especificaciones técnicas Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los Proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo bajo | No | Dependencia a cargo de la contratación | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta Finalizar Etapa de Selección | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta Finalizar Etapa de Selección
4 | Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés | 24 | General | Externo | Selección | Riesgos Sociales o Políticos | Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés | 1. Demanda de terceros. 2. Deterioro en la Imagen. 3. Retrasos en el proceso de selección o en la ejecución del contrato. 4. Pérdida en la integridad y confidencialidad de la información. 5. Aversión hacia el proyecto por parte de diferentes actores del sistema de compra publica. | Raro (puede ocurrir exepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Entidad | Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento. Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. Mantener las partes interesadas informadas. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Publicación de todos los documentos del proceso en SECOP en las diferentes etapas contractuales, con el fin de dar a conocer a todos los interesados toda la trasavilidad del proceso de contratación y asi promover la transparencia del proceso de contratación. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Entidad | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | Análisis de cumplimiento de requisitos | En hito(s) de la contratación | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | 2023-03-31 | 2024-03-05
5 | Expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que impliquen un nuevo componente técnico, cambios en la regulación aplicable o efectos tributarios y arancelarios, que varían las condiciones económicas inicialmente pactadas | 34 | General | Externo | Selección | Riesgos Regulatorios | Expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que impliquen un nuevo componente técnico, cambios en la regulación aplicable o efectos tributarios y arancelarios, que varían las condiciones económicas inicialmente pactadas | 1. Variación en el valor del bien o servicio. 2. Constantes cambios de regulación. 3. Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que varíen las condiciones económicas previstas en la presentación de la Oferta. 4. Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato. | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Menor | 5 | Riesgo Medio | Entidad/Proveedor | Identificación en el Estudio del Sector de posibles cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable. Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables y/o contemple dichas posibles variaciones. Aplicación inmediata de las disposiciones legales y solicitar las adiciones presupuestales pertinentes en el caso que aumente el valor del contrato. Realizar las modificaciones a que haya lugar. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo bajo | No | Entidad | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | 2023-03-31 | 2024-03-05
6 | Incursión en actos de corrupción o cualquier otro acto contrario a la normativa penal nacional | 41 | Específico | Interno | Selección | Riesgos Financieros | Incursión en actos de corrupción o cualquier otro acto contrario a la normativa penal nacional | 1. No consecución del objeto contractual. 2. posible declaratoria de inhabilidad sobreviniente. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Entidad/Proveedor | Suscripción de compromiso anticorrupción por parte del proponente en el que manifiesta el conocimiento de la ley nacional y sus consecuencias, socialización con sus socios, colaboradores, trabajadores y agentes. Verificación durante la etapa de evaluación de los proponentes y durante la ejecución del contratista de los antecedentes judiciales. Reporte mensual bajo la gravedad de juramento al supervisor de su situación judicial. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo bajo | Si | Entidad | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta liquidación del contrato | Análisis de cumplimiento de requisitos | Permanente | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta liquidación del contrato | 2023-03-31 | 2024-09-01
7 | Baja participación de proponentes | 18 | General | Externo | Selección | Riesgos Económicos | Baja participación de proponentes | 1. Declaratoria de desierto del proceso. 2. Retrasos en los procedimientos de selección. 3. Error en la Selección del contratista. 4. Poca competencia de proponentes interesados en el proceso de contratación. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Insignificante | 3 | Riesgo bajo | Entidad | Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos . Evaluar los niveles de competitividad del mercado y adoptar la modalidad de contratación correspondiente. Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto. Identificar los medios más eficaces para comunicar la oportunidad de contrato a la industria. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Dependencia a cargo de la contratación | Desde Inicio Etapa de Selección | Hasta Finalizar Etapa de Legalizacion | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación | Desde Inicio Etapa de Selección | Hasta Finalizar Etapa de Legalizacion | 2023-05-30 | 2023-10-07
8 | Declaratoria de desierto del proceso de selección | 39 | Específico | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Declaratoria de desierto del proceso de selección | 1. La necesidad de la entidad no se podría satisfacer en los tiempos establecidos, lo que conlleva al no cumplimiento de los fines planeados | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Insignificante | 3 | Riesgo bajo | Entidad/ Proveedor | Estimación adecuada de las necesidades de la entidad, a través del análisis de conveniencia y oportunidad, especialmente en los temas técnicos y financieros, los cuales dependerán de la realización de un análisis del sector de fondo que permita verificar el mercado y así garantizar la pluralidad de oferentes. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratación | Desde Inicio Etapa de Selección | Hasta Finalizar Etapa de Legalizacion | Reuniones con contratista/interventor | En hito(s) de la contratación | Desde Inicio Etapa de Selección | Hasta Finalizar Etapa de Legalizacion | 2023-05-30 | 2023-10-07
9 | Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado | 30 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado | 1. Denuncias penales al contratista. 2. Erronéa selección del contratista. 3. Poca participación de proponentes. 4. El proceso de contratación no logra condiciones competitivas. | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | Menor | 5 | Riesgo medio | Entidad | Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente. Solidez en el Estudio de Mercado y adecuada redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuanta las condiciones del mercado. Establecimiento de condiciones de selección que garanticen pluralidad de proponentes y seguimiento a las observaciones y ofertas presentadas para realizar la denuncia oportunamente ante la autoridad competente | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Dependencia a cargo de la contratación | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta Finalizar Etapa de Legalizacion | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta Finalizar Etapa de Legalizacion | 2023-03-31 | 2023-10-07
10 | Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual | 32 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual | 1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Insignificante | 3 | Riesgo bajo | Entidad/Proveedor | Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Entidad | Desde finalizar Etapa de Selección | Hasta Finalizar Etapa de Legalizacion | Análisis de cumplimiento de requisitos | En hito(s) de la contratación | Desde finalizar Etapa de Selección | Hasta Finalizar Etapa de Legalizacion | 2023-09-07 | 2023-10-07
11 | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente | 33 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente | 1. desgaste administrativo. 2. Demandas de terceros 3. Presiones externas en la ejecución o adjudicación. 4. Retrasos en la ejecución. 5. La estructuración y selección del proceso de contratación genera controversias que terminan en reclamaciones. | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Insignificante | 4 | Riesgo bajo | Entidad | Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas. Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Entidad | Desde Inicio Etapa de Selección | Hasta Finalizar Etapa de Legalizacion | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación | Desde Inicio Etapa de Selección | Hasta Finalizar Etapa de Legalizacion | 2023-05-30 | 2023-10-07
12 | Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio | 2 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio | 1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. Ejecución de actividades extemporaneas. 3. Mayor onerosidad del contrato. 4. Los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso o en el acta de inicio, no son suficientes o no se cumplen para la ejecución del contrato. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Proveedor | Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido. Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | Desde Inicio Etapa de legalizacion | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | Análisis de progreso | Semanal | Desde Inicio Etapa de legalizacion | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | 2023-09-07 | 2024-03-05
13 | El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso | 3 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso | 1. Los bienes o el servicio no cumpla con el objeto del contrato. 2. Mayor onerosidad. 3. Insatisfacción de las partes interesadas. 4. Resultados no confiables. 5. El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Entidad/Proveedor | Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato. Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | Desde Inicio Etapa de legalizacion | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | Análisis de cumplimiento de requisitos | En hito(s) de la contratación | Desde Inicio Etapa de legalizacion | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | 2023-09-07 | 2024-03-05
14 | No aplicación durante la ejecución del contrato las políticas públicas de la Distrito de Medellín, otras entidades o el Gobierno establecidas en los documentos del proceso de contratación | 6 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | No aplicación durante la ejecución del contrato respecto de las políticas públicas de la Distrito de Medellín, otras entidades o el Gobierno establecidas en los documentos del proceso de contratación | 1. Detrimento en la imagen. 2. Deficiente Gestión. 3. Incumplimiento de los fines institucionales. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Insignificante | 3 | Riesgo bajo | Entidad/ Proveedor | Llevar a cabo revisiones periódicas de los objetivos institucionales. Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de política de la Secretaría/Distrito. Inclusión en la redacción de los documentos del proceso de los objetivos estrategicos de la politica publica del Distrito de Medellín o a nivel nacional, al cual esta orientado el resultado de los mismos en la ejecución contractual del bien y/o servicio a contratar. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Entidad | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | 2023-03-31 | 2024-03-05
15 | No cumplimiento de los protocolos, guias y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo y de bioseguridad establecidos en los documentos del proceso y normatividad vigente | 37 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | No cumplimiento de los protocolos, guias y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo y de bioseguridad establecidos en los documentos del proceso y normatividad vigente | 1. Riesgo laborales 2. Retrasos en la ejecución del contrato. 3. Baja productividad laboral. 4. Incumplimiento del contrato. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 4 | Riesgo bajo | Proveedor | Asegurar que el contratista cumpla con las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y que tome todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). Y verificar que el contratista de obra de cumplimiento a estas obligaciones. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Proveedor | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | Análisis de cumplimiento de requisitos | Permanente | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | 2023-03-31 | 2024-03-05
16 | El recurso humano y equipos suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual. | 13 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | El recurso humano y equipos suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual. | 1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Retrasos en la ejecución. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. 4. incumplimiento del contrato. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 4 | Riesgo bajo | Proveedor | Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. Contar con mecanismos efectivos de comunicación que permitan conocer de manera oportuna las dificultades presentadas en la ejecución del contrato. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Asegurar la Disponibilidad de los recursos para el cumplimiento del contrato. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | Desde el Inicio del Contrato | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | Análisis de progreso | Semanal | Desde el Inicio del Contrato | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | 2023-09-22 | 2024-03-05
17 | Peligros fisicos en el desarrollo de las actividades a ejecutar | 14 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Peligros fisicos en el desarrollo de las actividades a ejecutar | 1. El desarrollo del contrato requiere la realización de actividades que pueden tener riesgos para la salud y vida de los trabajadores y otras personas durante la ejecución del contrato. | Raro (puede ocurrir exepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo bajo | Proveedor | Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Seguimiento al cumplimiento de los protocolos de seguridad. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Proveedor | Desde el Inicio del Contrato | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | Análisis de cumplimiento de requisitos | Permanente | Desde el Inicio del Contrato | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | 2023-09-22 | 2024-03-05
18 | Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria | 20 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria | 1. Incumplimiento del Contrato. 2. Mayor onerosidad. 3. Sanciones Penales. 4. Hallazgos fiscales. 5. Retrasos en la ejecución. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Entidad/Proveedor | Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato. Asegurar que los proponentes son conscientes de las obligaciones. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Adoptar una estructura adecuada de administración de proyectos Adoptar una estructura adecuada de control de proyectos Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato. Desarrollar un plan de gestión de contratos Considerar la supervisión de un director de proyecto con experiencia Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Entidad | Desde el Inicio del Contrato | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | Informes de avance | Semanal | Desde el Inicio del Contrato | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | 2023-09-22 | 2024-03-05
19 | Cambios en la situación política, orden público, seguridad, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, sabotaje, vandalismo, hurto, extorción etc. | 22 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Cambios en las condiciones de orden publico, seguridad , situación política, social y de convivencia en la zona o sitios donde se ejecuta el contrato, que puedan propiciar situaciones o actos de terrorismos, sabotaje, vandalismo, hurto, extorción, huelgas, asonadas, paros. etc. | 1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Inconformidad de proveedores. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. 4. Mayor onerosidad. 5. Perdida de insumos y bienes 6. Temor y paralización de las actividades 7. Mayor tiempo para satisfacer la necesidad 8. Daños y lesiones | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | Menor | 5 | Riesgo medio | Entidad/ Proveedor | Solicitar acompañamiento de los organismos de control y seguridad Evaluar las condiciones, sociales, políticas y de convivencia previo al desarrollo de las actividades contractuales Dar aplicación al "Protocolo de seguridad ante acciones delictivas" - Anexo a los documentos del proceso contractual. Atender las medidas establecidas en la "guía de manejo socio-ambiental" Establecer medidas para la vigilancia y custodia de los materiales, equipos y bienes. Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 4 | Riesgo bajo | No | Proveedor | Desde el Inicio del Contrato | Una vez entregada la obra a entera satisfacción | Reuniones contratista y Entidad | Mensual | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | 2023-03-31 | 2024-03-05
20 | Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación. | 35 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación. | 1. Retrasos en los pagos del contrato. 2. Afectación al flujo de caja del contratista | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Insignificante | 4 | Riesgo bajo | Proveedor | Estipulación contractual donde se defina las condiciones de facturación y pago. Socialización oportuna de los formatos y requisitos para el facturación y pago. Seguimiento y revisión periodica de la facturación y soportes presentados para el pago. Aprobación de informes y la correspondiente obligación de pago conforme a los plazos definidos en la norma y/o documentos del proceso. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Entidad | Desde el Inicio del Contrato | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | Reuniones con contratista/interventor | Mensual | Desde el Inicio del Contrato | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | 2023-09-22 | 2024-03-05
21 | Variación de la inflación o factores económicos que incidan en los salarios y los servicios requeridos para la ejecución del contrato | 44 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Variación de la inflación o en factores económicos que incidan en los salarios y los servicios requeridos para el proceso de contratación | 1. Incremento del precio de mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar sus costos de operación desde el momento de su oferta hasta el suministro en los términos pactados. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 4 | Riesgo bajo | Entidad/Proveedor | Determinación de costos desde la presentación de la oferta económica. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato. Estipulación contractual que determine la aplicación de reajuste de salarios. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Proveedor | Desde el Inicio del Contrato | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | Análisis de cifras | Mensual | Desde el Inicio del Contrato | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | 2023-09-22 | 2024-03-05
22 | Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato | 48 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato | 1. Lesiones o afectaciones que impliquen indemnizaciones a las personas afectadas. 2. Retrasos o demoras en la ejecución del proyecto. | Raro (puede ocurrir exepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo bajo | Proveedor | Estipulación contractual que obligue al contratista a contar con los protocolos de seguridad en el trabajo. Disponer de seguros que respalden la obligación de indemnizar. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | Desde el Inicio del Contrato | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | Análisis de cumplimiento de requisitos | Permanente | Desde el Inicio del Contrato | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | 2023-09-22 | 2024-03-05
23 | Falta de disponibilidad de los elementos necesarios para desarrollar el contrato de interventoría | 188 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Falta de disponibilidad de los elementos necesarios para desarrollar el contrato de interventoría | 1. Retraso en la ejecución del contrato. 2. Inejecución o ejecución parcial del contrato. | Raro (puede ocurrir exepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo bajo | Proveedor | Establecer en los documentos del proceso las especificaciones mínimas necesarios para desarrollar el contrato. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Entidad | Desde el Inicio del Contrato | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | Análisis de cumplimiento de requisitos | Mensual | Desde el Inicio del Contrato | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | 2023-09-22 | 2024-03-05
24 | Inconvenientes generales (transporte, vías de acceso, ubicación, disponibilidad in situ) para acceder a los lugares en donde se ejecuta el contrato de interventoría | 192 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Inconvenientes generales (transporte, vías de acceso, ubicación, disponibilidad in situ) para acceder a los lugares en donde se ejecuta el contrato de interventoría | 1. Retrasos en el cronograma de trabajo y en el desarrollo de las actividades contractuales. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 4 | Riesgo bajo | Entidad/Proveedor | Estipulación contractual que permita a las partes modificar los cronogramas del contrato. Los demás hitos y la vigencia máxima del contrato no serán modificados. El Contratista debe contemplar mecanismos alternos de acceso a los lugares de ejecución del contrato. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | Desde el Inicio del Contrato | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | Reuniones con contratista/interventor | Semanal | Desde el Inicio del Contrato | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | 2023-09-22 | 2024-03-05
25 | Demoras en la entrega de información por parte de un tercero o actos de entidades públicas que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato | 86 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Demoras en la entrega de información por parte de un tercero o actos de entidades públicas que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato | 1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Posibles sobrecostos. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo bajo | Entidad/ Proveedor | Verficar los tiempos de respuesta de los terceros involucrados en el proyecto con el objeto de no perjudicar los tiempos de ejecución contractual. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Entidad | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion | Reuniones con contratista/interventor | Mensual | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Una vez entregada la obra a entera satisfaccion
26 | Fallas o errores en los conceptos que emita el interventor | 193 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Fallas o errores en los conceptos que emita el interventor | 1. No cumplimiento del objeto contractual de los objetivos propuestos por la Entidad. 2. Fallas en la toma de decisiones por parte de la Entidad. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 4 | Riesgo bajo | Proveedor | Definir planes de contingencia. Validación de la información recolectada con el supervisor del contrato con relación a los informes mensuales, donde se evidencien los avances y adelantos relacionados con la ejecución de la interventoría; para tal efecto el Contratista deberá ajustar, cambiar los conceptos cuantas veces sea necesario hasta alcanzar su cumplimiento técnico. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Entidad | Desde el Inicio del Contrato | Hasta la finalizacion del periodo de Garantias | Análisis de cumplimiento de requisitos | Semanal | Desde el Inicio del Contrato | Hasta la finalizacion del periodo de Garantias | 2023-09-22 | 2029-02-07
27 | Vencimiento del término de ejecución del contrato de interventoría sin haber finalizado el seguimiento de la totalidad del proyecto | 194 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Vencimiento del término de ejecución del contrato de interventoría sin haber finalizado el seguimiento de la totalidad del proyecto | 1. Retrasos en la ejecución del contrato. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 4 | Riesgo bajo | Entidad/Proveedor | Verificación, seguimiento y control a las actividades objeto del contrato por parte de la supervisión. Verificación jurídica para la realización de adiciones y prorrogas. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Entidad | Desde el Inicio del Contrato | Hasta la finalizacion del periodo de Garantias | Informes de entrega | Mensual | Desde el Inicio del Contrato | Hasta la finalizacion del periodo de Garantias | 2023-09-22 | 2029-02-07
28 | Inadecuada programación y coordinación de actividades propias de la interventoría y la entidad | 195 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Inadecuada programación y coordinación de actividades propias de la interventoría y la entidad | 1. Retrasos en la ejecución del contrato. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 4 | Riesgo bajo | Entidad/Proveedor | Definición del cronograma de actividades y tiempos desde el acta de inicio de ejecución del contrato. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | Desde el Inicio del Contrato | Hasta liquidación del contrato | Análisis de progreso | En hito(s) de la contratación | Desde el Inicio del Contrato | Hasta liquidación del contrato | 2023-09-22 | 2024-09-01
29 | Perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte del Contratista | 81 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte del Contratista | 1. Retrasos en el cronograma de ejecución. 2. Variación de algunas obras del contrato y por ende de cantidades de obra. | Improbable (puede ocurrir ocacionalmente) | Menor | 4 | Riesgo bajo | Proveedor | Realizar una interventoría adecuada durante la etapa de Ajuste y/o Actualizacion de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios para evitar cambios que impacten negativamente el proyecto. Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren diferencias o inconsistencias en los diseños. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Proveedor | Desde el Inicio del Contrato | Hasta la finalizacion del periodo de Garantias | Análisis de cumplimiento de requisitos | Permanente | Desde el Inicio del Contrato | Hasta la finalizacion del periodo de Garantias | 2023-09-22 | 2029-02-07
30 | Posibilidad de efectos desfavorables como consecuencia de medidas sanitarias, o estados de emergencia que puedan llegar a ser decretadas por el Gobierno Nacional y/o la Administración Distrital, como consecuencia de una "declaratoria de emergencia". |  | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Posibilidad de efectos desfavorables como consecuencia de medidas sanitarias, o estados de emergencia que puedan llegar a ser decretadas por el Gobierno Nacional y/o la Administración Distrital, como consecuencia de una "declaratoria de emergencia". | 1. No cumplimiento del objeto contractual de los objetivos propuestos por la Entidad. 2. Incremento del precio de mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar sus costos de operación desde el momento de su oferta hasta el suministro en los términos pactados. 3. Retrasos en el cronograma de trabajo y en el desarrollo de las actividades contractuales. 4. Insatisfacción de las partes interesadas. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 4 | Riesgo bajo | Entidad/ Proveedor | Verificación, seguimiento y control a las actividades objeto del contrato por parte de la supervisión. Verificación jurídica para la realización de adiciones y prorrogas. Estipulación contractual que permita a las partes modificar los cronogramas del contrato. Aplicación inmediata de las disposiciones legales y solicitar las adiciones presupuestales pertinentes en el caso que aumente el valor del contrato. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Entidad | Desde el Inicio del Contrato | Hasta liquidación del contrato | Informes de avance | Mensual | Desde el Inicio del Contrato | Hasta liquidación del contrato | 2023-09-22 | 2024-09-01
31 | Decisiones judiciales que impliquen la terminación del contrato o la suspensión tanto del contrato de interventoría como el contrato objeto de la vigilancia. |  | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Decisiones judiciales que impliquen la terminación del contrato o la suspensión tanto del contrato de interventoría como el contrato objeto de la vigilancia. | 1. No cumplimiento del objeto contractual de los objetivos propuestos por la Entidad. 2. Insatisfacción de las partes interesadas. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 4 | Riesgo bajo | Entidad/ Proveedor | Aplicación inmediata de las disposiciones legales Definir planes de contingencia. Validación de la información recolectada con el supervisor del contrato con relación a los informes mensuales, donde se evidencien los avances y adelantos relacionados con la ejecución de la interventoría | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Entidad | Desde el Inicio del Contrato | Hasta liquidación del contrato | Informes de avance | Mensual | Desde el Inicio del Contrato | Hasta liquidación del contrato | 2023-09-22 | 2024-09-01
32 | Posibilidad de Mayor duración del Contrato de Interventoría, relacionado directamente con la duración del contrato de obra. |  | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Posibilidad de Mayor duración del Contrato de Interventoría, relacionado directamente con la duración del contrato de obra. | 1. No cumplimiento del objeto contractual de los objetivos propuestos por la Entidad. 2. Incremento del precio de mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar sus costos de operación desde el momento de su oferta hasta el suministro en los términos pactados. 3. Retrasos en el cronograma de trabajo y en el desarrollo de las actividades contractuales. 4. Insatisfacción de las partes interesadas. | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Menor | 5 | Riesgo Medio | Entidad/ Proveedor | Verificación, seguimiento y control a las actividades objeto del contrato por parte de la supervisión. Verificación jurídica para la realización de adiciones y prorrogas. Estipulación contractual que permita a las partes modificar los cronogramas del contrato. Estipulación contractual que indique que el proveedor deberá informar oportunamente cualquier inconveniente en la ejecución del contrato. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 4 | Riesgo bajo | Si | Entidad | Desde el Inicio del Contrato | Hasta liquidación del contrato | Informes de avance | Mensual | Desde el Inicio del Contrato | Hasta liquidación del contrato | 2023-09-22 | 2024-09-01
Formulas:
fechas = INDEX([1]DATOS!$B2:F13,MATCH(Resultado!AA8,[1]DATOS!$E2:E13,0),2)