## Proveedor
MATRIZ PARA EL ANALISIS, IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN | [5 empty] | 2020-03-09
OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION | [5 empty] | Corredor de seguros
No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCION de la contrato? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA) | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA) | MONITOREO Y REVISIÓN
[5 empty] | (Que puede pasar y, como puede ocurrir; si el riesgo no se encuentra en la lista se debe describir ) | [7 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿ COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1 | Especifico | Externo | Contratación | Operacionales | Que el contratista no entregue a tiempo los documentos necesarios para perfeccionar y legalizar el contrato | Retraso en la contrato y por lo tanto en el cumplimiento del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Efectuar la solicitud con suficiente tiempo de antelación | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor de la contrato / grupo contratación | Fecha de adjudicación | Suscripción de la contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Diario
2 | General | Externo | Selección | Sociales o políticos | Riesgo de Colusión. Que dos o más oferentes, realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso sea adjudicado a un proponente en particular. | Que el proceso de selección se vea afectado en cuanto a objetividad y transparencia. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Pluralidad de oferentes | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Estructurador y Comité evaluador | Desde los estudios previos | Adjudicación de la contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Semanal
3 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Ejecución del contrato con niveles deficientes del servicio. | La calidad del servicio no cumple los estándares exigidos | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Comunicaciones permanentes hacia el contratista. Comités cuando se requiera. Incluir en los estudios previos aspectos que eviten/mitiguen estas situaciones. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Estructuradores del proceso Supervisor de la contrato | Desde los estudios previos | Hasta la finalización de la contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Mensual
4 | General | Interno | Contratación | Operacionales | Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de la contrato | No ejecución del objeto contractual. Investigaciones disciplinaria de los servidores públicos. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Check list del grupo de contratación | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Grupo de contratación | Desde los estudios previos | Suscripción de la contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Diario
4 | General | Interno | Contratación | Operacionales | Cambio del equipo de trabajo por razones de fuerza mayor | Retrasos en la ejecución de actividades | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad Contratante | Mantenr docuemntadas las actividades para faciltiar la transición en caso de cambio de algún miebro del equipo de trabajo | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Grupo de contratación | Desde los estudios previos | Hasta la finalización de la contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Diario
5 | Especifico | Externo | Contratación | Financieros | Falta de capacidad financiera para la ejecución de la contrato | No ejecución del objeto contractual o dificultades para realizarlo. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Exigencias de requisitos financieros adecuados para minimizar los riesgos en la ejecución. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Grupo de Recursos Financieros | Desde los estudios previos | Hasta la finalización de la contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Mensual
4 | General | Interno | Contratación | Operacionales | Incumplimiento y falta de capacitación por parte del personal contratado para cumplir con el servicio. | Conllevaría a falencias y fallas dentro del dispositivo de seguridad | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Exigencia de requisitos técnicos mínimos y seguimiento durante la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Grupo de contratación | Desde los estudios previos | Hasta la finalización de la contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Mensual
7 | Especifico | Externo | Selección | Operacionales | Que no se presenten oferentes, por no encontrar atractiva la contratación | -Posible declaratoria de desierto. -Reproceso que implica salir nuevamente al mercado para definir las condiciones de la contratación. -Ausencia de la prestación del servicio para la Entidad, entre tanto se surte nuevamente el proceso. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad Contratante | Ajustes con base al mercado, al alcance de la Entidad | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Comité estructurador y evaluador | Desde los estudios previos | Hasta la publicación de los documentos definitivos del proceso de contratación | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Semanal
9 | General | Externo | Ejecución | Sociales o políticos | Cambios en la situación política, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, huelgas, paros, actos terroristas. | Dificultades para la prestación de los servicios. Dificultades para que los servicios sean oportunamente prestados. Aumentos en los tiempos de entrega de productos y servicios. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad Contratante | Ajustes oportunos en la programación y ejecución de los servicios. Considerar para los servicios un presupuesto para imprevistos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor. | Desde el inicio de la contrato | Durante la ejecución de la contrato y hasta la finalización del mismo | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Semanal
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambios en la normatividad propia del sector | Cambios normativos que afecten la forma de retribución al | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Entidad Contratante | Seguimiento a la normatividad del sector. Considerar para los servicios un presupuesto para incrementos estimados e imprevistos. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor. | Desde el inicio de la contrato | Durante la ejecución de la contrato y hasta la finalización del mismo | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Mensual
11 | Especifico | Externo | Poscontractual | Operacionales | No guardar la confidecilidad de la información | Pérdida de información | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Entidad Contratante | Se activa la póliza de calidad del servicio. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | NO | Supervisor. | Desde el inicio de la contrato | Durante la ejecución de la contrato y hasta la finalización del mismo | Seguimiento al cumplimiento de lo acordado | Mensual
12 | Especifico | Externo | Poscontractual | Operacionales | Reclamación al Ministerio posterior a la ejecución del contrato por incumplimiento de pago de prestaciones sociales y laborales | Procesos legales | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Entidad Contratante | Se verifica por parte del Supervisor el cumplimiento de las obligaciones asociadas a prestaciones sociales y laborales. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor. | Desde el inicio de la contrato | Durante la ejecución de la contrato y hasta la finalización del mismo | Seguimiento y verificación al cumplimiento de las obligaciones respecto de pagos de seguridad social, aportes parafiscales y demás obligaciones | Mensual
13 | Especifico | Interno | Ejecución | Sociales o políticos | Cierre de Entidad Estatal por emergencia sanitaria | Imposibilidad de recibir los servicios | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Entidad Contratante | Seguimiento Suspensión o prórroga a la orden de compra | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Entidad | Desde los estudios previos | Durante la ejecución de la contrato y hasta la finalización del mismo | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Semanal
14 | Especifico | Externo | Ejecución | Sociales, Políticos, Sanitarios | Contagio masivo que afecte la cadena de producción y comercialización del proveedor | Retrasos en la entrega de los bienes. Afectación a la realización del objeto contractual. | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Entidad Contratante | Seguimiento Suspensión o prórroga a la orden de compra | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Entidad | Desde los estudios previos | Durante la ejecución de la contrato y hasta la finalización del mismo | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Semanal

## Comisionista (hidden)
MATRIZ PARA EL ANALISIS, IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN | [5 empty] | 10 de octubre de 2019
OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION | [5 empty] | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA-COMISIONISTA COMPRADOR
No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA) | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA) | MONITOREO Y REVISIÓN
[5 empty] | (Que puede pasar y, como puede ocurrir; si el riesgo no se encuentra en la lista se debe describir ) | [7 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿ COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1 | Especifico | Externo | Contratación | Operacionales | Que el comisionsita no entregue a tiempo los documentos necesarios para inciar la ejecución del contrato | Retraso en la suscripción del contrato y por lo tanto en el cumplimiento del objeto contractual y retrasospar adelantar la negociación en la BMC | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Efectuar la solicitud con suficiente tiempo de antelación | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato / grupo contratación | Fecha de adjudicación | Suscripción del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Diario
2 | General | Externo | Selección | Sociales o políticos | Riesgo de Colusión. Que dos o más comisionistas, realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso sea adjudicado a un comisionista en particular. | Que el proceso de selección se vea afectado en cuanto a objetividad y transparencia. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Pluralidad de óferentes | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Comité estructurador y evaluador | Desde los estudios previos | Adjudicación del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Semanal
3 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Ejecución del Contrato con niveles deficientes del servicio. | La calidad del servicio no cumple los estándares exigidos | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Comunicaciones permanentes hacia el comsionsita. Reuniones cuando se requiera. Incluir en los estudios previos aspectos que eviten/mitiguen estas situaciones. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del contrato | Desde los estudios previos | Hasta la finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Mensual
4 | General | Interno | Contratación | Operacionales | Incumplimiento de requisitos legales en la celebración del contrato | No realizacion del objeto contractual. Investigaciones disciplinaria de los servidores públicos. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad Contratante | Check list del grupo de contratación | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Grupo de contratación | Desde los estudios previos | Suscripción del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Diario
5 | Especifico | Externo | Contratación | Financieros | Falta de capacidad financiera para la ejecución del contrato | No realización del objeto contractual o dificultades para realizarlo. No pago a sus proveedores, creando problemas en los suministros de servicios y productos para el contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Exigencias de requisitos financieros adecuados para minizar los riesgos en la ejecución. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Grupo de Recursos Financieros | Desde los estudios previos | Hasta la finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Mensual
6 | Especifico | Externo | Selección | Económicos | Volatilidad de las condiciones del mercado obtenidas durante la etapa de planeación y estructuración del proceso de contratación | -Incremento en los costos. -Posible declaratoria de desierto. -Reproceso que implica salir nuevamente al mercado para definir las condiciones de la contratación. -Ausencia de la prestación del servicio para la Entidad, entre tanto se surte nuevamente el proceso. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Entidad Contratante | Ajustes respecto al mercado durante la etapa del proceso | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Comité estructurador y evaluador | Desde los estudios previos | Hasta la publicación de los documentos definitivos del proceso de contratación | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Semanal
7 | Especifico | Externo | Selección | Operacionales | Que no se presenten oferentes, por no encontrar atractivo el negocio | -Posible declaratoria de desierto. -Reproceso que implica salir nuevamente al mercado para definir las condiciones de la contratación. -Ausencia de la prestación del servicio para la Entidad, entre tanto se surte nuevamente el proceso. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad Contratante | Ajustes con base al mercado, al alcance de la Entidad | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Comité estructurador y evaluador | Desde los estudios previos | Hasta la publicación de los documentos definitivos del proceso de contratación | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Semanal
9 | General | Externo | Ejecución | Sociales o políticos | Cambios en la situación política, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, huelgas, paros, actos terroristas. | Dificultades para la prestación de los servicios. Dificultades para que los servicios sean oportunamente prestados. Aumentos en los tiempos de entrega de productos y servicios. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad Contratante | Ajustes oportunos en la programación y ejecución de los servicios. Considerar para los servicios un presupuesto para imprevistos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor. | Desde el inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato y hasta la finlización del mismo | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Semanal
10 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Errores en sistemas de información, sistemas tecnológicos, sistemas de transporte, fallas en embalaje de productos y equipos, fallas o errores en equipos humanos o técnicos | Retrasos en la prestación de los servicios o la no prestación de los mismos. Afectación a la realización del objeto contractual. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento a la preparación y prestación de los servicios. Reuniones periódicas con el contratista. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor. | Desde el inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Semanal
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambios en la normatividad propia del sector | Aumento en las tarifas anuales del servicio, cambios tributarios, cambios para prestar los servicios | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Entidad Contratante | Seguimiento a la normatividad del sector. Considerar para los servicios un presupuesto para incrementos estimados e imprevistos. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor. | Desde el inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Mensual