## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 04
Página 1 de 1
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Plazos insuficientes | 1. Incumplimiento por parte del asociado. 2. ejecución de actividades extemporaneas | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad Estatal | Asegurar que el alcance del convenio esté definido, documentado y entendido | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad Estatal/Asociado | Elaboración de la solicitud de adquisiciones | Firma Acta de Inicio | Clausulado anexo del convenio | En hito(s) de la contratación | 1 | Riesgo extremo
2 | Especifico | Externo | Selección | Financiero | Insuficiente liquidéz del asociado | Falta de capacidad financiera del asociado para cumplir con el objeto del convenio | 2 | 4 | 6 | Alto | Asociado | Establecer indices financieros adecuados y verificar que los proponentes logren acreditarlos | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Elaboración de estudios previos | Firma del Convenio | Clausulado anexo del convenio | En hito(s) de la contratación | 3 | Riesgo medio
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Ocurrencia de retrasos | 1. Incumplimientos de los fines y objetivos del convenio 2. Detrimento en la imagen institucional | 2 | 2 | 4 | Bajo | Asociado | Incluir y hacer seguimiento a un cronograma para la ejecución de las actividades del convenio | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Estatal/Asociado | Firma Acta de Inicio | Terminación del convenio | Informes de Gestión. Informes de Supervisión. | Mensual | 4 | Riesgo bajo
4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento por el asociado | 1. Incumplimientos de los fines y objetivos del convenio 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal | Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Estatal/Asociado | Firma Acta de Inicio | Terminación del convenio | Informes de Gestión. Informes de Supervisión. Pólizas de cumplimiento y Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales; cubriendo el monto aportado por el Municipio | Mensual | 5
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Social o político | Posibilidad de fraude por parte de los ciudadanos aspirantes al programa | Entrega de incentivos económicos a ciudadanos que no cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Estatal/Asociado | Verificación de cumplimiento de requisitos de los aspirantes por parte del asociado y posterior validación por parte de la supervisión | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Entidad Estatal/Asociado | Firma Acta de Inicio | Terminación del convenio | Previo a la selección de beneficiaros | En hito(s) de la ejecución
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación