## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS - “REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA.”
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | Categoría
[7 empty] | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración |  |  |  |  | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración | [6 empty] | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGOS SOCIALES O POLITICOS | Riesgos ocasionados por cambios de normatividad | Cambios en las normas que rigen el contrato a celebrar | IMPROBABLE | 2 | MAYOR | 4 | 6 | Riesgo alto | ENTIDAD/CONTRATISTA | Verificar normatividad y vigencia de la misma | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | ENTIDAD | Etapa precontractual | Liquidación del contrato | Revisión de la normatividad. | MENSUAL
2 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGOS ECONOMICOS | Variación de las condiciones del mercado | Alteración de las condiciones de financiación. | RARO | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD/CONTRATISTA | Verificar normatividad y vigencia de la misma | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | ENTIDAD | Etapa precontractual | Liquidación del contrato | Revisión de la normatividad. | MENSUAL
3 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACION | RIESGOS OPERACIONALES | Suspension de las actividades objeto de la consultoría | Retraso en el inicio del contrato. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD/CONTRATISTA | Implementación plan de contingencia para suspensión o relevo dela asistencia técnica | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | ENTIDAD | Etapa precontractual | Etapa contractual | Control y comparación previa a la suscripción del documento. | SEGÚN CRONOGRAMA
4 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Pérdida , robo o daño a insumos y equipos electrónicos de consultor, en el desarrollo de su labor | Alteración del cronograma de ejecución de los trabajos | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD/CONTRATISTA | Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | ENTIDAD | Etapa precontractual | Etapa contractual | Control y comparación previa a la suscripción del documento. | SEGÚN CRONOGRAMA
5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS SOCIALES O POLITICOS | Alteraciones del orden público originadas por causa de le entidad seleccionada ( o sus trabajadores ) entre ellos: Motines, huelgas, desobediencia civil , acciones particulares que afecten la tranquilidad pública. | Alteración del cronograma de ejecución de los trabajos | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD/CONTRATISTA | Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | ENTIDAD | Etapa precontractual | Etapa contractual | Control y comparación previa a la suscripción del documento. | SEGÚN CRONOGRAMA
6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS SOCIALES O POLITICOS | Alteraciones del orden público originadas por factores externos a la entidad seleccionada ( o sus trabajadores ) entre ellos: Motines, huelgas, desobediencia civil , acciones particulares que afecten la tranquilidad pública. | Alteración del cronograma de ejecución de los trabajos | PROBABLE | 4 | MODERADO | 3 | 7 | Riesgo alto | ENTIDAD/CONTRATISTA | Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | ENTIDAD | Etapa precontractual | Etapa contractual | Control y comparación previa a la suscripción del documento. | SEGÚN CRONOGRAMA
7 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Errores cometidos por la entidad seleccionada en la elaboración de cálculos , documentos, cumplimieno de requisitos o trámites de su responsabilidad inherentes a sus funciones. | Reprocesos y posibles demandas de contratistas | PROBABLE | 4 | MODERADO | 3 | 7 | Riesgo alto | ENTIDAD/CONTRATISTA | Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | ENTIDAD | Etapa precontractual | Etapa contractual | Control y comparación previa a la suscripción del documento. | SEGÚN CRONOGRAMA
8 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Aumento del plazo de la consultoría originado por omisión o negligencia de la entidad seleccionada en el seguimiento a trámites y cronogramas | Mayores costos por permanencia no justificada | PROBABLE | 4 | MAYOR | 4 | 8 | Riesgo extremo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | ENTIDAD | Etapa precontractual | Etapa contractual | Control y comparación previa a la suscripción del documento. | SEGÚN CRONOGRAMA
9 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Accidentes laborales del personal adscrito a la entidad seleccionada en trabajo de campo | Demoras en la gestión de los proceos | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA | Etapa precontractual | Etapa contractual | Control y comparación previa a la suscripción del documento. | SEGÚN CRONOGRAMA
10 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | RIESGOS ECONOMICOS | Terminación anticipada del contrato de Asistencia Técnica | Alteración de cronogramas de ejecución - Pérdida de recursos | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo alto | ENTIDAD/CONTRATISTA | Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | ENTIDAD | Etapa precontractual | Etapa contractual | Control y comparación previa a la suscripción del documento. | SEGÚN CRONOGRAMA
11 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | RIESGOS ECONOMICOS | Demoras o imposibilidad de ejecutar los trabajos por consultores, contratistas o interventores que afecte el valor de los recursos a pagar a la entidad seleccionada. | Mayores costos del servicio | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo alto | ENTIDAD/CONTRATISTA | Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | ENTIDAD | Etapa precontractual | Etapa contractual | Control y comparación previa a la suscripción del documento. | SEGÚN CRONOGRAMA
12 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | RIESGOS ECONOMICOS | Falta de recursos para atender las obligaciones contractuales | Alteraciones del cronograma - Demandas y reclamaciones | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo alto | ENTIDAD/CONTRATISTA | Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | ENTIDAD | Etapa precontractual | Etapa contractual | Control y comparación previa a la suscripción del documento. | SEGÚN CRONOGRAMA
13 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | RIESGOS ECONOMICOS | Estimación indadecuada de la entidad seleccionada de los costos de la propuesta. | Mayores costos del servicio | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo alto | ENTIDAD/CONTRATISTA | Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | ENTIDAD | Etapa precontractual | Etapa contractual | Control y comparación previa a la suscripción del documento. | SEGÚN CRONOGRAMA
14 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACION | RIESGOS OPERACIONALES | Riesgo de que no se firme el contrato | Retraso en el desarrollo del proyecto | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | ENTIDAD | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Control de la suscripción del contrato | SEGÚN CRONOGRAMA
15 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGOS OPERACIONALES | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas | Retraso en el desarrollo del proyecto | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta y adjudicar al segundo en orden de elegibilidad | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | ENTIDAD | Etapa contractual | Etapa contractual | Control de la suscripción del contrato | SEGÚN CRONOGRAMA
16 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Establecimiento de plazos de ejecución no acordes con el objeto a contratar | Sobrecostos, cambios en tiempos de ejecucion | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD | Ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | SI | ENTIDAD | Etapa precontractual | Etapa contractual | Evaluación del proyecto | MENSUAL
17 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Deficiencia en la determinación de los plazos de pago de las actas parciales en el pliego de condiciones | Afectación del flujo de caja del contrato durante su ejecución | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD/CONTRATISTA | Redefinición de los plazos de pago para la ejecución del contrato | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | ENTIDAD | Etapa precontractual | Etapa contractual | Verificación y ajuste a partir de observaciones de interesados en el proceso. Seguimiento al flujo de caja en la ejecución. | MENSUAL
18 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Problemas para la consecusión del personal con los perfiles profesionales solicitados en el pliego de condiciones. | Retraso en ejecución de actividades del contrato. | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Realizar las convocatorias y contrataciones del personal con anticipación. | RARO | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo medio | SI | Contratista | Etapa precontractual | Etapa contractual | Solicitud y presentación de hojas de vida del personal de forma oportuna. | SEGÚN CRONOGRAMA
19 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS SOCIALES O POLITICOS | Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público. | Retraso en ejecución de actividades del contrato. | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo alto | ENTIDAD | Ajuste a la programación de ejecución de actividades del contrato. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Supervisión | Etapa contractual | Etapa contractual | Seguimiento detallado de reprogramación de actividades. | SEMANAL
20 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Uso de procesos, procedimientos o parámetros inapropiados para la ejecución del contrato. | Retraso en ejecución de actividades del contrato. Reprocesos y perdidas economicas por actividades ejecutadas incorrectamente. | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Revisión oportuna y redefinición de formatos, procesos, procedimientos o parámetros. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Supervisión | Etapa contractual | Etapa contractual | Revisión de decisiones sobre formatos, procesos, procedimientos y parámetros. | SEGÚN CRONOGRAMA
21 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Insuficiencia o inadecuado personal calificado para la ejecución del contrato | Retraso en ejecución de actividades del contrato. Mala calidad de los productos o actividades del contrato. | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Previsión de estrategias de selección y vinculación de personal. Mediciones de desempeño de los profesionales del contratista | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo alto | SI | Contratista/Supervisión | Etapa contractual | Etapa contractual | Revisión de procedimientos de vinculación de personal | MENSUAL
22 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS REGULATORIOS | Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites. | Desequilibrio económico del contrato. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD/CONTRATISTA | Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario. | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Supervisión | Etapa contractual | Liquidación del contrato | Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato | MENSUAL
23 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS DE LA NATURALEZA | Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. | Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por daños sufridos. | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo alto | ENTIDAD/CONTRATISTA | Monitoreo e implementación de sistemas de prevención de riesgo y desastres naturales. | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | SI | Contratista/Supervisión | Etapa contractual | Etapa contractual | Verificación de la implementación de sistemas de monitoreo del riesgo y prevención de desatres. | SEMANAL
24 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS TECNOLOGICOS | Suspensión de servicios públicos necesarios para la ejecución del contrato. | Retraso en ejecución de actividades del contrato. | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Control y verificación de continuidad de los servicios públicos o programación de actividades según disponiblidad. | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | SI | Contratista | Etapa contractual | Etapa contractual | Comunicación con empresas de servicios públicos y verificación de pagos. | SEMANAL
25 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Problemas relacionados con la logistica para realizar el seguimiento a los diferentes frentes de trabajo en cada una de las zonas y regiones a intervenir | Retraso en ejecución de actividades del contrato. Sanciones por incumplimiento. | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución. Anticipar con el contratista de la obra la ejecución de actividades y planificar las labores contractuales. | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo alto | NO | Contratista/Supervisión/Entidad | Etapa contractual | Etapa contractual | Seguimiento detallado de la ejecucón presupuestal, técnica, de calidad, entre otros | SEMANAL
26 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Incumplimiento en los pagos del personal que labora en las obras y pagos en la seguridad social | Problemas legales (demandas). Retraso en ejecución de actividades del contrato. Sanciones por incumplimiento. | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento, amparo de pago de salarios y prestaciones sociales | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | NO | Contratista/Supervisión/Entidad | Etapa contractual | Liquidación del contrato | Seguimiento detallado de la ejecucón presupuestal, técnica, de calidad, entre otros | MENSUAL
27 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Mayor permanencia del personal al previsto al momento de la celebración del Contrato de Asistencia Técnica y/o mayor remuneración del personal al inicialmente ofertado. | Pérdidas económicas en la ejecución contractual. | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución. Claridad sobre las dedicaciones y profesionales solicitados por la entidad.Controles y seguimiento a lo ofrecido en la oferta economica. | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo bajo | NO | Contratista/Supervisión/Entidad | Etapa contractual | Etapa contractual | Seguimiento detallado de la ejecucón presupuestal, técnica, de calidad, entre otros | SEMANAL
28 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Falta de visitas técnicas y fallas en el seguimniento a la ejecución de las obras | Sanciones por incumplimiento. | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución. | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo alto | NO | Contratista/Supervisión/Entidad | Etapa contractual | Etapa contractual | Seguimiento detallado de la ejecucón presupuestal, técnica, de calidad, entre otros | SEMANAL
29 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Mala asignación y/o concertacion de los alcances de las actividades a desarrollar | Retrasos de obra/Perdidas económicas | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución/concertación de actividades con la Entidad o su delegado | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | NO | Contratista/Supervisión/Entidad | Etapa contractual | Etapa contractual | Seguimiento detallado de la ejecucón presupuestal, técnica, de calidad, entre otros | SEMANAL
30 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Demora injustificada en la revisión, aprobación y firma de las actas de obra por parte de la Asistencia Técnica , correctamente diligenciadas y firmadas por el Contratista. | Retraso en ejecución de actividades del contrato de obra. | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución. Anticipar con el contratista de la obra la ejecución de actividades y planificar las labores contractuales. | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo alto | NO | Contratista/Supervisión/Entidad | Etapa contractual | Liquidación del contrato | Seguimiento detallado de la ejecucón presupuestal, técnica, de calidad, entre otros | SEMANAL
31 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Errores cometidos por el Contratista y/o Interventor en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación. | Retraso en los pagos. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución. Anticipar y coordinar con el contratista de la obra la entrega de actas parciales y final. Revisión detallada de la información y memorias soporte de las actas parciales y final. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Contratista/Supervisión/Entidad | Etapa contractual | Liquidación del contrato | Seguimiento detallado de la ejecucón presupuestal, técnica, de calidad, entre otros | SEMANAL
32 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de equipos o por la imposibilidad de continuar con alguno de los miembros del equipo de trabajo. | Retraso en ejecución de actividades del contrato. | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Realizar copias de seguridad de toda la información. Anticipar la entrega de los productos de la ejecución contractual. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | NO | Contratista | Etapa contractual | Liquidación del contrato | Seguimiento detallado de copias de la información. | SEMANAL
33 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Prorrogas y suspensiones del contrato de Asistenci Técnica | Mayores costos a los inicialmente pactados | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo alto | ENTIDAD/CONTRATISTA | Identificar las causas que conllevaron a la suscipcion de prorrogas y/o suspensiones, asignación de responsable según la causal que motive la acción. | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | NO | Contratista de obra/Contratista/Supervisión/Entidad | Etapa contractual | Etapa contractual | Seguimiento detallado de la ejecucón presupuestal, técnica, de calidad, entre otros | SEMANAL
34 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Requerimientos al contratista despues de finalizada la ejecución contractual | Requerimientos al contratista. Reclamación de garantías de calidad del servicio directamente al garante. | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Claridad total sobre los productos y calidad del servicio a contratar. Verificar el cubrimiento, vigencia y demás condiciones de la póliza | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo alto | NO | Contratista/Supervisión/Entidad | Etapa poscontractual | Etapa poscontractual | Verificación de entrega de productos y calidad del serivcio prestado. Verificación al finalizar el contrato de las condiciones establecidas para las pólizas | SEGÚN CRONOGRAMA
35 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Desacuerdo en la etapa de liquidación | Conflictos jurídicos y/o económicos | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo alto | ENTIDAD/CONTRATISTA | Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | NO | Contratista/Supervisión | Liquidacion del contrato | Liquidacion del contrato | Seguimiento detallado de la ejecucón presupuestal, técnica, de calidad, entre otros | MENSUAL

## MATRIZ GENERAL (hidden)
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | Categoría
[7 empty] | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración |  |  |  |  | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración | [6 empty] | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Modalidad de contratación inadecuada para el la obra necesitada. | Improcedencia del proceso de selección. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Comparacion de la informacion que se tiene el SENA. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Coordinación de construcciones, Despacho Regional y Subdirección de Centro | 2014-03-01 | 2014-08-01 | Revisión periódica por parte de la dependecia que realiza la supervisión del contrato | MENSUAL
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Requisitos habilitantes inapropiados para el Proceso de Contratación y con relación al sector económico en el que actúan los posibles oferentes. | Imposibilidad para encontrar proponentes que cumplan los requisitos. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Comparacion de la informacion que se tiene el SENA. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Coordinación de construcciones, Despacho Regional y Subdirección de Centro | 2014-03-01 | 2014-08-01 | Revisión periódica por parte de la dependecia que realiza la supervisión del contrato | MENSUAL
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado. | Adjudación inadecuada. Imposibilidad para encontrar proponentes interesados en el proceso. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Comparacion de la informacion que se tiene el SENA. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Coordinación de construcciones, Despacho Regional y Subdirección de Centro | 2014-03-01 | 2014-08-01 | Revisión periódica por parte de la dependecia que realiza la supervisión del contrato | MENSUAL
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Incorrecta descripción del bien o servicio requerido. | Adjudicación inadecuada por desconocimiento del objeto y/o alcance del contrato. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Comparacion de la informacion que se tiene el SENA. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Coordinación de construcciones, Despacho Regional y Subdirección de Centro | 2014-03-01 | 2014-08-01 | Revisión periódica por parte de la dependecia que realiza la supervisión del contrato | MENSUAL
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Insuficiencia de las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. | Adjudicación inadecuada, declaratoria de desierta. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Comparacion de la informacion que se tiene el SENA. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Coordinación de construcciones, Despacho Regional y Subdirección de Centro | 2014-03-01 | 2014-08-01 | Revisión periódica por parte de la dependecia que realiza la supervisión del contrato | MENSUAL
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. | Incorrecta definición de condiciones para la contratación. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Comparacion de la informacion que se tiene el SENA. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Coordinación de construcciones, Despacho Regional y Subdirección de Centro | 2014-03-01 | 2014-08-01 | Revisión periódica por parte de la dependecia que realiza la supervisión del contrato | MENSUAL
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y es incoherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. | Insatisfacción de la necesidad definida por la entidad. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Comparacion de la informacion que se tiene el SENA. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Coordinación de construcciones, Despacho Regional y Subdirección de Centro | 2014-03-01 | 2014-08-01 | Revisión periódica por parte de la dependecia que realiza la supervisión del contrato | MENSUAL
2 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES |  |  | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD | Ajustar pryecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Dependencia que adelanta el proceso de selección, la supervisión y área financiera de la entidad | 2014-03-01 | 2014-08-01 | Control de ejecución del contrato | MENSUAL
4 | ESPECIFICO | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGOS REGULATORIOS |  |  | RARO | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | verificar normatividad y vigencia de la misma | RARO | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | entidades estatales y demas | 2014-11-01 | 2014-12-01 | Revisión de la normatividad. | MENSUAL
5 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES |  |  | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Grupo planeacion de la entidad | 2014-11-01 | 2014-12-01 | Evaluación del proyecto | MENSUAL
6 | ESPECIFICO | INTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS ECONOMICOS |  |  | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Incluir la forma como se calculan los precios unitarios para establecer el presupuesto y el soporte de los cálculos de presupuesto, para dar herramientas necesarias y valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la Entidad. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Coordinación de construcciones | 2014-11-01 | 2014-11-01 | Revisión de los documentos del proceso para establecer la inclusión del cálculo de los precios unitarios para la contratación. | MENSUAL
8 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES |  |  | POSIBLE | 3 | INSIGNIFICANTE | 1 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Ajuste de la exigencia en la clasificación del RUP en los documentos contractuales | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Grupo integrado de contratación de la entidad | 2014-11-01 | 2014-11-01 | Revision y estudio de observaciones de los proponentes. | SEGÚN CRONOGRAMA
10 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES |  |  | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Redefinición de los plazos de pago para la ejecución del contrato | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Grupo de Construcciones | 2014-11-01 | 2014-11-01 | Verificación y ajuste a partir de observaciones de interesados en el proceso. Seguimiento al flujo de caja en la ejecución. | MENSUAL
11 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS REGULATORIOS |  |  | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD/CONTRATISTA | Seguimiento en el requisito de ejecución | RARO | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | Grupo integrado de contratación de la entidad y supervisor designado entidad | 2014-11-01 | 2014-11-01 | consulta y verificacion de pliegos de condicion | DIARIO
12 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS REGULATORIOS |  |  | PROBABLE | 4 | MENOR | 2 | 6 | Riesgo alto | ENTIDAD/CONTRATISTA | Seguimiento en el requisito de ejecución | RARO | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Proponente | 2014-11-01 | 2014-11-01 | Seguimiento al proceso de estudios previos | DIARIO
13 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS FINANCIEROS |  |  | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD/CONTRATISTA | Motivar el estudio previo para que dé cuenta cómo la Entidad obtiene las cifras que exige acreditar en la experiencia específica | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | Si | Proponente | 2014-11-01 | 2014-11-01 | Seguimiento al proceso de estudios previos | DIARIO
14 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES |  |  | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | verificacion de antecedentes y caracterizacion SYSO | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | SI | Proponente | 2014-11-01 | 2014-11-01 | Seguimiento cronograma de ejecucion y riesgos | DIARIO
15 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS AMBIENTALES |  |  | PROBABLE | 4 | MENOR | 2 | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA | verificar antecedente, procedimientos y procesos de postconsumo | PROBABLE | 4 | MENOR | 2 | 6 | Riesgo alto | SI | Proponente | 2014-11-01 | 2014-11-01 | Seguimiento actividades de postconsumo | DIARIO
16 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES |  |  | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | verificacion de cronogramas y procedimientos | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | SI | Proponente | 2014-11-01 | 2014-11-01 | Seguimiento cronograma de ejecucion | DIARIO
17 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES |  |  | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | inspeccion y verificacion de equipos e instrumentos | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | SI | Proponente | 2014-11-01 | 2014-11-01 | Seguimiento equipos e instrumentos | DIARIO
18 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES |  |  | PROBABLE | 4 | MENOR | 2 | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA | verificacion de redes y conexiones | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | SI | Proponente | 2014-11-01 | 2014-11-01 | Seguimiento sistemas de deteccion y conexión de redes | DIARIO
(i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.
(ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.
(iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado.
(iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro.
(v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.
(vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo.
(vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.

## Hoja2 (hidden)
Clase:
GENERAL
ESPECIFICO
Fuente:
INTERNO
EXTERNO
etapa:
PLANEACION
SELECCIÓN
CONTRATACION
EJECUCION
tipo:
RIESGOS ECONOMICOS
RIESGOS SOCIALES O POLITICOS
RIESGOS OPERACIONALES
RIESGOS FINANCIEROS
RIESGOS REGULATORIOS
RIESGOS DE LA NATURALEZA
RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS TECNOLOGICOS
PROBABILIDAD:
1
2
3
4
5
IMPACTO
1
2
3
4
5
valoracion del Riesgo:
RARO
IMPROBABLE
POSIBLE
PROBABLE
CASI CIERTO
a quien se le asigna el riesgo:
ENTIDAD
CONTRATISTA
ENTIDAD/CONTRATISTA
1
2
3
4
5
6
DIARIO
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL
SEGÚN CRONOGRAMA
SI
NO
IMPACTO
INSIGNIFICANTE
MENOR
MODERADO
MAYOR
CATASTRÓFICO