MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

[La Entidad Estatal debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del contrato]

[La Entidad Estatal debe incluir todos los Riesgos identificados del Proceso de Contratación, estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el Riesgo, los tratamientos que se puedan realizar y las características del monitoreo más adecuado para administrarlo. Para ello puede verificar el Documento CONPES “Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública”]

Matriz de riesgos

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Específico | Externo | Ejecución | Político | Alteraciones del orden público que ocasionen el cierre de los sectores a intervenir, afecten la obra y el seguimiento de la interventoría. | Retraso en el desarrollo de las obras e interventoría / Suspensión de los contratos | 3 | 2 | 5 | Medio | Municipio | Debe adoptar medidas a través de la autoridad de policía para el restablecimiento del orden público / Ampliar el plazo de ejecución inicialmente previsto | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Entidad a través de autoridad competente | Cuando ocurra el evento | Una vez se restablezca el orden público | Visitas al lugar de ejecución de las obras / Informes del Contratista | Semanal |
| 2 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Incapacidad medica del director de la interventoría, y residente de interventoría por un término superior a ocho (08) días, consecutivos. | Retraso en el avance del cronograma, por ausencia del encargado de las actividades técnicas y administrativas del proyecto | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Solicitar al Supervisor la aprobación para el cambio del profesional que funge como director y/o residente | 3 | 2 | 5 | Medio | No | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio | Informes de supervisión, interventor y contratista | Semanal |
| 3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes del personal en desarrollo del seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental Y SST al contrato de obra. | Retrasos en el cumplimiento de las obligaciones pactadas. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Mantener asegurados a la ARL a sus empleados, verificar que sus contratistas cuenten con ARL, proveer de los elementos de protección según las actividades a desarrollar conforme lo establecido en la Ley | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la interventoría por parte del Municipio | Revisión de las afiliaciones a la ARL, seguimiento del estado de las afiliaciones, constancia entrega elementos de seguridad industrial | Mensual |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Enfermedad sea por Covid-19 u otro tipo de enfermedad de alguno de los miembros del equipo de trabajo del contratista | Falta de control y vigilancia profesional de la obra el 100% del tiempo | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento y control del personal enfermo | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Cuando se del riesgo | Tiempo en el cual se produce el riesgo | Con el informe | Diario |