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MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

[La Entidad Estatal debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del contrato] 

[La Entidad Estatal debe incluir todos los Riesgos identificados del Proceso de Contratación, estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el Riesgo, los tratamientos que se puedan realizar y las características del monitoreo más adecuado para administrarlo. Para ello puede verificar el Documento CONPES “Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública”]

Matriz de riesgos

	N°
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	Específico
	Externo
	Ejecución
	Político
	Alteraciones del orden público que ocasionen el cierre de los sectores a intervenir, afecten la obra y el seguimiento de la interventoría.
	Retraso en el desarrollo de las obras e interventoría / Suspensión de los contratos
	3
	2
	5
	Medio
	Municipio
	Debe adoptar medidas a través de la autoridad de policía para el restablecimiento del orden público / Ampliar el plazo de ejecución inicialmente previsto
	2
	1
	3
	Bajo
	Si
	Entidad a través de autoridad competente
	Cuando ocurra el evento
	Una vez se restablezca el orden público
	Visitas al lugar de ejecución de las obras / Informes del Contratista
	Semanal

	2
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Incapacidad medica del director de la interventoría, y residente de interventoría por un término superior a ocho (08) días, consecutivos.
	Retraso en el avance del cronograma, por ausencia del encargado de las actividades técnicas y administrativas del proyecto
	3
	3
	6
	Alto
	Contratista
	Solicitar al Supervisor la aprobación para el cambio del profesional que funge como director y/o residente
	3
	2
	5
	Medio
	No
	Contratista
	Desde la suscripción del acta de inicio
	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio
	Informes de supervisión, interventor y contratista
	Semanal

	3
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Accidentes del personal en desarrollo del seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental Y SST al contrato de obra.
	Retrasos en el cumplimiento de las obligaciones pactadas.
	2
	3
	5
	Medio
	Contratista
	Mantener asegurados a la ARL a sus empleados, verificar que sus contratistas cuenten con ARL, proveer de los elementos de protección según las actividades a desarrollar conforme lo establecido en la Ley
	2
	2
	4
	Bajo
	No
	Contratista
	Desde la suscripción del acta de inicio
	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la interventoría por parte del Municipio
	Revisión de las afiliaciones a la ARL, seguimiento del estado de las afiliaciones, constancia entrega elementos de seguridad industrial
	Mensual

	4
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Enfermedad sea por Covid-19 u otro tipo de enfermedad de alguno de los miembros del equipo de trabajo del contratista
	Falta de control y vigilancia profesional de la obra el 100% del tiempo
	3
	3
	6
	Alto
	Contratista
	Seguimiento y control del personal enfermo
	1
	2
	3
	Bajo
	Si
	Contratista
	Cuando se del riesgo
	Tiempo en el cual se produce el riesgo
	Con el informe
	Diario
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