## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO RUNT 2,0 “ACCESO AUTORIZADOAL REGISTRO UNICO NACIONAL DE TRANSITO- RUNT- PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA D.C”
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periocidad/ Cuando
1 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Proyección financiera inadecuada del contratista, respecto de los factores de costo y gasto determinantes de los precios y del valor contractual. | Afectación financiera del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | Solicitud de planes de contingencia al contratista que le permitan cumplir con los costos de la ejecución del contrato. | 4 | 2 | 6 | Riesgo Alto | SI | Contratista | En la ocurrencia del evento | En la ocurrencia del evento | Con la verificación de la oferta económica presentada por el oferente. | En la etapa precontractual
2 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLOGICO | Los efectos derivados de cambios en la arquitectura del modelo de operación del RUNT por parte del contratista que impacten el desarrollo y la ejecución del Contrato | Podría impactar la ejecución del Contrato y la prestación del servicio. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista 100% | El contratista debe definir los ajustes que, en su concepto, deben realizarse sobre el modelo de operación para garantizar la continuidad de la prestación del servicio. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Desde la preparación de la Oferta | A la terminación de la ejecución del Contrato | A través del seguimiento por parte de la SDM sobre la ejecución contractual y de la medición de los Indicadores de Niveles de Servicio. | Permanente
3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Se refiere a la posibilidad de que durante la ejecución del Contrato, los colaboradores, empleados y Contratistas que presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que puedan afectar y deteriorar la salud del personal. | Posible exposición a riesgos biológicos. Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista 100% | La aplicación preventiva de las medidas de bioseguridad, vigentes durante la ejecución del Contrato, establecidas por las autoridades de salud en Colombia u otras entidades públicas y de sus respectivos protocolos. Así mismo, el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019 o la que la modifique, adicione o sustituya. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | Contratista | Al inicio de la ejecución del Contrato | A la terminación del Contrato | Aplicación, seguimiento y vigilancia continua por parte del Concesionario a las medidas de bioseguridad | Permanente
4 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Cambios en materia legal, reglamentaría o regulatoria con afectación sobre la operación de los Servicios u otras condiciones del Contrato. | Afectación de la prestacion del servicio del contrato, retrasos para la entrega del objeto contratado. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | Revisión, seguimiento y sujeción al régimen normativo que pueda alterar la ejecución del Contrato para establecer e implementar planes de contingencia. (Contratista) | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | En la ocurrencia del evento | En la ocurrencia del evento | Verificación parte del supervisor del contrato en caso de observar anomalías solicitar al contratista los cambios necesarios. | Permanente
5 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Ausencia de garantías, falta de renovación de las garantías o de la reposición de su valor | Exposición de la SDM ante cualquier evento no cubierto por las garantías. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista 100% | Se mitiga este riesgo indicando en los documentos contractuales la obligatoriedad, por parte del contratista, de presentar las garantías correspondientes, de mantenerlas vigentes y de preservar los valores de los amparos exigidos contractualmente. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal del perteneciente a la SDM a la dependencia encargada de la supervisión del Contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Desde la presentación de la oferta | A la terminación del Contrato | Revisión y seguimiento de las garantías presentadas en cumplimiento de la regulación establecida para tal fin en el contrato | Cada vez que se requiera
6 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOBERANO | Durante la ejecución del Contrato, se pueden presentar condiciones externas al mismo, que alteren la operación normal de éste, como un cambio de gobierno, una crisis económica o conflictos internacionales, entre otros. Estos eventos pueden estar asociados a condiciones del mercado, estrategias costosas del contratista variables macroeconómicas, o situaciones que impliquen la interrupción de las actividades objeto del Contrato, entre otra | Podría llegar a ocasionar mayores costos para el contratista una disminución en su rentabilidad. | 4 | 2 | 6 | Riesgo alto | Contratista 100% | Podría llegar a ocasionar mayores costos para el Concesionario y una disminución en su rentabilidad. | 4 | 2 | 6 | Riesgo alto | SI | Contratista | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | Conocimiento de mercado | Cada vez que se requiera
7 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | CAMBIARIO | Se refiere a la eventual variación de los flujos del Contrato debido, principalmente, a que algunos de los insumos necesarios para su desarrollo, están determinados o dependen del comportamiento de la tasa de cambio frente a la moneda local y, por tanto, están sujetos a variaciones por fluctuaciones en las tasas de cambio. | Podría afectar los precios y la rentabilidad del Contratista | 4 | 2 | 6 | Riesgo alto | Contratista 100% | Con la presentación de la Oferta, el (entonces contratsta Oferente) acepta que, en la ejecución del Contrato, asumirá los riesgos de las variaciones en las condiciones macroeconómicas que puedan impactar el Contrato y que mantendrá las condiciones de la Oferta presentada. El Concesionario deberá considerar herramientas financieras de cobertura que le ayuden a mitigar ese riesgo. El contratista es quien cuenta con herramientas para gestionar este riesgo, entre ellas, las de suscribir promesas de contrato, contratos a precio cerrado, contratos forward y otros instrumentos financieros que aseguren una tasa de cambio prestablecida. Adicionalmente, el privado es libre de definir su estrategia de adquisiciones y endeudamiento | 4 | 2 | 6 | Riesgo alto | SI | Contratista | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | Conocimiento de mercado | Cada vez que se requiera
8 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLOGICO | La obsolescencia en la Infraestructura Tecnológica dispuesta por el contratista y la falta de renovación de la misma puede afectar la prestación y continuidad del servicio o la incorporación de nuevas funcionalidades. | Podría provocar una indisponibilidad parcial o total del servicio o desactualización de la plataforma frente a la normativa que regula la operación del RUNT. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista 100% | El Contratista deberá garantizar las condiciones de prestación del servicio. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | Seguimiento por parte de la SDM sobre la ejecución contractual. | Permanente
9 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Situaciones propias de la operación de la plataforma a cargo del contratista que puedan llegar a generar pérdidas de Información del RUNT y que afecten la prestación del servicio público. | Podría afectar el correcto funcionamiento del RUNT y, por ende, la prestación del servicio, así como desvirtuar los atributos de la seguridad de la información del RUNT. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista 100% | El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las normas vigentes de protección, políticas, procedimientos, manuales y documentos. El contratista deberá implementar todos los mecanismos y actividades de control orientados a mantener los atributos de seguridad y Ciberseguridad de la Información. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | A través del seguimiento por parte de la SDM sobre la ejecución contractual y del seguimiento a la definición, implementación, mantenimiento y gestión de las estrategias de ciberseguridad, seguridad de la información y la protección de los datos personales. | Períodica
10 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Los efectos derivados de la falta de calidad de la información y de los atributos para evaluar la calidad de los datos (completitud, existencia, conformidad, consistencia, precisión, duplicación e integridad), requeridos para el correcto funcionamiento del RUNT. . | Podría afectar el correcto funcionamiento del RUNT, la prestación del servicio y la toma de decisiones. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista 100% | El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las normas vigentes, buenas prácticas e implementar los mecanismos para garantizar la calidad de datos | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | A través del seguimiento por parte de la SDM al cumplimiento de los Indicadores de Niveles de Servicio - INS referidos a la calidad de los datos. | Períodica
11 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL /FINANCIERO | Consumo de consultas excesivamente bajos que lleven al reintegro de valores pagados del consumo de consultas de cualquier modalidad | El reintegro de los recursos implica para la entidad la devolución de las retenciones y descuentos efectuados | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | SDM 100% | Teniendo en cuenta las conciliaciones realizadas por las partes en las que se evidencia un saldo a favor de la entidad que se deba reintegrar, se procedera a realizar la modificación contractual que normalice la situación de consumo y pago del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista /SDM | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | Seguimiento del presupuesto | Períodica

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 52000000000
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 514800000
|  | Menor | 1% | 4.49% | 520000000 | 2334800000
|  | Moderado | 5% | 14.49% | 2600000000 | 7534800000
|  | Mayor | 15% | 30% | 7800000000 | 15600000000
|  | Catastrófico | 100% | Mayor | 52000000000

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | La SDM hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | La SDM acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo