## Hoja1
ANEXO ESTUDIO PREVIO: MATRIZ DE RIESGOS
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACION TOTAL | CATEGORIA | ASIGNACION | TRATAMIENTO | IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA EQUILIBRIO ECONOMICO? | PERSONA RESPONSABLE PARA IMPEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA INICIO TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA COMPLETE TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACION | CLASIFICACION |  |  |  |  | COMO REALIZAR MONITOREO | CUANDO
1 | General | Interno | Selección, Contratacion | Riesgo Contractual | Reclamos de terceros sobre la selección del proponente | Retrasos en el perfeccionamiento del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Municipio | Se transfiere el riesgo al Municipio ya que es quien realiza el analisis y evaluacion de las ofertas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | Comité de Evaluador | Desde la publicacion de la evaluacion | Hasta la firma del contrato | Consultas y revisiones | Segun cronograma del proceso
2 | General | Externo | Planeacion, Seleccion Contratacion y ejecucion | Riesgo Económico | Fluctuación de los precios de personal o insumos e imposición de nuevos impuestos locales y nacionales | Alteraciones y modificaciones de precios que pueden conllevar a la modificacion del presupuesto oficial y/o contratado. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Se transfiere el riesgo al contratista por su experiencia y conocimiento de las labores a realizar. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Secretaria de Planeacion e Infrestructura | Desde la Publicacion de la invitación | Hasta la Terminación del Contrato | Consulta y cotizaciones del mercado. | semanal
3 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Operativo | Entrega inoportuna de los trabajos por demoras en la ejecucion de las actividades programadas | Ampliación del plazo o aplicación de multas que incurren en mayores costos para el contratista. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Se transfiere el riesgo al contratista por su experiencia, manejo en desarrollo de cada una de las actividades y del cronograma de actividades. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | NO | Secretaria de Planeacion e Infrestructura | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Comités y reuniones periódicas | semanal
4 | General | Interno | Ejecución | Riesgo de la naturaleza | Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, como lluvias y avalanchas. | Suspensión y retardos en la ejecución de los trabajos | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA - MUNICIPIO | Transferencia del riesgo a ambas partes, por cuanto el riesgo es probable que ocurra y dependerá de la acción de las partes para asumir el impacto de este sobre el cumplimiento de los trabajos | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Secretaria de Planeacion e Infrestructura | Durante la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Informes, verificación de datos meteorológicos | semanal
5 | General | Interno | Ejecucion | Riesgo Operativo | Mala ejecucion del contrato por el no cumplimiento de normas y especificaciones aplicables a las labores | Incorrecta ejeccion de los trabajos contratados | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Se transfiere el riesgo a el contratista dado que es su responsabilidad e idoneidad cumplir con las especificaciones tecnicas y normas aplicables en cada labor | 2 | 4 | 6 | Riesgo Medio | NO | Secretaria de Planeacion e Infrestructura | Durante el plazo de ejecución del contrato | Hasta la terminación del contraton y seis (6) meses más. | Verificacion cumplimiento de especificaciones, multas y aplicación de polizas | semanal
5 | General | Interno | Ejecucion | Riesgo Operativo | Mala ejecucion del contrato por el no cumplimiento de normas y especificaciones aplicables a las labores | Calidad de los elementos contratados, no acordes a las especificaciones tecnicas dadas. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Se transfiere el riesgo a el contratista dado que es su responsabilidad e idoneidad cumplir con las especificaciones tecnicas y normas aplicables en cada labor | 2 | 4 | 6 | Riesgo Medio | NO | Secretaria de Planeacion e Infrestructura | Durante el plazo de ejecución del contrato | Hasta la terminación del contraton y seis (6) meses más. | Verificacion cumplimiento de especificaciones, multas y aplicación de polizas | semanal
Se firma como anexo al estudio previo por ,
DR JHON JORGE SANCHEZ
Secretario de Gobierno