## MATRIZ DE RIESGO
ANEXO N°4 MATRIZ DE RIESGO
| OBJETO: |  | Contratar el servicio de mantenimiento correctivo, el cual incluye materiales, insumos, repuestos nuevos y originales, para los vehículos del parque automotor asignados a la dirección general del SENA para el 2024
| Elaboración : |  | 02 de abril de 2024. Grupo de Servicios Generales y Adquisiciones
Cesar Andres Manrique
Ítem | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad
| [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo] | ocultar después de diligenciar
1 | General | Interno | Planeación | Financiero | Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada. | Inexactitud en el presupuesto | 1 | 3 | 4 | Medio | Entidad Estatal | Análisis de la precotizaciones presentadas y participación de los proponentes en cada una de las etapas del proceso | 2 | 2 | 3 | Medio | No | Entidad Estatal | Desde el cierre de recepción de cotizaciones | Realización de consolidado del estudio de mercado | Monitoreo de las etapas precontractuales | cronograma contratación
2 | General | Interno | Selección | Operacional | Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad Estatal | Realizar revisión de cada una de las propuestas para que cumpla con los objetivos establecidos en la Invitación. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Entidad Estatal | Desde el cierre de recepción de ofertas | Publicación de la evaluación final | Evaluación Conforme los establecido en el estudios previos, invitación y/o Pliego condiciones | diaria
3 | General | Interno | Contratación | Operacional | Riesgo asociado con el incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato | Que los recursos destinados a la financiación del contrato no se comprometan presupuestalmente. | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad Estatal | Seguimiento en el requisito de ejecución una vez suscritos y aprobada las pólizas del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Entidad Estatal | Desde la aprobación de la aceptación de oferta en el SECOP II por las partes | Expedición de Registro Presupuestal | Vigilancia estricta en el procedimiento de registro presupuestal | El mismo día del registro presupuestal
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras en la atención de las solicitudes de mantenimiento, según las condiciones y características del parque automotor de la DG SENA | Reduce disponibilidad diaria de los vehículos y pone en riesgo el servicio | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista | Transferencia de riesgo al contratista, además del seguimiento detallado a los tiempos ofrecidos por el contratista en las cotizaciones de servicio. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Entidad Estatal | Desde el inicio de la ejecución de la aceptación de oferta | Finalizacion del plazo de ejecución o agotamiento del presupuesto lo que suceda primero | Verificación detallada de los compromisos de tiempos de respuesta del contratista en cada uno de los servicios de mantenimiento. | A diario, durante la ejecución de cada una de las Ordenes de trabajo.
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños o deterioro de vehículos entregados al contratista para mantenimiento | Generación de actividades adicionales de mantenimiento y aumento de los tiempos de entrega de los vehículos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Transferencia del riesgo al contratista, mediante la solicitud de una póliza de daños. Reducción de la probabilidad de ocurrencia, mediante la exigencia en los pliegos de personal y equipo idóneo para el manejo y mantenimiento de los vehículos. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Contratista | Elaboracion de documentos del proceso donde se establezcan las garantías exigibles y el personal y condiciones mínimas del servicio | Finalizacion del plazo de ejecución o agotamiento del presupuesto lo que suceda primero y finalización de la vigencia de las garantías constituidas y aprobadas. | Verificación de la cobertura de la póliza y de la idoneidad del personal. | A diario, durante la ejecución del contrato.
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del objeto contratado | No atención a la necesidad de la entidad y paralización de la ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Cumplimientos a cabalidad de supervisión del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Entidad Estatal | Desde el inicio de la ejecución de la aceptación de oferta | Finalizacion del plazo de ejecución o agotamiento del presupuesto lo que suceda primero | Seguimiento acompañamiento de los comunicados e informes de supervisión | Mensual o en concurrencia de un evento especial según comunicado e supervisión
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No se consiguen repuestos especializados necesarios para las actividades de mantenimiento de los vehículos en el mercado local | Demora excesiva en la reparación de los vehículos y efectos negativos de mediano y largo plazo, en la disponibilidad de vehículos de la Entidad. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Transferir el riesgo al contratista, determinando la capacidad del contratista para importar los repuestos que sean necesarios. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Desde el inicio de la ejecución de la aceptación de oferta | Finalizacion del plazo de ejecución o agotamiento del presupuesto lo que suceda primero | Seguimiento detallado por parte de la supervisión de las actividades de Mantenimiento | Durante la ejecución del contrato