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INFORME DE SUPERVISIÓN 5
UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-5, GRUPO DE APOYO LOGISTICO
FECHA INFORME:             Día: 02   Mes  04. Año 2020. 
CONTRATO N°                   062-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019
CONTRATISTA:                  EXTERMINAMOS S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO: SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($7.627.900)
FORMA DE PAGO: 
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FECHA FIRMA:     05 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.
OBJETO DEL CONTRATO:   EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, INSECTOS RASTREROS, VOLADORES Y OTRA FAUNA NOCIVA PARA EL CACOM-5
CONTRATO MODIFICATORIO: N/A
FECHA DE FIRMA: N/A
FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):

EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2019
PLAZO  Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 

Plazo Ejecución Contractual: DESDE EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020.
Porcentaje Avance en tiempo: 38.84%
Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 65%
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: 

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)
	PRIMER PAGO: PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2020
	$ 1.630.300,00
	Factura No C-83  del 10 de Diciembre de 2019
Porcentaje de ejecución: 21.3%


Porcentaje de pagos realizados: 21.3%%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 68.7%
AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría)  y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo). 

Porcentaje de ejecución de obras:    No Aplica
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

	NOMBRES Y APELLIDOS
	CARGO
	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) 

	ROBINSON OSPINA MARTINEZ

	8.106.700
	GERENTE

	RODRIGO OSPINA VASQUEZ
	70.054.173
	DIRECTOR TECNICO

	DANIEL NORTIZ MIRANDA
	98.647.15
	OPERARIO


INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X_

Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:     NINGUNA
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC

No _X__.

Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:      NINGUNA
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X___

Sí ____
Sin embargo se hace seguimiento a las actividades mediante la ficha técnica del presente contrato, plasmada en el acta de inicio.
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad). 

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS
No ____

Sí __X___
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN 

(Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)
Durante el mes de Marzo se hicieron fumigaciones específicas al establecimiento de Sanidad Militar, zona de alimentos de casinos y rancho de tropa, asimismo se realizó la adecuación de trampas para el control de roedores, con todas las características requeridas en la ficha técnica del presente contrato.
DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES: 
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD

	1
	Fumigación General áreas Comunes
	02

	2
	Fumigación general en puntos de procesamiento de alimentos
	06

	3
	Control de roedores y/o otra fauna nociva
	06


SEGUIMIENTO A RIESGOS:
“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos”
  

SI: ____x__  NO_______
En el periodo comprendido entre el 28 de febrero al 2 de abril de 2020, no se materializó ningún riesgo contemplado en la matriz de riesgo.
	NOMBRE SUPERVISOR:
	CT. RAFAEL ANDRES CHILAMAK PAZMIÑO 

	FIRMA:
	

	C.C. No.
	8359517

	DEPENDENCIA:
	Grupo de Apoyo Logístico.


