## Interventoria
c
Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
MATRIZ DE RIESGOS - INTERVENTORIA
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ¿A quien se le asigna ? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | ?Como se realiza el monitoreo | Periodicidad? Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | Cuando se presentan fallas en la concreción de la necesidad, reflejandose en especificaciones, estudios técnicos insuficientes, en general errores en la estructuración de los estudios previos y pliegos de condiciones. | Genera mora en el inicio del proceso de selección y con ello en la ejecución proyectada del contrato. | Probable | Moderado | 7 | Riesgo alto | DEAJ - CONTRATISTA | Revisión, control y seguimiento permanente durante la identificación de la necesidad y en el proceso de planeación del proceso contractual, tanto de la unidad técnica como de la unidad de Compras, con el fin de conocer los detalles técnicos y legales que garanticen procesos eficientes tanto para la entidad como para el contratista. Los interesados en el proceso contractual deberán hacer sus comentarios respecto a los estudios previos, estudios del sector, mercado y pliego de condiciones. De ser necesario se harán las respectivas modificaciones en los documentos previos. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | SI | División de estructuración y la unidad técnica responsable. | Desde la estructuración de estudio previo | Hasta la fecha maxima de expedición de adendas | El monitoreo se realiza con el apoyo entre las unidades administrativa, juridica y unidad tecnica durante la etapa de planeación. | Semanal (Previo inicio del proceso de estructuración)
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Pliego de condiciones inadecuado, o requisitos del proceso imprecisos. | Retrazos o suspensión del proceso de contratación. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DEAJ | Revisión jurídica y técnica del Pliego de condiciones y de los requisitos de participación y evaluación del proceso de selección, y corregir de manera que garanticen la selección objetiva y transparente. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | La Unidad de Compras Publicas y demás Unidades involucradas en la Fase Preparatoria del proceso selectivo de Contratista. | A partir la apertura del proceso | Hasta la fecha maxima de expedición de adendas | El monitoreo se realiza con el apoyo entre las unidades administrativa, juridica y unidad tecnica durante la etapa de planeación. | Semanal
3 | General | Interno | Selección | Jurídico | Riesgo derivado de la revocatoria del acto de apertura del proceso de selección, de presentarse alguna de las causales establecidas en el artículo 93 de la ley 1437 de 2011, tales como: 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. | Restructuración y puesta en marcha nuevamente el proceso de selección, generando retrasos en la consecución de los fines estatales. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DEAJ | Revisión jurídica de todos los requerimientos de orden legal ajustando nuevamente las disposiciones del proceso de selección fallido a estas, de tal forma que se subsane toda ausencia normativa. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | División de estructuración y la unidad técnica responsable. | A partir del acto administrativo por el cual se revoca el acto de apertura | Hasta que se solventen los inconvenientes que dieron origen a la revocatoria. | El monitoreo se realiza con el apoyo entre la unidad juridica y unidad tecnica durante la etapa de planeación. | Semanal
4 | General | Externo | Selección | Jurídico | Riesgo derivado de la declaratoria de desierto. | Retrasa la adjudicación del contrato objeto de selección, se hace necesario modificar en algunos aspectos la modalidad de selección, se retrasa la satisfacción de la necesidad. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DEAJ | Revisión jurídica y técnica en la etapa de planeación de tal forma que los requisitos de participación del proceso de selección, permitan una mayor participación respetando los principios que gobiernan la actividad contractual. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | División de estructuración y la unidad técnica responsable. | Desde la publicación de los estudios previos | Hasta la adjudicación del contrato | Mediane consultas en SECOP II por la División de estructuración | Semanal
5 | General | Externo | Seleción | Jurídico | Inhabilidad sobreviniente del contratista | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad (Demoras en el proceso de selección. Demora en el inicio de ejecuión) | Posible | catastrofico | 8 | riesgo extremo | CONTRATISTA | Verificación periodica de los reportes de otras entidades a través del Registro Unico de Proponentes, como tambien consulta en la procuraduria y contraloria previa firma del contrato. En caso tal se deberán hacer efectivas las garantías y/o retirarse del proceso de selección | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | División de estructuración y la unidad técnica responsable. | Desde la selección del contratista | Hasta la culminación del contrato | Requiriendo al contratista periodicamente para que allegue el RUP actualizado y así verificar los reportes que otras entidades hayan realizado. | Semanal (mensual)
6 | General | Externo | Seleción | Económico | Precio artificialmente bajo sin justificación | Aumento en el presupuesto oficial de la entidad, mala calidad de los productos/servicios, incumplimiento del objeto contractual | Improbable | moderado | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Analizar las ofertas economicas de forma tal que se logre identificar la posible existencia de precios artificialmente bajos. De encontrar inconsistencias se debe hacer los tratamientos de la Guía de Colombia Compra. De ser necesario, la entidad debara solicitar explicacione que justifique, demuestre y sustente el porqué del precio ofertado. La oferta podrá ser rechazada de no contar con una justificación valida para la entidad. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo bajo | SI | Unidad encargada del proyecto división de estructuración. | Desde la apertura de ofertas economicas | Hasta la publicación del informe de evaluación economica | Verificación de precios a partir de la de Colmbia Compra | Una vez se reciben las ofertas económicas
7 | General | Externo | Seleción | Operacional | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | Genera mora en la ejecución del contrato. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DEAJ | Verificación minuciosa de los requisitos establecidos en el pliego definitivo. Se ddeberán atender las observaciones de forma oportuna | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo bajo | SI | División de Estructuración y Contratos | Desde la selección del contratista | Hasta el inicio de la ejecución del contrato | Veriicando la inofmración de SECOP II y correspondencia con solicitudes. | Semanal
8 | General | Externo | contractual | Jurídico | El adjudicatario se rehusa a firmar el contrato. | Genera mora en la ejecución del contrato. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Se establece plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. Sepuede hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta, hacer los reportes necesarios y aplicar la inhabilidad a la que hace referencia el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, así como los demás efectos de las normas de contratación pública | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | División de Contratos | Desde el plazo maximo de firma del contrato | Hata la fecha maxima para adjudicar | Al momento de adjudicado el contrato el adjudicatario tiene maximo 5 días para suscribir el contrato. | Una vez dentro de los 5 dias previos a la adjudicaciópn del proceso contractual.
9 | General | Externo | contractual | Regulatorio | Algún cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que incida en la ejecución del contrato a causa de su implementación (expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas), esta medida debe provenir de una autoridad externa a las partes. | Afecta la ejecución del contrato y lo lleva a asumir los sobrecostos necesarios para cumplir las nuevas obligaciones. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | DEAJ - CONTRATISTA | Periodica verificación por todas las Unidades de las DEAJ del cambio normativo que pueda incidir en la actividad contractual. Se contemplar´á la posibilidad de ajustar el objeto contractual y ls obligaciones según el caso. | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Unidad de Planeación, Unidad de Compras Públicas y Unidad técnica. | Acaecido el cambio normativo de carácter general emanado de una autoridad extrena a las partes del contrato. | Hasta la adjudicación del contrato | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periodicamente el cambio normativo, tanto tributario como en otros ambitos, que a causa de medidas de carácter general emanadas por una autoridad externa incidan de forma grave y anormal el contrato. | Mensual
10 | General | Interno | contractual | Operacional | Cesación de labores por parte del personal y/o trabajadores a cargo del contratista a causa de la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios que tengan derecho. | Retarda o paraliza la ejecución del contrato | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Exigir al contratista como requisito para cada pago establecido en el contrato, el paz y salvo con el pago de salarios y prestaciones sociales a los que esta obligado el contratista y la garantía de pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales. se aplicarán las cláusulas para conminar el cumplimiento de las obligaciones del contratistas (ej: multas, incumplimientos, caducidad, entre otras) | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor e interventor del contrato | Desde el momento en que se presenta la situación que afecta la ejecución adecuada del contrato. | Posterior culminación del contrato por caducidad | La supervisión del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Mensal
11 | General | Externo | Contractual | regulatorio | Presentación de medidas tendientes al mantenimiento de la salud pública y/o medidas de protocolos de bioseguridad | Retrasa la ejecución del contrato y genera costos adicionales para superar las dificultades y cumplir las obligaciones adquiridas. | Probable | Mayor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | El contratista asume los costos adicionales y establece un plan de contingencia para el cumplimiento de las actividades. Podrá solicitar la suspensión del contrato sin cargo adicional a la Entidad. | Probable | mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Fecha en la que se emite el respectivo acto administrativo de parte la dependencia de carácter local, departamental o nacional | Fecha en la cual se pierde la vigencia del respectivo acto administrativo de parte la dependencia de carácter local, departamental o nacional | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periódicamente la existencia de medidas tendientes al mantenimiento de la salud pública y/o medidas de protocolos de bioseguridad | Mensual
12 | General | Interno | contractual | Operacional | Incumplimiento del contrato. -El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista. -El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; -Los daños imputables al contratista por entregas parciales de los bienes, cuando el contrato no prevé entregas parciales. | retardo, omision en el cumplimiento de las prestaciones debidas o defecto en la calidad de los bienes suministrados , es decir incumplimiento del contrato. | probable | Mayor | 5 | Riesgo Alto | CONTRATISTA y SU GARANTE | el supervisor debera verificar el cumplimento de todas las obligaciones contractuales y enviar informes de presunto incumplimiento a la Unidad de Compras Publicas. Se harán efectivas las garantías y multas que den lugar como consecuencia de la falta incurrida por el contratista. | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor e interventoría del contrato | desde el incio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | la supervisión e nterventoria del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Mensual
13 | General | Externo | Ejecución | naturaleza | Los riesgos causados por fuerza mayor y eventos de orden público (Paros, huelgas, toque de queda) | Retarda o paraliza la ejecución del contrato. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | DEAJ - CONTRATISTA | Las partes se encargarán de monitorear permanentemente aquellas situaciones y eventos externos de orden público que puedan incidir en la ejecución del contrato. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor e interventoría del contrato | desde el incio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | la supervisión e nterventoria del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Mensual
14 | General | Externo | Ejecución | naturaleza | Riesgos por fuerza mayor por fenómenos naturales: los fenómenos naturales constituyen fuerza mayor cuando por ellos se originan riesgos imprevisibles e irresistibles, caso en el cual la responsabilidad debe ser asumida por la entidad pública, en principio; no obstante, cuando por las características de la zona geográfica o terreno se tenga por conocida la ocurrencia de tales riesgos derivados de la temporada invernal, tempestades, sequías, etc., en este caso ya no sería un fenómeno imprevisible e intempestivo, de manera que la asunción de los riesgos sería a cargo del contratista. | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad | Probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | DEAJ - CONTRATISTA | Las partes se encargarán de monitorear permanentemente y tecnicamente a partir de los estudios y diseños que previamente acompañan a la obra; las caracteristicas del suelo, zona geográfica y demás del sitio donde se implementara el proyecto junto con eventos externos de origen natural que puedan incidir en la ejecución del contrato | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor e interventoría del contrato | desde el incio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | Al momento de proyectar y conformar el contenido de estudio previo se verifican tales aspectos tecnicos | Mensual
15 | General | Interno | Ejecución | Operacional | El Contratista no da respuesta a las consultas y/o aclaraciones solicitadas por la entidad o los entes de control al contrato, por deficiencias, información o causas imputables a él. | Retraso en el proceso de respuesta oportuna a los entes correspondientes. | Raro | Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratista | La Supervisión hará seguimiento de la responsabilidad del contratista con el apoyo de la División de contratos en caso de ser requerido. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | NO | El Supervisión y la Unidad Encargada del proyecto. | Desde la solicitud o requerimiento de la entidad o ente de control. | Hasta la entrega de las aclaraciones correspondientes, hacer efectiva la garantía correspondiente del contrato o el vencimiento de las mismas. | Seguimiento del Supervisor, al cumplimineto de las solicitudes realizadas al contratista. | Permanente
16 | General | Externo | Contractual | Jurídico | Pérdida o sustitución de los integrantes del equipo de trabajo requerido para el desarrollo del contrato. | Retraso en el seguimineto, supervisión y verificación de la calidad de los entregables objeto del contrato. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | El supervisor deberá verificar el cumplimiento de la especificaciones técnicas de personal | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor e interventoría del contrato | A partir de la firma del contrato | Hasta la liquidación del contrato. | La supervisión verificará mensualmente el cumplimiento del personal ofrecido | Mensual
17 | General | Interno | Contractual | Operacional | Aquellos Riesgos emanados de la mayor duración del contrato: consisten en la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato, por lo cual es necesario que el personal con que se cuenta deban seguir siendo empleados en la ejecución del mismo, lo que produce mayores costos al contratista. Estos riesgos deben ser asumidos por la parte responsable de que la ejecución del contrato se prolongue. Si es por fuerza mayor, debe resolverse de acuerdo con esta teoría. | Tarda la entrega y la culminación del objeto contractualmente establecido. | Probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | A través del supervisor, la interventoría y el personal de apoyo de la DEAJ se verificará y vigilará la ejecución contractual determinando permanentemente el cumplimiento debido a las obligaciones contractuales según cronogram de ejecución | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor e interventoría del contrato | A partir de que se genera o presenta la necesidad de prolongar la duración del contrato. | Hasta su culminación y consecución efectiva del contrato. | La interventría y la supervisión del contrato realizará el monitoreo permanente del cumplimiento obligacional de tal forma que se determine o se establezca las razones que justifiquen la prolongación del contrato. | Semanal
18 | General | Interno | Contractual | Operacional | Por financiamiento del contrato: Se presenta cuando el contratista no cuenta con el dinero o recursos necesarios para continuar ejecutando el objeto contractual, a pesar de que la entidad estatal haya pagado oportunamente los pagos que debía efectuar. Este riesgo debe ser asumido por el contratista, pues él al ganar el proceso de selección y firmar el contrato ha demostrado o ha tenido que demostrar que tiene la capacidad económica para ejecutar el objeto contractual. | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad | Raro | catastrofico | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | La interventoría y el supervisor verificarán permanentemente el cumplimiento y ejecución del contrato en sitio e informará de presentarse cualquier novedad a la DEAJ. Se aplicarán las cláusulas para conminar el cumplimiento de las obligaciones del contratistas (ej: multas, incumplimientos, caducidad, entre otras) | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor e interventoría del contrato | Desde el inicio del contrato | Hasta el recibo y entrega del objeto del contrato | Seguimiento en sito por la interventoría y solicitud de informes de avance del contrato. | Mensual
19 | General | Interno | Contractual | Jurídico | Riesgos derivados del no pago o constitución de garantías y seguros: La constitución de garantías y seguros es obligación del contratista, tal como se establece en el pliego de condiciones; por tanto, si no los suscribe, los riesgos que se generen por su no constitución o ampliación, corren por cuenta del contratista. | Demora en el inicio o ejecución del contrato. | Raro | moderado | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | La División de Contratos dentro de los plazos perentorios y preclusivos asegurara la suscripción , registro presupuestal y aprobación de la garantía previo a informar y autorizar el inicio del contrato. Se aplicarán las cláusulas para conminar el cumplimiento de las obligaciones del contratistas (ej: multas, incumplimientos, caducidad, entre otras). | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | División de contratos | Desde la suscripción del contrato | Hasta el registro y aprobación de la garantía | Requiriendo dentro de los plazos establecidos para suscripciñón y constitución de polizas el cumplimiento de tales requisitos de ejecución. | Semanal
20 | General | Interno | Contractual | Jurídico | Riesgos derivados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: Estos riesgos hacen referencia al acaecimiento de accidentes laborales y enfermedades profesionales, es decir, que se presenten con ocasión del trabajo que se está realizando. Las normas laborales y de seguridad social establecen la normatividad en este campo, así como los derechos de los trabajadores y obligaciones de los empleadores. La afiliación de riesgos profesionales hace parte de la seguridad social que se le debe garantizar a todo trabajador, la cotización a riesgos profesionales debe hacerla en su totalidad la empresa, por lo que es una obligación del contratista mantener asegurados a sus trabajadores por el término que dura el contrato o están vinculados con esta. | Causan retrasos y /o paralización de algunas actividades que afectan la continua ejecución contractual | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Garantizar el cumlimiento de normas vigentes de seguridad en el trabajo. Constuir y mantener vigente la garantía de cumplimiento. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor e interventoría del contrato | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la liquidación del contrato | Aprobación de la póliza respectiva de cumplimiento y monitoreo permanente | Semanal
21 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Aquellos Riesgos emanados de la mayor duración de la obra: consisten en la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato, lo que impide que la Entidad cuente con la Sede Judicial. | tarda la entrega y la culminación del objeto contractualmente establecido. | Probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | A través de la interventoria y el personal de apoyo de la DEAJ se verificara y vigilara la ejecución contractual determinando permanentemente el cumplimiento debido a las obligaciones contractuales. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | A partir de que se genera o presenta la necesidad de prolongar la duración de la obra. | Hasta su culminación y consecución efectiva de la obra. | La supervisión y la interventoria del contrato realizara el monitoreo permanente del cumplimiento obligacional de tal forma que se determine o se establezca las razones que justifiquen la prolongación de la obra. | Semanal
22 | Especifico | Interno | Ejecución | Ambiental | Evento que genere algun tipo de impacto ambiental, derivado de las actividades propias del proyecto de infraestructura judicial. | Sanciones a las que se expone el contratista por no cumplir con la normatividad ambiental colombiana y los requerimientos de las autoridades ambientales. Genera retrasos en el cronograma y sanciones administrativas. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | DEAJ - CONTRATISTA | Seguimiento estricto de las obligaciones ambientales derivadas de los permisos requeridos para la ejecución del proyecto. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | Interventoria, supervisor y contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la liquidación del contrato | Monitoreo permanente | Semanal
23 | Especifico | Interno | Contratación | Operativo | Incumplimiento de la dedicación del personal de la firma de interventoría contratada | Retrasos en la ejecución del contrato y posible incumplimiento de obligaciones contractuales, geneando sobrecostos para el contratista y/o la Nación - Consejo Superior de la Judicatura | Probable | Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Seguimiento del supervisor a la dedicación del equipo de trabajo de la interventoría | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | Si | Interventoria, supervisor y contratista | Durante la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Mediante reuniones de seguimiento | Semanal
24 | Especifico | Externo | Ejecución | Operativo | Tardanza en la entrega de información tales como informs o en la obra. | Incumplimiento de las obligaciones contractuales. | Probable | Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Atención inmediata por parte de los funcionarios de la Entidad, en la realización de entrevistas, entrega de la documentación, evidencias y realización de actividades solicitadas en la interventoría | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Mediante reuniones de seguimiento | Semanal
25 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Retraso en la ejecucion del contrato por el horario laboral de la sede a intervenir. | Se debe verificar el horario de las sedes donde se presenter realizar las intervenciones, con el fin de contemplar el horario laboral para la respectiva sede. | Raro | Mayor | 6 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Contar con una programacion y horarios de intervencion de cada una de las sedes de acuerdo a la jornada laboral de la misma. | Raro | mayor | 6 | Riesgo Bajo | Si | Director de Obra y de Interventoría | Desde la firma del Acta de Inicio. | Hasta la terminacion del contrato | A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato | Permanente

## Valoración
Categoría del riesgo
|  |  | Valoración del riesgo | Categoría
|  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Calificación | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Cualitativa
Calificación Monetaria | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato. | Generan un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más de un 30%
Tabla 1- Probabilidad del Riesgo
|  | Categoría | Valoración
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5