## Matriz Riesgos
MATRIZ DE RIESGO
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Especifico | Interno | Planeación | Plan anual de adquisiciones | Riesgos Operacionales | Posibilidad de estimación errada del presupuesto al no ser concordante con las necesidades de la entidad. | 1.Agotamiento de recursos antes de la finalización del contrato. 2. Necesidad de adicionar el contrato 3. Imposibilidad de atender requerimientos misionales y de funcionamiento de la entidad. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | OAC | 1. Examen de la necesidad con las diferentes áreas de la Entidad y pluralidad de cotizaciones en la etapa de Estudio de Mercado. 2. Reconocimientos y ajustes de precios en la ejecución del contrato. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | SI | OAC | A partir de la fecha de inicio del contrato | Hasta la Finalización | Monitoreo y seguimiento del presupuesto en la ejecución del contrato. | De forma trimestral en la etapa contractual
2 | General | Interno | Planeación | Estudio Previo | Riesgos Operacionales | Posibilidad de deficiencias en la estructuración de la necesidad y las actividades. | 1. Reproceso en la etapa precontractual 2. Demoras en el proceso de contratación | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | OAC | 1. Revision y ajustes en el documento precontractual por parte de los lideres responsables. 2. Asesoría por parte del Grupo de Contratación. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | OAC | etapa precontractual | Hasta la suscripción del contrato | Monitoreo de las etapas precontractuales y asesoramiento con el grupo de contratación. | etapa precontractual
3 | General | Interno | Planeación | Pliego de condiciones | Riesgos Operacionales | Posibilidad de inconsistencia en la elaboración del estudio previo y la minuta. | 1. Demora en la ejecucion del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Secretaria General | 1. Validación de la coherencia entre el estudio previo y la minuta elaborado por el abogado del Grupo de contratacion. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Si | Secretaria General | etapa contractual | Hasta la Finalización | Monitoreo de las etapas contractual. | Una vez que ocurra el evento.
4 | General | Interno | Planeación | Publicación del Pliego | Riesgos Operacionales | Posibilidad de fallas en la publicación del proceso por indisponibilidad de la herramienta SECOP II | 1. Retraso en la publicación del proceso en la plataforma Secop II | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Grupo de Contratos | 1. En caso de indisponibilidad, se debe aplicar la guía de indisponibilidad del Secop II https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii/manuales-y-guias-de-uso-del-secop-ii e informe al correo de contratos@icetex.gov.co. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Si | Grupo de Contratos | Desde que se evidencie la falla en la plataforma. | Hasta la publicación | Ingreso a la plataforma | Cuando ocurra el evento
5 | General | Externo | Celebración | Contratación | Riesgos Operacionales | Posibilidad de incumplimiento en el otorgamiento de las garantías requeridas o que su presentación sea tardía | 1. No ejecución del contrato. | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Contratista | 1. Informar al contratista, una vez celebrado el contrato especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Si | Grupo integrado de contratación de la entidad y supervisor del Contrato designado entidad | Desde la Suscripción del contrato | Hasta la Legalización | Verificación que se aporten las garantías | Una sola vez
6 | General | Interno | Celebración | Contratación | Riesgos Operacionales | Posibilidad de omision en el tramite del registro presupuestal del contrato | 1. Los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Grupo de Contratos | 1. Seguimiento en el requisito de ejecución. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Si | Grupo de Contratos y Grupo de presupuesto | Desde la Suscripción del contrato | Hasta la Legalización | Vigilancia estricta de la reserva presupuestal | Una sola vez
7 | General | EXTERNO | Ejecución | Ejecución | Riesgos Operacionales | Posibilidad de ejeccutar actividades no aprobadas por ICETEX | 1. Reclamaciones por parte del Contratista a ICETEX | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA | 1. Mediante documento se dejará constancia de las actividades aprobadas por ICETEX. 2. Las actividades que no sean aprobadas y sean ejecutadas por el Contratista no serán reconocidas ni pagadas salvo intervención judicial. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | si | Contratista / Supervisor del Contrato | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la Liquidación del Contrato | Supervisor del Contrato encargado de la generación de los Documentos donde se deje constancia de las actividades aprobadas | Mensualmente durante la ejecución del contrato
8 | General | Interno | Ejecución | Ejecución | Riesgos Operacionales | Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones del contrato | 1. Incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato 2. Demoras en la ejecución del contrato. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | 1. Definición de los entregables en el pliego y en los demas documentoscontractuales. 2. Cronograma de trabajo y su seguimiento. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | si | Contratista | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización | Seguimiento en el informe de supervisión | Mensual
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Ejecución | Riesgos Operacionales | Posibilidad de Insolvencia económica del proveedor | 1. Incumplimiento del contrato 2. Demandas | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | 1. Afectacion de las polizas del contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Si | Secretaria General Grupo de contratos. | A partir de la fecha de inicio del contrato | Hasta la Finalización | Revision de la debida ejecucion del contrato | Mensual
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Ejecución | Ambiental | Posiblidad de Interrupción del servicio contratado debido a catastrofes y/o eventos naturales, pandemia, por incendio, por condiciones ambientales,s u otro evento que impidan su ejecucion. | 1. No realización parcial o total de las actividades | 4 | 4 | 8 | Riesgo extremo | Contratista | 1. Revisión y ajuste del plan de actividades. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Si | ICETEX y Contratista | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización | Seguimiento en las reuniones de supervisión y alertas generadas por el contratista | Mensualmente durante la ejecución del contrato
11 | General | Externo | Ejecución | Ejecución | PCN | Indisponibilidad de los recursos humano fisico o tecnologico para la ejecucion del contrato. | Interrupcion de la prestacion del servicio por parte del contratista | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Supervisor y Contratista | Solicitud de Plan de Continuidad de negocio al tercero en clausulas de obligaciones del contrato. | 3 | 2 | 5 | riesgo medio | si | Supervisor del Contrato y Contratista | Desde el inicio del contrato | Finalización del contrato | Verificacion del cumplimiento de la clausula del contrato asociada a continuidad de negocio. | Una vez o cuando el evento ocurra.
12 | General | Externo | Ejecución | Ejecución | R. Seguridad digital | Tratamiento inadecuado de la información y/o los datos personales recolectados y administrados en el ejercicio de sus responsabilidades. | Incumplimientos legales y reglamentarios respecto al tratamiento de datos personales (Generalidades) | 4 | 4 | 8 | Riesgo extremo | Supervisores del Contrato/ Contratista | 1. Cumplimiento de las clausulas y obligaciones contractuales y normatividad vigente. 2. Conocer la Política de Tratamiento de Dafos Personales del Icetex . 3. Implementación de controles de confidencialidad de la Información tratada en el contrato, como son: control de accesos a la información, cláusulas de confidencialidad a cada uno de los integrantes del equipo de trabajo y al final del contrato efectuar borrado seguro de la información. 4. Informar y pedir autorización de entrega de datos personales a un tercero en caso de requerirlo. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | SI | Supervisor del Contrato y Contratista | Desde el inicio del contrato | Finalización del contrato | Monitoreo a los controles implementados | Mensualmente durante la ejecución del contrato
13 | General | Externo | Ejecución | Ejecución | R. Seguridad digital | Perdida de confidencialidad, integridad y/o disponibilidad de los activos de información y/o dato personal, herramientas utilizadas para la ejecución de las actividades | 1.- Acceso no autorizados 2.- Indisponibilidad de las plataformas 3- Acceso no autorizado a la información y/o dato personal 4- Sanciones, multas o quejas por fuga de informacion durante la transferencia de informacion. | 4 | 4 | 8 | Riesgo extremo | Supervisores del Contrato/ Contratista | 1. Implementación de controles de seguridad para el intercambio y transferencia de la informacion. 2. Establecimiento de mecanismos de intercambio de información segura. 3. Definición de controles de almacenamiento y custodia de la información física, digital y diferentes medios electróncios donde se encuentre. 4. Aplicación de las políticas de seguridad digital. 5. En caso subcontratacion por parte del contratista, asegurar los adecuados controles de seguridad física y digital en el tercero. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | SI | supervisores del Contrato/ Contratista | Desde el inicio del contrato | Finalización del contrato | Monitoreo de los controles de seguridad fíisica y digital | Mensualmente durante la ejecución del contrato
14 | General | Externo | Liquidación | Liquidación | Riesgos Operacionales | Posibilidad de no liquidación del contrato en los terminos previstos. | 1. Imposibilidad de llegar a eventuales acuerdos y conciliaciones que prevengan futuros litigios con el contratista. 2. Pérdida de competencia para liquidar el contrato. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Supervisores del Contrato/ Contratista | 1. Capacitación a Supervisores para que estén alertas a la debida liquidación de contratos en el plazo que éste diga. 2. Contacto a los contratistas para que atienda la liquidación del contratos en los tiempos estipulados. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | No | Supervisores del Contrato/ Contratista | Desde la terminación del contrato | Hasta la Liquidación del Contrato | Requerimientos para liquidación de contrato | A la terminación del contrato
15 | Especifico | Externo | Ejecución | Contratación | R. LA/FT | Sanciones o multas por incumplimiento legal debido a generar relación contractual con terceros que tengan algun vinculo con LA/FT | Perdida de credibilidad e imagen Perdida económica Perdida de Know- How de Icetex Sanciones/multas | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | Oficina Asesora de Comunicaciones / Oficial de Cumplilmiento | 1. Clausula de cumplimiento de LAFT, en el estudio previo y en el contrato. 2. Aplicar las consultas en listas de control, previo y durante el vinculo contractual con ICETEX. | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | SI | Oficina Asesora de Comunicaciones / Oficial de Cumplilmiento | Desde la suscripción del contrato | Durante la vigencia del contrato | Durante la vigencia del contrato la Oficial de cumplimiento realiza vefrificación en listas de los contratos vigentes y de los terceros relacionados con este. | Trimestral

## Acuerdo Comercial
Acuerdo Comercial | Entidad Estatal Incluida | Presupuesto del proceso de contratación superior al valor del Acuerdo Comercial | Excepción aplicable al proceso de contratación | Proceso de contratación cubierto por el Acuerdo Comercial
Canadá | SI | NO | N/A | NO
Chile | SI | NO | N/A | NO
Estados Unidos | SI | NO | N/A | NO
El Salvador | NO | N/A | N/A | NO
Guatemala | NO | N/A | N/A | NO
Honduras | NO | N/A | N/A | NO
Liechtenstein | SI | NO | N/A | NO
Suiza | SI | NO | N/A | NO
México | NO | N/A | N/A | NO
Unión Europea | SI | NO | N/A | NO