## BALANCE
DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV. | [8 empty] | oficio 1 | cronograma cumple con nuestra capacidad de ejecucion, no modificar
[9 empty] | oficio 2 | trasabilidad de actavidades e imprevistos en obra
CONSORCIO FASE IV L1
ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION |  | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| GENERAL | PARTICULAR
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION
1.01 | INV-210-22 | - | Excavación mecánica |  | m3 | 1373.3685 | 17577 | 24139698
1.02 | - | ESP P1 | Corte de pavimento asfaltico |  | ml | 198.52 | 5033 | 999151
1.03 | - | ESP P2 | Demolición de pavimento asfaltico (incluye compresor con martillo demoledor) |  | m2 | 1317.0176 | 15572 | 20508598
1.04 | - | ESP P3 | Conformación de subrasante |  | m2 |  | 8433 | 0
1.05 | INV-320-22 | - | Subbase granular CONSTRUCCION (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte) |  | m3 | 333.45 | 147033 | 49028154
1.06 | INV-330-22 | - | Base granular CONSTRUCCION (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte) |  | m3 | 309.075 | 154426 | 47729216
1.07 | INV-421-22 | - | Riego de Liga con emulsión asfáltica CRR-1 PARA CONSTRUCCION (Incluye suministro y aplicación) |  | m2 | 55.42 | 3726 | 206495
1.08 | INV-420-22 | - | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 PARA CONSTRUCCION (Incluye suministro y aplicación) |  | m2 | 2223 | 4857 | 10797111
1.09 | INV-450-22 | - | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA CONSTRUCCION (Incluye Suministro, extendido, nivelación y compactación, incluye transporte del material) |  | m3 | 166.725 | 1100212 | 183432846
1.1 | INV-350-22 | - | Base estabilizada con cemento al 6% (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador 8 ton, incluye transporte) |  | m3 |  | 277973 | 0
1.11 | INV-460-22 | - | Fresado de pavimento asfaltico hasta 10 cm (Incluye equipos y todas los elementos para el desarrollo de la actividad , no incluye transporte) |  | m2 |  | 13965 | 0
1.12 | - | ESP P4 | Demolición de pavimento rígido (mecánica) |  | m2 | 156 | 22448 | 3501888
1.13 | - | ESP P5 | Corte de pavimento rígido y/o losas de concreto |  | ml |  | 7131 | 0
1.14 | INV-500-22 | - | Concreto Premezclado MR 41 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días CONSTRUCCION (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasajunta, barras de amarre ni acero canastilla) |  | m3 |  | 805262 | 0
1.15 | INV-500-22 | - | Concreto Premezclado MR 43 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días CONSTRUCCION (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasajunta, barras de amarre ni acero canastilla) |  | m3 |  | 832382 | 0
1.16 | INV-500-22 | - | Concreto Premezclado MR 45 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días CONSTRUCCION (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasajunta, barras de amarre ni acero canastilla) |  | m3 |  | 856741 | 0
1.17 | INV-500-22 | - | Acero para dovelas, canastilla y barras de amarre (incluye corte y figurado e instalacion) |  | kg |  | 13054 | 0
1.18 | INV-500-22 | - | Corte de juntas de dilatacion menor a 8 cm |  | ml |  | 6812 | 0
1.19 | INV-500-22 | - | Suministro y aplicación de aditivo para curado de concreto |  | m2 |  | 5983 | 0
1.2 | INV-500-22 | - | Cordón de espuma de polietileno y sellado de juntas de dilatacion |  | ml |  | 14214 | 0 | 1486.68
1.21 | - | ESP P6 | Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias menores a 15 km |  | m3 | 1772.3875 | 41259 | 73126936 |  | 221.78
1.22 | - | ESP P7 | Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias mayores de 15 km |  | m3.km |  | 1851 | 0 |  | 1647.75
1.23 | - | ESP P8 | Generación y disposición de sobrantes |  | m3 | 945.5575 | 18827 | 17802011 |  | 67984517.25
SUBTOTAL | [7 empty] | 431272104
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
2.01 | - | ESP P9 | Excavación manual para BACHEO Y PARCHEO |  | m3 |  | 79366 | 0
2.02 | INV-330-22 | - | Base granular BACHEO Y PARCHEO (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte al sitio) |  | m3 |  | 149818 | 0
2.03 | INV-421-22 | - | Riego de Liga con emulsión asfáltica CRR-1 PARA BACHEO (Incluye suministro y aplicación) |  | m2 | 112.088 | 3846 | 431090
2.04 | INV-420-22 | - | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 PARA BACHEO (Incluye suministro y aplicación) |  | m2 | 205.5176 | 5045 | 1036836
2.05 | INV-450-22 | - | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEO (Incluye Suministro, extendido, nivelación y compactación CON VIBROCOMPACTADOR DE 3 TON, incluye transporte del material) |  | m3 | 21 | 1340461 | 28149681
2.06 | INV-450-22 | - | PARCHEO TEMPORAL DE EMERGENCIA CON MDC-19 (Incluye Suministro, Extendido, Nivelación, compactación y transporte del material, personal e insumos. Emergencias Menores a 7 M2) |  | m3 | 8.6046 | 1508970 | 12984151
2.07 | INV-450-22 | - | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19 (solo suministro de mezcla asfáltica no incluye transporte ni instalacion) |  | m3 |  | 815580 | 0
2.08 | INV-450-22 | - | Instalación de Mezcla Asfáltica (cuadrilla de 1 oficial x 8 ayudantes) |  | m3 |  | 203281 | 0
2.09 | - | ESP P10 | Transporte de Mezcla Asfáltica para BACHEO Y PARCHEO |  | m3 |  | 55700 | 0
2.1 | - | ESP P11 | Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (incluye cargue manual) |  | m3 | 27 | 60499 | 1633473
2.11 | - | ESP P12 | Limpieza de sumideros |  | und | 2 | 105821 | 211642
2.12 | - | ESP P13 | Remoción de derrumbes con retrocargador |  | m3 |  | 29625 | 0
2.13 | INV-460-22 | - | Fresado de pavimento asfaltico hasta 10 cm (Incluye equipos y todas los elementos para el desarrollo de la actividad) (No incluye transporte) |  | m2 |  | 13965 | 0
2.14 | - | ESP P6 | Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias menores a 15 km |  | m3 |  | 41259 | 0
2.15 | - | ESP P7 | Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias mayores de 15 km |  | m3.km |  | 1851 | 0
2.16 | INV-510-22 | - | Suministro e instalacion de Adoquin vehicular de 8x10x20 para pavimento articulado ( incluye suministro e instalacion de cama de arena fina h= 5cm, y de sello) |  | m2 |  | 197694 | 0
2.17 | INV-510-22 | - | Suministro e instalacion de Adoquin hexagonal vehicular de 8x20x20 para pavimento articulado ( incluye suministro e instalacion de cama de arena fina h= 5cm, y de sello) |  | m2 |  | 180158 | 0
2.18 | INV-500-22 |  | Concreto Premezclado MR 41 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días para mantenimiento (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasajunta, barras de amarre ni acero canastilla) |  | m3 |  | 922717 | 0
2.19 | INV-500-22 |  | Acero para dovelas, canastilla y barras de amarre (incluye corte y figurado e instalacion) |  | kg |  | 13054 | 0
2.2 | INV-500-22 |  | Corte de juntas de dilatacion menor a 8 cm |  | ml |  | 6812 | 0
2.21 | INV-500-22 |  | Suministro y aplicación de aditivo para curado de concreto |  | m2 |  | 5983 | 0
2.22 | INV-500-22 |  | Cordón de espuma de polietileno y sellado de juntas de dilatacion |  | ml |  | 13965 | 0
2.23 | - | ESP P8 | Generación y disposición de sobrantes |  | m3 | 27 | 18827 | 508329
SUBTOTAL | [7 empty] | 44955202
|  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  | 0
3.01 |  | ESP P14 | Anden de concreto de 3000 psi h=10 cm (incluye malla electrosoldada de 5mm) |  | m2 |  | 113192 | 0
3.02 | INV-330-22 | - | Base granular para ANDENES (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte) |  | m3 |  | 153547 | 0
3.03 | INV-672-22 | - | Bordillo hecho en sitio de h=40cm a=15 cm, (concreto de 3000 psi, incluye acero) |  | ml |  | 79107 | 0
3.04 | INV-672-22 | - | Bordillo prefabricado concreto de 3000 PSI h=45cm, a=15 cm |  | ml |  | 74831 | 0
3.05 | - | ESP P15 | Suministro e instalación de loseta alerta/guía e=6cm 6x20x20 |  | m2 |  | 198946 | 0
3.06 | - | ESP P16 | Suministro e instalación de loseta guía/alerta 6x20x20 |  | ml |  | 48426 | 0
3.07 | - | ESP P17 | Realce de Pozos en concreto de 3000 psi (incluye demolición de concreto y refuerzo) |  | und | 4 | 356757 | 1427028
3.08 | - | ESP P18 | Geotextil NT3000 |  | m2 |  | 22330 | 0
3.09 |  | ESP P19 | Excavacion manual en material comun en zona |  | m3 |  | 55696 | 0
3.1 |  | ESP P20 | Excavación a maquina material comun de la zona saturado y contaminado |  | m3 |  | 19964 | 0
3.11 |  | ESP P21 | Relleno compactado en material comun de la zona |  | m3 |  | 44635 | 0
3.12 |  | ESP P22 | Relleno compactado material de prestamo grava de rio |  | m3 |  | 131647 | 0
3.13 |  | ESP P23 | Pedraplen compacto |  | m3 | 355.68 | 133544 | 47498930
3.14 |  | ESP P24 | Suministro e Instalación de Sub-base compactada en capas de 10 CM |  | m3 |  | 101176 | 0
3.15 |  | ESP P25 | Concreto de Saneamiento de 14 Mpa. |  | m3 | 7.8 | 657741 | 5130380
3.16 |  | ESP P26 | Concreto acelerado de 28 Mpa para losas de piso |  | m3 |  | 924003 | 0
3.17 |  | ESP P27 | Concreto acelerado de 28 Mpa para losas-muros laterales |  | m3 |  | 1002320 | 0
3.18 |  | ESP P28 | Entibado vertical zanja excavación |  | m2 | 166.4 | 52448 | 8727347
3.19 |  | ESP P29 | Concreto acelerado de 21 Mpa para losas-muros laterales |  | m3 |  | 962966 | 0
3.2 |  | ESP P30 | Suministro e Instalación de Concreto Ciclópeo (CON CONCRETO 28 Mpa acelerado A7) para cimentación de pisos y muros de contención canal - otros |  | m3 |  | 772113 | 0
3.21 |  | ESP P31 | Suministro e Instalación de Concreto Ciclópeo (CON CONCRETO 21 Mpa acelerado A7) para cimentación de pisos y muros de contención canal - otros |  | m3 |  | 748501 | 0
3.22 |  | ESP P32 | Suministro e instalacion de Geomembrana HDPE |  | m2 |  | 34469 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 62783685
|  |  | DEMARCACION |  |  |  |  | 0
4.01 | INV-700-22 | - | Demarcación horizontal lineal ancho 12 cm, pintura acrílica (incluye suministro, aplicación manual) |  | ml | 390 | 3367 | 1313130
4.02 | INV-700-22 | - | Demarcación horizontal marcas viales (cebras, flechas, símbolos, letras) pintura acrílica (incluye suministro, aplicación manual) |  | m2 | 25.65 | 46931 | 1203780
SUBTOTAL | [7 empty] | 2516910
NP |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
NP.01 |  |  | Construcción de filtro |  | ml | 130 | 122906 | 15977780
Np.02 |  |  | Geomalla para entre capaz asfálticas |  | m2 | 1111.5 | 27914 | 31026411
NP.03 |  |  | Recalce de sumideros en concreto de 3000PSI (incluye demolicion de concreto y refuerzo) |  | und | 2 | 421526 | 843052
NP.04 |  |  | Construccion de cuneta |  | ml | 130 | 149918.83 | 19489448
NP.05 |  |  | Suministro e instalación de tuberia novafort 12" |  | ml | 10 | 150736.22 | 1507362
NP.06 |  |  | Subrasante estabilizada (incluye transporte) |  | m3 | 371.925 | 66767 | 24832316
NP.07 |  |  | Geotextil T3000 |  | m2 | 1111.5 | 25662 | 28523313
SUBTOTAL | [7 empty] | 122199682
|  |  | COMPONENTES |  |  |  |  | 0
5.01 | - | Anexo | Componente SST |  | glb | 1 | 10146494 | 10146494
5.02 | - | Anexo | Componente Ambiental |  | glb | 1 | 8916851 | 8916851
5.03 | - | Anexo | Componente Social |  | glb | 1 | 2106613 | 2106613
5.04 | - | Anexo | Componente Sig |  | glb | 1 | 1904283 | 1904283
5.05 | - | Anexo | Plan de manejo de transito |  | glb | 1 | 10473555 | 10473555
SUBTOTAL | [7 empty] | 33547796
DIAGNOSTICO
|  |  | ENTREGABLE DE DIAGNOSTICO INCLUYE IVA 19% |  | und | 1 | 5282837 | 5282837
[7 empty] | SUBTOTAL | 5282837
SUBTOTAL DE OBRAS | [7 empty] | 702558216
Firma
|  |  |  | Nombre: | Juan Diego Gutiérrez Barrera
|  |  |  | Cargo : | Representante Legal

## 1.01
OBJETO DEL CONTRATO | DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV.
INTERVENTOR | SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S |  | CONTRATO No. | 3888 de 2023
CONTRATISTA | CONSORCIO FASE IV L1 |  | CONTRATO No. | 4230 De 2023
MEMORIA DE CANTIDADES
DESCRIPCION |  | Excavación mecánica
ITEM | 1.01 |  | UNIDAD | m3
Dimensiones |  |  |  | Cant | subtotal
Descripción | Long | Alt | Ancho
Vía | 130 | 1.15 | 8.55 | 1 | 1278.225
Cuneta | 130 | 0.15 | 1.2 | 1 | 23.4
filtro | 130 | 0.95 | 0.5 | 1 | 61.75
EXCAVACION PARA BACHEO
Caja 1 Guaimaral | 5.3 | 0.1 | 2.75 | 1 | 1.4575
Caja 1 Guaimaral | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 1 | 0.345
Caja 2 Guaimaral | 9.5 | 0.1 | 4.5 | 1 | 4.275
Caja 3 Guaimaral | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 1 | 0.875
Caja 4 Guaimaral | 2.3 | 0.1 | 3 | 1 | 0.69
Caja 5 Guaimaral | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 1 | 0.625
Caja 1 Zona Industrial | 1.6 | 0.1 | 2.55 | 1 | 0.408
Caja 1 Zona Industrial | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 1 | 0.858
Caja 2 Zona Industrial | 2.3 | 0.1 | 2 | 1 | 0.46
Total |  |  |  |  | 1373.3685
___________________________________________________________________
Juan Diego Gutiérrez Barrera
C.C 1.093.294.057
Representante Legal Consorcio Fase IV L1

## 1.02
OBJETO DEL CONTRATO | DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV.
INTERVENTOR | SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S |  | CONTRATO No. | 3888 de 2023
CONTRATISTA | CONSORCIO FASE IV L1 |  | CONTRATO No. | 4230 De 2023
MEMORIA DE CANTIDADES
DESCRIPCION |  | Corte de pavimento asfaltico
ITEM | 1.02 |  | UNIDAD | ml
Dimensiones |  |  |  | Cant | subtotal
Descripción | Long | Alt | Ancho
Corte inicial Panamericana | 8.1 |  |  | 1 | 8.1
Corte final Panamericana | 7.8 |  |  | 1 | 7.8
Corte intersección Panamericana | 20 |  |  | 1 | 20
Corte caja 1 Guaimaral | 6.95 |  |  | 1 | 6.95
Corte caja 1 Guaimaral | 2.3 |  |  | 1 | 2.3
Corte caja 1 Guaimaral | 1.5 |  |  | 1 | 1.5
Corte caja 1 Guaimaral | 2.3 |  |  | 1 | 2.3
Corte caja 1 Guaimaral | 1.25 |  |  | 1 | 1.25
Corte caja 1 Guaimaral | 5.3 |  |  | 1 | 5.3
Corte caja 2 Guaimaral | 9.5 |  |  | 2 | 19
Corte caja 2 Guaimaral | 4.5 |  |  | 2 | 9
Corte caja 3 Guaimaral | 3.5 |  |  | 2 | 7
Corte caja 3 Guaimaral | 2.5 |  |  | 2 | 5
Corte caja 4 Guaimaral | 2.3 |  |  | 2 | 4.6
Corte caja 4 Guaimaral | 3 |  |  | 2 | 6
Corte caja 5 Guaimaral | 2.5 |  |  | 4 | 10
Corte caja 2 Zona Industrial | 2 |  |  | 2 | 4
Corte caja 2 Zona Industrial | 2.3 |  |  | 2 | 4.6
Corte caja 1 Zona Industrial | 1.6 |  |  | 1 | 1.6
Corte caja 1 Zona Industrial | 2.55 |  |  | 1 | 2.55
Corte caja 1 Zona Industrial | 1 |  |  | 1 | 1
Corte caja 1 Zona Industrial | 3.3 |  |  | 1 | 3.3
Corte caja 1 Zona Industrial | 2.6 |  |  | 1 | 2.6
Corte caja 1 Zona Industrial | 5.55 |  |  | 1 | 5.55
Prados Norte | 2.4 |  |  | 4 | 9.6
Prados Norte | 3.64 |  |  | 1 | 3.64
Prados Norte | 1.74 |  |  | 1 | 1.74
Prados Norte | 1.4 |  |  | 1 | 1.4
Prados Norte | 4.9 |  |  | 1 | 4.9
Prados Norte | 2.1 |  |  | 1 | 2.1
Prados Norte | 2.7 |  |  | 1 | 2.7
Prados Norte | 0.7 |  |  | 1 | 0.7
Prados Norte | 2.2 |  |  | 1 | 2.2
Prados Norte | 2 |  |  | 4 | 8
Prados Norte | 2.5 |  |  | 1 | 2.5
Prados Norte | 4 |  |  | 1 | 4
Prados Norte | 4.02 |  |  | 1 | 4.02
Prados Norte | 3.2 |  |  | 1 | 3.2
Prados Norte | 6.52 |  |  | 1 | 6.52
Total |  |  |  |  | 198.52
___________________________________________________________________
Juan Diego Gutiérrez Barrera
C.C 1.093.294.057
Representante Legal Consorcio Fase IV L1

## 1.03
OBJETO DEL CONTRATO | DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV.
INTERVENTOR | SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S |  | CONTRATO No. | 3888 de 2023
CONTRATISTA | CONSORCIO FASE IV L1 |  | CONTRATO No. | 4230 De 2023
MEMORIA DE CANTIDADES
DESCRIPCION |  | Demolición de pavimento asfaltico (incluye compresor con martillo demoledor)
ITEM | 1.03 |  | UNIDAD | m2
Dimensiones |  |  |  | Cant | subtotal
Descripción | Long | Alt | Ancho
Vía Panamericana | 130 |  | 8.55 | 1 | 1111.5
Caja 1 Guaimaral | 5.3 |  | 2.75 | 1 | 14.575
Caja 1 Guaimaral | 1.5 |  | 2.3 | 1 | 3.45
Caja 2 Guaimaral | 9.5 |  | 4.5 | 1 | 42.75
Caja 3 Guaimaral | 3.5 |  | 2.5 | 1 | 8.75
Caja 4 Guaimaral | 2.3 |  | 3 | 1 | 6.9
Caja 5 Guaimaral | 2.5 |  | 2.5 | 1 | 6.25
Caja 1 Zona Industrial | 1.6 |  | 2.55 | 1 | 4.08
Caja 1 Zona Industrial | 3.3 |  | 2.6 | 1 | 8.58
Caja 2 Zona Industrial | 2.3 |  | 2 | 1 | 4.6
Prados Norte | 2.4 |  | 2.4 | 1 | 5.76
Prados Norte | 3.53 |  | 7 | 1 | 24.71
Prados Norte | 3.1 |  | 5.03 | 1 | 15.593
Prados Norte | 1.74 |  | 11.44 | 1 | 19.9056
Prados Norte | 2.1 |  | 2.7 | 1 | 5.67
Prados Norte | 2.2 |  | 1.4 | 1 | 3.08
Prados Norte | 2.5 |  | 4 | 1 | 10
Prados Norte | 3.2 |  | 6.52 | 1 | 20.864
Total |  |  |  |  | 1317.0176
___________________________________________________________________
Juan Diego Gutiérrez Barrera
C.C 1.093.294.057
Representante Legal Consorcio Fase IV L1

## 1.05
OBJETO DEL CONTRATO | DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV.
INTERVENTOR | SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S |  | CONTRATO No. | 3888 de 2023
CONTRATISTA | CONSORCIO FASE IV L1 |  | CONTRATO No. | 4230 De 2023
MEMORIA DE CANTIDADES
DESCRIPCION |  | Subbase granular CONSTRUCCION (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte)
ITEM | 1.05 |  | UNIDAD | m3
Dimensiones |  |  |  | Cant | subtotal
Descripción | Long | Alt | Ancho
Vía Panamericana | 130 | 0.3 | 8.55 | 1 | 333.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total |  |  |  |  | 333.45
___________________________________________________________________
Juan Diego Gutiérrez Barrera
C.C 1.093.294.057
Representante Legal Consorcio Fase IV L1

## 1.06
OBJETO DEL CONTRATO | DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV.
INTERVENTOR | SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S |  | CONTRATO No. | 3888 de 2023
CONTRATISTA | CONSORCIO FASE IV L1 |  | CONTRATO No. | 4230 De 2023
MEMORIA DE CANTIDADES
DESCRIPCION |  | Base granular CONSTRUCCION (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte)
ITEM | 1.06 |  | UNIDAD | m3
Dimensiones |  |  |  | Cant | subtotal
Descripción | Long | Alt | Ancho
Vía Panamericana | 130 | 0.25 | 8.55 | 1 | 277.875
Cuneta Panamericana | 130 | 0.2 | 1.2 | 1 | 31.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total |  |  |  |  | 309.075
___________________________________________________________________
Juan Diego Gutiérrez Barrera
C.C 1.093.294.057
Representante Legal Consorcio Fase IV L1

## 1.07
OBJETO DEL CONTRATO | DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV.
INTERVENTOR | SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S |  | CONTRATO No. | 3888 de 2023
CONTRATISTA | CONSORCIO FASE IV L1 |  | CONTRATO No. | 4230 De 2023
MEMORIA DE CANTIDADES
DESCRIPCION |  | Riego de Liga con emulsión asfáltica CRR-1 PARA CONSTRUCCION (Incluye suministro y aplicación)
ITEM | 1.07 |  | UNIDAD | m2
Dimensiones |  |  |  | Cant | subtotal
Descripción | Long | Alt | Ancho
Vía Panamericana Izq | 130 |  | 0.2 | 2 | 52
Vía Panamericana Der | 8.55 |  | 0.2 | 2 | 3.42
0
0
0
0
0
0
Total |  |  |  |  | 55.42
___________________________________________________________________
Juan Diego Gutiérrez Barrera
C.C 1.093.294.057
Representante Legal Consorcio Fase IV L1

## 1.08
OBJETO DEL CONTRATO | DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV.
INTERVENTOR | SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S |  | CONTRATO No. | 3888 de 2023
CONTRATISTA | CONSORCIO FASE IV L1 |  | CONTRATO No. | 4230 De 2023
MEMORIA DE CANTIDADES
DESCRIPCION |  | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 PARA CONSTRUCCION (Incluye suministro y aplicación)
ITEM | 1.08 |  | UNIDAD | m2
Dimensiones |  |  |  | Cant | subtotal
Descripción | Long | Alt | Ancho
Vía Panamericana superficie base | 130 |  | 8.55 | 1 | 1111.5
Vía Panamericana sobre primera carpeta | 130 |  | 8.55 | 1 | 1111.5
0
0
0
Total |  |  |  |  | 2223
___________________________________________________________________
Juan Diego Gutiérrez Barrera
C.C 1.093.294.057
Representante Legal Consorcio Fase IV L1

## 1.09
OBJETO DEL CONTRATO | DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV.
INTERVENTOR | SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S |  | CONTRATO No. | 3888 de 2023
CONTRATISTA | CONSORCIO FASE IV L1 |  | CONTRATO No. | 4230 De 2023
MEMORIA DE CANTIDADES
DESCRIPCION |  | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA CONSTRUCCION (Incluye Suministro, extendido, nivelación y compactación, incluye transporte del material)
ITEM | ITEM | 1.09 | UNIDAD | m3
Dimensiones |  |  |  | Cant | subtotal
Descripción | Long | Alt | Ancho
Vía Panamericana | 130 | 0.15 | 8.55 | 1 | 166.725
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total |  |  |  |  | 166.725
___________________________________________________________________
Juan Diego Gutiérrez Barrera
C.C 1.093.294.057
Representante Legal Consorcio Fase IV L1

## 1.12
OBJETO DEL CONTRATO | DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV.
INTERVENTOR | SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S |  | CONTRATO No. | 3888 de 2023
CONTRATISTA | CONSORCIO FASE IV L1 |  | CONTRATO No. | 4230 De 2023
MEMORIA DE CANTIDADES
DESCRIPCION |  | Demolición de pavimento rígido (mecánica)
ITEM | 1.12 |  | UNIDAD | m2
Dimensiones |  |  |  | Cant | subtotal
Descripción | Long | Alt | Ancho
Cuneta vía Panamericana | 130 |  | 1.2 | 1 | 156
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total |  |  |  |  | 156
___________________________________________________________________
Juan Diego Gutiérrez Barrera
C.C 1.093.294.057
Representante Legal Consorcio Fase IV L1

## 1.21
OBJETO DEL CONTRATO | DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV.
INTERVENTOR | SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S |  | CONTRATO No. | 3888 de 2023
CONTRATISTA | CONSORCIO FASE IV L1 |  | CONTRATO No. | 4230 De 2023
MEMORIA DE CANTIDADES
DESCRIPCION |  | Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias menores a 15 km
ITEM | ITEM | 1.21 | UNIDAD | m3
Dimensiones |  |  |  | Cant | subtotal
Descripción | Long | Alt | Ancho
Vía | 130 | 1.15 | 8.55 | 1.3 | 1661.6925
Cuneta | 130 | 0.15 | 1.2 | 1.3 | 30.42
filtro | 130 | 0.95 | 0.5 | 1.3 | 80.275
Total |  |  |  |  | 1772.3875
___________________________________________________________________
Juan Diego Gutiérrez Barrera
C.C 1.093.294.057
Representante Legal Consorcio Fase IV L1

## 1.23
OBJETO DEL CONTRATO | DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV.
INTERVENTOR | SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S |  | CONTRATO No. | 3888 de 2023
CONTRATISTA | CONSORCIO FASE IV L1 |  | CONTRATO No. | 4230 De 2023
MEMORIA DE CANTIDADES
DESCRIPCION |  | Generación y disposición de sobrantes
ITEM | ITEM | 1.23 | UNIDAD | m3
Dimensiones |  |  |  | Cant | subtotal
Descripción | Long | Alt | Ancho
Vía Panamericana | 80 | 1 | 8.55 | 1.3 | 889.2
Vía Panamericana | 50 | 0.7 | 8.55 | 1.3 | 389.025
Asfalto vía Panamericana | 130 | 0.15 | 8.55 | 1.3 | 216.7425
Cuneta vía Panamericana | 130 | 0.15 | 1.2 | 1.3 | 30.42
Excavación filtro Panamericana | 130 | 0.95 | 0.5 | 1.3 | 80.275
Material seleccionado para estabilización | 130 | 0.45 | 8.55 | 0.6 | -300.105
Disposición de material en lote privado | 45 | 0.2 | 40 | 1 | -360
0
0
0
0
Total |  |  |  |  | 945.5575
___________________________________________________________________
Juan Diego Gutiérrez Barrera
C.C 1.093.294.057
Representante Legal Consorcio Fase IV L1

## 2.03
OBJETO DEL CONTRATO | DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV.
INTERVENTOR | SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S |  | CONTRATO No. | 3888 de 2023
CONTRATISTA | CONSORCIO FASE IV L1 |  | CONTRATO No. | 4230 De 2023
MEMORIA DE CANTIDADES
DESCRIPCION |  | Riego de Liga con emulsión asfáltica CRR-1 PARA BACHEO (Incluye suministro y aplicación)
ITEM | 2.03 |  | UNIDAD | m2
Dimensiones |  |  |  | Cant | subtotal
Descripción | Long | Alt | Ancho
Caja 1 Guaimaral | 6.95 |  | 0.3 | 1 | 2.085
Caja 1 Guaimaral | 2.3 |  | 0.3 | 1 | 0.69
Caja 1 Guaimaral | 1.5 |  | 0.3 | 1 | 0.45
Caja 1 Guaimaral | 2.3 |  | 0.3 | 1 | 0.69
Caja 1 Guaimaral | 1.25 |  | 0.3 | 1 | 0.375
Caja 1 Guaimaral | 5.3 |  | 0.3 | 1 | 1.59
Caja 2 Guaimaral | 9.5 |  | 0.3 | 2 | 5.7
Caja 2 Guaimaral | 4.5 |  | 0.3 | 2 | 2.7
Caja 3 Guaimaral | 3.5 |  | 0.3 | 2 | 2.1
Caja 3 Guaimaral | 2.5 |  | 0.3 | 2 | 1.5
Caja 4 Guaimaral | 2.3 |  | 0.3 | 2 | 1.38
Caja 4 Guaimaral | 3 |  | 0.3 | 2 | 1.8
Caja 5 Guaimaral | 2.5 |  | 0.3 | 4 | 3
Caja 2 Zona Industrial | 2 |  | 0.3 | 2 | 1.2
Caja 2 Zona Industrial | 2.3 |  | 0.3 | 2 | 1.38
Caja 1 Zona Industrial | 1.6 |  | 0.3 | 1 | 0.48
Caja 1 Zona Industrial | 2.55 |  | 0.3 | 1 | 0.765
Caja 1 Zona Industrial | 1 |  | 0.3 | 1 | 0.3
Caja 1 Zona Industrial | 3.3 |  | 0.3 | 1 | 0.99
Caja 1 Zona Industrial | 2.6 |  | 0.3 | 1 | 0.78
Caja 1 Zona Industrial | 5.55 |  | 0.3 | 1 | 1.665
Prados Norte | 2.4 |  | 0.15 | 4 | 1.44
Prados Norte | 3.53 |  | 0.15 | 1 | 0.5295
Prados Norte | 7 |  | 0.15 | 1 | 1.05
Prados Norte | 1.5 |  | 0.15 | 1 | 0.225
Prados Norte | 3.1 |  | 0.15 | 1 | 0.465
Prados Norte | 3.29 |  | 0.15 | 1 | 0.4935
Prados Norte | 11.44 |  | 0.15 | 1 | 1.716
Prados Norte | 1.74 |  | 0.15 | 1 | 0.261
Prados Norte | 1.4 |  | 0.15 | 1 | 0.21
Prados Norte | 4.9 |  | 0.15 | 1 | 0.735
Prados Norte | 2.1 |  | 0.15 | 1 | 0.315
Prados Norte | 2.7 |  | 0.15 | 1 | 0.405
Prados Norte | 0.7 |  | 0.15 | 1 | 0.105
Prados Norte | 2.2 |  | 0.15 | 1 | 0.33
Prados Norte | 2.5 |  | 0.15 | 1 | 0.375
Prados Norte | 4 |  | 0.15 | 1 | 0.6
Prados Norte | 4.12 |  | 0.15 | 1 | 0.618
Prados Norte | 3.2 |  | 0.15 | 1 | 0.48
Prados Norte | 6.54 |  | 0.15 | 1 | 0.981
Prados Norte | 7.2 |  | 0.15 | 1 | 1.08
Prados Norte | 2.2 |  | 6 | 1 | 13.2
Prados Norte | 2 |  | 2 | 1 | 4
Prados Norte | 4.02 |  | 7.3 | 1 | 29.346
Prados Norte | 2.5 |  | 3.3 | 1 | 8.25
Prados Norte | 2.6516 |  | 5 | 1 | 13.258
Total |  |  |  |  | 112.088
___________________________________________________________________
Juan Diego Gutiérrez Barrera
C.C 1.093.294.057
Representante Legal Consorcio Fase IV L1

## 2.04
OBJETO DEL CONTRATO | DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV.
INTERVENTOR | SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S |  | CONTRATO No. | 3888 de 2023
CONTRATISTA | CONSORCIO FASE IV L1 |  | CONTRATO No. | 4230 De 2023
MEMORIA DE CANTIDADES
DESCRIPCION |  | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 PARA BACHEO (Incluye suministro y aplicación)
ITEM | 2.04 |  | UNIDAD | m2
Dimensiones |  |  |  | Cant | subtotal
Descripción | Long | Alt | Ancho
Caja 1 Guaimaral | 5.3 |  | 2.75 | 1 | 14.575
Caja 1 Guaimaral | 1.5 |  | 2.3 | 1 | 3.45
Caja 2 Guaimaral | 9.5 |  | 4.5 | 1 | 42.75
Caja 3 Guaimaral | 3.5 |  | 2.5 | 1 | 8.75
Caja 4 Guaimaral | 2.3 |  | 3 | 1 | 6.9
Caja 5 Guaimaral | 2.5 |  | 2.5 | 1 | 6.25
Caja 1 Zona Industrial | 1.6 |  | 2.55 | 1 | 4.08
Caja 1 Zona Indistrial | 3.3 |  | 2.6 | 1 | 8.58
Caja 2 Zona Industrial | 2.3 |  | 2 | 1 | 4.6
Prados Norte | 2.4 |  | 2.4 | 1 | 5.76
Prados Norte | 3.53 |  | 7 | 1 | 24.71
Prados Norte | 3.1 |  | 5.03 | 1 | 15.593
Prados Norte | 1.74 |  | 11.44 | 1 | 19.9056
Prados Norte | 2.2 |  | 1.4 | 1 | 3.08
Prados Norte | 2.7 |  | 2.1 | 1 | 5.67
Prados Norte | 2.5 |  | 4 | 1 | 10
Prados Norte | 6.52 |  | 3.2 | 1 | 20.864
0
Total |  |  |  |  | 205.5176
___________________________________________________________________
Juan Diego Gutiérrez Barrera
C.C 1.093.294.057
Representante Legal Consorcio Fase IV L1

## 2.05
OBJETO DEL CONTRATO | DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV.
INTERVENTOR | SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S |  | CONTRATO No. | 3888 de 2023
CONTRATISTA | CONSORCIO FASE IV L1 |  | CONTRATO No. | 4230 De 2023
MEMORIA DE CANTIDADES
DESCRIPCION |  | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEO (Incluye Suministro, extendido, nivelación y compactación CON VIBROCOMPACTADOR DE 3 TON, incluye transporte del material)
ITEM | ITEM | 2.05 | UNIDAD | m3
Dimensiones |  |  |  | Cant | subtotal
Descripción | Long | Alt | Ancho
Caja 1 Guaimaral | 5.3 | 0.1 | 2.75 | 1 | 1.4575
Caja 1 Guaimaral | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 1 | 0.345
Caja 2 Guaimaral | 9.5 | 0.1 | 4.5 | 1 | 4.275
Caja 3 Guaimaral | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 1 | 0.875
Caja 4 Guaimaral | 2.3 | 0.1 | 3 | 1 | 0.69
Caja 5 Guaimaral | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 1 | 0.625
Caja 1 Zona Industrial | 1.6 | 0.1 | 2.55 | 1 | 0.408
Caja 1 Zona Industrial | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 1 | 0.858
Caja 2 Zona Industrial | 2.3 | 0.1 | 2 | 1 | 0.46
Prados Norte | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 1 | 0.576
Prados Norte | 3.53 | 0.1 | 7 | 1 | 2.471
Prados Norte | 3.1 | 0.1 | 5.03 | 1 | 1.5593
Prados Norte | 1.74 | 0.1 | 11.44 | 1 | 1.9906
Prados Norte | 2.2 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.308
Prados Norte | 2.7 | 0.1 | 2.1 | 1 | 0.567
Prados Norte | 2.5 | 0.1 | 4 | 1 | 1
Prados Norte | 6.52 | 0.1 | 3.2 | 1 | 2.0864
Total |  |  |  |  | 21
___________________________________________________________________
Juan Diego Gutiérrez Barrera
C.C 1.093.294.057
Representante Legal Consorcio Fase IV L1

## 2.06
OBJETO DEL CONTRATO | DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV.
INTERVENTOR | SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S |  | CONTRATO No. | 3888 de 2023
CONTRATISTA | CONSORCIO FASE IV L1 |  | CONTRATO No. | 4230 De 2023
MEMORIA DE CANTIDADES
DESCRIPCION |  | PARCHEO TEMPORAL DE EMERGENCIA CON MDC-19 (Incluye Suministro, Extendido, Nivelación, compactación y transporte del material, personal e insumos. Emergencias Menores a 7 M2)
ITEM | 2.06 |  | UNIDAD | m3
Dimensiones |  |  |  | Cant | subtotal
Descripción | Long | Alt | Ancho
Parcheo Guaimaral | 4 | 0.035 | 2.75 | 1 | 0.385
Parcheo Guaimaral | 1.55 | 0.035 | 2.3 | 1 | 0.12478
Parcheo Guaimaral | 7.95 | 0.035 | 4.6 | 1 | 1.28
Parcheo Guaimaral | 3.5 | 0.035 | 2.5 | 1 | 0.30625
Parcheo Guaimaral | 2.3 | 0.035 | 3 | 1 | 0.2415
Parcheo Guaimaral | 2.5 | 0.035 | 2.5 | 1 | 0.21875
Parcheo Zona Industrial | 1.6 | 0.035 | 2.55 | 1 | 0.1428
Parcheo Zona Industrial | 3.3 | 0.035 | 2.6 | 1 | 0.3003
Parcheo Zona Industrial | 2.3 | 0.035 | 2 | 1 | 0.161
Prados Norte | 2.2 | 0.08 | 6 | 1 | 1.056
Prados Norte | 2 | 0.08 | 2 | 1 | 0.32
Prados Norte | 4.02 | 0.08 | 7.3 | 1 | 2.3477
Prados Norte | 2.5 | 0.08 | 3.3 | 1 | 0.66
Prados Norte | 2.6516 | 0.08 | 5 | 1 | 1.0606
Total |  |  |  |  | 8.6046
___________________________________________________________________
Juan Diego Gutiérrez Barrera
C.C 1.093.294.057
Representante Legal Consorcio Fase IV L1

## 2.10
OBJETO DEL CONTRATO | DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV.
INTERVENTOR | SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S |  | CONTRATO No. | 3888 de 2023
CONTRATISTA | CONSORCIO FASE IV L1 |  | CONTRATO No. | 4230 De 2023
MEMORIA DE CANTIDADES
DESCRIPCION |  | Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (incluye cargue manual)
ITEM | 2.10 |  | UNIDAD | m3
Dimensiones |  |  |  | Cant | subtotal
Descripción | Long | Alt | Ancho
Caja 1 Guaimaral | 5.3 | 0.1 | 2.75 | 1.3 | 1.8948
Caja 1 Guaimaral | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 1.3 | 0.4485
Caja 2 Guaimaral | 9.5 | 0.1 | 4.5 | 1.3 | 5.5575
Caja 3 Guaimaral | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 1.3 | 1.1375
Caja 4 Guaimaral | 2.3 | 0.1 | 3 | 1.3 | 0.897
Caja 5 Guaimaral | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 1.3 | 0.8125
Caja 1 Zona Industrial | 1.6 | 0.1 | 2.55 | 1.3 | 0.5304
Caja 1 Zona Industrial | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 1.3 | 1.1154
Caja 2 Zona Industrial | 2.3 | 0.1 | 2 | 1.3 | 0.598
Prados Norte | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 1.3 | 0.7488
Prados Norte | 3.53 | 0.1 | 7 | 1.3 | 3.2123
Prados Norte | 3.1 | 0.1 | 5.03 | 1.3 | 2.0271
Prados Norte | 1.74 | 0.1 | 11.44 | 1.3 | 2.5877
Prados Norte | 2.2 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.4004
Prados Norte | 2.7 | 0.1 | 2.1 | 1.3 | 0.7371
Prados Norte | 2.5 | 0.1 | 4 | 1.3 | 1.3
Prados Norte | 6.52 | 0.1 | 3.2 | 1.3 | 2.7123
Total |  |  |  |  | 27
___________________________________________________________________
Juan Diego Gutiérrez Barrera
C.C 1.093.294.057
Representante Legal Consorcio Fase IV L1

## 2.11
OBJETO DEL CONTRATO | DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV.
INTERVENTOR | SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S |  | CONTRATO No. | 3888 de 2023
CONTRATISTA | CONSORCIO FASE IV L1 |  | CONTRATO No. | 4230 De 2023
MEMORIA DE CANTIDADES
DESCRIPCION |  | Limpieza de sumideros
ITEM | 2.11 |  | UNIDAD | und
Dimensiones |  |  |  | Cant | subtotal
Descripción | Long | Alt | Ancho
Av Panamericana |  |  |  | 1 | 1
Av Panamericana |  |  |  | 1 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total |  |  |  |  | 2
___________________________________________________________________
Juan Diego Gutiérrez Barrera
C.C 1.093.294.057
Representante Legal Consorcio Fase IV L1

## 2.23
OBJETO DEL CONTRATO | DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV.
INTERVENTOR | SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S |  | CONTRATO No. | 3888 de 2023
CONTRATISTA | CONSORCIO FASE IV L1 |  | CONTRATO No. | 4230 De 2023
MEMORIA DE CANTIDADES
DESCRIPCION |  | Generación y disposición de sobrantes
ITEM | ITEM | 2.23 | UNIDAD | m3
Dimensiones |  |  |  | Cant | subtotal
Descripción | Long | Alt | Ancho
Caja 1 Guaimaral | 5.3 | 0.1 | 2.75 | 1.3 | 1.8948
Caja 1 Guaimaral | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 1.3 | 0.4485
Caja 2 Guaimaral | 9.5 | 0.1 | 4.5 | 1.3 | 5.5575
Caja 3 Guaimaral | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 1.3 | 1.1375
Caja 4 Guaimaral | 2.3 | 0.1 | 3 | 1.3 | 0.897
Caja 5 Guaimaral | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 1.3 | 0.8125
Caja 1 Zona Industrial | 1.6 | 0.1 | 2.55 | 1.3 | 0.5304
Caja 1 Zona Industrial | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 1.3 | 1.1154
Caja 2 Zona Industrial | 2.3 | 0.1 | 2 | 1.3 | 0.598
Prados Norte | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 1.3 | 0.7488
Prados Norte | 3.53 | 0.1 | 7 | 1.3 | 3.2123
Prados Norte | 3.1 | 0.1 | 5.03 | 1.3 | 2.0271
Prados Norte | 1.74 | 0.1 | 11.44 | 1.3 | 2.5877
Prados Norte | 2.2 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.4004
Prados Norte | 2.7 | 0.1 | 2.1 | 1.3 | 0.7371
Prados Norte | 2.5 | 0.1 | 4 | 1.3 | 1.3
Prados Norte | 6.52 | 0.1 | 3.2 | 1.3 | 2.7123
Total |  |  |  |  | 27
___________________________________________________________________
Juan Diego Gutiérrez Barrera
C.C 1.093.294.057
Representante Legal Consorcio Fase IV L1

## 3.07
OBJETO DEL CONTRATO | DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV.
INTERVENTOR | SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S |  | CONTRATO No. | 3888 de 2023
CONTRATISTA | CONSORCIO FASE IV L1 |  | CONTRATO No. | 4230 De 2023
MEMORIA DE CANTIDADES
DESCRIPCION |  | Realce de Pozos en concreto de 3000 psi (incluye demolición de concreto y refuerzo)
ITEM | 3.07 |  | UNIDAD | und
Dimensiones |  |  |  | Cant | subtotal
Descripción | Long | Alt | Ancho
Av Panamericana |  |  |  | 1 | 1
Av Panamericana |  |  |  | 1 | 1
Av Panamericana |  |  |  | 1 | 1
Av Panamericana |  |  |  | 1 | 1
0
0
0
Total |  |  |  |  | 4
___________________________________________________________________
Juan Diego Gutiérrez Barrera
C.C 1.093.294.057
Representante Legal Consorcio Fase IV L1

## 3.13
OBJETO DEL CONTRATO | DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV.
INTERVENTOR | SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S |  | CONTRATO No. | 3888 de 2023
CONTRATISTA | CONSORCIO FASE IV L1 |  | CONTRATO No. | 4230 De 2023
MEMORIA DE CANTIDADES
DESCRIPCION |  | Pedraplen compacto
ITEM | 3.08 |  | UNIDAD | m3
Dimensiones |  |  |  | Cant | subtotal
Descripción | Long | Alt | Ancho
Av Panamericana + cuneta | 130 | 0.32 | 8.55 | 1 | 355.68
0
0
0
[5 empty] | 0 | 420
[5 empty] | 0 | 1704718.49
Total |  |  |  |  | 355.68 | 2028615.0031
4830.0357
___________________________________________________________________
Juan Diego Gutiérrez Barrera
C.C 1.093.294.057
Representante Legal Consorcio Fase IV L1

## 3.15
OBJETO DEL CONTRATO | DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV.
INTERVENTOR | SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S |  | CONTRATO No. | 3888 de 2023
CONTRATISTA | CONSORCIO FASE IV L1 |  | CONTRATO No. | 4230 De 2023
MEMORIA DE CANTIDADES
DESCRIPCION |  | Concreto de Saneamiento de 14 Mpa.
ITEM | 3.15 |  | UNIDAD | m3
Dimensiones |  |  |  | Cant | subtotal
Descripción | Long | Alt | Ancho
Concreto de saneamiento para filtro | 130 | 0.05 | 1.2 | 1 | 7.8
0
0
0
0
0
0
Total |  |  |  |  | 7.8
___________________________________________________________________
Juan Diego Gutiérrez Barrera
C.C 1.093.294.057
Representante Legal Consorcio Fase IV L1

## 3.18
OBJETO DEL CONTRATO | DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV.
INTERVENTOR | SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S |  | CONTRATO No. | 3888 de 2023
CONTRATISTA | CONSORCIO FASE IV L1 |  | CONTRATO No. | 4230 De 2023
MEMORIA DE CANTIDADES
DESCRIPCION |  | Entibado vertical zanja excavación
ITEM | 3.18 |  | UNIDAD | m2
Dimensiones |  |  |  | Cant | subtotal
Descripción | Long | Alt | Ancho
Filtro | 130 | 0.64 |  | 2 | 166.4
0
0
0
0
0
0
Total |  |  |  |  | 166.4
___________________________________________________________________
Juan Diego Gutiérrez Barrera
C.C 1.093.294.057
Representante Legal Consorcio Fase IV L1

## 4.01
OBJETO DEL CONTRATO | DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV.
INTERVENTOR | SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S |  | CONTRATO No. | 3888 de 2023
CONTRATISTA | CONSORCIO FASE IV L1 |  | CONTRATO No. | 4230 De 2023
MEMORIA DE CANTIDADES
DESCRIPCION |  | Demarcación horizontal lineal ancho 12 cm, pintura acrílica (incluye suministro, aplicación manual)
ITEM | 4.01 |  | UNIDAD | ml
Dimensiones |  |  |  | Cant | subtotal
Descripción | Long | Alt | Ancho
Lineas laterales Av Panamericana | 130 |  |  | 3 | 390
0
0
0
0
0
0
Total |  |  |  |  | 390
___________________________________________________________________
Juan Diego Gutiérrez Barrera
C.C 1.093.294.057
Representante Legal Consorcio Fase IV L1

## 4.02
OBJETO DEL CONTRATO | DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV.
INTERVENTOR | SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S |  | CONTRATO No. | 3888 de 2023
CONTRATISTA | CONSORCIO FASE IV L1 |  | CONTRATO No. | 4230 De 2023
MEMORIA DE CANTIDADES
DESCRIPCION |  | Demarcación horizontal marcas viales (cebras, flechas, símbolos, letras) pintura acrílica (incluye suministro, aplicación manual)
ITEM | 4.02 |  | UNIDAD | m2
Dimensiones |  |  |  | Cant | subtotal
Descripción | Long | Alt | Ancho
Cebra vía Panamericana | 8.55 |  |  | 3 | 25.65
0
0
0
0
0
0
Total |  |  |  |  | 25.65
___________________________________________________________________
Juan Diego Gutiérrez Barrera
C.C 1.093.294.057
Representante Legal Consorcio Fase IV L1

## NP.01
OBJETO DEL CONTRATO | DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV.
INTERVENTOR | SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S |  | CONTRATO No. | 3888 de 2023
CONTRATISTA | CONSORCIO FASE IV L1 |  | CONTRATO No. | 4230 De 2023
MEMORIA DE CANTIDADES
DESCRIPCION |  | Construcción de filtro
ITEM | NP.01 |  | UNIDAD | ml
Dimensiones |  |  |  | Cant | subtotal
Descripción | Long | Alt | Ancho
Filtro bajo cuneta vía Panamericana | 130 |  |  | 1 | 130
0
0
0
0
0
0
Total |  |  |  |  | 130
___________________________________________________________________
Juan Diego Gutiérrez Barrera
C.C 1.093.294.057
Representante Legal Consorcio Fase IV L1

## NP.02
OBJETO DEL CONTRATO | DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV.
INTERVENTOR | SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S |  | CONTRATO No. | 3888 de 2023
CONTRATISTA | CONSORCIO FASE IV L1 |  | CONTRATO No. | 4230 De 2023
MEMORIA DE CANTIDADES
DESCRIPCION |  | Geo malla para entre capaz asfálticas
ITEM | NP.02 |  | UNIDAD | m2
Dimensiones |  |  |  | Cant | subtotal
Descripción | Long | Alt | Ancho
Vía Panamericana | 130 |  | 8.55 | 1 | 1111.5
0
0
0
0
0
0
Total |  |  |  |  | 1111.5
___________________________________________________________________
Juan Diego Gutiérrez Barrera
C.C 1.093.294.057
Representante Legal Consorcio Fase IV L1

## NP.03
OBJETO DEL CONTRATO | DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV.
INTERVENTOR | SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S |  | CONTRATO No. | 3888 de 2023
CONTRATISTA | CONSORCIO FASE IV L1 |  | CONTRATO No. | 4230 De 2023
MEMORIA DE CANTIDADES
DESCRIPCION |  | Recalce de sumideros en concreto de 3000PSI (incluye demolicion de concreto y refuerzo)
ITEM | NP.03 |  | UNIDAD | und
Dimensiones |  |  |  | Cant | subtotal
Descripción | Long | Alt | Ancho
Vía Panamericana | 1 |  |  |  | 1
Vía Panamericana | 1 |  |  |  | 1
0
0
0
0
0
Total |  |  |  |  | 2
___________________________________________________________________
Juan Diego Gutiérrez Barrera
C.C 1.093.294.057
Representante Legal Consorcio Fase IV L1

## NP.04
OBJETO DEL CONTRATO | DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV.
INTERVENTOR | SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S |  | CONTRATO No. | 3888 de 2023
CONTRATISTA | CONSORCIO FASE IV L1 |  | CONTRATO No. | 4230 De 2023
MEMORIA DE CANTIDADES
DESCRIPCION |  | Construccion de cuneta
ITEM | NP.04 |  | UNIDAD | ml
Dimensiones |  |  |  | Cant | subtotal
Descripción | Long | Alt | Ancho
Vía Panamericana | 130 |  |  | 1 | 130
0
0
0
0
0
0
Total |  |  |  |  | 130
___________________________________________________________________
Juan Diego Gutiérrez Barrera
C.C 1.093.294.057
Representante Legal Consorcio Fase IV L1

## NP.05
OBJETO DEL CONTRATO | DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV.
INTERVENTOR | SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S |  | CONTRATO No. | 3888 de 2023
CONTRATISTA | CONSORCIO FASE IV L1 |  | CONTRATO No. | 4230 De 2023
MEMORIA DE CANTIDADES
DESCRIPCION |  | Suministro e instalación de tuberia novafort 12"
ITEM | NP.05 |  | UNIDAD | ml
Dimensiones |  |  |  | Cant | subtotal
Descripción | Long | Alt | Ancho
Sumidero vía Panamericana | 10 |  |  | 1 | 10
0
0
0
0
0
0
Total |  |  |  |  | 10
___________________________________________________________________
Juan Diego Gutiérrez Barrera
C.C 1.093.294.057
Representante Legal Consorcio Fase IV L1

## NP. 06
OBJETO DEL CONTRATO | DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV.
INTERVENTOR | SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S |  | CONTRATO No. | 3888 de 2023
CONTRATISTA | CONSORCIO FASE IV L1 |  | CONTRATO No. | 4230 De 2023
MEMORIA DE CANTIDADES
DESCRIPCION |  | Subrasante estabilizada
ITEM | NP.06 |  | UNIDAD | m3
Dimensiones |  |  |  | Cant | subtotal
Descripción | Long | Alt | Ancho
Av Panamericana abscisa 0 a 80 | 80 | 0.45 | 8.55 | 1 | 307.8
Av Panamericana abscisa 80 a 100 | 20 | 0.15 | 8.55 | 1 | 25.65
Av Panamericana abscisa 100 a 130 | 30 | 0.15 | 8.55 | 1 | 38.475
0
0
0
0
Total |  |  |  |  | 371.925
___________________________________________________________________
Juan Diego Gutiérrez Barrera
C.C 1.093.294.057
Representante Legal Consorcio Fase IV L1

## NP. 07
OBJETO DEL CONTRATO | DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV.
INTERVENTOR | SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S |  | CONTRATO No. | 3888 de 2023
CONTRATISTA | CONSORCIO FASE IV L1 |  | CONTRATO No. | 4230 De 2023
MEMORIA DE CANTIDADES
DESCRIPCION |  | Geotextil T3000
ITEM | NP. 07 |  | UNIDAD | m2
Dimensiones |  |  |  | Cant | subtotal
Descripcioón | Long | Alt | Ancho
Av Panamericana | 130 |  | 8.55 | 1 | 1111.5
0
0
0
0
0
0
Total |  |  |  |  | 1111.5
___________________________________________________________________
Juan Diego Gutiérrez Barrera
C.C 1.093.294.057
Representante Legal Consorcio Fase IV L1