## Todos Crores
CRONOGRAMA
N° | ESTRATEGIA | OBJETIVO | ACTIVIDADES | ENTREGABLES CRORE | CNU | INDICADORES | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1 | Orientar y referenciar a los connacionales retornados y migrantes y núcleos familiares mixtos OBLIGACIONES CONTRACTUALES: 2, 3, 4, 7, 10 | Brindar a los retornados y familias mixtas, la orientación, referenciación, mediante la gestión con las rutas de oferta de servicios establecidas en el territorio | 1. Realizar el acercamiento, presentacion y actualización ante las entidades y organismos cooperantes presentes en el territorio 2. Establecer un espacio fisico en alianza con las entidades departamentales y organizaciones que permita la atención y referenciación de la población objeto (establecer de dos a tres dias según la necesidad). 3. Brindar atención y referenciación en las ferias de servicios convocadas por entidades y organizaciones territoriales y en los proyectos de retorno humanitario y productivo 4. Promover la inscripción en el Registro Único de Retorno y hacer seguimiento a los retornados referenciados. 5. Gestionar alianzas estratégicas con las entidades del nivel municipal, departamental y agencias de cooperación nacional e internacional, para promover la creación y/o fortalecimiento de las rutas de atención. 6. Divulgar la Ley Retorno (Ley 1565 de 2012 y Ley 2136 de 2021) y demás normas a nivel territorial a la población objeto. TIEMPO DE EJECUCIÓN: TODO EL TIEMPO DEL CONTRATO - ENTREGA DE EVIDENCIAS CON EL INFORME MENSUAL (tener en cuenta todos los formatos para primer pago y mensuales) | 1. Alimentar base de datos en linea con la información de orientaciones, referenciaciones, atencion en ferias de servicio y registros RUR realizadas. (mensual) 2. Formato Informe de Atenciones mensual y registro de atenciones y encuesta de satisfacción (5 x mes). 3. Informe de Gestión con información de las alianzas o rutas adelantadas en el mes con entidades o agencias de cooperación. 4. Cronograma de socialización de la normatividad y listados de asistencia. 5. Registros RUR 1 x cada 3 atenciones en el mes. | 1. Base en linea la entrega CNU 2. Formato de Alianzas suminstra CNU - para diligenciar | 1. Cumplimiento mensual de atenciones, y número de registros RUR realizados
2 | Capacitación y formación para la incidencia Política de la Población Retornada OBLIGACIONES CONTRACTUALES:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | Fortalecer la participación de la ciudadania en la elaboración de planes locales, municipales y departamentales de desarrollo, para incluir los elementos de interes en el contexto de la población retornada | 1. Identificar lideres sociales, asociaciones, organizaciones, instituciones, sociedadad civil y representantes en el territorio, estableciendo una base de datos. 2. Analizar, actualizar y socializar la matriz de gobernanza con el GIT central (ordenanza en que debe mejorarse, seguimiento casos) y proponer recomedaciones y establecer una metodologia de socialización que permita a los asistentes (lideres, representantes, diputados, etc) adquirir conocimientos, estimular la participación, analizar las problematicas, facilitar procesos de cambio y plantear acciones e iniciativas. 3. Gestionar en el territorio con las entidades locales, capacitaciones en conceptos basicos en materia de asociación, fortalecimiento de capacidades individuales y organizacionales, apropiación comunitaria, comunicación, niveles de sostenibilidad técnica y financiera, etc. 4. Estimular la participacion del grupo de lideres o representantes identificados mediante el desarrollo de talleres de capacitación que aporten elementos para la construcción del plan de desarrollo departamental o municipal. 5. Identificar y gestionar espacios de participación con los entes territoriales que permitan presentar las iniciativas propuestas por los lideres y representantes de organizaciones y sociedad civil en la elaboración y diseño del plan de desarrollo departamental o municipal. (Buscar la normativa y comites donde los lideres deben participar y calendario de las reuniones). 7. De manera simultanea se realizara recolección de información (fuentes primarias y secundarias), respecto de la perspectiva de la incidencia de la politica en el territorio, lo cual se realiza de acuerdo con la metodologia planteada (crear formatos de entrevista o encuesta). TIEMPO DE EJECUCIÓN: DOS (2) MESES -ENTREGABLES CON CUENTA DE COBRO DE MAYO Y JUNIO SEGUN CRONOGRAMA | 1. Base de datos -Mapeo de lideres, representantes, sociedad civil 2. Plan de capacitación gestionada en territorio (conceptos basicos asociación, otros temas) 3. Agenda de espacios de participación con entes territoriales | 1. Base mapeo lideres en linea la entrega CNU 2. Formato cronograma lo suministra CNU
4. Propuesta metodologica de las tematicas de formación (cronograma, fechas y responsables) 5.Listados de asistencia de los talleres efectuados
3 | Orientaciones para la Incidencia Política de la Población Retornada. OBLIGACIONES CONTRACTUALES:1,2,3,5,6,7,8,10 | Planificar Estrategias de incidencia politica desde la población retornada. | 1. Analice las problematicas identificadas en el territorio de acuerdo con la información recopilada mediante encuestas y demas informacion recolectada a traves de las fuentes primarias y secundarias (tenga en cuenta la revisión de la matriz de gobernanza migratoria, los programas institucionales, plan de desarrollo, etc. ) 2. Identifique el posible origen o causa de la problematica (se recomienda utilizar metodologias como arbol de problemas, espina de pescado, Analisis de pareto, etc,) 3. Plantee y elabore estrategias de incidencia politica con la información identificada como problematica, con aportes de la población objeto, asociaciones y organizaciones que permitan promover o defender determinadas ideas o soluciones ante entidades con influencia sobre el tema de retorno. 4. Las estrategias deben estar enfocadas de acuerdo con el contexto de la poblacion objeto a la cual se busca impactar Ej: videos, notas radiales, piezas publicitarias, anuncios publicos, etc y estas deberan cumplir con los parametros del eje de comunicaciones, por lo que deberan ser remitidas con minimo (2) dos semanas de anterioridad a la fecha de emisión para su validación. (entregar el cronograma de emisión o publicación según estrategia). TIEMPO DE EJECUCIÓN: DOS (2) MESES - ENTREGABLE EN JUNIO EJERCICIO ANALISIS Y JULIO ESTRATEGIAS VALIDADAS Y EJECUTADAS | 1. Ejercicio de analisis de problematicas identificadas y tecnica o metodologia aplicada anexar | 1. Formato con la descripcion y analisis de las problematicas identificadas suministra CNU 2. Base de Excel divulgación de la estrategia suministra Eje comunicaciones de CNU
2. Planteamiento de Estrategias de incidencia politica para revisión y validación de enlace y eje de comunicaciones.
3. Base de Excel con las estrategias de incidencia planteadas
4 | Garantía de derechos para la Inclusión social y económica de La Población Retornada OBLIGACIONES CONTRACTUALES:1,2,3,6,7,10 | Fomentar la inclusión social y economica de las población retornada, mediante la formulación, diseño e implementación de proyectos integrales con impacto a nivel local. | 1. Completar el ejercicio de actualización de las atenciones adelantado en el 2023 (matriz proyecto integral) para los CRORES que se encontraban contratados hasta diciembre y adelantar documentos de analisis según plantilla. (entrega 22 de abril) 2. Aplicar formato de encuesta- caracterización a la población retornada RUR por tipo de retorno que permita identificar la realidad en el territorio (tener en cuenta cifras de la CIR hasta marzo 2024 y priorizar a la población según la línea base del territorio, caracterizaciones, etc - fuentes primarias y secundarias numeral 8 estrategia 2, desarrollo de talleres para identificar condiciones de necesidad comunes en la población retornada y familias mixtas) entregar archivo tabulado. 3. Con la informacion recopilada se elaborara un informe Diagnostico con graficos, analisis, conclusiones focalizadas en acciones para desarrollar en el territorio, de acuerdo con el contexto y necesidades. (identificación de ideas de negocio, emprendimientos, programas de financiamiento de entidades o cooperantes) con el fin de fortalecer el trabajo con la comunidad objeto. 4. Como resultado del mapeo, caracterización de la población y las acciones propuestas en el diagnostico, se establecera la ruta de atención para la población objeto, asi mismo se planteara la problematica común en el territorio, para formular la propuesta de un proyecto integral al cual se vinculara a especialistas de organizaciones o entidades para fortalecer las ideas identificadas mediante sus experiencias y conocimiento. 5. Las propuestas de proyectos productivos de nucleos de asociación, se articularan con entidades, organismos internacionales que en su competencia puedan financiar dichos proyectos y se emitira el informe de gestión. TIEMPO DE EJECUCIÓN: TRES (3) MESES - ENTREGABLES SEGUN CRONOGRAMA CON CUENTA DE COBRO ABRIL (punto 1), TABULACION DE LA CARACTERIZACIÓN POR TIPO DE RETORNO Y DOCUMENTO BORRADOR DEL DIAGNOSTICO CON LA CUENTA COBRO DE MAYO Y DOCUMENTO FINAL DIAGNOSTICO Y PROYECTOS CUENTA COBRO DE JUNIO | 1. Base de datos - población priorizada en territorio 2. Cronograma de Talleres efectuados y listados de asistencia 3. Alimentar Base de seguimiento a población retornada en la que se evidencie la referenciación a rutas o vinculacion del proyecto productivo. | 1. Consolidado RUR 2023 marzo 2024 suminstra CNU 2. Formato de encuesta a poblacion retornada por tipo de retorno 2.1. 3. Formato Cronograma suministrado CNU 4. Modelo de informe con propuesta de proyectos
4. Entregar archivo tabulado por tipo de retorno con resultado de la caracterización. 5. Elaboración de Informe diagnostico con graficos, analisis y conclusiones (apoyo enlace nivel central) - DOCUMENTO BORRADOR
5. Documento final Diagnostico Situacional del territorio 6. Presentar resultado de proyectos productivos formulados con asociaciones o comunidades
5 | Cultura Para La Participación OBLIGACIONES CONTRACTUALES:1,2,6,8,9,10 | Promover en cada territorio la cultura de participación, reconociendo los aportes de la población retornada en las agendas politicas, en el dialogo social y en la implementación de la Politica Integral Migratoria. | 1. Identificar en el territorio espacios de participación con las entidades locales y departamentales, en los que se pueda vincular a la población retornada, asi como identificar la participación en el piloto de la mesa de la sociedad civil (cuantos participaron si aplica, de donde, contactar lideres) - actividad adelantada estrategia n° 2 (agenda de espacios de participación) 2. Gestionar la logistica necesaria en territorio para el desarrollo de los talleres de capacitación del grupo focal. (UNAD o Universidad con la que se desarrolle convenio). 3. Promover la participación de la población retornada y migrante en la Mesa de la sociedad civil y demas espacios territoriales. 4. Promover la vinculación y asistencia de la población en los siguientes temas de capacitacion gestionados con organismo intergubernamental en temas como: • Módulo sobre marco de legal, importancia y mecanismos de participación. • Modulo formas de participación • Modulo Procesos de participación • Modulo Metodologías para la participación • Modulo sobre técnicas de negociación (acuerdo, disenso, consenso). • Módulo conociendo las redes para conformarlas y fortalecerlas • Modulo herramientas de democracia digital. TIEMPO DE EJECUCIÓN: TODO EL TIEMPO DEL CONTRATO - ENTREGA DE EVIDENCIAS CON INFORME MENSUAL MAYO | 1. Base de datos espacios de participación y gestión adelantada (formato entregado por CNU). 2. Informe de la gestión adelantada para promover la participación de la población objeto, en los espacios territoriales. | 1. Entregar base o formato para diligenciar de espacios de participación. 2. Listado de asistencia a capacitaciones
3. Soportes de convocatoria a las actividades de capacitacion Ej: invitaciones, correos, pieza publicitaria. (No mensajes de whasapp) y Listado de asistencia de participantes a las capacitaciones efectuadas en el marco del convenio
4. Listado de asistencia de participantes a las capacitaciones efectuadas en el marco del convenio
6 | Conformación de Redes Transnacionales OBLIGACIONES CONTRACTUALES: 1,3,4,5,7,8,9,10 | Organizar una red territorial con los connacionales en el exterior, que involucre a sus familias en iniciativas y programas en los lugares de acogida, para compartir conocimientos e intereses comunes y ponerlos al servicio del desarrollo económico y social del país | 1. En conjunto con los Multiplicadores en el exterior, identificar mediante un mapeo los actores sociales en las comunidades de acogida y las redes existentes (cuantas redes se identifican y su objeto) 2. Identificación de un problema común, se trata de definir las causas de una problematica, unificar propuestas que la atiendan y vincular con las redes identificadas (Emprendiemientos en Turismo, Gastronomia, artesanias, etc). 3. Presentar como minimo un proyecto que contribuya al desarrollo y bienestar de la población retornada y familias mixtas, de acuerdo con la gestión conjunta con los multiplicadores en el territorio. TIEMPO DE EJECUCIÓN: TODO EL TIEMPO DEL CONTRATO - ENTREGA DE EVIDENCIAS CON INFORME MENSUAL (soporte acta de reunión detallando la gestión con multiplicadores, redes identificadas y etapas de inicio o fortalecimiento) | 1. Base de actores y redes existentes en las comunidades de acogida multiplicadores y crores (formato suministrado por CNU). 2. Informe de la gestión y registros de vinculación de minimo un proyecto planteados y en proceso de financiados mediante las redes identificadas en zonas de acogida. | 1. Base de datos de redes existentes (suminstra CNU) 2. Acta de Reunión
7 | Migración Segura y Ordenada de las jovenes y los jovenes y enfoques diferenciales OBLIGACIONES CONTRACTUALES: 1,2,3,4,5,6,8,9,10 | Plantear acciones de prevención con enfasis en la migración segura y ordenada de las y los jovenes, asi como enfoques diferenciales, teniendo como base, las entidades, canales de participación y la capacidad de respuesta en el territorio. | 1. Identificar la población del territorio por edad, genero, grupos existentes, discapacidad, asociaciones de jovenes, etc, mediante la aplicación de encuestas, entrevisas, que permitan conocer sus condiciones y definir las principales causas de la migración (información identificada en la elaboración del diagnostico situacional) 2. Identificar los programas, alianzas, oportunidades que den respuesta a las necesidades priorizadas, con enfasis en las causas de la migración en el territorio -diseñar y divulgar las rutas de acceso que permitan vincular a las y los jovenes. 3. Determinar con base en la matriz de gobernanza las politicas sociales establecidas en el territorio que atiendan la demanda y activen los sistemas de protección. 4. Plantear y elaborar estrategias de promocion de las ofertas institucionales identificadas en el territorio y que se enfoquen en la población objeto (jovenes). Ej: videos, notas radiales, piezas publicitarias, anuncios publicos, etc y estas deberan cumplir con los parametros del eje de comunicaciones, por lo que deberan ser remitidas con minimo (2) dos semanas de anterioridad a la fecha de emisión para su validación. (entregar el cronograma de emisión o publicación según estrategia). 5. Fomentar mediante talleres de divulgación el acceso de las y los jovenes a la educación media a la educación superior (Grados 10° y 11°), difundiendo la importancia de la migración segura, ordenada y regular. TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO: TODO EL TIEMPO DEL CONTRATO - ENTREGA DE EVIDENCIAS CON INFORME MENSUAL | 1. identificación de población y casusas de la migración. 2. Matriz de alianzas, programas que establecen las rutas de acceso a la población objeto (suministra CNU) | 1. Formato de identificación de la poblacion suministra CNU 2. Matriz de alianzas suministra CNU para diligenciar 3. Base de Excel divulgación de la estrategia suministra Eje comunicaciones de CNU 4. Taller de Migracion Segura, ordenada y regular 5. Listado Asistencia talleres
3. Propuesta y desarrollo de Estrategia de promoción de programas de beneficios para las y los jovenes y población objeto (en julio y octubre)
4. Cronograma de talleres de la migración, ordenada, segura y regular (Grados 10° y 11°, universidades) - cuatro (4) talleres por mes. Listado de talleres ejecutados por mes (formato talleres)
| Establecer rutas de atención para Migración masiva OBLIGACION CONTRACTUAL: 3 Aplica para los territorios de Norte de Santander, Guajira, Cesar, Arauca, Guania, Necocli y Bogota | Establecer plan de respuesta e intervención para la atención de personas provenientes de flujos mixtos migratorios procedentes desde el exterior o flujos migratorios repentinos y de gran magnitud que permitan brindar acciones oportunas por parte de las entidades territoriales. | 1. Brindar orientación a las entidades gubernamentales en las diferentes fases de elaboración del plan de atención. 2. Identificar accciones de atención desde un enfoque de protección y garantía de derechos humanos por parte de las Entidades Territoriales 3. Desde la competencia del GIT Colombia Nos Une, orientar y referenciar a la población retornada o segun las excepciones que se puedan presentar en el marco de la ley retorno 1565 de 2012 y 2136 de 2021 | 1. Acta de reunion y acciones gestionadas 2. Socialización del plan establecido con el GIT Colombia Nos Une | 1. formato acta de reunion

## Formato de Alianzas
GRUPO INTERNO DE TRABAJO - COLOMBIA NOS UNE
BASE CONSOLIDADO DE ALIANZAS CON ENTIDADES Y COOPERANTES 2024
N° | FECHA DE REUNIÓN (DIA/MES/AÑO) | ENTIDAD O COOPERANTE | CORREO ELECTRONICO | OFERTA DE SERVICIO (Describa brevemente el beneficio) | POBLACIÓN OBJETO | REQUISITOS (Describa los requisitos necesarios) | CIUDAD O MUNICIPIOS DE INTERVENCIÓN | TIPO DE BENEFICIOS (Describa el tipo de beneficio según la población) | TIEMPO DURANTE EL QUE SE ASIGNA EL BENEFICIO | SOPORTE DE LA ALIANZA O ARTICULACIÓN |  |  |  |  | ACTA DE REUNION
1 | 2024-04-08 | SECRETARIA DE GOBIERNO | gobierno@cesar.gov.co. | asesoria en el proceso de obtencion de pasaportes y socializacion de migracion segura y servicios del GIT de colombia nos une en el extranjero | MIGRANTES | estar en el proceso de obtencion de pasaportes | Valledupar | informacion | UN AÑO | OTRO | SENA | MUJERES CABEZA DE FAMILIA | ATENCION EN SALUD | TRES MESES | DOCUMENTO ALIANZA
2 | 2024-04-18 |  | losoriom@mintrabajo.gov.co | apoyo a las ferias de servicios que se generen desde el ministerio del trabajo | ASOCIACION DE RETORNADOS | revision de los procesos de convocatoria | Valledupar | socializacion de servicios | TRES MESES | ACTA DE REUNION | CRUZ ROJA | PADRES CABEZA DE FAMILIA | EDUCACION | SEIS MESES | CORREO ELECTRONICO
3 | 2024-04-19 |  | enlacevalledupar@caribeafirmativo.lgbt <enlacevalledupar@caribeafirmativo.lgbt> | permiso de uso de instalaciones para atenciones | ASOCIACION DE RETORNADOS |  | Valledupar | ubicacion de atencion | UN AÑO | CORREO ELECTRONICO | SECRETARIA DE GOBIERNO | ADULTOS MAYORES | VINCULACION LABORAL | UN AÑO | OTRO
4 | 2024-04-15 | ACNUR | blancoru@unhcr.org | actualizacion de servicios de las ONG que hacen presencia en el departamento del Cesar | MIGRACION MASIVA |  | Valledupar | informacion | TRES MESES | CORREO ELECTRONICO | SECRETARIA DE DISTRITAL | JOVENES Y ADOLESCENTES | ATENCION HUMANITARIA | UN MES
5 | 2023-04-22 | ACNUR | gustavo.gutierrez@opcionlegal.org | actualizacion de servicios de las ONG que hacen presencia en el departamento del Cesar | MIGRACION MASIVA |  | Aguachica y sur del Cesar | informacion | UN MES | CORREO ELECTRONICO | ALCALDIA | NIÑOS (AS) | TRAMITE DE SALVOCONDUCTO | UNICA VEZ
6 | 2023-04-21 |  | gestioncluster@ccvalledupar.org.co | acceso a datos de emprendedores y entidades privadas del departamento | CONNACIONAL CON EMPRENDIMIENTO EN DESARROLLO |  | Valledupar | informacion | UN AÑO | ACTA DE REUNION | MINISTERIO DE SALUD | NUCLEOS FAMILIAS MIXTAS | TRAMITE DE REPATRIACION | POR ETAPAS
7 | 2023-04-11 | ALCALDIA | secretariagobierno@valledupar-cesar.gov.co | apoyo a los colombianos retornados y atencion a comunidad migrante según la ley 2136 | MIGRANTES |  | Valledupar | informacion | UN AÑO | OTRO | REGISTRADURIA | MIGRANTES | CERTIFICACION DE COMPETENCIAS | SEGUN COMPROMISO
8 | 2024-04-22 | MIGRACION COLOMBIA | luis.murgas@migracion.gov.co | asesoria en el tema de migracion segura y ordenada | MIGRANTES |  | Valledupar | socializacion de servicios | UN AÑO |  | MIGRACION COLOMBIA | PERSONAS EN ALTA VULNERABILIDAD | INFORMACION DE RUR | POR VIABILIDAD DEL PROYECTO
[11 empty] | GESTION DEL RIESGO | MUJERES EN EMBARAZO | TRAMITE DE REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO | SEGUN DISPONIBILIDAD DE RECURSO
[11 empty] | MINISTERIO DE EDUCACION | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | PROCESO PARA EMIGRAR DEL PAIS
[11 empty] | MINISTERIO DE VIVIENDA | CONNACIONAL CON IDEA DE NEGOCIO | SOLICITUD DE REFUGIO
[11 empty] | UNIDAD PARA LAS VICTIMAS | CONNNACIONAL CON IDEA DE PROYECTO PRODUCTIVO | VICTIMA DE CONFLICTO ARMADO
[11 empty] | UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS | CONNACIONAL CON EMPRENDIMIENTO EN DESARROLLO | VICTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO
[11 empty] | PROSPERIDAD SOCIAL | CONNACIONAL CON EMPRENDIMIENTO SIN RECURSOS | ASESORIA JURIDICA
[11 empty] | ICBF | ASOCIACION DE RETORNADOS | INFORMACION DE VIVIENDA
[11 empty] | ACNUR | MIGRANTES DE VENEZUELA | INSCRIPCION EN EL RUR
[11 empty] | BANCO MUNDIAL | MIGRACION MASIVA | TRAMITES ANTE CONSULADOS
[11 empty] | OIM |  | APOYO A EMPRENDIMIENTOS
[11 empty] | COLOMBIA NOS UNE |  | FINANCIACION DE PROYECTOS
ACCION CONTRA EL HAMBRE
ORGANIZACION PARA LAS NACIONES UNIDAS
FONDO EMPRENDER
USAID
PASTORAL SOCIAL

## Formato de Lideres
GRUPO INTERNO DE TRABAJO - COLOMBIA NOS UNE
BASE CONSOLIDADO LIDERES DEL TERRITORIO 2024
N° | FECHA DE VISITA (DIA/MES/AÑO) | DEPARTAMENTO | CIUDAD, MUNICIPIO, CORREGIMIENTO, CASERÍO | NOMBRES Y APELLIDOS LIDER | NUMERO DE CONTACTO | CORREO ELECTRONICO | VINCULADO (Describa el tipo de vinculo con la asociacion, Junta, cooperativa otro) | NIVEL ACADEMICO | INTERES DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE PARTICIPACIÓN | ASOCIACION | SI | PRIMARIA
1 | 18/04/202 | CESAR | VALLEDUPAR | MARYURY MARBEL MORALES CANTILLO | 300 2896997 | asociacionliberandofronteras@gmail.com | ASOCIACION | BACHILLER | SI | COOPERATIVA | NO | BACHILLER
2 | 2024-04-16 | CESAR | VALLEDUPAR | AIDE LAS CARRO IBAÑEZ | 317 5567935 | AIDELASCARRO@GMAIL.COM | ASOCIACION | PREGRADO | SI | JUNTA ACCION COMUNAL |  | TECNICO
3 | 2024-04-18 | CESAR | VALLEDUPAR | LIZBETH SEQUEDA | 302 3969792 | NO REPORTA | ASOCIACION | BACHILLER | SI | JUNTA ADMINITRADORA LOCAL |  | TECNOLOGO
PREGRADO
POSTGRADO

## Población Priorizada (hidden)
GRUPO INTERNO DE TRABAJO - COLOMBIA NOS UNE
BASE POBLACIÓN PRIORIZADA EN TERRITORIO 2024
N° | FECHA (DIA/MES/AÑO) | DEPARTAMENTO | CIUDAD, MUNICIPIO, CORREGIMIENTO | GENERO | TIPO DE RETORNO
[6 empty] | Amazonas | MASCULINO | PRODUCTIVO
[6 empty] | Antioquia | FEMENINO | HUMANTARIO
[6 empty] | Arauca | NO BINARIO | SOLIDARIO
[6 empty] | Atlántico | OTRO | LABORAL
[6 empty] | Bolívar |  | ACADEMICO
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Guainía
Guaviare
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
San Andrés y Providencia
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca
Vaupés
Vichada

## Agenda Participacion
GRUPO INTERNO DE TRABAJO - COLOMBIA NOS UNE
AGENDA ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EN EL TERRITORIO 2024
N° | FECHA DE LA ACTIVIDAD (DIA/MES/AÑO) | DEPARTAMENTO | CIUDAD, MUNICIPIO, CORREGIMIENTO | NORMATIVIDAD | ENTIDAD QUE CONVOCA | TEMAS A TRATAR
1 | 2024-04-11 | CESAR | VALLEDUPAR | POLITICA INTEGRAL MIGRATORIA | SECRETARIA DE PLANEACION | INTEGRACION DE LA LEY 1565 EN EL PLAN DE DESARROLLO DE VALLEDUPAR
2 | 2024-04-15 | CESAR | VALLEDUPAR | LEY 1565 DEL 2012 | OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA | SOCIALIZACION DE LIDERES SOCIALES
3 | 2024-04-17 | CESAR | VALLEDUPAR | POLITICA INTEGRAL MIGRATORIA | CAMARA DE COMERCIO | SOCIALIZACION DE REDES COLABORATIVAS
4 | 2024-04-18 | CESAR | VALLEDUPAR | LEY 1565 DEL 2012 | SUBCOMITE DEPARTAMENTAL GESTION DESEMPEÑO SECTOR | PLANEACION DE FERIAS DE SERVICIOS

## Cronograma Capacitaciones EC
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES TEMAS DE ASOCIACIÓN EN EL TERRITORIO 2024 (Conceptos básicos de asociación, participación, liderazgo)
N° | FECHA DE LA ACTIVIDAD (DIA/MES/AÑO) | DEPARTAMENTO | CIUDAD, MUNICIPIO, CORREGIMIENTO | ENTIDAD - ORGANISMO (Que desarrolla el tema) | TEMA A DESARROLLAR | OTROS TEMAS | METODOLOGÍA | DURACIÓN | CERTIFICACIÓN | Menos de 1 hora | VIRTUAL | PARTICIPACION | SI
1 | 2024-04-08 | CESAR | VALLEDUPAR | COLOMBIA NOS UNE | PARTICIPACION | PARTICIPACION | MIXTA | De 2 a 4 horas | NO | De 2 a 4 horas | PRESENCIAL | LIDERAZGO | NO
[10 empty] | De 6 a 8 horas | MIXTA | ASOCIATIVIDAD
[10 empty] | 2 dias |  | OTROS
40 horas
Otro

## Analisis de Problematicas
FORMATO ANALISIS DE PROBLEMATICAS
Identificación de los beneficiarios | Describa la población o grupo focal definido con la cual se adelantó la intervención, incluya características como el perfil socio económico y cultural
| Departamento | Municipio |  |  | Barrio/ Comunidad/ Resguardo
Ubicación Geográfica
Facilitador | Nombres y Apellidos |  |  | Fecha de la Actividad
DD/MM/AA
Antecedentes Relevantes de la comunidad
Describa los antecedentes identificados que inciden en las problemáticas o hacen parte del contexto de la comunidad, gobernanza migratoria, planes de desarrollo y programas
1. Analisis de Causas
Describa el tipo de metodologia o técnica aplicada para el analisis de la causa raiz de las problematicas (arbol de problemas, espina de pescado, analisis de pareto)
CAUSAS |  |  | CONSECUENCIAS
2. Identificación de Problemáticas
Relacione las principales problemáticas identificadas en la incidencia politica de la población retornada

## Cronograma Talleres
CRONOGRAMA DE TALLERES CARACTERIZACIÓN POR TIPO DE RETORNO 2024 (Identificación, analisis de información para Diagnostico Situacional)
N° | FECHA DE LA ACTIVIDAD (DIA/MES/AÑO) | DEPARTAMENTO | CIUDAD, MUNICIPIO, CORREGIMIENTO | MEDIO DE CONVOCATORIA | TEMA A DESARROLLAR | MODALIDAD DEL TALLER | NUMERO DE ASISTENTES | EVIDENCIA |  | VIRTUAL
5 | 2024-05-15 | CESAR | VALLEDUPAR | Reunion presencial | Migración Segura y Ordenada de las jovenes y los jovenes y enfoques diferenciales | PRESENCIAL | 30 | Listado de Asistencia presencial | Listado y fotos
6 | 2024-05-08 | CESAR | VALLEDUPAR | Reunion presencial | PARTICIPACION EN LA MESA DE LA SOCIEDAD CIVIL | PRESENCIAL | 25 | Listado de Asistencia presencial | Informe del taller

## Divulgacion de Estrategias
DIVULGACION DE ESTRATEGIAS COMUNICACIÓN 2024 (Incidencia politica y programas sociales población objeto)
N° | FECHA DE LA ACTIVIDAD DE DIVULGACIÓN (DIA/MES/AÑO) | ESTRATEGIA (que quiere proponer) | OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA (describa brevemente) | MEDIO | PRODUCTO | CIUDAD, MUNICIPIO, CORREGIMIENTO | QUIEN DESARROLLA LA ACTIVIDAD | DURACIÓN (Depende del producto) | RADIO | FLAYER
[9 empty] | REDES SOCIALES | CUÑA
[9 empty] | CARTELERAS FISICAS (lugar visible) | VIDEO
[9 empty] | WHATSAPP | INFOGRAFIA
FOLLETO INFORMATIVO
ACTAS DE REUNION