## CUADRO DE LA PROPUESTA
Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial -Interventoría de obra pública de infraestructura de transporte
Código | CCE-EICP-FM-70 |  |  | Versión | [13 empty] | 1
| PLAZO CONTRACTUAL | [15 empty] | 12.5
| PLAZO DE CONSTRUCCIÓN | [15 empty] | 11.5
| PLAZO LIQUIDACIÓN | [15 empty] | 1
FORMULARIO 1 - DETALLADO
INTERVENTORIA
[8 empty] | TRAMO 2 |  |  | TRAMO 3 |  |  | TRAMO 4
| CANT. | CARGO / OFICIO | UNIDAD | COSTOS DE PERSONAL | PLAZO | DEDICACION |  | PLAZO | DEDICACION |  | PLAZO | DEDICACION |  | PLAZO | DEDICACION |  | PLAZO MAX | DEDICACION % | PARTICIPACIÓN (h-mes) | VALOR PARCIAL ($)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)
| CANT. | CARGO / OFICIO |  | VALOR | PLAZO | DEDICACION | [13 empty] | TOTAL
| 1 | Director de Interventoría | Mes | DIGITAR | 12.5 | 100% | #VALUE! | 9 | 50% | #VALUE! | 12.5 | 50% | #VALUE! | 5.5 | 50% | #VALUE! | 12.5 | 250% | 26 | #VALUE! | 102375000
| 2 | Ingeniero Residente de Interventoria | Mes | DIGITAR | 12.5 | 100% | #VALUE! | 9 | 100% | #VALUE! | 12.5 | 100% | #VALUE! | 5.5 | 100% | #VALUE! | 12.5 | 400% | 39.5 | #VALUE! | 141750000
| 4 | Inspector de interventoria | Mes | DIGITAR | 11.5 | 100% | #VALUE! | 8 | 100% | #VALUE! | 11.5 | 100% | #VALUE! | 4.5 | 100% | #VALUE! | 11.5 | 400% | 35.5 | #VALUE!
| 1 | Ingeniero Ambiental | Mes | DIGITAR | 12 | 100% | #VALUE! | 8 | 50% | #VALUE! | 11.5 | 50% | #VALUE! | 4.5 | 50% | #VALUE! | 12 | 250% | 24 | #VALUE! | 48125000
| 1 | Trabajador Social | Mes | DIGITAR | 12 | 100% | #VALUE! | 8 | 50% | #VALUE! | 11.5 | 50% | #VALUE! | 4.5 | 50% | #VALUE! | 12 | 250% | 24 | #VALUE! | 48125000
| 1 | Auxiliar de ingenieria | Mes | DIGITAR | 11.5 | 100% | [13 empty] | #VALUE! | 75625000
| 1 | Profesional SST | Mes | DIGITAR | 11.5 | 100% | #VALUE! | 8 | 100% | #VALUE! | 11.5 | 100% | #VALUE! | 4.5 | 100% | #VALUE! | 11.5 | 400% | 35.5 | #VALUE! | 82500000 | #VALUE!
PERSONAL ADMINISTRATIVO
| 1 | Secretaria | Mes | DIGITAR | 12.5 | 50% | #VALUE! | 8 | 100% | #VALUE! | 11.5 | 100% | #VALUE! | 4.5 | 100% | #VALUE! | 12.5 | 350% | 30.25 | #VALUE! | 35750000
| 1 | Auxiliar seguridad y salud en el trabajo - ambiental | Mes | DIGITAR | 12 | 100% | [13 empty] | #VALUE!
| 1 | Mensajero | Mes | DIGITAR | 12.5 | 100% | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE!
[7 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) | [18 empty] | #VALUE! | 664875000
| FACTOR MULTIPLICADOR (7) | [18 empty] | DIGITAR | 2.2
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) | [18 empty] | #VALUE! | 1462725000
COSTOS INDIRECTOS (B)
|  | DESCRIPCIÓN. | UNIDAD | VALOR | MES | DEDICACION | [13 empty] | TOTAL
|  | Alqulier equipos de computo | Mes | DIGITAR | 12.5 | 1 | [13 empty] | #VALUE!
|  | Especialista en Geotecnia y pavimentos | Un | DIGITAR | 10 | 0.25 | [13 empty] | #VALUE!
|  | Especialista en Estructura | Un | DIGITAR | 10 | 0.25 | [13 empty] | #VALUE!
|  | Especialisra hidraulico | Un | DIGITAR | 8 | 0.5 | [13 empty] | #VALUE!
|  | Comunicaciones | Mes | DIGITAR | 12.5 | 5 | [13 empty] | #VALUE!
|  | (Edición de informes, fotocopias y reproduciones) | Mes | DIGITAR | 12.5 | 1 | [13 empty] | #VALUE!
|  | (Elementos de oficina y papeleria) | Mes | DIGITAR | 12 | 1 | [13 empty] | #VALUE!
|  | (Ensayos de laboratorio) | S/F | 2000000 | 12 | 1 | [13 empty] | 24000000
|  | Implemento de seguridad y salud en el trabajo | S/F | 500000 | 12 | 1 | [13 empty] | 6000000
|  | Transporte (Camioneta >2,000 cc 4x4)incluye conductor con prestaciones del Ley | S/F | 6000000 | 12.5 | 1 | [13 empty] | 75000000
|  | Alimentacion personal de interventoria en campo | Mes | DIGITAR | 11.5 | 1 | [13 empty] | #VALUE!
|  | Alojamiento | Mes | DIGITAR | 12 | 1 | [13 empty] | #VALUE!
|  | Alquiler campamento (incluye dotación y servicios publicos) | Mes | DIGITAR | 11.5 | 1 | [13 empty] | #VALUE!
|  | Comision de topografia, incluye equipos, topografo, cadeneros, implementos y transporte | Mes | DIGITAR | 4.5 | 1 | [13 empty] | #VALUE!
| SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS + FACTOR DE 0,25 DE ADMINISTRACION = (B) | [18 empty] | #VALUE!
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | [18 empty] | #VALUE!
| ESTAMPILLAS Y TASAS ANTES DE IVA (9,5%) | [18 empty] | #VALUE!
| SUBTOTAL | [18 empty] | #VALUE!
| IVA = 19% * (C) = (D) | [18 empty] | #VALUE!
| COSTO TOTAL = (C) + (D) + (E) | [18 empty] | #VALUE!
NOTAS:
1. Las estampillas y tasas se encuentran incluidos dentro del costo total de la interventoria
2. Para el reconocimiento de los gastos deberá tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los estudios previos, pliego de condiciones y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya. Se tendrá en cuenta lo siguiente, según corresponda:
2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto.
2.2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en la resolución que el contratante a tal fecha tenga vigente. Se reconocerán viáticos a los Profesionales de dedicación parcial, sin prima regional. En los casos en que se requiera la presencia del Director e Ingenieros Residentes de Interventoría en la entidad, se le reconocerán viáticos.
2.3. El Equipo Completo de Topografía, Laboratorio Completo de Suelos, Pavimentos y Concretos, o Ensayos de Laboratorio de Suelos, Pavimentos y Concretos, Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos), Transportes Aéreos y/o Terrestres (incluye peajes), Edición de Informes, Papelería, Reproducción de Documentos, Planos, Fotografías, Comunicaciones (telefonía fija y/o celular efectivamente utilizados para el proyecto, fax, correo, internet, etc.) y Veeduría Comunitaria, se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos.
2.4. La participación del personal en el Proyecto y la utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con la programación de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato.
2.5. adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1. Se recomienda estructurar su propuesta económica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo para el presente proceso de selección.
3. La Secretaria de Infraestructura del departamento consolida en un presupuesto unificado, con la sumatoria de los valores establecidas por el consultor para cada tramo; por tanto no se modificó ningún valor o actividad aprobado por el Sistema General de Regalias (SGR)
4. Los abajo firmantes solo relizaron unificación de información y ajuste de forma. (Anexa presupuestos de interventoria por tramos - aprobados por SGR)
FIRMAS:
JORGE HERNANDO COTE ANTE Secretario de Infraestructura