## MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: ADQUISICION AYUDAS VISUALES PARA LA FAC
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación total |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | VARIACIÓN EN LOS PRECIOS DEL MERCADO LO CUAL PUEDE ALTERAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO GENERANDO VARIACIÓN EN PRECIOS DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS | AFECTARÍA LA PLANEACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DESFINANCIAMIENTO | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA DEBERÁ INFORMAR A LA ADMINISTRACIÓN Y PRESENTAR LOS SOPORTES QUE EVIDENCIEN LA VARIACIÓN DE LOS PRECIOS DEL MERCADO, Y LA ADMINISTRACIÓN DEPENDIENDO DE LOS SOBRECOSTOS O SOLICITARÁ MANTENER LOS PRECIOS O SE ACCEDERÁ A RESTABLECER EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO. LO ANTERIOR, PUES EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR UNA PROYECCIÓN DE LAS POSIBLES OPERACIONES Y CAMBIOS DEL MERCADO | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO Y EFECTUAR PROYECCIONES | MENSUAL
2 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | FALTA DE IDONEIDAD DEL CONTRTATISTA RESPECTO A LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR | SUMINISTRO DE ELEMENTOS EQUIVOCADOS | 2 | 2 | 4 | 2 | CONTRATISTA | SOLICITAR AL OFERENTE CERTIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS A SUMINISTRAR ASÍ COMO REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES LOS CUALES SON VALIDADOS POR EL COMITÉ EVALUADOR | 2 | 2 | 4 | 2 | NO | SUPERVISOR Y CONTRATISTA | A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | LIQUIDACION DEL CONTRATO | INFORMES DE SUPERVISION | MENSUAL
3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | INCUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL DEL OBJETO DEL CONTRATO | 2 | 2 | 4 | 2 | CONTRATISTA | REVISIÓN DE LOS INFORMS DEL CONTRATISTA POR PARTE DEL SUPERVISOR Y EN DADO CASO AFECTACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO | 2 | 2 | 4 | 2 | NO | SUPERVISOR Y CONTRATISTA | A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | LIQUIDACION DEL CONTRATO | INFORMES DE SUPERVISION | MENSUAL
4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | RESTRASOS EN EL TRASNPORTE (EXPORTACION E IMPORTACION) DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR. | AFECTA EL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS. | 2 | 4 | 4 | 5 | CONTRATISTA | ACTUACION ADMINISTRATIVA COMUNICACIÓN ENTRE EL SUPERVISOR Y EL CONYTRATISTA PARA AVANCES DE IMPORTACION DE ELEMENTOS. EN TODO CASO EL PROVEEDOR DEBERÁ PREVEER DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA LA CADENA DEL TRANSPORTE DE LOS ELEMENTOS | 1 | 4 | 4 | UNICA VEZ | NO | SUPERVISOR Y CONTRATISTA | A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | LIQUIDACION DEL CONTRATO | INFORMES DE SUPERVISION | UNICA VEZ
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | LOS EFECTOS DESFAVORABLES DERIVADOS DE LA VARIACIÓN DE LA TASA DE CAMBIO, AFECTANDO LOS PRECIOS DEL MERCADO DE LOS ELEMENTOS OBJETO DEL CONTRATO. | ASIGNACIÓN DE RECURSOS ADICIONALES A LOS PROYECTADOS EN LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 3 | 5 | 8 | ALTO | FAC y CONTRATISTA | PARA LA MITIGACIÓN DE ESTE RIESGO EL CONTRATISTA DEBERÁ INFORMAR A LA ADMINISTRACIÓN Y PRESENTAR TODOS LOS SOPORTES QUE EVIDENCIEN LA VARIACIÓN DE LOS PRECIOS QUE AFECTEN EL EQUILIBRIO ECONÓMICO. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | FAC Y CONTRATISTA | A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN | REUNIONES DE SEGUIMIENTO – VERIFICACIÓN ÍNDICES ECONÓMICOS | SEMANAL
6 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. | Demora en el inicio de la ejecución. | 1 | 2 | 3 | Bajo | CONTRATISTA | VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REQUISITOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO, PONER EN CONOCIMIENTO DEL FUTURO CONTRATISTA LAS CONDICIONES DEL CONTRATO (ESPECIFICACIONES, PLAZOS, LUGAR DE EJECUCIÓN, ELEMENTOS ETC, Y EN SU DEFECTO, ANTE LA CONSIGUIENTE NEGATIVA LA AFECTACIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | ASESOR CONTRACTUAL, SUPERVISOR DEL CONTRATO Y ORDENADOR DEL GASTO CON EL CONTRATISTA | ENTREGA DE LA OFERTA Y GARANTÍAS. | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. | EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. | MENSUAL
7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. | DEMORA EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL PAGO Y FUTURAS ACCIONES JUDICIALES | 3 | 1 | 4 | Bajo | CONTRATISTA | EL PAGO DEL CONTRATO SE SUPEDITA EL PAZ Y SALVO EN LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL POR LO QUE NO SE PAGARÁ AL CONTRATISTA HASTA TANTO NO SE PONGA AL DÍA, DE IGUAL FORMA LA AFECTACIÓN DE LA GARANTÍA, ASÍ COMO TAMBIÉN HACER MULTAR O SANCIONAR AL CONTRATISTA POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR, SUPERVISOR. | PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. | HASTA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. | CON LA RESPECTIVA AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO - INFORMES DE SUPERVISIÓN. | MENSUAL
8 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION | R. JURÍDICOS | LA NO PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS | FALTA DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA DE LAS CONSECUENCIAS DE NO ALLEGAR POLIZAS YA QUE HACEN PARTE DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | NO | SUPERVISOR | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | HASTA LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA | VERIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN CON EL CONTRATISTA. | DIARIA
9 | GENERAL | GENERAL | SELECCIÓN | ECONOMICOS | PRESENTACIÓN DE OFERTAS CON PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS | RECHAZO DE LA OFERTA. EN CASO DE QUE SEA ÚNICA OFERTA, IMPLICA DECLARATORIA DESIERTO DEL PROCESO | 4 | 3 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | COMITÉ EVALUADOR | A PARTIR DEL CIERRE DEL PROCESO | CUANDO SE RINDA EL CONCEPTO DEFINITIVO DE EVALUACIÓN | MEDIANTE EL INFORME DE EVALUACIÓN | DURANTE EL LAPSO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
10 | GENERAL | GENERAL | CONTRATACIÓN | ECONOMICOS | ESTIMACIÓN ERRADA DE LOS COSTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS. | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | REVISIÓN EXHAUSTIVA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LOS PROPONENTES. | 2 | 4 | 6 | MODERADO | SI | CONTRATISTA | ETAPA DE SELECCIÓN | ETAPA DE CONTRATACIÓN | CORRECCIÓN ARITMÉTICA DE LAS OFERTAS DE LOS PROPONENTES. | ETAPA DE SELECCIÓN