## CONTEXTO
FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES
| CÓDIGO: CON-FM-089 | VERSIÓN: 2
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: "Realizar caracterización de aguas, lavado de tanque, prueba de bombeo, análisis estático y dinámico del pozo en la sede producción de la UAERMV”.
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación y acompañan el proceso de estructuración, Gerencia de Contratación, los evaluadores designados, idóneos y con experiencia en el tema.
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan de contratación para la vigencia 2024 se estimaron los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El servicio requerido se prestará en la Sede de Producción (La Esmeralda) de propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV, ubicada en el Kilómetro 3 vía Pasquilla – Barrio el Mochuelo II, en la Localidad de Ciudad Bolívar de la Ciudad de Bogotá. 1. Sede Producción Ubicada en Barrio Mochuelo, Localidad Ciudad Bolívar. 2. Sede Operativa Ubicada en la Calle 22 D No 120 – 40. Localidad Fontibón. 3. Sede Administrativa Ubicada en la Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales: El contratista debe dar cumplimiento a lo señalado en el Plan Institucional de Gestión Ambiental- PIGA-, Interno de la UAERMV, observando las normas sobre protección y conservación del medio ambiente, uso eficiente de los recursos adecuada segregación de los residuos, participación activa en las actividades de sensibilización para el cuidado y la protección del medio ambiente y demás disposiciones que regulen la materia.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: Todos los clientes (entidades privadas, Estatales y Gubernamentales), alrededor en todo el Territorio Nacional Colombiano y el exterior, quienes desarrollen sistemas informáticos y procesamiento de datos, y Administrativas y de apoyo de oficina .
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: Ley 373 de 1997 “Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua”, el Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, el Decreto 1090 de 2018 "Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y se dictan otras disposiciones" y la Resolución 1257 del 2018 “Por la cual se desarrollan los parágrafos 1° y 2° del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de 2018, mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015”
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: Es el primer proceso con el objeto contractual "Realizar caracterización de aguas, lavado de tanque, prueba de bombeo, análisis estático y dinámico del pozo en la sede producción de la UAERMV”, que adelanta la UAERMV, no obstante en el análisis del sector se encuentra descritos los procesos similares adelantados por otras entidades

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES
| CÓDIGO: CON-FM-089 | VERSIÓN: 2
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021
DEFINICIONES
RIESGO: evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato
RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.
ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual decide continuar o no con el Proceso de Contratación
ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación
ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago.
ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella.
RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio delproceso de contratación objeto de análisis.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante; En caso de identificar otro riesgo inclúyalo en la proforma e informe al Área de Contratos de la Secretaría General para que sea actualizada en el SIG.
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | General | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | General | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | General | Interno | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | General | Interno | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | General | Interno | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | General | Interno | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | General | Interno | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | General | Interno | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | General | Interno | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Especifico | Interno | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | General | Interno | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda
Cambio de precios en factores de producción.
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos.
Cancelación de pedidos.
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios.
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos.
Defecto en la instalación de equipos
Defectos en los equipos.
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes
Imposición de nuevos tributos |  | General | Externo | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  | General | Externo | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | General | Externo | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas
Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra
Fuentes de materiales
Programación de obra
Calidad de las obras
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato
Obsolecencia técnologica
Riesgo Epidemiológico |  | General | Externo | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | Especifico | Externo | Ambientales
Racionamiento de agua |  | Especifico | Externo | Ambientales
Demoras en la entrega de los bienes solicitados |  | Especifico | Externo | Operacionales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES
| CÓDIGO: CON-FM-089 |  |  |  | VERSIÓN: 2
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021
Objeto Contractual: "Realizar caracterización de aguas, lavado de tanque, prueba de bombeo, análisis estático y dinámico del pozo en la sede producción de la UAERMV”.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Seleccione el tipo de calificación (Cualitativa ó Monetaria)
2) Seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad) , traslde al formato evaluación con controles, los que tengan un nivel de criticidad diferente a bajo.
6) Continúe en la hoja de evaluación de controles
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | Retraso en la contratación | 1 | 3 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Posible insuficiencia presupuestal ocasionando posible declaratoria desierta del proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | objeto del proceso anti-técnico, no cumplimiento de las necesidad de la entidad conllevando retrasos en la satisfaccion de la misma | 1 | 3 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Aceptación de oferta efectuada a proponente que no cumple con requisitos de la invitación pública;, reprocesos que implican revocar actos administrativos e iniciar investigaciones de tipo disciplinario | 1 | 3 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | Incumplimiento con cronograma del proceso, violación al principio del debido proceso que genera vicios en el proceso de selección. | 1 | 4 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Incumplimiento procedimiento administrativo y vulneración principio de publicidad en la contratación estatal | 1 | 4 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | Investigaciones por parte de la Superintendencia de Ind. Y comercio, que implican para la entidad desplegar su actuar administrativo desde el área jurídica. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Incumplimiento en las obligaciones específicas del contrato; investigaciones disciplinarias, inicio de procesos de incumplimiento y posible desquilibrio economico | 1 | 3 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Imposibilidad de dar inicio a la ejecución del contato, por no cumplir con requisitos de ejecución, conllevando retrasos en la ejecución; hallazgos en auditorias | 1 | 4 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Incumplimiento procedimiento administrativo y vulneración principio de publicidad en la contratación estatal | 1 | 4 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | Incumplimiento en la ejecución del contrato, necesidad de iniciar procesos de imposición de multas. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Racionamiento de agua |  |  |  | Dificultades para la prestación del servicio | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Demoras en la entrega de los bienes solicitados |  |  |  | Incumplimiento en la ejecución del contrato, necesidad de iniciar procesos de imposición de multas. | 3 | 3 | 6 | ALTO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES
| CÓDIGO: CON-FM-089 |  |  |  |  | VERSIÓN: 2
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021
"Realizar caracterización de aguas, lavado de tanque, prueba de bombeo, análisis estático y dinámico del pozo en la sede producción de la UAERMV”.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Teniendo en cuenta el tratamiento descrito, asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad
3) Teniendo en cuenta el tratamiento descrito, asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto
4) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad)
5) Diligencie la información de las démas columnas
7) Continúe en la hoja de asignación y tratamiento
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Elaboración de mesas de trabajo con equipo estructurador e interdisciplinarias previas a la radicación definitiva del proceso |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | no | Área generadora de la necesidad | Desde generación necesidad en PAA | Mesa interdisciplinaría previa a radicación de los documentos | Observaciones y revisiones realizadas por equipo estructurador en mesas de trabajo | periódica, cada vez que se realicen mesas de trabajo en la etapa de estructuración
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Revision del estudio del sector, por parte de los diferentes profesionales que participan en la estructuración del proceso, realidad del sector económico |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | no | Grupo Estructurador (Económico) - Gestión Contractual | presentación del estudio económico y sector | Publicación del proceso en el secop ii | Análisis adecuado del sector en el cual se ubica el objeto del contrato, Cotizaciones recibidas y verificación de contrataciones anteriores | permanente
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Elaboración de mesas de trabajo con equipo estructurador e interdisciplinarias previas a la radicación definitiva del proceso |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | no | Área generadora de la necesidad | Desde que abogado líder de proceso inicia estructuración estudios previos | Mesa interdisciplinaría previa a radicación de los documentos | Observaciones y revisiones realizadas por equipo estructurador en mesas de trabajo | periódica, cada vez que se realicen mesas de trabajo en la etapa de estructuración
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Seleccionar evaluadores idóneos para la evaluación de las ofertas presentadas dentro del procesos de selección |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | no | Comité Evaluador | Desde que se recepcionan las ofertas | Publicación informes definitivos de evaluación | Análisis de las ofertas de conformidad con los requisitos indicados en los documentos del proceso | Permanente
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Realizar control a los cronogramas de los procesos de selección - bandeja de mensajes del proceso, realizar alertas tempranas por parte del lider del proceso |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | no | abogado responsable Gestión Contractual | Desde publicación del proceso de selección en Secop ii | publicación del Contrato | Verificación de mensajes recibidos, contestando en el plazo fijado en cronograma del proceso | permanente
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Realizar control a los cronogramas de los procesos de selección, verificando la publicación de todos los documentos que hacen parte del proceso de selección |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | no | abogado responsable Gestión Contractual | Desde publicación del proceso de selección en Secop ii | publicación acta de inicio del contrato | Publicar documentos una vez se tengan suscritos, sin superar el plazo máximo establecido para su publicación | permanente
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Cuando se den indiciones que impliquen la conducta colusoria, dar parte a las autoridades pertinentes |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | no | Comité Evaluador | Desde la recepción de las ofertas | publicación del Contrato | Verificación de certificados de existencia y rep. Legal, | permanente
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Evaluador económico debe solicitar las justificaciones a que haya lugar cuando detecte en el precio diferencias que generen alerta para la entidad |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | si | Comité Evaluador | Desde la recepción de las ofertas | Publicación informe final de evaluación | Verificación de valores ofertados frente análisis de mercado realizado por el estructurador económico | permanente
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Firmado el contrato, remitir solicitud de CRP al área de financiera y realizar seguimiento periódico a través de orfeo |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | no | abogado responsable Gestión Contractual | Desde firma del contrato | Hasta fecha máxima otorgada para entregar pólizas | Seguimiento a través de orfeo de la solicitud de CRP | Permanente
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Atender el cronograma del proceso de selección, publicadando los documentos de cada una de sus etapas. Verificación por parte del líder del proceso |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | no | Grupo gestión contractual | Desde que se realiza la publicación del proceso en Secop II | tercer día posterior a la producción de cada documento | Cronograma del proceso | Permanente
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Exigir el cumplimiento de las condiciones establecidas en la ficha técnica, Imposición de multas. Ejecución de Garantías |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | no | Supervisor del contrato - contratista | Desde firma acta de inicio | terminación del contrato | Cumplimiento de cronograma de actividades | periódico
EJECUCIÓN | Racionamiento de agua |  | Elaboración de mesas de trabajo con equipo interdisciplinario, para verificar las disposiciones que el Gobierno Nacional y Distrital tomara |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | no | Supervisor del contrato - contratista | Desde firma acta de inicio | terminación del contrato | Cumplimiento de cronograma de actividades | periódico
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES
| CÓDIGO: CON-FM-089 | [8 empty] | VERSIÓN: 2
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021
"Realizar caracterización de aguas, lavado de tanque, prueba de bombeo, análisis estático y dinámico del pozo en la sede producción de la UAERMV”.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación | PLANEACIÓN | General | Interno | Retraso en la contratación | 1 | 3 | 4 | BAJO | UAERMV | 100 | Elaboración de mesas de trabajo con equipo estructurador e interdisciplinarias previas a la radicación definitiva del proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO | no | Área generadora de la necesidad | Desde generación necesidad en PAA | Mesa interdisciplinaría previa a radicación de los documentos | Observaciones y revisiones realizadas por equipo estructurador en mesas de trabajo | periódica, cada vez que se realicen mesas de trabajo en la etapa de estructuración
3 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | General | Interno | Posible insuficiencia presupuestal ocasionando posible declaratoria desierta del proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO | UAERMV | 100 | Revision del estudio del sector, por parte de los diferentes profesionales que participan en la estructuración del proceso, realidad del sector económico | 1 | 3 | 4 | BAJO | no | Grupo Estructurador (Económico) - Gestión Contractual | presentación del estudio económico y sector | Publicación del proceso en el secop ii | Análisis adecuado del sector en el cual se ubica el objeto del contrato, Cotizaciones recibidas y verificación de contrataciones anteriores | permanente
4 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | General | Interno | objeto del proceso anti-técnico, no cumplimiento de las necesidad de la entidad conllevando retrasos en la satisfaccion de la misma | 1 | 3 | 4 | BAJO | UAERMV | 100 | Elaboración de mesas de trabajo con equipo estructurador e interdisciplinarias previas a la radicación definitiva del proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO | no | Área generadora de la necesidad | Desde que abogado líder de proceso inicia estructuración estudios previos | Mesa interdisciplinaría previa a radicación de los documentos | Observaciones y revisiones realizadas por equipo estructurador en mesas de trabajo | periódica, cada vez que se realicen mesas de trabajo en la etapa de estructuración
5 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | General | Interno | Aceptación de oferta efectuada a proponente que no cumple con requisitos de la invitación pública;, reprocesos que implican revocar actos administrativos e iniciar investigaciones de tipo disciplinario | 1 | 3 | 4 | BAJO | UAERMV | 100 | Seleccionar evaluadores idóneos para la evaluación de las ofertas presentadas dentro del procesos de selección | 1 | 3 | 4 | BAJO | no | Comité Evaluador | Desde que se recepcionan las ofertas | Publicación informes definitivos de evaluación | Análisis de las ofertas de conformidad con los requisitos indicados en los documentos del proceso | Permanente
6 | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación | SELECCIÓN | General | Interno | Incumplimiento con cronograma del proceso, violación al principio del debido proceso que genera vicios en el proceso de selección. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | UAERMV | 100 | Realizar control a los cronogramas de los procesos de selección - bandeja de mensajes del proceso, realizar alertas tempranas por parte del lider del proceso | 1 | 4 | 5 | MEDIO | no | abogado responsable Gestión Contractual | Desde publicación del proceso de selección en Secop ii | publicación del Contrato | Verificación de mensajes recibidos, contestando en el plazo fijado en cronograma del proceso | permanente
7 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | SELECCIÓN | General | Interno | Incumplimiento procedimiento administrativo y vulneración principio de publicidad en la contratación estatal | 1 | 4 | 5 | MEDIO | UAERMV | 100 | Realizar control a los cronogramas de los procesos de selección, verificando la publicación de todos los documentos que hacen parte del proceso de selección | 1 | 4 | 5 | MEDIO | no | abogado responsable Gestión Contractual | Desde publicación del proceso de selección en Secop ii | publicación acta de inicio del contrato | Publicar documentos una vez se tengan suscritos, sin superar el plazo máximo establecido para su publicación | permanente
8 | Confabulacion de los proponentes (Colusión) | SELECCIÓN | General | Interno | Investigaciones por parte de la Superintendencia de Ind. Y comercio, que implican para la entidad desplegar su actuar administrativo desde el área jurídica. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | UAERMV | 100 | Cuando se den indiciones que impliquen la conducta colusoria, dar parte a las autoridades pertinentes | 2 | 3 | 5 | MEDIO | no | Comité Evaluador | Desde la recepción de las ofertas | publicación del Contrato | Verificación de certificados de existencia y rep. Legal, | permanente
9 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | General | Interno | Incumplimiento en las obligaciones específicas del contrato; investigaciones disciplinarias, inicio de procesos de incumplimiento y posible desquilibrio economico | 1 | 3 | 4 | BAJO | UAERMV | 100 | Evaluador económico debe solicitar las justificaciones a que haya lugar cuando detecte en el precio diferencias que generen alerta para la entidad | 1 | 3 | 4 | BAJO | si | Comité Evaluador | Desde la recepción de las ofertas | Publicación informe final de evaluación | Verificación de valores ofertados frente análisis de mercado realizado por el estructurador económico | permanente
10 | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal | CONTRATACIÓN | General | Interno | Imposibilidad de dar inicio a la ejecución del contato, por no cumplir con requisitos de ejecución, conllevando retrasos en la ejecución; hallazgos en auditorias | 1 | 4 | 5 | MEDIO | UAERMV | 100 | Firmado el contrato, remitir solicitud de CRP al área de financiera y realizar seguimiento periódico a través de orfeo | 1 | 4 | 5 | MEDIO | no | abogado responsable Gestión Contractual | Desde firma del contrato | Hasta fecha máxima otorgada para entregar pólizas | Seguimiento a través de orfeo de la solicitud de CRP | Permanente
11 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | CONTRATACIÓN | General | Interno | Incumplimiento procedimiento administrativo y vulneración principio de publicidad en la contratación estatal | 1 | 4 | 5 | MEDIO | UAERMV | 100 | Atender el cronograma del proceso de selección, publicadando los documentos de cada una de sus etapas. Verificación por parte del líder del proceso | 1 | 4 | 5 | MEDIO | no | Grupo gestión contractual | Desde que se realiza la publicación del proceso en Secop II | tercer día posterior a la producción de cada documento | Cronograma del proceso | Permanente
12 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | General | Externo | Incumplimiento en la ejecución del contrato, necesidad de iniciar procesos de imposición de multas. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | 100 | Exigir el cumplimiento de las condiciones establecidas en la ficha técnica, Imposición de multas. Ejecución de Garantías | 2 | 3 | 5 | MEDIO | no | Supervisor del contrato - contratista | Desde firma acta de inicio | terminación del contrato | Cumplimiento de cronograma de actividades | periódico
13 | Racionamiento de agua | EJECUCIÓN | Específico | Externo | Dificultades para la prestación del servicio | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | 100 | Elaboración de mesas de trabajo con equipo interdisciplinario, para verificar las disposiciones que el Gobierno Nacional y Distrital tomara | 2 | 2 | 3 | MEDIO | no | Supervisor del contrato - contratista | Desde firma acta de inicio | terminación del contrato | Cumplimiento de cronograma de actividades | periódico
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
Contratista
UAERMV