## Información_General
|  | PROCESO PROTECCIÓN FORMATO PLAN DE SUPERVISIÓN | [10 empty] | F8.G27.P | 2023-11-27
[13 empty] | Versión 2 | Página 1 de 2
Clasificación de la Información: Pública
N° | Dependencia | Subdirección | Regional | Centro Zonal | Modalidad de Contratación | Número Convenio/Contrato | Contratista | NIT | Fecha de suscripción | Fecha de finalización | Nombre del Supervisor | Correo electrónico | Cargo del Supervisor | Fecha de delegación Supervisión
1 | Centrio Zonal La Union | Restablecimiento | Nariño | Centro Zonal La union | Contrato | 5200277/2024 | Funadacion H2O y Paz | 900979916-8 | 2024-04-01 | 2024-11-30 | Julieta Ojeda | julieta.ojeda@icbf.gov.co | Profesional Universitario | 2024-04-03
2
3
Notas
En la columna B: Diligenciar la dependencia. En caso de no aplicar, por favor diligenciar NA.
En la columna C: Diligenciar la Subdirección que corresponda. En caso de no aplicar, por favor diligenciar NA.
En la columna D: Diligenciar la Regional que corresponde. En caso de no aplicar, por favor diligenciar NA.
En la columna E: Diligenciar el Centro Zonal que corresponde. En caso de no aplicar, por favor diligenciar NA.
En la columna F: Diligenciar la modalidad de contratación.
¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

## Plan_Supervisión
|  | PROCESO PROTECCIÓN FORMATO PLAN DE SUPERVISIÓN |  |  |  |  | F8.G27.P | 2023-11-27
[7 empty] | Versión 2 | Página 2 de 2
Clasificación de la Información: Pública
Notas: 1. Puede agregar las filas que considere necesarias 2. Se diligencia a partir de las publicación de este plan 3. Se diligencia durante el primer mes de ejecución contractual 4. Se puede agregar más pestañas con el nombre del contrato/convenio en este archivo
ITEM | ACTIVIDADES |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PLAZO | RESPONSABLE | FUENTES DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES
1. | Suscripción del Acta de inicio |  | 2024-04-01 | 30!11/2024 | 6 meses SUPERVISOR Y REPRESENTANTE LEGAL DEL OPERADOR | SUPERVISOR Y REPRESENTANTE LEGAL DEL OPERADOR | ACTA DE INICIO | Acta de iicio secop 11
2 | Aprobación presupuesto inicial de ingresos y gastos |  | 2024-04-01 | 30/04/202 | PRIMER MES DE EJECUCION CONTRACTUAL | SUPERVISOR, APOYO FINANCIERO, REPRESENTANTE LEGAL DEL OPERADOR Y CONTADOR | ACTA DE REUNIÓN SE DA A CONCOER EL PLAN DE SUPERVISIÓN , SE ACUERDAN COMPROMISOS EN AL EJECUCIÓN CONTRACTUAL
3. | Reunión inicial con contratistas |  | 2024-04-08 | 2024-04-30 | PRIMER MES DE EJECUCION CONTRACTUAL | SUPERVISOR, EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN | ACTA DE REUNIÓN SE DA A CONCOER EL PLAN DE SUPERVISIÓN , SE ACUERDAN COMPROMISOS EN AL EJECUCIÓN CONTRACTUAL
4. | Programación de visitas |  | 2024-04-01 | 2024-11-30 | DOS VISITAS CON INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES | SUPERVISOR DE CONTRATO Y EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN | INSTRUMENTO FIRMADO Y ACTAS | SE REALIZARÀN VISITAS A NECESIDAD CUANDO SE DIRECCINES RECLAMOS A LA SUPERVISIÓN DE CONTRAO O CUANDO SE REQUIERA VERIFICAICÓN DE PLANES DE MEJORA
5. | Revisión y aprobación de informes de prestación de servicio del contratista. |  | 2024-04-01 | 2024-11-30 | MENSUALMENTE SE REALIZARÁ VERIFICACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN Y SOPORTES QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS CLAUSULAS CONTRACRTUALES | SUPERVISOR DE CONTRATO Y EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN | INFORMES DE SUPERVISIÓN MENSUALES Y UNO FINAL | INFORMES DE SUEPRVISIÓN CARGADOS EN SECOP II
6. | Certificación de cumplimiento de obligaciones |  | 2024-04-01 | 2024-11-30 | REALIZARÁ VERIFICACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN Y SOPORTES QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES PARA REALIZAR LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN PARA PAGO | SUPERVISOR DE CONTRATO Y EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN | CERTIFICACIONES MENSUALES REMITIDAS A ÁREA FINANCIERA ICBF REGIONAL NARIÑO | CERTIFICACIONES MENSUALES CARGADAS EN SECOP II
7. | Comité Técnico, reuniones, sesiones de seguimiento |  | 2024-04-01 | 2024-11-30 | MENSUALMENTE SE ELABORA INFORME MENSUAL CON SOPORTES ENTREGADOS POR OPERADOR, REVISADO Y APROBADO POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN | SUPERVISOR DE CONTRATO Y EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN | INFORME DE SUPERVISIÓN FORMATO F1 P18 ABS | INFORMES DE SUEPRVISIÓN CARGADOS EN SECOP II
8. | Elaboración de informes mensuales del supervisor |  | 1/04/2024 | 2024-11-30 | MENSUALMENTE SE ELABORA INFORME MENSUAL CON SOPORTES ENTREGADOS POR OPERADOR, REVISADO Y APROBADO POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISON | SUPERVISOR DE CONTRATO Y EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN | INFORME DE SUPERVISIÓN FORMATO F1 P18 ABS | INFORMES DE SUEPRVISIÓN CARGADOS EN SECOP I
9. | Acta de liquidación para el contrato. |  | 2024-11-30 |  | 3 MESES SIGUIENTES A LA TERMINCAIÓN DE CONTRATO | SUPERVISOR Y APOYO FINANCIERO | SEGÚN LISTA DE CHEQUEO FORMATO F4 P 20 ABS | LIQUIDACIÓN DE CONTRATO REMITIDO A JURIDICA ICBF REGIONAL NARIÑO PARA TRÁMTE. NO SE ADELANTARÁ EN TIEMPOS ESTABLECIDOS ACTA DE LIQUIDACIÓN SI SE ENCUENTRA ADELANTANDO AL OPERADOR DEBIDO PROCESO
SUPERVISOR
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Notas:
La columna D item 5 es un soporte que debe cargarse en SECOP II
La columna D item 6 es un soporte que debe cargarse en SECOP II
La columna D item 7 es una actividad opcional
En la comuna G5 FECHA DE INICIO registrar mes y año
En la comuna H5 FECHA FINALIZACIÓN registrar mes y año
En la columna I5 PLAZO registrar el mes en que se debe realizar la actividad
En la columna K5 FUENTES DE VERIFICACIÓN indicar el soporte o evidencia
¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012