## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA REALIZAR LOS ENCUENTROS CIUDADANOS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN EL MARCO DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL
Partícipes del Proceso de Contratación: Alcaldía Local de Tunjuelito, responsables del área de planeación para la formulación del proyecto, supervisores y delegados del alcalde para el proceso de ejecución, equipo de acompañamiento jurídico del contrato, funcionarios administrativos relacionados con el proyecto, proponentes partícipes del proceso de selección, contratista adjudicatario, organismos de control.
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Comunidad en general de la localidad de Tunjuelito
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: Área de planeación formulación del proyecto (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la supervisión delegados por el Alcalde, referentes de participación.
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: $TREINTA Y TRES MILLONES PESOS M/CTE ($33.00.000)
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El proyecto se desarrollará pen las diferentes UPZ de la Localidad, con la finalidad de llevar los encuentros a los Lugares que el CPL determine en su metodología.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: La constitución política de Colombia, en su artículo 2 decreta que entre los fines del Estado esta, “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación”. Igualmente, en sus artículos 40 y 103, se adopta la democracia participativa y se establece que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político a través de los diferentes mecanismos de participación, como son: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. En desarrollo de lo anterior, el artículo 4 del Decreto Distrital 768 de 2019 "por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 740 de 2019 y se dictan otras disposiciones", dispone que "la Alcaldía Local es la responsable de formular, ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos de inversión en el marco del Plan de Desarrollo Local con cargo a los recursos del respectivo Fondo de Desarrollo Local, a través de la elaboración y ejecución del presupuesto, la gestión de proyectos de inversión y procesos contractuales, así como la ordenación de gastos y pagos, y la administración de bienes de propiedad del Fondo". Además, la ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan normas para el ejercicio del derecho fundamental de reunión y se dictan otras disposiciones”, que en su artículo 88 dispone la “Promoción de la participación ciudadana en las administraciones departamentales, municipales y distritales” Y que en su artículo 102 define los derechos de los ciudadanos en la participación ciudadana. Que el Decreto 503 de 2011, “Por el cual se adopta la Política Publica de participación incidente para el Distrito Capital”, establece en su objetivo “Promover, concertar y fortalecer los procesos de construcción democrática de lo público, creando las condiciones que permitan reconocer y garantizar el derecho a la participación incidente de la ciudadanía y sus organizaciones en los procesos de formulación, decisión, ejecución, seguimiento, evaluación y control social de las políticas públicas, Plan Distrital de Desarrollo, Planes Locales de Desarrollo y Plan de Ordenamiento Territorial”. A su vez con la conformidad de la Ley 489 de 1998 los acuerdos distritales 257 de 2006 y 637 de 2016, el Decreto Nacional 1499 de 2017, en la circular 0673 de 2020 aducen que “en el 2024 el sector gobierno tiene la misión de velar por la gobernabilidad distrital y local, por la generación de espacio y procesos sostenibles de participación de los ciudadanos y las organizaciones sociales, por la relación de la administración distrital con las corporaciones públicas de elección popular en los niveles local, distrital, regional y nacional; vigilar y promover el cumplimiento de los derechos constitucionales, así como de las normas relativas al espacio público que rigen en el distrito Capital”, y añadiendo que la Secretaria Distrital de Gobierno tiene por objeto “orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y local, mediante la garantía de los derechos humanos y constitucionales, la convivencia pacífica, el ejercicio de la ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura democrática, el uso del espacio público, la promoción de la organización y de la participación ciudadana y la coordinación de las relaciones políticas de la administración distrital en sus distintos niveles. De conformidad con el Artículo 15 del Acuerdo Distrital 637 de 2016 el cual modifica el artículo 52 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, que a su tenor literal nos indica “La Secretaría Distrital de Gobierno es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y local, mediante la garantía de los derechos humanos y constitucionales, la convivencia pacífica, el ejercicio de la ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura democrática, el uso del espacio público, la promoción de la organización y de la participación ciudadana y la coordinación de las relaciones políticas de la Administración Distrital en sus distintos niveles.” Es así que la Alcaldía Local tiene como misión “ser una dependencia de la Secretaría Distrital de Gobierno responsable de apoyar la ejecución de las competencias asignadas a los Alcaldes o Alcaldesas Locales. En este sentido, deberán coordinar la acción del Distrito en las localidades y participar en la definición de las políticas de promoción y gestión del desarrollo de su territorio. Asimismo, fomentar la organización de las comunidades, la participación ciudadana en los procesos de la gestión pública, la promoción de la convivencia y la resolución de conflictos.”. Dentro de las funciones básicas de la Secretaría Distrital de Gobierno se encuentran las de Liderar, orientar y coordinar la formulación de políticas, planes y programas encaminados a garantizar la participación de los habitantes en las decisiones que les afecten y en el control social a la gestión pública en el marco del Sistema Distrital de Participación. Que el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2020 - 2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI,” como política pública referente de las acciones de la Administración Distrital en el cuatrienio que comprende desde junio de 2020 hasta junio de 2024, en su Propósito 5. Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente, el cual busca “Garantizar un gobierno empático, íntegro, participativo y transparente que permita la integración del Distrito con la región, a través de la promoción de alianzas orientadas a la acción colectiva y al sentido de la corresponsabilidad, la concurrencia y la subsidiaridad entre todos los actores de Bogotá - región.” Dentro de la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno se encuentra, la Alcaldía Local de Tunjuelito, que tiene, entre otras, como funciones, Coordinar la acción administrativa del Distrito en la localidad y Garantizar el desarrollo armónico e integrado de la localidad. Que en el Acuerdo 740 de 2019 “Por el cual se dictan normas en relación con la organización y el funcionamiento de las localidades de Bogotá, D.C.” se define en el numeral 1) del literal a) del artículo 7° que es misión de la Alcaldía “Promover la organización social y estimular la participación de los ciudadanos y organizaciones en los procesos de gestión pública local”. Sumado a esto, el artículo 8 del Acuerdo Distrital 740 de 2019 determina “En cada una de las localidades habrá un Fondo de Desarrollo Local con personería jurídica y patrimonio propio. Con cargo a los recursos del Fondo se financiarán las inversiones priorizadas en el Plan de Desarrollo Local, en concordancia con el Plan Distrital de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial. La denominación de los Fondos se acompañará del nombre de la respectiva localidad”. La denominación de estos fondos se acompañará del nombre de la respectiva localidad, siendo para este caso el fondo de desarrollo local de Tunjuelito. Que, además, de acuerdo con el primer parágrafo del artículo 1° del Decreto 168 de 2021 “La Secretaría Distrital de Gobierno, expedirá los lineamientos para la contratación y ejecución presupuestal con cargo a los Fondos de Desarrollo Local sin perjuicio de las funciones delegadas en materia contractual y de ordenación de gasto, que se encuentran asignadas en los/las alcaldes/as locales.” La Alcaldía Local de Tunjuelito se encuentra dentro de la estructura organizacional de la Secretaria Distrital de Gobierno y, según lo establecido del decreto 411 del 30 de septiembre de 2016, entre sus principales funciones se encuentran: promover la organización social y estimular la participación ciudadana en los procesos de la gestión pública local en el marco de las orientaciones distritales en la materia y desarrollar los procesos asociados a la formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión con cargo a los recursos de los fondos de desarrollo local, cuando la delegación de la facultad de la ejecución del gasto recaiga en el alcalde local. Con respecto a lo anterior el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” aprobado por el Concejo de Bogotá mediante el Acuerdo 761 de 2020 el cual dentro de sus principios establece “la vocación de servicio y liderazgo público, la ética, la transparencia y rendición de cuentas, la inteligencia y acción colectiva, la corresponsabilidad, la interdependencia e integración, son los principios que guiarán el ejercicio del servicio público del gobierno Distrital y los principios que caracterizarán la relación público-privada y el quehacer de cada uno de las entidades que conforman la administración distrital”, esto suscita la necesidad de promover prácticas que incentiven la participación y el fortalecimiento de las alcaldías locales para recuperar la confianza de la ciudadanía sobre su gestión, mediante actividades que propendan por la transparencia, integridad y lucha contra la corrupción, fomento de la participación ciudadana, fortalecimiento del enfoque de Gobierno Abierto, el control ciudadano y la gobernanza local, así como la implementación de medidas necesarias en la modernización institucional. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, y en cumplimiento al Acuerdo 380 de 2009 del Concejo de Bogotá, que establece, que la administración distrital, así como la local, presentará en el mes de marzo de cada año un informe de rendición de cuentas de la gestión contractual y administrativa a la ciudadanía en general; la Alcaldía Local de Tunjuelito dentro de su Plan de Desarrollo Local “Un nuevo contrato social y ambiental para Tunjuelito” Acuerdo Local No. 001 de 2020, en su propósito 5 “construir Bogotá- región con gobierno abierto, trasparente y ciudadanía consistente” establece en su artículo 54 “Empoderar a las organizaciones de base con el fin de fortalecer su participación e incidencia en la toma de decisiones con la Alcaldía Local y hacia la ciudadanía”. De conformidad con el artículo 12 del Acuerdo Distrital 637 de 2016 el cual modifica el artículo 49 del acuerdo distrital 257 de 2006: “el sector gobierno tiene la misión de velar por la gobernabilidad distrital y local por la generación de espacios y procesos sostenibles de participación de los ciudadanos y ciudadanas y las organizaciones sociales, por la relación de la administración distrital con las corporaciones públicas de elección popular en los niveles local, distrital, regional y nacional; vigilar y promover el cumplimiento de los derechos constitucionales, así como de las normas relativas al espacio público que rigen al Distrito Capital”. Es así que la Secretaria distrital de Gobierno tiene por objeto: “orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y local mediante la garantía de Derechos Humanos y Constitucionales, la convivencia pacífica, el ejercicio de la ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura democrática, el uso del espacio público, la promoción de la organización y de la participación ciudadana y la coordinación de las relaciones políticas de la administración distrital en sus distintos niveles. Dentro de las funciones básicas de la Secretaría Distrital de Gobierno, Decreto 411 de 2016 faculta en su artículo 5, literal b y e, a las alcaldías locales a: “promover la organización social y estimular la participación ciudadana en los procesos de la gestión pública local en el marco de las orientaciones distritales en la materia” y “promover los procesos y canales de interlocución entre la administración central y las juntas administradoras locales. Es responsabilidad de la Alcaldía Local promover la organización social y estimular la participación de los ciudadanos y organizaciones en los procesos de gestión pública local, que al tenor de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, tienen la obligación de "...desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública". Los Consejos de Planeación Local — CPL, son un cuerpo consultivo de participación ciudadana en cada una de las localidades de la ciudad, creados por el Acuerdo 13 de 2000, los cuales se constituyen como una instancia de planeación a nivel local, cuyo principal rol consiste en servir de foro permanente para la discusión de propuestas, emisión de conceptos y seguimiento a los Planes de Desarrollo Local, el cual está conformado por un grupo plural de ciudadanos que actúan en representación de organizaciones pertenecientes, entre otros, a sectores comunitarios, económicos, sociales, poblacionales, ambientales y educativos. Que mediante el Acuerdo 878 del Concejo de Bogotá, en su artículo 25, atribuye una de las funciones del CPL “Organizar, promover y coordinar una amplia discusión sobre el proyecto del Plan Desarrollo Local, mediante la organización de foros informativos, seminarios, talleres y audiencias públicas, encuentros ciudadanos u otros mecanismos, con el fin de garantizar eficazmente la participación ciudadana”; Y que además en su artículo 29 define a los encuentros ciudadanos como “son un espacio de participación ciudadana encaminada a brindar la oportunidad para que la ciudadanía, en diálogo y concertación con las autoridades y la instancia de planeación local, definan los problemas, aportes y propuestas que serán tenidas en cuenta en la definición final de los objetivos y metas coherentes, alcanzables y necesarias que se establecerán en el Plan Desarrollo Local.” De conformidad con la circular 006 de 2024, que tiene como asunto “Lineamientos metodológicos para la realización de los encuentros ciudadanos y la formulación de los planes de desarrollo Local 2025-2028” define que es competencia de la Alcaldía local la conformación del equipo de profesional de la Alcaldía, la inscripción al proceso, la instalación, la recolección de aportes, la sistematización, la consolidación de aportes, la elaboración de un producto final y a partir de estos la elaboración del proyecto de acuerdo del Plan de Desarrollo Local. La Alcaldía Local de Tunjuelito dentro de su Plan de Desarrollo Local “Un nuevo contrato social y ambiental para Tunjuelito” Acuerdo Local No. 001 de 2020, en su propósito 5 “construir Bogotá- región con gobierno abierto, trasparente y ciudadanía consistente” establece en su artículo 56 el “programa para el fortalecimiento de cultura ciudadana y su institucionalidad”, en donde se realizaran procesos para el fortalecimiento de la participación comunitaria y las competencias ciudadanas, a la vez que se realizará apoyo a las iniciativas locales y procesos organizativos para la consolidación del tejido social.
Factores ambientales: La Alcaldía Local de Tunjuelito, cumple la normatividad ambiental, mejora continuamente sus procesos para liderar, prevenir, mitigar, proteger, conservar y hacer un uso racional de los recursos naturales y del medio ambiente, siendo modelo de responsabilidad ambiental en la gestión pública. La Política Ambiental Operativa de La Alcaldía Local de Tunjuelito, forma parte de la Política del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad y está orientada por la Norma ISO 14001 de 2004. En consecuencia, la Entidad desarrolla los lineamientos sectoriales contenidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA-, que se concreta a través de los Programas de Gestión en Residuos, Agua, Energía, Condiciones Internas, Buenas Prácticas y Gestión Contractual. Dichos Programas están sujetos al mejoramiento continuo, por parte de la Entidad, para el beneficio general.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: Participación Ciudadana y fortalecimiento a organizaciones sociales.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: • Constitución Política de 1991. • CONFIS N° 03 de 2020 se aprobó la modificación de los lineamientos de política para las líneas de inversión local 2021-2024 y presupuestos participativos, estableciendo las líneas de inversión desde el componente de Presupuestos Participativos; los cuales deben ser ejecutados por las Alcaldías Locales con el fin de complementar y fortalecer las inversiones estratégicas de la administración distrital, dentro de estas líneas se encuentra la línea de inversión de Otras líneas de inversión con el concepto de gasto de Reconocimiento de los saberes ancestrales en medicina. • Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2020 – 2024, ACUERDO No. 761 DE 2020, titulado “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI” • Resolución 2063 de 2017 del Ministerio de Salud y Protección Social, bajo la que se adopta la Política de participación social en salud (PPSS), se señala que el Sistema General de Seguridad Social en Salud estimulará la participación de los usuarios en la organización y la vigilancia de las comunidades sobre las entidades que lo conforman. • Resolución 66/288 del 27 de julio de 2012, con la que se adoptó la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, con 169 metas que abarcan aspectos económicos, sociales y ambientales, creando el compromiso de los Estados por movilizar sus medios para crear alianzas que atiendan especialmente las necesidades de la población más pobre y vulnerable •CONPES 3918 de 2018 se crea la estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia, y se definen las líneas estratégicas de acompañamiento del Gobierno Nacional a los gobiernos locales. • Documentos Conpes 14 (2021), Política Pública de Mujeres y Equidad de Género 2020-2030, Consejo Distrital de Política Económica y Social del Distrito Capital. • Documento Conpes 16 (2021), Política Pública para la Garantía Plena de los Derechos de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales 2021-2032, Consejo Distrital de Política Económica y Social del Distrito Capital. • Acuerdo No. 761 de 2020, Concejo de Bogotá, D.C.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: 80141902 Reuniones y Eventos, 90101602 Servicios de comidas a domicilio, 82101502 Publicidad en afiches, 31201503 Cinta para enmascarar, 31201512 Cintra transparente, 44121701 Bolígrafos, 44121708 Marcadores, 53101802 Abrigos o chaquetas para hombre, 82101502 Publicidad en afiches, 82101505 Publicidad en volantes o cupones, 93141702 Servicios de promoción cultural, 90101603 Servicios de cáterin.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
ETAPAS |  | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | General | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | General | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | General | Interno | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
Errores involuntarios en los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, Estudio de Sector y en general cualquier documento que sea parte integral del mismo. |  | General | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | General | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | General | Externo | Operacionales
Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones |  | General | Interno | Operacionales
Proyección económica por parte del proponente que conlleve a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. |  | General | Externo | Operacionales
CONTRATACIÓN
Demora en la iniciación del contrato debido a la no entrega oportuna de las Garantías exigidas para el proceso de contratación o que las mismas no cobijen lo establecido en los Estudios Previos. |  | General | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | General | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley. |  | General | Interno | Operacionales
Incumplimiento en los tiempos de entrega y/o en la calidad de los Bienes y/o Servicios contratados. |  | General | Externo | Operacionales
Pérdida de elementos por robo a alguno de los proveedores de los elementos, antes o durante la entrega de los mismos. |  | General | Externo | Operacionales
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Economicos
Contingencias, accidentes o demás dificultades presentadas en los encuentros y espacios desarrollados por fuera de las instalaciones de la Alcaldía Local de Puente Aranda |  | Especifico | Externo | Operacionales
Paros huelgas, situaciones de orden público o situaciones externas como pandemias que afecten el cumplimiento de obligaciones cuando se hace trabajo en campo |  | General | Externo | Sociales o Políticos
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [7 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA REALIZAR LOS ENCUENTROS CIUDADANOS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN EL MARCO DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN | [5 empty] | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | 1. Distorsión del proceso de selección 2. Elección de un proponente que no cumpla requisitos legales y/o que no tenga la capacidad para la ejecución 3. Selección adversa 4. Necesidad de iniciar un nuevo proceso | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | 1. Sobrecostos o ineficiencia económica del proyecto 2. Pérdidas económica para el contratista o para el FDLPA 3. Necesidade de iniciar un nuevo proceso | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | 1. Necesidad de iniciar un nuevo proceso 2. Distorsión del proceso de selección 3. Selección adversa | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda | 1. Sobrecostos o ineficiencia económica del proyecto 2. Selección adversa 3. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación | 1. Necesidad de iniciar un nuevo proceso. 2. Selección adversa 3. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Errores involuntarios en los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, Estudio de Sector y en general cualquier documento que sea parte integral del mismo. | Errores involuntarios en los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, Estudio de Sector y en general cualquier documento que sea parte integral del mismo. | Errores involuntarios en los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, Estudio de Sector y en general cualquier documento que sea parte integral del mismo. | Errores involuntarios en los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, Estudio de Sector y en general cualquier documento que sea parte integral del mismo. | Errores involuntarios en los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, Estudio de Sector y en general cualquier documento que sea parte integral del mismo. | 1. Necesidad de iniciar un nuevo proceso 2. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  |  | 1. Selecciónar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. 2. Selección adversa | 3 | 4 | 7 | ALTO
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  |  | 1. Selecciónar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. 2. Selección adversa | 3 | 4 | 7 | ALTO
SELECCIÓN | Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones |  |  |  |  | 1. Que se declare desierta la convocatoria 2. Necesidad de iniciar un nuevo proceso | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Proyección económica por parte del proponente que conlleve a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. |  |  |  |  | 1. Pérdidas económicas para el contratista o propuestas artificialmente bajas. | 2 | 4 | 6 | ALTO
CONTRATACIÓN | Demora en la iniciación del contrato debido a la no entrega oportuna de las Garantías exigidas para el proceso de contratación o que las mismas no cobijen lo establecido en los Estudios Previ |  |  |  |  | 1. Pérdida de Tiempo por no iniciar el contrato de forma oportuna 2. Falta de respaldo por parte de una aseguradora sobre los riesgos existentes durante la ejecución del Contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  |  | 1. Pérdida de Tiempo por no iniciar el contrato de forma oportuna 2. Necesidad de iniciar un nuevo proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley. |  |  |  |  | 1. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. 2. Incertidumbre del estado del contrato. 3.Falta de paz y salvo por las partes. | 1 | 4 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento en los tiempos de entrega y/o en la calidad de los Bienes y/o Servicios contratados. |  |  |  |  | 1. Mala ejecución del objeto contratado. 2.No se puede satisfacer la necesidad de la Entidad | 4 | 3 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Pérdida de elementos por robo a alguno de los proveedores de los elementos, antes o durante la entrega de los mismos. |  |  |  |  | 1. Daños ocasionados al FDLPA. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  |  | 1. Variación presupuestal que afecte la capacidad de adquisición de bienes y servicios 2. Desfase presupuestal 3. reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Contingencias, accidentes o demás dificultades presentadas en los encuentros y espacios desarrollados por fuera de las instalaciones de la Alcaldía Local de Tunjuelito |  |  |  |  | 1. Lesiones, afectaciones personales 2. Costos y/o sanciones para el contratista y/o el FDLPA 3. Imposibilidad o dificultades para el desarrollo de las actividades | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Paros huelgas, situaciones de orden público o situaciones externas como pandemias que afecten el cumplimiento de obligaciones cuando se hace trabajo en campo |  |  |  |  | 1. Imposibilidad o dificultades para el desarrollo de las actividades 2. Afectación del cumplimiento del contrato dentro de la vigencia | 2 | 3 | 5 | MEDIO
Probabilidad | Catagoria |  | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría |  | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
[5 empty] | Valoración del Riesgo | Categoría
[5 empty] | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
[5 empty] | 6 y 7 | Riesgo alto
[5 empty] | 5 | Riesgo medio
[5 empty] | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA REALIZAR LOS ENCUENTROS CIUDADANOS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN EL MARCO DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Revisión jurídica y efectuar revisiones con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2023 | 2023 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN Y SELECCIÓN
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Revisión exhaustiva en el proceso de estudio de mercado siguiendo los lineamientos de Colombia Compra Eficiente |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA (PLANEACIÓN) | 2023 | 2023 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA ADELANTAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA DE LA VIGENCIA 2023, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1907 | 2023 | 2023 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Utilizar los lineamientos de Colombia Compra Eficiente y utilizar como referencia procesos similares |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA (PLANEACIÓN) | 2023 | 2023 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | Revisiones constantes por parte del área de planeación de la entidad tomando como referencia procesos similares |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA (PLANEACIÓN) | 2023 | 2023 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN
PLANEACIÓN | Errores involuntarios en los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, Estudio de Sector y en general cualquier documento que sea parte integral del mismo. |  | Verificar los documentos en el proceso de observaciones y respuesta a estas mismas observaciones. Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2023 | 2023 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN Y SELECCIÓN
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas, con el apoyo de los profesionales del área y el equipo jurídico |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2023 | 2023 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL ETAPA DE SELECCIÓN
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Utilizar la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2023 | 2023 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | SEMANAL ETAPA DE SELECCIÓN
SELECCIÓN | Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones |  | Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales del área |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA (CONTRATACIÓN) | 2023 | 2023 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | SEMANAL ETAPA DE SELECCIÓN
SELECCIÓN | Proyección económica por parte del proponente que conlleve a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. |  | Realizar aclaraciones en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2023 | 2023 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | SEMANAL ETAPA DE SELECCIÓN
CONTRATACIÓN | Demora en la iniciación del contrato debido a la no entrega oportuna de las Garantías exigidas para el proceso de contratación o que las mismas no cobijen lo establecido en los Estudios Previ |  | Efectuar verificaciones a los documentos entregados de acuerdo con la lista de chequeo sugeridas para la entidad. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2023 | 2023 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | ETAPA DE CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Dar trámite eficiente y oportuno de las PQRS presentadas por terceros |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2023 | 2023 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE CONTRATACIÓN
EJECUCIÓN | No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley. |  | Supervisar de manera eficiente los tiempos de la contratación, de acuerdo con los cronogramas propuestos. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA (CONTRATACIÓN) | 2023 | 2023 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento en los tiempos de entrega y/o en la calidad de los Bienes y/o Servicios contratados. |  | Cumplimiento de los apartados del E.P. y Verificación por parte del apoyo a la supervisión de cada uno de los item solicitados e ingresados a almacén, así como de su respectiva entrega |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2023 | 2023 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
EJECUCIÓN | Pérdida de elementos por robo a alguno de los proveedores de los elementos, antes o durante la entrega de los mismos. |  | Revisiones periódicas de seguimiento por parte de la supervisión y el comité respectivos. Protocolos por parte de la supervisión y el contratista para la gestión de insumos, materiales, equipos y demás recursos |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2023 | 2023 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  | Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos, Estudios de Sector, Pliegos de condiciones del proceso de contratación para evitar la ocurrencia del evento. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2023 | 2023 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA ETAPA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN | Contingencias, accidentes o demás dificultades presentadas en los encuentros y espacios desarrollados por fuera de las instalaciones de la Alcaldía Local de Tunjuelito |  | Protocolos de cuidado y seguridad en los eventos y/o encuentros ciudadanos que den a lugar |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2023 | 2023 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
EJECUCIÓN | Paros huelgas, situaciones de orden público o situaciones externas como pandemias que afecten el cumplimiento de obligaciones cuando se hace trabajo en campo |  | Seguimiento de la programación de las activades y verificación de las condiciones previsibles acerca del estado del clima |  | 1 | 2 | 4 | BAJO | NO | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2023 | 2023 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA REALIZAR LOS ENCUENTROS CIUDADANOS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN EL MARCO DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | PLANEACIÓN | General | Interno | 1. Distorsión del proceso de selección 2. Elección de un proponente que no cumpla requisitos legales y/o que no tenga la capacidad para la ejecución 3. Selección adversa 4. Necesidad de iniciar un nuevo proceso | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Revisión jurídica y efectuar revisiones con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2023 | 2023 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN Y SELECCIÓN
2 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | General | Interno | 1. Sobrecostos o ineficiencia económica del proyecto 2. Pérdidas económica para el contratista o para el FDLPA 3. Necesidade de iniciar un nuevo proceso | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Revisión exhaustiva en el proceso de estudio de mercado siguiendo los lineamientos de Colombia Compra Eficiente | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA (PLANEACIÓN) | 2023 | 2023 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN
3 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | General | Interno | 1. Necesidad de iniciar un nuevo proceso 2. Distorsión del proceso de selección 3. Selección adversa | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA ADELANTAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA DE LA VIGENCIA 2023, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1907 | 2023 | 2023 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN
4 | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda | PLANEACIÓN | General | Interno | 1. Sobrecostos o ineficiencia económica del proyecto 2. Selección adversa 3. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Utilizar los lineamientos de Colombia Compra Eficiente y utilizar como referencia procesos similares | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA (PLANEACIÓN) | 2023 | 2023 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN
5 | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación | PLANEACIÓN | General | Interno | 1. Necesidad de iniciar un nuevo proceso. 2. Selección adversa 3. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Revisiones constantes por parte del área de planeación de la entidad tomando como referencia procesos similares | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA (PLANEACIÓN) | 2023 | 2023 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN
6 | Errores involuntarios en los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, Estudio de Sector y en general cualquier documento que sea parte integral del mismo. | PLANEACIÓN | General | Interno | 1. Necesidad de iniciar un nuevo proceso 2. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Verificar los documentos en el proceso de observaciones y respuesta a estas mismas observaciones. Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2023 | 2023 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN Y SELECCIÓN
7 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | General | Interno | 1. Selecciónar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. 2. Selección adversa | 3 | 4 | 7 | ALTO | SDG | 100 | Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas, con el apoyo de los profesionales del área y el equipo jurídico | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2023 | 2023 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL ETAPA DE SELECCIÓN
8 | Confabulacion de los proponentes (Colusión) | SELECCIÓN | General | Externo | 1. Selecciónar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. 2. Selección adversa | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Utilizar la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2023 | 2023 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | SEMANAL ETAPA DE SELECCIÓN
9 | Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones | SELECCIÓN | General | Interno | 1. Que se declare desierta la convocatoria 2. Necesidad de iniciar un nuevo proceso | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100 | Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales del área | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA (CONTRATACIÓN) | 2023 | 2023 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | SEMANAL ETAPA DE SELECCIÓN
10 | Proyección económica por parte del proponente que conlleve a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. | SELECCIÓN | General | Externo | 1. Pérdidas económicas para el contratista o propuestas artificialmente bajas. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Realizar aclaraciones en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2023 | 2023 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | SEMANAL ETAPA DE SELECCIÓN
11 | Demora en la iniciación del contrato debido a la no entrega oportuna de las Garantías exigidas para el proceso de contratación o que las mismas no cobijen lo establecido en los Estudios Previ | CONTRATACIÓN | #N/A | #N/A | 1. Pérdida de Tiempo por no iniciar el contrato de forma oportuna 2. Falta de respaldo por parte de una aseguradora sobre los riesgos existentes durante la ejecución del Contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50-50 | Efectuar verificaciones a los documentos entregados de acuerdo con la lista de chequeo sugeridas para la entidad. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2023 | 2023 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | ETAPA DE CONTRATACIÓN
12 | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | CONTRATACIÓN | General | Externo | 1. Pérdida de Tiempo por no iniciar el contrato de forma oportuna 2. Necesidad de iniciar un nuevo proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Dar trámite eficiente y oportuno de las PQRS presentadas por terceros | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2023 | 2023 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE CONTRATACIÓN
13 | No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley. | EJECUCIÓN | General | Interno | 1. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. 2. Incertidumbre del estado del contrato. 3.Falta de paz y salvo por las partes. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 70-30 | Supervisar de manera eficiente los tiempos de la contratación, de acuerdo con los cronogramas propuestos. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA (CONTRATACIÓN) | 2023 | 2023 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
14 | Incumplimiento en los tiempos de entrega y/o en la calidad de los Bienes y/o Servicios contratados. | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Mala ejecución del objeto contratado. 2.No se puede satisfacer la necesidad de la Entidad | 4 | 3 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Cumplimiento de los apartados del E.P. y Verificación por parte del apoyo a la supervisión de cada uno de los item solicitados e ingresados a almacén, así como de su respectiva entrega | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2023 | 2023 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
15 | Pérdida de elementos por robo a alguno de los proveedores de los elementos, antes o durante la entrega de los mismos. | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Daños ocasionados al FDLPA. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Revisiones periódicas de seguimiento por parte de la supervisión y el comité respectivos. Protocolos por parte de la supervisión y el contratista para la gestión de insumos, materiales, equipos y demás recursos | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2023 | 2023 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
16 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Variación presupuestal que afecte la capacidad de adquisición de bienes y servicios 2. Desfase presupuestal 3. reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50-50 | Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos, Estudios de Sector, Pliegos de condiciones del proceso de contratación para evitar la ocurrencia del evento. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2023 | 2023 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA ETAPA DE EJECUCIÓN
17 | Contingencias, accidentes o demás dificultades presentadas en los encuentros y espacios desarrollados por fuera de las instalaciones de la Alcaldía Local de Tunjuelito | EJECUCIÓN | #N/A | #N/A | 1. Lesiones, afectaciones personales 2. Costos y/o sanciones para el contratista y/o el FDLPA 3. Imposibilidad o dificultades para el desarrollo de las actividades | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Protocolos de cuidado y seguridad en los eventos y/o encuentros ciudadanos que den a lugar | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2023 | 2023 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
18 | Paros huelgas, situaciones de orden público o situaciones externas como pandemias que afecten el cumplimiento de obligaciones cuando se hace trabajo en campo | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Imposibilidad o dificultades para el desarrollo de las actividades 2. Afectación del cumplimiento del contrato dentro de la vigencia | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50-50 | Seguimiento de la programación de las activades y verificación de las condiciones previsibles acerca del estado del clima | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2023 | 2023 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG