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Manual de Procedimientos


ANEXO 2. FORMATO DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE
1. IDENTIFICACIÓN
	LOCALIDAD
	Tunjuelito

	NOMBRE DEL PROYECTO
	Fortaleciendo a Tunjuelito desde lo social.

	CÓDIGO DEL PROYECTO
	2069

	COMPONENTES
	-Dotación
-Construcción
-Formación
-Fortalecimiento Organizativo



2. CLASIFICACIÓN

	PLAN DE DESARROLLO LOCAL
	Un nuevo contrato social y ambiental para Tunjuelito

	PROPÓSITO
	Propósito 5. Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente.

	PROGRAMA
	M Fortalecimiento de cultura ciudadana y su institucionalidad

	META(S) PLAN DE DESARROLLO
	-Dotar 20 sedes de salones comunales.
-Construir 1 sede de salones comunales.
-Capacitar 960 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.
-Fortalecer 150 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.


	AÑO DE VIGENCIA


	Escriba aquí el (los) año (s):

2021, 2022, 2023 y 2024



3. PROBLEMA O NECESIDAD

	PROBLEMA O NECESIDAD

Responda aquí las siguientes preguntas: ¿Cuál es el problema que se pretende solucionar?, ¿Por qué se va a hacer el proyecto?
 

	La administración local con pleno conocimiento de la importancia del fortalecimiento a las instancias de participación locales reconoce ampliamente la necesidad de generar estrategias que permitan el posicionamiento de los diferentes grupos poblacionales dado que en su mayoría no cuentan con recursos económicos, ni logísticos propios que les permitan el apalancamiento de su misionalidad ni el desarrollo de las actividades reflejadas en los planes de acción que año a año vienen desarrollando.

Importantes espacios de participación ciudadana como las Juntas de Acción comunal no están exentas de esta situación debido a que se ha evidenciado que algunas acciones propuestas no se han podido desarrollar por falta de insumos específicos, por ello se hace necesario desde la administración local propender por subsanar esta necesidad. 



4. DIAGNÓSTICO POR LÍNEA DE BASE

	LÍNEA DE BASE

Describa las características sociales, económicas y/o urbanísticas del sector poblacional o espacio al que está dirigido el proyecto, es decir, el universo. Esta información constituye la línea de base para la formulación del proyecto y el posterior seguimiento de su ejecución.



	a. Descripción del Universo

Todas las personas de la localidad de Tunjuelito pertenecientes a los diferentes grupos poblacionales y las veinte juntas de acción comunal. 


	b. Cuantificación del universo 

49 instancias de participación comunitaria, 20 Juntas de Acción Comunal y organizaciones sociales locales. 


	c. Localización del universo 

Localidad de Tunjuelito.


5. LÍNEA DE INVERSIÓN

	LÍNEA(S) DE INVERSIÓN

Identifique las (s) línea(s) de inversión por sector, en la que se enmarca el proyecto.


	Relacione la línea(s) de inversión local:

· Infraestructura
· Participación ciudadana y construcción de confianza / Desarrollo social y cultural
Escriba aquí el concepto al cual hace referencia la línea de inversión:

· Intervención y dotación de salones comunales.
· Escuelas y procesos de formación para la participación ciudadana y/u organizaciones para los procesos de presupuestos participativos.
· Fortalecimiento de organizaciones sociales, comunitarias, comunales, propiedad horizontal e instancias y mecanismos de participación, con énfasis en jóvenes y asociatividad productiva.



6. OBJETIVOS
	OBJETIVOS

Defina el objetivo general y los específicos que espera cumplir con el proyecto.



	Objetivo General
Empoderar a las organizaciones sociales de base con el fin de fortalecer su participación, incidencia en   la toma de decisiones con la alcaldía local hacia la ciudadanía.

	Objetivos Específicos
· Implementar acciones de fortalecimiento de la ciudadanía y organizaciones locales para la incidencia en los procesos de presupuestos participativos anuales, en ciudadanos, ciudadanas y organizaciones locales.

· Construir, intervenir y/o dotar los salones comunales debidamente acreditados por el IDPAC, con enfoque de género y diferencial.



7. METAS

Registre los resultados concretos, medibles, realizables y verificables que se esperan obtener con la ejecución del proyecto, representados en productos (bienes y servicios) finales o intermedios.

Metas de proyecto

	PROCESO
	MAGNITUD
	UNIDAD DE MEDIDA
	DESCRIPCIÓN

	Dotar
	20
	Sedes

	de salones comunales.

	Construir
	1
	Sede
	de salones comunales

	Capacitar
	960
	Personas
	a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.

	Fortalecer
	150
	Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.
	


8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
	DESCRIPCION DEL PROYECTO

Establezca las acciones a desarrollar para dar solución al problema, relacione los componentes y sus correspondientes actividades, especificando sus aportes en el cumplimiento de los objetivos.



	COMPONENTES: 
COMPONENTE 1 – DOTACIÓN
Priorizando en primera medida a aquellos salones comunales que son parte de las Juntas de Acción Comunal, se realiza un procesos mediante el cual se puedan entregar una dotación mediante la estrategia de bolsa a monto agotable, dicha bolsa puede contener los ítems que se encuentran en las especificaciones técnicas del estudio previo y estudio de mercado, teniendo en claro que la forma de entrega se realizará mediante un comodato en donde se deberá dar respectivo tramité de póliza y entrega contractual legal para cumplir con todos los requerimientos legales.  

La selección de insumos que se hace en el marco de dotación mediante bolsa amonto agotable, se realizará de tal manera que se dividirá el valor del contrato sobre el número de salones comunales a dotar, es decir 20 salones comunales, siempre y cuando estos 20 cumplan con todas las respectivas directrices legales, de no ser el caso, en CTS se revisará el proceso de redistribución y/o asignación a otros salones comunales, que no han parte de una Junta de acción comunal, o a los identificados con las juntas de acción comunal, siempre y cuando estos cumplan con los requisitos.  
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
VIGENCIA 2023
Identificar por medio de las Juntas de Acción Comunal las necesidades físicas y tecnológicas para establecer los insumos a suministrar a cada una de ellas.  
Realizar seguimiento a la dotación existente en las Juntas de Acción comunal con el fin de optimizar los recursos que serán asignados a cada junta. 
DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
VIGENCIAS

2021
2022
2023
2024
20 juntas de Acción comunal.
0
0
20 juntas 
0
Selección de beneficiarios

Se dotarán 20 juntas de acción comunal de acuerdo con las solicitudes especificas de cada una de ellas, teniendo en cuenta que son dotaciones físicas y tecnológicas que permitan una mejor ejecución de sus funciones. 
LOCALIZACION

Identifique el espacio donde se adelantará la inversión.
Año
UPZ/UPR/área rural de la localidad
Barrio/vereda
Localización específica
2021
N/A
N/A
N/A
2022
N/A
N/A
N/A
2023
UPZ 42 y 62
Todos los barrios de la Localidad de Tunjuelito. 
JAC de Localidad de Tunjuelito.
2024
N/A
N/A
N/A
COMPONENTE 2 – CONSTRUCCIÓN
Construcción Casa de la Participación de Villa Ximena.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
VIGENCIA 2021

Basado en los estudios y diseños realizados, se realizará el proceso de construcción de la Casa de la Participación de Villa Ximena.
VIGENCIA 2022:

Para la administración local es de vital importancia, que las obras que se ejecuten con cargo a su presupuesto cumplan con las características técnicas requeridas y que brinden las condiciones adecuadas para el goce y disfrute de la comunidad.
En este sentido, y toda vez que en el presupuesto inicial no se contempló el cielo raso de la casa de la participación, elemento importante dentro de la ejecución de la obra, no solo como elemento de terminado, sino para la ubicación de la luminaria y protección de la tubería eléctrica que no puede ser expuesta por las especificaciones de la misma, entre otros aspectos, se realizó un balance al proyecto para la inclusión de este ítem
Tiempo de ejecución

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
VIGENCIAS

2021
2022
2023
2024
Casa de la Participación Villa Ximena
1
0
0
0
Selección de beneficiarios

Proceso de estudios y diseños realizado con los recursos de la vigencia 2019 del Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito.
LOCALIZACION

Identifique el espacio donde se adelantará la inversión.
Año
UPZ/UPR/área rural de la localidad
Barrio/vereda
Localización específica
2021
62
Villa Ximena
Villa Ximena
2022
N/A
N/A
N/A
2023
N/A
N/A
N/A
2024
N/A
N/A
N/A
COMPONENTE 3 – FORMACIÓN
Desarrollar procesos de formación dirigidos a los diferentes grupos poblacionales con el fin de propender e incentivar la participación activa de la ciudadanía de la Localidad de Tunjuelito en las dinámicas propias de la Administración Local y Distrital. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
VIGENCIA 2021

Procesos de fortalecimiento orientados a generar herramientas especificas a las necesidades de cada grupo beneficiado. 
Generar acciones de capacitación y certificación por medio de instituciones de educación superior reconocidas para fortalecer la participación incidente de la comunidad en procesos del ámbito local y distrital.
VIGENCIA 2022
Para el desarrollo de las iniciativas y el cumplimiento de la meta establecida en el proyecto de inversión No. 2069 se desarrollaran mediante procesos educativos no formales, modalidad cursos, teniendo en cuenta los criterios de elegibilidad y viabilidad del Instituto Distrital de la Participación y Acción Ciudadana – IDPAC para la vinculación a procesos de participación ciudadana y control social, se debe realizará un proceso de formación para la participación ciudadana, en políticas públicas y en control social como herramienta de participación ciudadana a través de seis (6) cursos de formación no formal con una intensidad de 30 horas teórico prácticas de modalidad virtual.

Con el desarrollo del programa se benefiará a la población de la localidad de Tunjuelito, en especial el número aproximado de ochocientos cuarenta (840) personas que se beneficiaran directamente al ser personas que hacen parte de las 51 instancias de participación que hacen parte de la localidad.

Los cursos que se realizarán en la plataforma educativa “yo sumo tu multiplicas” son:

· Planeación estratégica

· estructura y funcionamiento del Estado

· políticas públicas y formulación de proyecto

· Emprendimiento y liderazgo

· la ética de lo público y derecho a la libre expresión

Cada docente deberá realizar los cursos de acuerdo con el contenido programático expuesto en el presente estudio previo. La realización de las clases deberá ser presentadas en grabaciones de máximo una hora, y cada módulo deberá contener tres horas, dos teóricas y una práctica, esta última deberá realizarse como estudio independiente o trabajos individuales o grupales.

Así mismo, el docente encargado de cada curso deberá entregar un cuestionario a modo de evaluación en formato .doc o .exe en el cual se cuestionen sobre lo aprendido durante los módulos. Los tipos de evaluación serán acordados en el comité técnico.
Saberes ancestrales: 

Adicionalmente el proceso de formación está dirigido a los diversos grupos étnicos de la localidad Acciones afirmativas (Según sentencia C 317 de 2000) así como a la iniciativa de presupuesto participativo de enfoque étnico denominada “Seminario interétnico”. En concordancia con la Resolución 1134 de 2018 “Por la cual se define y adopta la metodología para incorporar el enfoque poblacional-diferencial en los proyectos de inversión del Distrito Capital, en desarrollo del artículo 98 del Acuerdo 645 de 2016, y se dictan otras disposiciones.” Por lo anterior se tendrán en cuenta los siguientes conceptos en el marco de la vinculación poblaciones • Enfoque poblacional diferencial • De igual forma en la línea de la orientación de la política pública distrital en materia de participación. • Condiciones étnicas: Comunidades negras, Afrodescendientes, Palenqueros, Raizales, Pueblos Indígenas

VIGENCIA 2023
Para la vigencia de 2023 se realizaron dos acciones para avanzar con el proceso de capacitación de personas para la participación ciudadana. El primero surge como respuesta a la Propuesta priorizada de presupuestos participativo “Programa formación como primer respondiente en el manejo de emociones en la comunidad de Tunjuelito” con código 22772 es necesario la realización de una acción de un proceso de formación en manejo de emociones. Para el desarrollo del presente componente se realizará convocatoria abierta a toda la localidad y se capacitaran a un total de 120 personas, pertenecientes a la Localidad Tunjuelito, para que sean capacitados y certificados como “PRIMER RESPONDIENTE EN EL MANEJO DE LAS EMOCIONES”. Se realizarán talleres, cada uno de estos tiene como tiempo mínimo 4 horas de duración. En total se deberán realizar 4 ciclos de talleres en donde se beneficien mínimo a 30 personas en cada uno de los ciclos, para que de los 4 ciclos se beneficie mínimo a 120 personas. 
La segunda acción son cursos para la formación para la participación ciudadana, los cuales se realizarán mediante una convocatoria abierta a toda la localidad, que logre abarcar a mínimo 75 personas, pertenecientes a la Localidad Tunjuelito. S realizarán tres cursos Curso 1. políticas públicas poblacionales, Curso 2. formación en diversidades y lucha contra la discriminación con enfoque de género, Curso 3. formación de la ciudadanía para la accesibilidad y la inclusión social. Cada uno de estos tiene como tiempo mínimo 30 horas de duración. En total se deberán realizar 3 diferentes cursos, en el que cada uno beneficie un mínimo de 25 personas (para un total de 75 personas), cada curso tiene contemplado un mínimo de 10 módulos internos, estos módulos deben tener una duración mínima de 3 horas. 

Tiempo de ejecución

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
VIGENCIAS

2021
2022
2023
2024
Personas de la localidad de Tunjuelito que hagan parte de los grupos poblacionales.
240
240
240
240
Selección de beneficiarios

Las personas que estén vinculadas activamente en las instancias poblacionales al momento de la convocatoria.
De acuerdo con la temática se dará prioridad al grupo poblacional cuya misionalidad sea más acorde a la temática a tratar.
Se delimitará un numero especifico de cupos por programa de formación, dependiendo del número de cupos se establecerán los parámetros de cada convocatoria.  
LOCALIZACION

Identifique el espacio donde se adelantará la inversión.
Año
UPZ/UPR/área rural de la localidad
Barrio/vereda
Localización específica
2021
UPZ 42 y 62 
Todos los barrios de la Localidad de Tunjuelito.
Localidad de Tunjuelito.
2022
UPZ 42 y 62
Todos los barrios de la Localidad de Tunjuelito.
Localidad de Tunjuelito.
2023
UPZ 42 y 62
Todos los barrios de la Localidad de Tunjuelito.
Localidad de Tunjuelito.
2024
UPZ 42 y 62
Todos los barrios de la Localidad de Tunjuelito.
Localidad de Tunjuelito.
COMPONENTE 4 – FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO
Generar estrategias y brindar apoyo para el fortalecimiento de organizaciones sociales pertenecientes a la localidad de Tunjuelito, Juntas de Acción Comunal y diferentes grupos poblacionales con el fin de posicionarlos en la localidad y garantizar su incidencia en el ámbito comunitario.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
VIGENCIA 2021

Proceso de formación certificado que sea dictado por una entidad educativa formal y reconocida que fortalezca las capacidades propias de la misionalidad de la organización.
Estrategias que permitan brindar insumos materiales orientadas al cumplimiento del plan de acción de cada espacio poblacional, organización o actividades propuestas por las Juntas de Acción Comunal. 
Establecer un determinado apoyo en refrigerios y transporte (adulto mayor, discapacidad, mujeres en estado de gestación) para facilitar la asistencia a las reuniones de los diferentes espacios poblacionales siempre que estas se desarrollen de manera presencial. 

Apoyo a iniciativas que surjan de los procesos poblacionales en el fortalecimiento de su misionalidad. 

VIGENCIA 2022:

Para el fortalecimiento de las Instancias y Espacios de Participación de la Localidad, a través de la entrega de bienes de consumo que contribuyan a robustecer las capacidades y el reconocimiento de estos actores en la localidad, de modo que se contribuya de manera efectiva y práctica con las acciones que estos grupos realizan en mesas de trabajo, sesiones de trabajo y eventos programados por la Alcaldía Local o por los sectores de la administración distrital.
VIGENCIA 2023
En cumplimiento de las propuestas priorizadas por presupuestos participativos para la vigencia 2023, a saber, la propuesta “Dotando las escuelas” con código 22735; se realizará una acción de fortalecimiento a escuelas deportivas, mediante la entrega de insumos consumibles, dichas escuelas serán dotadas de los elementos que estos soliciten, en el marco del estudio de mercado realizar, teniendo en cuanta que cada una de las 20 escuelas priorizadas seleccionará los elementos que requiera en el marco del estudio de mercado y del presupuestos asignado al proceso de contratación. 

Sumado a esto, se plantea el fortalecimiento a instancias y organizaciones de la Localidad de Tunjuelito mediante un proceso de bolsa a monto agotable que busca priorizar a 40 organizaciones, priorizando a aquellas que han participado de los procesos de formación en participación ciudadana y/o aquellas instancias formales de participación que no han sido fortalecido en vigencias pasadas. También se fortalecerá al consejo Local de Grafiti, mediante la instalación de un banco de grafiti. 
En cuanto al fortalecimiento de las instancias de participación de la localidad, se proyecta hacer una priorización de puntos de intervención a través de mesas de trabajo para generar un embellecimiento y mantenimiento del espacio público y de este modo propiciar una participación ciudadana en las dinámicas de embellecimiento local y que permitan dar reconocimiento a las diversas acciones de estos actores en la localidad.
VIGENCIA 2024
De conformidad con la circular 006 de 2024, que tiene como asunto “Lineamientos metodológicos para la realización de los encuentros ciudadanos y la formulación de los planes de desarrollo Local 2025-2028” define que es competencia de la Alcaldía local la conformación del equipo de profesional de la Alcaldía, la inscripción al proceso, la instalación, la recolección de aportes, la sistematización, la consolidación de aportes, la elaboración de un producto final y a partir de estos la elaboración del proyecto de acuerdo del Plan de Desarrollo Local; así como de garantizar los insumos suficientes para llevar a cabo los encuentros ciudadanos, desde el marco del proyecto 2069, en la meta de fortalecimiento organizativo, por ende mediante la contratación de una mínima cuantía se adelanta el proceso de contratación para entregar bienes, insumos y/o servicios al CPL para desarrollar los encuentros ciudadanos. 

Tiempo de ejecución
DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
VIGENCIAS

2021
2022
2023
2024
Organizaciones sociales, juntas de acción comunal, instancias locales de participación. 
30
30
45
45
Selección de beneficiarios

Habitantes de la localidad de Tunjuelito activos en juntas de acción comunal, instancias locales de participación, organizaciones sociales y procesos locales. 
LOCALIZACION

Identifique el espacio donde se adelantará la inversión.
Año
UPZ/UPR/área rural de la localidad
Barrio/vereda
Localización específica
2021
UPZ 42 Y 62
Todos los barrios de la Localidad de Tunjuelito.
Localidad de Tunjuelito.
2022
UPZ 42 Y 62
Todos los barrios de la Localidad de Tunjuelito.
Localidad de Tunjuelito.
2023
UPZ 42 Y 62
Todos los barrios de la Localidad de Tunjuelito.
Localidad de Tunjuelito.
2024
UPZ 42 Y 62
Todos los barrios de la Localidad de Tunjuelito.
Localidad de Tunjuelito.



9. ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES 
a. Acciones normativas y de control de cumplimiento de normas que acompañarán el proyecto
LEY ESTATUTARIA 1757 DE 2015. Disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática. 
LEY 747 DE 2002, por la cual se desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de

Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal.
LEY 19 DE 1958, Creación de los organismos de acción comunal.
b. Instancias de participación, entidades, sectores, órganos administrativos con las que se puede trabajar el proyecto

Oficina de participación Alcaldía Local de Tunjuelito, personal de la alcaldía, IDPAC, Secretaria Distrital de integración social, Secretaria Distrital de la Mujer, Policía, promotores, miembros entre comunidad y entidades pertenecientes a los diferentes espacios de participación locales, Juntas de acción Comunal, organizaciones y procesos sociales de la localidad.
10. PROSPECTIVAS FINANCIERAS Y DE COBERTURA
Costos del Proyecto (cifras en pesos): 
	META(S) DE PROYECTO
	COMPONENTES
	OBJETO DE GASTO RECURSOS FDL
	COSTOS

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024

	Dotar
 20 sedes de salones comunales.
	Dotación 
	Dotar salones comunales
	0
	0
	144.000.000
	0

	
	
	Servicios profesionales Apoyo profesional y para la gestión
	0
	0
	20.000.000
	0

	
	
	SUBTOTAL
	0
	0
	164.000.000
	0

	Construir 1 sede de salones comunales
	Construcción
	Construir un salón comunal (OBRA E INTERVENTORÍA)
	639.000.000
	51.517.758
	150.000.000
	0

	Capacitar 960 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.
	Formación
	Formación para la participación
	194.600.000
	305.849.242
	109.412.000
	314.000.000

	
	
	Servicios profesionales Apoyo profesional y para la gestión
	92.400.000
	112.700.000
	192.300.000
	0

	
	
	SUBTOTAL
	287.000.000
	252.549.242
	301.712.000
	314.000.000

	Fortalecer 150 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.
	Fortalecimiento Organizativo
	Fortalecimiento de organizaciones
	215.000.000
	21.713.000
	151.288.000
	732.000.000

	
	
	Servicios profesionales Apoyo profesional y para la gestión
	374.000.000
	0
	657.000.000
	0

	
	
	Encuentros Ciudadanos
	0
	0
	0
	33.000.000

	
	
	SUBTOTAL
	589.000.000
	21.713.000
	808.288.000
	765.000.000

	TOTAL ANUAL DE COSTOS
	1.515.000.000
	325.780.000
	1.424.000.000
	1.079.000.000

	COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE
	4.343.780.000


11. INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
	META PLAN DE DESARROLLO
	OBJETIVO ESPECIFICO
	COMPONENTES
	META(S) PROYECTO
	INDICADOR

	Dotar 20 sedes de salones comunales.
	Construir, intervenir y/o dotar los salones comunales debidamente acreditados por el IDPAC, con enfoque de género y diferencial.


	Dotación
	Dotar 20 sedes de salones comunales.
	Sedes dotadas de salones comunales.

	Construir 1 sede de salones comunales
	Construir, intervenir y/o dotar los salones comunales debidamente acreditados por el IDPAC, con enfoque de género y diferencial.


	Construcción
	Construir 1 sede de salones comunales
	Sedes construidas de salones comunales

	Capacitar 960 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.
	Implementar acciones de fortalecimiento de la ciudadanía y organizaciones locales para la incidencia en los procesos de presupuestos participativos anuales, en ciudadanos, ciudadanas y organizaciones locales.


	Formación
	Capacitar 960 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.
	Número de Personas capacitadas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.

	Fortalecer 150 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.
	Empoderar a las organizaciones sociales de base con el fin de fortalecer su participación e incidencia en la toma de decisiones con la Alcaldía Local y hacia la ciudadanía.


	Fortalecimiento Organizativo
	Fortalecer 150 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.
	Número de Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana fortalecidas.


12. RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO

	RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO

Ingrese los resultados puntuales que se espera obtener con el proyecto en términos de los beneficios generados.


	Beneficios:
Incidir de manera positiva en el crecimiento de las organizaciones locales, Juntas de Acción Comunal e instancias poblacionales beneficiadas con los procesos de formación. 
Reforzar el vínculo entre la administración y las organizaciones sociales.

El aumento de nuevos liderazgos y la réplica de conocimientos adquiridos por organizaciones a los demás actores locales.



	Resultados: 
Mejoras continuas resultantes de los procesos de fortalecimiento generados por las organizaciones locales. 
Mayor sentido de pertenencia de la comunidad frente a las organizaciones sociales con las que se sientan afines. 
150 organizaciones, Juntas de Acción Comunal y grupos poblacionales fortalecidos por medio de procesos de formación. 




13. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

	VIABILIDAD Y ACTUALIZACIONES

Especifique los aspectos relevantes del proyecto, que deban tenerse en cuenta para la formulación y ejecución del mismo. 


	 (19-11-2020): INSCRITO
(17-12-2020): REGISTRO

(16/09/2021): Actualización de valores y objetos de gasto para el componente de construcción de un salón comunal 
(06-01-2022) ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO CONFORME AL PLAN OPERATIVO

ANUAL DE INVERSIONES 2022
(11-22-2022) ACTUALIZACIÓN ACTIVIDADES Y PRESUPUESTAL. Laura Daniela García
(26-10-2023) Actualización de Descripción de proyecto en el componente de “FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO”, y el presupuesto de la vigencia 2023. Hugo García Gómez 
(15-11-2023) Actualización de Descripción de proyecto en el componente de “FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO” y de “CAPACITACIÖN DE PERSONAS”, y el presupuesto de la vigencia 2023. Hugo García Gómez 

(15-11-2023) Actualización de Descripción de proyecto en el componente de “DOTAR SALONES COMUNALES” de la vigencia 2023, y el presupuesto de la vigencia 2023. Hugo García Gómez 

14. (28-11-2023) Actualización de prospectivas financieras y de cobertura en el componente “Fortalecimiento Organizativo” vigencia 2023
15. (28-11-2023) Actualización DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES del componente fortalecimiento organizativo vigencia 2023.
16. (26-04-2024) Actualización Actualización de Descripción de proyecto en el componente de “FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO” de la vigencia 20234 y el presupuesto de la vigencia 2024. Hugo García Gómez


	


17. OBSERVACIONES
	OBSERVACIONES DEL PROYECTO

Especifique los aspectos relevantes del proyecto, que deban tenerse en cuenta para la formulación y ejecución del mismo. 


	


18. RESPONSABLE DEL PROYECTO

	RESPONSABLE DEL PROYECTO

Ingrese la información de la persona responsable de formular el proyecto.



	Nombre
David Guevara 

	Cargo
Contratista 

	Teléfono Oficina



	Fecha de elaboración (23/10/2020)
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