## Hoja1
ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS De acuerdo con lo previsto en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y lo pretendido por las partes en suscribir un contrato para "AO07-P3202032-009 Compra de material veterinario requerido para el sostenimiento de los semovientes que apoyan las actividades de campo en el marco de la estrategia de prevención, vigilancia y control en el PNN Puracé y AO07-P3202032-008 Compra de equipos y accesorios tipo aperos de montura, insumos y suplementos alimenticios para los semovientes que apoyan las actividades de campo en el marco de la estrategia de prevención, vigilancia y control en el PNN Puracé ", los siguientes riesgos previsibles que ha estimado Parques durante la ejecución del contrato a celebrar son los siguientes:
N° | Clase | fuente | etapa | tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Contratación | Operacional | Riesgos asociados con: No firma del contrato por parte del proponente y/o contratista. | Interrupción del normal desarrollo de las funciones de Parques. Incumplimiento del Contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Requerimiento Contratista. Garantías de seriedad de la oferta. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad | A partir de la fecha fijada en el cronograma para la suscripción de contrato | Tratamiento de respuesta inmediata sin fecha probable. | Único monitoreo para determinar la suscripción | Única vez.
2 | General | Externo | Contratación | Financiero | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. | Interrupción del normal desarrollo de las funciones de Parques. Incumplimiento del Contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Requerimiento Contratista. Garantías de seriedad de la oferta. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad | A partir de la fecha fijada en el cronograma para la suscripción de contrato | Tratamiento de respuesta inmediata sin fecha probable. | Único monitoreo a través de la aprobación de las garantías. | Única vez.
3 | Específico | Interno | Ejecución | Económico | Deficiencia en la calidad de los bienes y servicios. | Contrato ejecutado de forma deficiente que impide la restauración ecológica participativa y el fortalecimiento de los sistemas sostenibles para la conservación | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Seguimiento de Supervisión sobre el contrato. Control y monitoreo o revisión a los bienes utilizados en la ejecución del objeto contractual. Garantía de Cumplimiento y calidad del servicio. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisor | A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución o Acta de Inicio | Fecha de terminación de contrato. | Revisión de fichas técnicas y pruebas a materiales | Durante la ejecución del contrato
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el proveedor no realice el pago de los salarios y las prestaciones sociales de sus trabajadores | Demandas a la Entidad | 4 | 5 | 9 | Extremo | Contratista | Seguimiento de Supervisión sobre el contrato. Garantías con los amparos de salarios y prestaciones sociales | 3 | 5 | 8 | Extremo | Si | Contratista | Al inicio de la ejecución del Contrato – Verificación del pago de salarios y parafiscales | Hasta el vencimiento del plazo y la liquidación del contrato | Verificación del pago de salarios y parafiscales | Etapa contractual y post contractual
5 | Específico | Externo | Ejecución | Social o Político | Que por problemas de orden público de la zona el contratista no pueda ejecutar el contrato o incurra en costos adicionales | Retrasos en la ejecución y entrega final. Incumplimiento del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad | Seguimiento de Supervisión sobre el contrato. Garantías de cumplimiento, responsabilidad civil extracontractual, terminación del contrato por mutuo acuerdo, apoyo a FFMM y oficina de Riesgo de la Entidad | 3 | 3 | 6 | Alto | Si | Supervisor. Oficinas Externas | Al inicio de la ejecución del Contrato | Fecha de liquidación del contrato | No depende de la Entidad Estatal ni del contratista | No depende de la Entidad Estatal ni del contratista
6 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Efectos favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la rentabilidad esperada del negocio, utilidades, pérdidas. | Afectación a las condiciones económicas del contratista. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento de Supervisión sobre el contrato. La Entidad en los Estudios previos – Análisis del Sector, dio a conocer las variables económicas y del mercado. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Al inicio de la ejecución del Contrato | Fecha de terminación de contrato. | Gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar el proyecto | Durante la ejecución del contrato.
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Naturaleza | Que ocurra una catástrofe natural | Retrasos en la ejecución y entrega final. Incumplimiento del contrato. Alteración del equilibrio económico del contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | Naturaleza | Seguimiento de Supervisión sobre el contrato. Garantías de cumplimiento, fórmulas de restablecer la economía del contrato a cero pérdidas, terminación del contrato por mutuo acuerdo. | 1 | 5 | 6 | Alto | si | Supervisor - Oficinas Externas | Al momento de su ocurrencia del siniestro | Una vez se surta el trámite liquidatorio. | Verificación de las condiciones y avance obra y afectación | Única vez.
8 | General | Interno | Ejecución | Económico | Riesgos de financiación y de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento de Supervisión sobre el contrato. Exigibilidad de capacidad financiera del futuro ejecutor. Garantía de cumplimiento. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | . Fecha de avance de ejecución del contrato | Acta de recibo a satisfacción | Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante el proceso y ejecución | Durante la ejecución del contrato
9 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | No presentación del contratista a la liquidación bilateral del contrato. | Falta de Liquidación de contrato | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento de Supervisión sobre el contrato Proceso liquidatorio del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor | Finalizado el plazo de ejecución del contrato. | Una vez se surta el trámite liquidatorio. | Seguimiento vía Oficio y correo | Semanal
10 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Daños a terceros por parte del contratista durante la ejecución del contrato. | Demandas o repetición de sanciones o multas a la Entidad por el daño causado | 3 | 3 | 2 | Bajo | Contratista | Seguimiento de Supervisión sobre el contrato. 1. Exigir Póliza de RCE. 2. Atender los requerimientos que por causa de daños causados a terceros sean allegados en el desarrollo del contrato. 3. Notificar a la aseguradora respecto al perjuicio causado en la ejecución del contrato 4. Verificar con el contratista las causas que derivaron en el perjuicio causado, y a partir de allí determinar el plan de acción a seguir. 5. Acompañamiento del área jurídica en el tratamiento de la materialización del riesgo a implementar | 2 | 2 | 2 | Bajo | No | Supervisor | Finalizado el plazo de ejecución del contrato. | Con la liquidación. | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor 2.Identificación de alertas tempranas que se deben tener en cuenta durante la ejecución del contrato. 3. Exigir póliza de responsabilidad civil extracontractual dentro del proceso contractual 4. Identificar el tipo de evento a atender | Diario
11 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Retrasos durante la fase de ejecución del contrato. Incumplimiento en la ejecución del contrato. | Incumplimiento del cronograma de ejecución. Paralización de la ejecución. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento de Supervisión sobre el contrato. Procedimiento Administrativo Sancionatorio Contractual Art. 86 de la Ley 1474 de 2011. Garantía de Cumplimiento y Calidad del Servicio. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor, Interventoría, Entidad. | Al inicio de la ejecución del Contrato | Tratamiento de respuesta inmediata sin fecha probable | Verificación de las condiciones y avance y afectación | Durante la ejecución del contrato.