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ACTA DE SUSPENSIÓN Nº 1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 193 DE 2018
	OBJETO:
	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,ADMINISTRATIVA,LEGAL Y FINANCIERA,PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES:REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO,EL DISEÑO ARQUITECTONICO, ESTUDIOS TÉCNICOS Y L AOBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO,BOGOTÁ D.C.

	CONTRATISTA:
	SOLUCIONES EFECTIVAS Y ASESORIAS S.A.S NIt:901052617-5


	REPRESENTANTE LEGAL:
	DIEGO RICARDO PIÑEROS NIETO C.C 1.026.251.329

	VALOR DEL CONTRATO:
	$ 8.000.000

	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:
	PRIMERO (01) de MARZO DE 2019

	PLAZO DE EJECUCIÓN:
	Seis (06) meses

	FECHA DE INICIO:
	TRECE (13) de marzo de 2019

	PRORROGA:
	N/A

	ADICIÓN:
	N/A

	FECHA DE TERMINACION (considerando prórrogas)
	doce (12) de septiembre de 2019

	INICIO SUSPENSIÓN:
	veintiuno (21) de agosto de 2019

	TERMINACIÓN SUSPENSIÓN:
	dieciocho (18) de noviembre de 2019

	REINICIO:
	diecinueve (19) de noviembre de 2019

	VENCIMIENTO DEL PLAZO (Considerando la Suspensión):
	Diez (10) de diciembre  de 2019




Entre los suscritos a saber, YEISONN ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO, identificado con la C.C. N° 1.032.405.491 de Bogotá, en su calidad de Alcalde Local de Tunjuelito y Representante Legal del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO, nombrado mediante Decreto N° 161 del 4 de abril de 2016 y Acta de Posesión N° 159 del 8 de abril de 2016, facultado para tal efecto por el Decreto 101 de 2010, quien en lo sucesivo se denominará el FONDO por una parte, y por otra DIEGO RICARDO PIÑEROS NIETO identificado con cédula de ciudadanía Nº. 1.026.251.329 quien actúa como representante Legal de SOLUCIONES EFECTIVAS Y ASESORIAS S.A.S. quién se denominará el  CONTRATISTA, hemos convenido suscribir Acta de Suspensión Nº 1 al Contrato de Interventoría No. 193 de 2018, previas las siguientes CONSIDERACIONES: PRIMERA: Que las partes suscribieron el Contrato de interventoría    No. 193 de 2018 cuyo objeto consiste en: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,ADMINISTRATIVA,LEGAL Y FINANCIERA,PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES:REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO,EL DISEÑO ARQUITECTONICO, ESTUDIOS TÉCNICOS Y L AOBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO,BOGOTÁ D.C. SEGUNDA: Que el plazo de ejecución del contrato se pactó en seis (06) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, es decir, desde el 13 de marzo de 2019. TERCERA: Que mediante Radicado No. 2019561-008840-2, el Representante Legal de SOLUCEF S.A.S quien por medio del Contrato 193 de 2018  ejerce la interventoría, solicitó al Apoyo a la supervisión; la suspensión del contrato por el término de tres (3) meses, teniendo en cuenta lo siguiente: mientras la curaduría emite la licencia de construcción respectiva, en el entendido que la curaduría es un tercero externo del proceso, que tiene tiempos y procedimientos propios para la emisión de la licencia.  CUARTA: Que, por medio del memorando No. 20195620008103 del 20 de agosto de 2019, el Apoyo a la supervisión manifiesta que: “En mi condición de apoyo a la supervisión del contrato de obra en referencia, de manera atenta le solicito adelantar el trámite correspondiente a realizar una SUSPENSIÓN por noventa (90) días calendario, contados a partir del miércoles 21 de agosto de 2019 al contrato en asunto, teniendo en cuenta las motivaciones expuestas por la interventoría, bajo radicado 2019-561-008840-2 de fecha 08 de agosto de 2019, las cuales son avaladas por esta supervisión, así:1.Teniendo en cuenta que una de las obligaciones contractuales establece que el contratista debe tramitar y gestionar la licencia de construcción ante las entidades pertinentes y los tiempos de este trámite están motivados en los tiempos de un tercero, los cuales no son previsibles; es de importancia realizar la suspensión para que este trámite no tenga inconvenientes con el tiempo de desarrollo del contrato.2.Dentro de la etapa de diagnósticos y estudios, ya se realizaron las radicaciones ante la curaduría No. 2 por parte del contratista y esto hace referencia a que el proyecto se encuentra en su parte final de ejecución a obtención de la licencia de construcción del proyecto. Revisada la trazabilidad del contrato de consultoría y las razones expuestas por el interventor se informa la viabilidad de gestionar la suspensión indicada. Una vez evaluadas las situaciones expuestas en el radicado 2019-561-008840-2 de fecha agosto 08 de 2019, se recomienda avalar la solicitud de Prórroga No. 1 al contrato No. 129-2018 por un periodo de noventa (90) días contados a partir del miércoles 21 de agosto de 2019, este tiempo se estima para dar terminación favorable a la ejecución de los diseños. Para los fines pertinentes se anexa la solicitud de Suspensión al contrato No. 179-2018 radicada por el interventor bajo Radicado No. 2019-561-008840-2 de 08 de agosto de 2019.QUINTA: Que el Apoyo a la Supervisión, verifica la idoneidad de la suspensión mediante la suscripción de la presente acta. SEXTA: Que de acuerdo con las consideraciones y antecedentes mencionados en los oficios antes citados, los cuales hacen parte del presente documento y como quiera que de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de la ley de contratación y a los de buena administración, las partes acuerdan suscribir la presente suspensión contractual la cual se regirá por las siguientes CLAUSULAS: PRIMERA: Suspender el plazo de ejecución del Contrato de  consultoría Nº 179 de 2018, a partir del día 21 de AGOSTO de 2019 hasta el día 18 de noviembre de 2019 inclusive, con fecha de reinicio automático el 19 de noviembre de 2019. SEGUNDA: El CONTRATISTA se obliga a modificar la garantía única en los términos del contrato y allegar al Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito la constancia de dicha modificación. TERCERA: Las demás condiciones y obligaciones del contrato se mantienen vigentes y sin modificación alguna. CUARTA: La presente suspensión se perfecciona con la firma de las partes, para su constancia, se firma en Bogotá D.C. a los 21 días del mes de agosto de 2019.


	


YEISONN ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO 
Alcalde Local de Tunjuelito
	


DIEGO RICARDO PIÑEROS NIETO
[bookmark: _GoBack]Contratista

	



DAVID ERNESTO GUEVARA RINCÓN
Apoyo a la Supervisión
	

	                                                                                                      
	



Proyectó: Rocio Torres– Abogada de Apoyo FDLT
Revisó: Juan Pablo Murillo- Abogado de Apoyo FDLT
Aprobó: Fabio Alberto Alzate Carreño – Asesor Despacho
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