## Hoja1
MATRIZ DE RIEGOS PARA EL PROCESO CUYO OBJETO ES: " Contratar el servicio de suscripción a televisión satelital con el fin de monitorear las noticias del sector minero energético en los distintos canales nacionales e internacionales.
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
| Especifico | Externo | Contratación | Contigente | Presentación extemporánea de las garantías | El contratista no cumple los plazos establecidos para la entrega de garantías, retrasos en el inicio del contrato | 3 | 1 | 4 | Mayor | contratista | Requerir al contratista e Indicar a que debe allegar los documentos respectivos para la legalización del contrato, en un plazo determinado | 1 | 1 | 2 | bajo | NO | Entidad | Adjudicación | Terminacin del contrato | Seguimiento por el equipo profesional asignado como supervisor | Mensual
| Especifico | interno | selección | Contingente | Precios artificialmente bajos | Requerir al proponente para que justifique el valor ofertado, | 2 | 3 | 5 | 5 | Contratista | la Entidad dará aplicación al procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 | 1 | 3 | 4 | Medio | NO | Entidad | Selección | Adjudicacion | Evaluacion de la oferta | Una sola vez
| Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Cuando los bienes y servicios suministrados no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas | Incumplimiento de las obligaciones del contrato | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Seguimiento y verificación de la correcta prestación del servicio. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Entidad | Ejecución | Terminación | Con reuniones con el contratista | Inicio
| Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | El personal de soporte técnico no es idóneo o no se encuentra capacitado. | Incorrecta instalación de los equipos y deficiente soporte técnico. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Seguimiento de funcionario designado por la entidad en las visitas de soporte técnico o instalación de equipos. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Entidad | Ejecución | Terminación | Informando al contratista sobre este inconveniente y solicitando el cambio de personas para este soporte, | Inicio