## PLAN DE TRABAJO
|  | PLAN DE ACCION |  |  | Departamento / Municipio | META
|  | Descripción General del Proyecto:PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ORGANIZACIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LOS RESGUARDOS INDÍGENAS EL TURPIAL, LA VICTORIA (UMAPO) Y ASENTAMIENTO INDÍGENA LA GAITANA EN EL DEPARTAMENTO DEL META”. |  |  | Fecha de inicio del proyecto | 2024-03-06
[5 empty] | Fecha de reporte | 2024-04-29
ACTIVIDADES GRUESAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PERIODO DE EJECUCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % AVANCE ACTIVIDAD | ACUMULADO TOTAL | ESTADO
1. Desarrollar capacitaciones y talleres para fortalecimiento técnico productivo | Tallerista: Profesional en áreas agropecuarias. Especialista y dos años de experiencia profesional. | MARZO Y ABRIL | Plan operativo, cronograma,hoja de vida, contrato. | 100% | 87.5% | CUMPLIDO
| Logística Taller: Producción tecnificada de aves de postura en pastoreo | MARZO | Hoja de vida, contrato, informe Planillas de asistencia y resgistro fotografico. | 100% |  | CUMPLIDO
| Logística Taller: Establecimiento de BMF, Elaboración de FVH, Ensilajes y Concentrados Caseros. |  | Informe, planillas de asistencia y resgistro fotografico. | 100% |  | CUMPLIDO
| Logística Taller: Buenas prácticas avícolas BPAv, Bioseguridad y Manipulación de Alimentos | ABRIL | Informe, planillas de asistencia y resgistro fotografico. | 100% |  | CUMPLIDO
2. Realizar asistencia técnica, seguimiento y monitoreo a unidades productivas avícolas indígenas | COORDINADOR GENERAL. Profesional especialista y cuatros años de experiencia profesional. | MARZO Y ABRIL | Hoja de vida, contrato, informe Planillas de asistencia y resgistro fotografico, instalaciones de galpones, equipos y alimento avicuola | 50% |  | EN PROCESO
| PROFESIONAL TÉCNICO PRODUCTIVO. Especialista y tres años de experiencia profesional |  | Hoja de vida, contrato, informe Planillas de asistencia y resgistro fotografico, actas de entrega he instalaciones y sostenimiento productivo y manejo de pastoreo. | 50% |  | EN PROCESO
3. Dotar de materiales, herramientas, insumos y equipos de producción, para el establecimiento de unidades productivas avícolas. | Teja Zinc Ondulada 3.0x0.80mt Cal 35 | ABRIL | Informe, Actas de entrega, registro fotografico | 100% |  | CUMPLIDO
| Amarre para Teja. Tapa Metálica 26cm Cal 18. |  |  | 100% |  | CUMPLIDO
| Puntilla con Cabeza 2pg, 500g |  |  | 100% |  | CUMPLIDO
| Malla Gallinero. 1/4 pulgadas, de 1.80mtsx30mts. Alambre galvanizado. |  |  | 100% |  | CUMPLIDO
| Alambre Calibre 16 Galvanizado 1kg |  |  | 100% |  | CUMPLIDO
| Acompañamiento Técnico en Construcción |  |  | 100% |  | CUMPLIDO
3.2 MATERIALES Y EQUIPOS PRODUCCIÓN | Comederos tolva 8kg | ABRIL | Acta de entrega y registro fotografico | 100% |  | CUMPLIDO
| Bebederos manuales 7 Lts |  |  | 100% |  | CUMPLIDO
| Fumigadora de espalda 20lts |  |  | 100% |  | CUMPLIDO
| Desinfectante yodo veterinario 4lts | JUNIO |  | 0% |  | POR COMENZAR
3.3 ANIMALES E INSUMOS | Gallina ponedora mejorada. Edad; 16 - 18 semanas. En postura. Con plan vacunal completo y despicadas. | MAYO | Acta de entrega y registro fotografico | 0% |  | POR COMENZAR
Concentrado comercial ponedora bulto 40kg
Suplemento vitamínico oral polvo 1kg
Firma organización
YARI VIVIANA MORENO HEREDIA
Corporación dejando huella del oriente.
Note on A4: Estas actividades deben ser las mismas que se incluya en el Cronograma de Actividades (la siguiente pestaña)
Note on B4: Las actividades específicas varían, de acuerdo con las actividades gruesas. El número de actividades específicas depende exclusivamente de lo que se pretende hacer para cada línea grande. Se sugiere ser lo más detallados posible.
Note on C4: El período de ejecución es desde cuándo a cuándo (de qué mes a qué mes) se va a realizar la actividad específica. Ejemplo: Enero - Febrero Febrero - Mayo
Note on D4: Es la cantidad o referencia estandarizada para la medición de los productos/resultados. Si la actividad es la contratación es profesionales nacionales, la Unidad de medida sería Hojas de Vida de los profesionales.
Note on E4: Este avance debe ir representado en términos porcentuales de 0% a 100%
Note on F4: Este avance debe ir representado en términos porcentuales de 0% a 100%
Note on G4: Sólo pueden existir tres estados: - CUMPLIDO: 100% - EN EJECUCIÓN: ENTRE 1% - 99% - POR COMENZAR: 0%

## CRONOGRAMA
#VALUE! | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD / RESGUARDOS INDÍGENAS EL TURPIAL LA VICTORIA (UMAPO) Y ASENTAMIENTO INDÍGENA LA GAITANA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ORGANIZACIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LOS RESGUARDOS INDÍGENAS EL TURPIAL LA VICTORIA (UMAPO) Y ASENTAMIENTO INDÍGENA LA GAITANA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
| FECHA DE INICIO EJECUCION: 06/03/2024 |  | Planeado | [10 empty] | Ejecutado
ACTIVIDADES PRINCIPALES |  | MES | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO
|  | SEMANA | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
PRODUCTO 1: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA DIRIGIDA A PEQUEÑOS PRODUCTORES ACTIVIDAD 1. Desarrollar capacitaciones y talleres para fortalecimiento técnico productivo. | Tallerista: Profesional en áreas agropecuarias. Especialista y dos años de experiencia profesional. Cantidad de Talleres (30) | P
E
| Logística Taller: Producción tecnificada de aves de postura en pastoreo | P
E
| Logística Taller: Establecimiento de BMF, Elaboración de FVH, Ensilajes y Concentrados Caseros. | P
E
| Logística Taller: Buenas prácticas avícolas BPAv, Bioseguridad y Manipulación de Alimentos | P
E
2. Realizar asistencia técnica, seguimiento y monitoreo a unidades productivas avícolas indígenas | COORDINADOR GENERAL. Profesional especialista y cuatros años de experiencia profesional. | P
E
P
E
| PROFESIONAL TÉCNICO PRODUCTIVO. Especialista y tres años de experiencia profesional | P
E
P
E
PRODUCTO 2. SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL ACCESO A ACTIVOS PRODUCTIVOS Y DE COMERCIALIZACIÓN. ACTIVIDAD 3. Dotar de materiales, herramientas, insumos y equipos de producción, para el establecimiento de unidades productivas avícolas. MATERIALES PARA GALPÓN (2x3mts) | Teja Zinc Ondulada 3.0x0.80mt Cal 35, cantidad (1,050) | P
E
| Amarre para Teja. Tapa Metálica 26cm Cal 18. Cantidad (11,200) | P
E
| Puntilla con Cabeza 2pg, 500g cantidad (175) | P
E
| Malla Gallinero. 1/4 pulgadas, de 1.80mtsx30mts. Alambre galvanizado. Cantidad (175) | P
E
| Alambre Calibre 16 Galvanizado 1kg. Cantidad (175) | P
E
| Acompañamiento Técnico en Construcción, Asistencia (175) | P
E
ACTIVIDAD 3.2 MATERIALES Y EQUIPOS PRODUCCIÓN | Comederos tolva 8kg. Cantidad (350) | P
E
| Bebederos manuales 7 Lts. Cantidad (350) | P
E
| Fumigadora de espalda 20lts. Cantidad (350) | P
E
| Desinfectante yodo veterinario 4lts. Cantidad (350) | P
E
ACTIVIDAD 3.3 ANIMALES E INSUMOS | Gallina ponedora mejorada. Edad; 16 - 18 semanas. En postura. Con plan vacunal completo y despicadas. Cantidad (4.200) | P
E
| Concentrado comercial ponedora bulto 40kg. Cantidad (875) | P
E
| Suplemento vitamínico oral polvo 1kg. Cantidad (350) | P
E
Firma organización:
YARI VIVIANA MORENO HEREDIA
Corporación dejando huella del oriente.
Representante legal