## Hoja1
MATRIZ DE RIESGO
| Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría
[21 empty] | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | operacionales | La modalidad de contratación sea la adecuada para contratar el bien o servicio. | Que sea declarado desierto el proceso | Improbable | Menor | 2 | Bajo | Entidad Contratante | Evitar el Riesgo | 1 | Menor | 1 | Bajo | Si | Entidad Contratante (secretaria de Administrativa | desde la publicacion del proceso | hasta la aceptacion de la oferta del proceso | Verificando la modalidad de contratación será Mínima Cuantía Monto agotable. | Una sola vez
2 | General | Externo | Planeación | Económicos | Variación de los precios del mercado, como el precio de los materiales | Mayor valor a cotizar | Posible | Moderado | 4 | Bajo | Entidad Contratante | revisar precios del mercado | 3 | Menor | 3 | Bajo | No | Entidad contratante | al dia siguiente del acta de inicio del contrato | hasta el acta final de cumplimiento del contrato | verificando precios del mercado | durante la ejecucion
3 | General | Interno | Ejecución | operacional | Información errónea o desactualizada suministrada por el contratista | Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales. | improbablemnte | menor | 2 | Bajo | Entidad contratante | exigir cumplimento de obligaciones especificas del cntrato | 2 | menor | 2 | bajo | si | Entidad contratante | al dia siguiente del acta de inicio del contrato | hasta el acta final de cumplimiento del contrato | Verificando la información que reportan por parte del supervisor | durante la ejecucion
4 | General | Interno | Planeación | económico | Estimación inadecuada de los costos | Desequilibrio económico | improbable | Menor | 2 | Bajo | Contratista | evitar el riesgo | 1 | insignificante | 1 | bajo | si | Contratista | desde el inio de contrato | hasta el plazo de ejecución del contrato | mediante control de supervisión al contrato | parcialmente
5 | General | Interno | Ejecución | operacional | Negligencia, imprudencia o temeridad en los mandatos | Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales. | posible | Moderado | 3 | Bajo | Contratista | exigir cumplimento de obligaciones al contratista | 2 | menor | 2 | bajo | si | Contratista | desde el inicio del conrato | hasta la finalización de la ejecución del contrato | Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista | hasta la finzalizacion del contrato
6 | General | Interno | Ejecución | operacional | Uso indebido de información | Incumplimiento a la clausula de confidencialidad | raro | Insignificante | 1 | bajo | Contratista | transferir el riesgo | 2 | Menor | 1 | bajo | si | Contratista | desde el inicio del contrato | hasta la finalización de la ejecución del contrato | Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista | durante la ejecucion
7 | General | Externo | Ejecución | operacional | Falta de calidad de los suministros o servicion | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | posible | Menor | 4 | bajo | Entidad contratante | transferir el riesgo | 4 | Menor | 4 | bajo | si | Contratista | desde el inicio del contrato | hasta ala ejecución del contrato | Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista | parcialmente, hasta el acta final de cumplimiento del contrato
8 | General | Interno | Planeación | económico | Financiamiento del contrato | Desequilibrio económico | raro | Insignificante | 1 | bajo | Entidad contratante | evitar el riesgo | 1 | insignificante | 1 | bajo | si | Entidad contratante | desde el acta de inicio del contrato | hasta le fecha final de ejecución del contrato | verificación con sec hacienda el PAC | Una sola vez
9 | General | Externo | Planeación | regulatorio | Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades | Desequilibrio económico | posible | Moderado | 3 | bajo | Contratista | evitar el riesgo | 2 | menor | 2 | bajo | si | Contratista | DESDE EL INNICIO DEL CONTRATO | HASTA LA FECHA FINAL DE EJECUCION DEL CONTRATO | Verificando por parte del supervisor en el momento de la radicación de la factura y/o cuenta de cobro | durante la ejecucion del contrato
7 | General | Externo | Ejecución | operacional | incumplimiento de entrega o instalación | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | posible | Menor | 4 | bajo | al contratista | transferir el riesgo, exigencia de polizas | 4 | Menor | 4 | bajo | si | entidad contratamte | desde el inicio del contrato | hasta ala ejecución del contrato | Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista | desde el inicio del contrato hasta hasta el acta final de cumplimiento del contrato

## Hoja2
Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[5 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría
[13 empty] | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
Menor | 2 | Bajo | Entidad Contratante | Evitar el Riesgo | 1 | Menor | 1 | Bajo | Si | Entidad Contratante (secretaria de Gobierno) | desde el inicio de contrato | Hasta finalizar la entrega | Verificando la modalidad de contratación . | Una sola vez
Moderado | 4 | Bajo | Entidad Contratante | revisar precios del mercado | 3 | Menor | 3 | Bajo | No | Entidad contratante | desde el inicio de contrato | Desde septiembre de 2023 | verificando precios del mercado | parcialmente
Menor | 2 | Bajo | Entidad contratante | exigir cumplimento de obligaciones específicas del cntrato | 2 | menor | 2 | bajo | si | Entidad contratante | desde el inicio de contrato | Hasta el acta final de cumplimiento | Verificando la información que reportan por parte del supervisor | mensual
Menor | 2 | Bajo | Contratista | evitar el riesgo | 1 | insignificante | 1 | bajo | si | Contratista | desde el inicio de contrato | hasta el plazo de ejecución del contrato | mediante control de supervisión al contrato | parcialmente
Moderado | 3 | Bajo | Contratista | exigir cumplimento de obligaciones al contratista | 2 | menor | 2 | bajo | si | Contratista | desde el inicio del contrato | hasta la finalización de la ejecución del contrato | Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista | mensual
Insignificante | 1 | bajo | Contratista | transferir el riesgo | 2 | Menor | 1 | bajo | si | Contratista | desde el inicio del contrato | hasta la finalización de la ejecución del contrato | Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista | mensual
G | 2 | bajo | Contratista | transferir el riesgo | 1 | Menor | 1 | bajo | no | Contratista | desde el inicio del contrato | hasta la finalización de la ejecución del contrato | Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista | mensual
Menor | 4 | bajo | Entidad contratante | transferir el riesgo | 4 | Menor | 4 | bajo | si | Contratista | desde el inicio del contrato | hasta a la ejecución del contrato | Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista | mensual
Insignificante | 1 | bajo | Entidad contratante | evitar el riesgo | 1 | insignificante | 1 | bajo | si | Entidad contratante | desde el acta de inicio del contrato | hasta le fecha final de ejecución del contrato | verificación con sec hacienda el PAC | Una sola vez
Moderado | 3 | bajo | Contratista | evitar el riesgo | 2 | menor | 2 | bajo | si | Contratista | DESDE EL INNICIO DEL CONTRATO | HAST LA FECHA FINAL DE EJECUCION DEL CONTRATO | Verificando por parte del supervisor en el momento de la radicación de la factura y/o cuenta de cobro | mensual
Mirar que pide en este punto y validar
???
CUALES SON LOS RIESGOS???