## FORMATO USO
| INFORME DE ACTIVIDADES Y DE SUPERVISIÓN COPIA CONTROLADA |  |  |  |  | Cod: | F_GF_001
[6 empty] | Ver: | 00
Pag:
MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR (A) ASUME PLENAMENTE LA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:
INFORME NÚMERO |  | FINAL | FECHA DEL INFORME (dd/mm/aaaa) |  |  | 2024-04-17
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
MODALIDAD DE CONTRATO | CONTRATACIÓN DIRECTA | TIPO DE CONTRATO | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | No. DE CONTRATO | 753 | FECHA DEL CONTRATO (dd/mm/aaaa) | 2023-11-22
OBJETO DEL CONTRATO | Aunar esfuerzos entre CORTOLIMA y el COMITÉ DE GANADEROS DEL TOLIMA para la ejecución del proyecto “Fortalecimiento y Optimización de la Productividad Ganadera y del Esquema Asociativo del Comité de Ganaderos del Sur del Tolima en los Municipios de Ataco y Chaparral – Tolima”.
CONTRATISTA Y/O COOPERANTE | COMITÉ DE GANADEROS DEL TOLIMA |  | DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN | TIPO | NÚMERO
890701792-2
Si es consorcio o unión temporal relacione la siguiente información:
NRO. CONSORCIADO | RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO O INTEGRANTE UNIÓN TEMPORAL |  |  | IDENTIFICACIÓN (C.C. Y/O NIT) |  |  | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
1 | NA |  |  | NA |  |  | NA
2
VALOR INICIAL EN PESOS | 108000000 |  | PLAZO INICIAL | NÚMERO | CONNOTACIÓN
|  |  |  | 45 | DIAS
DATOS RP (S) INCIAL | NUMERO (S) |  |  | FECHA DEL RP (dd/mm/aaaa)
| 2023001684 |  |  | 2023-11-29
VALOR EN PESOS APORTE CORTOLIMA |  | 75600000 |  | VALOR EN PESOS APORTE COOPERANTE |  | 32400000
NOMBRE SUPERVISOR (SUSCRIBE PRESENTE INFORME) | JOSE IGNACIO BERNAL RODRIGUEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DEPENDENCIA A LA QUE PERTENECE EL SUPERVISOR |  | CORREO ELECTRÓNICO |  | DESIGNACION SUPERVISIÓN |  | FECHA DE DOCUMENTO (dd/mm/aa)
SUBDIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE |  | ignacio.bernal@cortolima.gov.co |  | PACTADO INICIALMENTE EN EL CONTRATO |  | 2023-11-22
FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa) | 2024-01-29 |  | FECHA DEL TERMINACIÓN (dd/mm/aa) |  | 2024-03-13
2. INFORMACIÓN DE LAS PÓLIZAS
TIPO DE AMPARO | NÚMERO DE LA PÓLIZA | FECHA DE LA PÓLIZA | VIGENCIA AMPARO |  | VALOR EN PESOS DEL AMPARO |  | FECHA APROBACIÓN (dd/mm/aa)
|  |  | DESDE (dd/mm/aaaa) | HASTA (dd/mm/aaaa)
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | I-100028427 | 2024-01-26 | 2023-12-29 | 2024-06-12 | 10.800.000 |  | 2024-01-29
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | I-100028427 | 2024-01-26 | 2023-12-29 | 2027-02-12 | 21.600.000 |  | 2024-01-29
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS O EQUIPOS SUMINISTRADOS | I-100028427 | 2024-01-26 | 2023-12-29 | 2024-06-12 | 10.800.000 |  | 2024-01-29
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | I-100028427 | 2024-01-26 | 2023-11-22 | 2024-02-12 | 232.000.000 |  | 2024-01-29
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | I-100028427 | 2024-02-08 | 2024-01-29 | 2024-07-13 | 10.800.000 |  | 2024-02-13
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | I-100028427 | 2024-02-08 | 2024-01-29 | 2027-03-13 | 21.600.000 |  | 2024-02-13
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS O EQUIPOS SUMINISTRADOS | I-100028427 | 2024-02-08 | 2024-01-29 | 2024-07-13 | 10.800.000 |  | 2024-02-13
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | I-100028427 | 2024-02-08 | 2023-11-22 | 2024-03-13 | 260.000.000 |  | 2024-02-13
(Para las Prestaciones de Servicios-Contratación Directa)
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto N° 1082 de 2015, no es obligatoria la exigencia de garantías en la contratación directa. Así mismo, teniendo en cuenta el Análisis de los riesgos establecido en la matriz desarrollada en el numeral anterior, no se considera pertinente, ni necesario solicitar Garantía única de cumplimiento por lo cual, en virtud a la facultad establecida en la norma indicada, no se exigirá ningún tipo de garantía al contratista.
3. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES DIFERENTES A VALOR Y PLAZO
No. DE MODIFICATORIA | FECHA DOCUMENTO (dd/mm/aaaa) |  |  | OBJETO
ACTA | 2024-02-07 |  |  | Cambio fecha acta de inicio
3.1 INFORMACIÓN ADICIONES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ DE PLAZO EJECUCIÓN
No. DE MODIFICATORIA | FECHA DOCUMENTO (dd/mm/aaaa) |  |  | CANTIDAD TIEMPO ADICIONADO | CONNOTACIÓN | CANTIDAD TIEMPO DISMINUIDO | CONNOTACIÓN
3.2 INFORMACIÓN ADICIONES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ DE VALOR EN PESOS
No. DE MODIFICATORIA | FECHA DOCUMENTO (dd/mm/aa) |  | VALOR ADICIONADO EN PESOS (Si Aplica) | No. RP ADICIÓN |  | FECHA DE RP (dd/mm/aaaa) | VALOR DISMINUCIÓN EN PESOS (Si Aplica)
4. INFORMACIÓN DE ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIO
FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa) | No. DEL ACTA DE SUSPENSIÓN | DIAS SUSPENDIDO |  | FECHA REINICIO | No. DEL ACTA DE REINICIO | FECHA DEL ACTA DE REINICIO (dd/mm/aa)
5. INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL PAGO
TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL |  |  |  | PAGO POR PERIODO
PERIODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO |  | DESDE (dd/mm/aaaa) | 2024-01-29 |  | HASTA (dd/mm/aaaa) | 2024-03-12
No. DE FACTURA, CUENTA DE COBRO Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE |  | FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE (dd/mm/aa) |  |  | VALOR EN PESOS FACTURADO
FECG 466 |  | 2024-03-12 |  |  | 37800000
PLANILLA (S) DE LIQUIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y/O CERTIFICACIÓN CUANDO APLIQUE (CORRESPONDEN AL PERIODO DE COBRO) |  | Certificación pago aportes al SS y FP |  |  | MES (es) | 2024-04-12
ARL PAGA CORTOLIMA |  | SI | NO | No. PLANILLA (as) |  | MES
x
PORCENTAJE DE DIAS EJECUTADOS |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AVANCE FÍSICO |  |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE AVANCE FINANCIERO
98% |  | 100% |  |  | 100%
6. INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL
6.1 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL /CÓDIGO PRESUPUESTAL) |  | FUENTE FINANCIACIÓN |  | No. RP | VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
2223922123 |  | 201 |  | 2024001684 | 37800000
6.1 BALANCE DEL PAGO ANTICIPADO
(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos )
VALOR PAGO ANTICIPADO CONCEDIDO |  |  |  | 37800000 |  | 0
VALOR PAGO ANTICIPADO LEGALIZADO |  |  |  | 0 |  | 37800000
VALOR PAGO ANTICIPADO POR LEGALIZAR |  |  |  | 0 |  | 0
6.2 BALANCE DEL ANTICIPO AMORTIZABLE
(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos )
VALOR ANTICIPO AMORTIZABLE CONCEDIDO |  |  |  | 0 |  | 0
VALOR A AMORTIZAR EN PRESENTE ACTA |  |  |  | 0 |  | 0
VALOR A AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES |  |  |  | 0 |  | 0
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR |  |  |  | 0 |  | 0
6.3 VALOR DEL PRESENTE PAGO
(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos )
VALOR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 37800000
(-) VALOR AMORTIZACIÓN | [5 empty] | 0
VALOR NETO A PAGAR DE ACTA | [5 empty] | 37800000
6.4 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL CORTOLIMA
(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos )
VALOR ACTO CONTRACTUAL APORTE CORTOLIMA |  |  |  | 75600000
VALOR PAGOS ACTAS ANTERIORES | [5 empty] | 37800000
VALOR PAGO ANTICIPADO CONCEDIDO | [5 empty] | 0
VALOR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 37800000
VALOR EN ESPECIE | [5 empty] | 0
VALOR AMORTIZACION LEGALIZADAS ACTAS ANTERIORES | [5 empty] | 0
VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA | [5 empty] | 0
SALDO POR EJECUTAR | [5 empty] | 0
SUMAS IGUALES |  |  |  | 75600000 |  | 75600000
6.4 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR COOPERANTE
VALOR ACTO CONTRACTUAL APORTE COOPERANTE |  |  |  | 0 |  | 0
VALOR PRESENTE ACTA |  |  |  | 0 |  | 0
VALOR EN ESPECIE |  |  |  | 0 |  | 0
SALDO POR EJECUTAR |  |  |  | 0 |  | 0
SUMAS IGUALES |  |  |  | 0 |  | 0
7. INFORME DE ACTIVIDADES
(Adcionar cuantas filas sea necesarias por obligación)
No. | OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL ACTO CONTRACTUAL |  |  |  | ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1 | Realizar el aporte en dinero por el valor de TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($32.400.000) M/CTE. |  |  |  | De acuerdo al compromiso contractual, el Comité de Ganaderos del Tolima aportó la suma de treinta y Dos Millones Cuatrocientos Mil Pesos ($32.400.000) M/cte.
2 | Los recursos aportados en marco del presente convenio de asociación deben ser invertidos únicamente para lo contemplado en la proyección financiera plasmada en el proyecto N° 2019-2570003832 |  |  |  | Los recursos de este convenio de asociación fueron utilizados para la adquisición de material vegetal complementario, de acuerdo al compromiso adquirido por Cortolima para el proyecto N° 2019-2570003832
3 | Adquirir el material vegetal correspondiente para la implementación de las parcelas silvopastoriles de los beneficiarios de conformidad con las indicaciones consignadas en el proyecto N° 2019-2570003832 |  |  |  | Los recursos de este convenio de asociación fueron utilizados para la adquisición de material vegetal complementario, de acuerdo al compromiso adquirido por Cortolima para el proyecto N° 2019-2570003832
4 | Ejecutar el recurso asignado por CORTOLIMA, en cumplimiento del objeto del presente convenio y del proyecto N° 2019-2570003832 |  |  |  | Los recursos de este convenio de asociación fueron utilizados para la adquisición de material vegetal complementario, de acuerdo al compromiso adquirido por Cortolima para el proyecto N° 2019-2570003832
5 | Realizar el pago a los proveedores, realizando los respectivos descuentos e impuestos de ley. El material vegetal deberá ser entregado en la cabecera municipal de Ataco y Chaparral - Tolima. |  |  |  | Se realizó pago al proveedor. No se aplicaron retenciones por pertenecer al Régimen Especial, de acuerdo a las responsabilidades detalladas el RUT
6 | Coordinar previamente la entrega del material con el supervisor. |  |  |  | Se coordino con el supervisor del Convenio la entrega del material vegetal en la cabecera municipal del municipio de Chaparral.
7 | Utilizar materiales de excelente calidad, libre de defectos, e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto en cumplimiento del proyecto. |  |  |  | El material vegetal adquirido cumplió con las especificaciones técnicas requeridas en el proyecto N° 2019-2570003832. Matarratón (Gliricidia sepium) y botón de oro (Tithonia diversifolia) de 20 a 25 cm
8 | Garantizar el adecuado manejo y disposición final de los residuos, tales como empaques de insumos, bolsas, etc., generados en campo durante la ejecución de actividades. |  |  |  | Se realizaron jornadas de recolección de residuos, así como la disposición de 2 puntos ecológicos en cada uno de los 2 municipios de influencia del proyecto
9 | Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. |  |  |  | Se capacito en BPG y manejo y disposición de residuos a través de escuelas de campo a todos los beneficiarios del proyecto, además de brindar acompañamiento continuo en labores de establecimiento y siembra por medio de visitas personalizadas a los predios
10 | El riesgo y propiedad del desarrollo de las actividades será asumido por parte del Cooperante hasta que se realice la entrega total a satisfacción de las actividades. |  |  |  | El Comité de Ganaderos del Tolima asumió el riesgo y propiedad del material vegetal hasta la entrega a satisfacción a los beneficiarios.
11 | Contar con los materiales requeridos para llevar a cabo el objeto contractual. |  |  |  | El material vegetal entregado corresponde a matarratón (Gliricidia sepium) y botón de oro (Tithonia diversifolia) de 20 a 25 cm
12 | El personal que desarrolle estas actividades durante la ejecución del convenio, deberá contar con los elementos de protección personal que salvaguarden la protección integral del personal. |  |  |  | El personal que realizó la entrega del material vegetal contó con los elementos de protección personal.
13 | Practicar las medidas ambientales necesarias para no poner en peligro las personas ni el área de trabajo en donde se realicen los mantenimientos, utilizando además los elementos de protección personal. |  |  |  | De acuerdo a las indicaciones del personal técnico del proyecto, los beneficiarios realizaron las actividades de acarreo y siembra del material vegetal, utilizando elementos de protección personal.
14 | Cumplir con los plazos establecidos en el convenio y en particular con los determinados para la constitución de pólizas. |  |  |  | El Comité de Ganaderos del Tolima cumplió con los plazos establecidos para la constitución de las pólizas y actualizaciones requeridas.
15 | Entregar un informe parcial y/o final, oportunamente, full color donde se relacione las actividades realizadas, fotografías con georreferenciación, indicadores ambientales logrados con la ejecución del proyecto, conclusiones y recomendaciones; secuencia fotográfica antes, durante y después del proyecto, actas de entrega y actas de recibo final (formatos entregados por el supervisor). |  |  |  | El Comité de Ganaderos del Tolima hace entrega de un informe final con las actividades realizadas en el marco del proyecto N° 2019-2570003832, origen de este Convenio.
16 | Ejecutar las actividades objeto del convenio, observando y acatando las especificaciones técnicas, cantidades, unidades y valores unitarios establecidos del proyecto N° 2019-2570003832. |  |  |  | El material vegetal adquirido cumplió con las especificaciones técnicas requeridas en el proyecto N° 2019-2570003832.
17 | Observar y acatar los requerimientos que le formule la Corporación a través del supervisor o interventor del convenio. |  |  |  | El Comité de Ganaderos del Tolima, a través del Coordinador del proyecto, atendió los requerimientos del Supervisor del convenio.
18 | Informar oportunamente al supervisor del proceso, cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del convenio y realizar actas mensuales de seguimiento al proyecto. |  |  |  | El Comité de Ganaderos del Tolima, a través del Coordinador del proyecto, informó al Supervisor del convenio sobre las actividades desarrolladas en el proyecto.
19 | Liquidar el convenio dentro de los cuatro meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución. |  |  |  | El convenio tiene fecha de finalización 13 de marzo de 2024. Con la entrega del presente informe y el visto bueno del Supervisor, se iniciará el proceso de liquidación del mismo.
20 | Presentar informes parciales de las actividades desarrolladas con los soportes respectivos cumpliendo con las especificaciones de la entidad y las consignadas en el proyecto N° 2019-2570003832 |  |  |  | El Comité de Ganaderos del Tolima, presentó informes parciales del proyecto durante su ejecución, al Comité Técnico de Implementación, del cual hace parte el Supervisor del presente Convenio, como delegado de Cortolima.
21 | Practicar las medidas ambientales necesarias para no poner en peligro las personas ni el área de trabajo. |  |  |  | El proyecto y sus integrantes operaron bajo normativa legal y ambiental, así como de lineamientos del plan de manejo ambiental PMA interno del proyecto
22 | Presentar informe final para el visto bueno del supervisor de CORTOLIMA, el cual debe incluir la descripción de las actividades realizadas, secuencia fotográfica del proceso en medio física y magnética, documentos soportes de pago de seguridad social integral y parafiscal del personal vinculado al cumplimiento de las obligaciones contractuales. |  |  |  | Con la entrega del presente informe, el Comité de Ganaderos del Tolima cumple con esta obligación.
23 | Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con la normativa vigente. |  |  |  | El Comité de Ganaderos cumple con sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social, de acuerdo a la normativa vigente.
24 | El contratista o su representante legal si se trata de una persona jurídica o a quien él delegue, debe recibir inducción por parte de HSEQ de CORTOLIMA, con el fin de que se convierta en factor multiplicador frente al personal empleado para la ejecución del proyecto, respecto del conocimiento del Manual de Calidad y los requerimientos específicos en términos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. |  |  |  | El comité de ganaderos del Tolima cumple con los requerimientos de conocimiento del Manual de Calidad y los requerimientos específicos en términos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
25 | Conocer, cumplir y divulgar entre sus colaboradores las disposiciones de HSEQ de la Corporación. |  |  |  | El comité de ganaderos del Tolima a través de jornadas de divulgación con sus extensionistas y /o ganaderos beneficiario socializo las disposiciones de HSEQ de la Corporación.
26 | Cumplir las acciones establecidas en el mapa de riesgos y peligros de cada actividad, deberá entregar al supervisor las evidencias de las acciones desarrolladas. (registro fotográfico, listado de asistencia). |  |  |  | El comité de ganaderos del Tolima cumple con las acciones establecidas y entrega al supervisor informe con las evidencias solicitadas para el cumplimiento del contrato
27 | Abrir cuenta de ahorros en banco, para el manejo de los giros de los aportes que realice CORTOLIMA. |  |  |  | El Comité de Ganaderos del Tolima apertura la Cuenta de Ahorros N° 079-000059-38 de Bancolombia para el manejo del aporte realizado por Cortolima.
28 | Dotar a todos sus trabajadores de los elementos de protección requeridos para sus labores. |  |  |  | El personal que realizó la entrega del material vegetal contó con los elementos de protección personal.
No. | OBLIGACIONES GENERALES CONTEMPLADAS EN EL ACTO CONTRACTUAL |  |  |  | ACTIVIDADES DESARROLLADAS
29 | Cumplir con los requisitos exigidos por la norma técnica de calidad ISO 9001:2008; 14.001:2004; 18001: 2007. |  |  |  | El Comité de Ganaderos del Tolima cumple con los requisitos exigidos por la norma técnica de calidad ISO 9001:2008; 14.001:2004; 18001: 2007.
30 | Vigilar que el personal que participe en el desarrollo de las actividades propias de este convenio, utilice los elementos de seguridad industrial. |  |  |  | El personal que realizó la entrega del material vegetal contó con los elementos de protección personal.
31 | Firmar el acuerdo de confidencialidad. |  |  |  | El convenio no requiere firma de acuerdo de confidencialidad
32 | Garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno nacional y CORTOLIMA. |  |  |  | El comité de ganaderos del Tolima, Cumple con los protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno nacional y garantiza a través del plan de manejo ambiental el cumplimiento de todas las normas de bioseguridad según normativa vigente.
33 | Cumplir con las normas de calidad, ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional que tenga establecida la Corporación en los sitios de trabajo, para lo cual deberá acatar estrictamente lo establecido por el sistema integrado implementado por la Entidad. |  |  |  | El comité de ganaderos del Tolima, Cumple con las normas de calidad, ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional establecidas por la entidad y garantiza a través del plan de manejo ambiental el cumplimiento de todas las normas de bioseguridad según normativa vigente.
34 | Dotar al personal vinculado al convenio con algún tipo de distintivo de CORTOLIMA y los aliados. |  |  |  | El comité de ganaderos el Tolima, doto a sus colaboradores de material de identificación (chaleco - gorra - carnet) con los logos del proyecto y sus aliados.
35 | Garantizar que personal que se empleé en la ejecución de las actividades este afiliado a su administradora de riesgos profesionales. |  |  |  | El Comité de Ganaderos del Tolima verificó el cumplimiento del pago de aportes a seguridad social integral, del personal técnico que realizó las actividades del proyecto.
36 | Reportar dentro de las primeras 48 horas, los accidentes de trabajo a su administradora de riesgos laborales y al supervisor del convenio y apoyar la investigación del accidente. |  |  |  | No se presentaron accidentes de trabajo.
37 | Informar inmediatamente a la supervisión del convenio de cualquier riesgo o peligro que se encuentre en las áreas de trabajo. |  |  |  | N/A
38 | El cooperante debe conocer cumplir y divulgar entre sus colaboradores y personal empleado para la ejecución del convenio, las disposiciones de HSEQ de la Corporación. |  |  |  | El comité de ganaderos del Tolima cumplido y divulgo entre sus colaboradores y personal empleado para la ejecución del convenio, las disposiciones de HSEQ de la entidad.
39 | Pagar oportunamente los aportes a seguridad social integral y parafiscales del personal que emplee en la ejecución del convenio |  |  |  | El Comité de Ganaderos del Tolima verificó el cumplimiento del pago de aportes a seguridad social integral, del personal técnico que realizó las actividades del proyecto.
40 | Practicar las medidas ambientales necesarias para no poner en peligro las personas ni al entorno al área de trabajo. |  |  |  | El comité de ganadero de Tolima, garantizo que el proyecto y sus integrantes operaran bajo normativa legal y ambiental, así como de lineamientos del plan de manejo ambiental PMA interno del proyecto
41 | Presentar oportunamente las planillas de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales, del personal empleado para la ejecución del convenio. |  |  |  | El Comité de Ganaderos del Tolima verificó el cumplimiento del pago de aportes a seguridad social integral, del personal técnico que realizó las actividades del proyecto.
42 | El cooperante. debe verificar que el personal que emplee para la ejecución del Convenio, use siempre ropa adecuada y siempre que se requiera necesario utilizar los elementos de protección personal de manera correcta, según la actividad o tare a realizar. |  |  |  | El Comité de Ganaderos del Tolima verificó el uso de ropa adecuada y elementos de protección personal por parte del personal técnico encargado de realizar las actividades del proyecto.
43 | Su revisor fiscal a solicitud del supervisor, deberá certificar cuando lo solicite el supervisor, que el cooperante. se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes a seguridad social integral y parafiscales, dentro de los seis meses anteriores. |  |  |  | El Comité de Ganaderos cumple con sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social, de acuerdo a la normativa vigente.
Nota: El Supervisor recibe a satisfacción durante el periodo del presente cobro en lo pertinente con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo, como también con el pago de la seguridad social y ARL del periodo correspondiente que se anexa.
El contratista ha cumplido durante el presente período, con el objeto, obligaciones y compromisos establecidos en el acto contractual en mención.
NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR (es): |  |  | JOSE IGNACIO BERNAL RODRIGUEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
FIRMA (s) DEL SUPERVISOR (es):
Note on A11: Insertar cuantas filas se requieran
Note on A24: Insertar cuantas filas se requieran
Note on A40: Insertar cuantas filas se requieran
Note on A43: Insertar cuantas filas se requieran
Note on A46: Insertar cuantas filas se requieran
Note on A49: Insertar cuantas filas se requieran
Note on A52: Insertar cuantas filas se requieran
Note on A62: Insertar cuantas filas se requieran

## FORMATO CONTROLADO
| INFORME DE ACTIVIDADES Y DE SUPERVISIÓN COPIA CONTROLADA |  |  |  |  | Cod: | F_GF_001
[6 empty] | Ver: | 00
Pag:
MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR (A) ASUME PLENAMENTE LA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:
INFORME NÚMERO |  |  | FECHA DEL INFORME (dd/mm/aaaa)
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
MODALIDAD DE CONTRATO | CONTRATACIÓN DIRECTA | TIPO DE CONTRATO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES | No. DE CONTRATO |  | FECHA DEL CONTRATO (dd/mm/aaaa)
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA Y/O COOPERANTE |  |  | DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN | TIPO | NÚMERO
NIT
Si es consorcio o unión temporal relacione la siguiente información:
NRO. CONSORCIADO | RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO O INTEGRANTE UNIÓN TEMPORAL |  |  | IDENTIFICACIÓN (C.C. Y/O NIT) |  |  | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
1 | NA |  |  | NA |  |  | NA
2
3
VALOR INICIAL EN PESOS | $ |  | PLAZO INICIAL | NÚMERO | CONNOTACIÓN
DATOS RP (S) INCIAL | NUMERO (S) |  |  | FECHA DEL RP (dd/mm/aaaa)
VALOR EN PESOS APORTE CORTOLIMA |  |  |  | VALOR EN PESOS APORTE COOPERANTE |  | NA
NOMBRE SUPERVISOR (SUSCRIBE PRESENTE INFORME)
DEPENDENCIA A LA QUE PERTENECE EL SUPERVISOR |  | CORREO ELECTRÓNICO |  | DESIGNACION SUPERVISIÓN |  | FECHA DE DOCUMENTO (dd/mm/aa)
FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa) |  |  | FECHA DEL TERMINACIÓN (dd/mm/aa)
2. INFORMACIÓN DE LAS PÓLIZAS
TIPO DE AMPARO | NÚMERO DE LA PÓLIZA | FECHA DE LA PÓLIZA | VIGENCIA AMPARO |  | VALOR EN PESOS DEL AMPARO |  | FECHA APROBACIÓN (dd/mm/aa)
|  |  | DESDE (dd/mm/aaaa) | HASTA (dd/mm/aaaa)
PAGO ANTICIPADO | NA
(Para las Prestaciones de Servicios-Contratación Directa)
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto N° 1082 de 2015, no es obligatoria la exigencia de garantías en la contratación directa. Así mismo, teniendo en cuenta el Análisis de los riesgos establecido en la matriz desarrollada en el numeral anterior, no se considera pertinente, ni necesario solicitar Garantía única de cumplimiento por lo cual, en virtud a la facultad establecida en la norma indicada, no se exigirá ningún tipo de garantía al contratista.
3. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES DIFERENTES A VALOR Y PLAZO
No. DE MODIFICATORIA | FECHA DOCUMENTO (dd/mm/aaaa) |  |  | OBJETO
NA
3.1 INFORMACIÓN ADICIONES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ DE PLAZO EJECUCIÓN
No. DE MODIFICATORIA | FECHA DOCUMENTO (dd/mm/aaaa) |  |  | CANTIDAD TIEMPO ADICIONADO | CONNOTACIÓN | CANTIDAD TIEMPO DISMINUIDO | CONNOTACIÓN
NA
3.2 INFORMACIÓN ADICIONES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ DE VALOR EN PESOS
No. DE MODIFICATORIA | FECHA DOCUMENTO (dd/mm/aa) |  | VALOR ADICIONADO EN PESOS (Si Aplica) | No. RP ADICIÓN |  | FECHA DE RP (dd/mm/aaaa) | VALOR DISMINUCIÓN EN PESOS (Si Aplica)
| NA |  | 0 |  |  |  | 0
4. INFORMACIÓN DE ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIO
FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa) | No. DEL ACTA DE SUSPENSIÓN | DIAS SUSPENDIDO |  | FECHA REINICIO | No. DEL ACTA DE REINICIO | FECHA DEL ACTA DE REINICIO (dd/mm/aa)
5. INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL PAGO
TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL |  |  |  | PAGO POR PERIODO
PERIODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO |  | DESDE (dd/mm/aaaa) |  |  | HASTA (dd/mm/aaaa)
No. DE FACTURA, CUENTA DE COBRO Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE |  | FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE (dd/mm/aa) |  |  | VALOR EN PESOS FACTURADO
NA |  | NA |  |  | NA
PLANILLA (S) DE LIQUIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y/O CERTIFICACIÓN CUANDO APLIQUE (CORRESPONDEN AL PERIODO DE COBRO) |  |  |  |  | MES (ES)
ARL PAGA CORTOLIMA |  | SI | NO | No. PLANILLA (as) |  | MES
PORCENTAJE DE DIAS EJECUTADOS |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AVANCE FÍSICO |  |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE AVANCE FINANCIERO
6. INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL
6.1 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL /CÓDIGO PRESUPUESTAL) |  | FUENTE FINANCIACIÓN |  | No. RP | VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
6.1 BALANCE DEL PAGO ANTICIPADO
(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos )
VALOR PAGO ANTICIPADO CONCEDIDO |  |  |  | NA
VALOR PAGO ANTICIPADO LEGALIZADO
VALOR PAGO ANTICIPADO POR LEGALIZAR | [5 empty] | #VALUE!
6.2 BALANCE DEL ANTICIPO AMORTIZABLE
(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos )
VALOR ANTICIPO AMORTIZABLE CONCEDIDO |  |  |  | NA
VALOR A AMORTIZAR EN PRESENTE ACTA
VALOR A AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR | [5 empty] | #VALUE!
6.3 VALOR DEL PRESENTE PAGO
(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos )
VALOR PRESENTE ACTA
(-) VALOR AMORTIZACIÓN | [5 empty] | 0
VALOR NETO A PAGAR DE ACTA | [5 empty] | 0
6.4 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL CORTOLIMA
(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos )
VALOR ACTO CONTRACTUAL APORTE CORTOLIMA |  |  |  | $
VALOR PAGOS ACTAS ANTERIORES | [5 empty] | 0
VALOR PAGO ANTICIPADO CONCEDIDO | [5 empty] | NA
VALOR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 0
VALOR EN ESPECIE
VALOR AMORTIZACION LEGALIZADAS ACTAS ANTERIORES | [5 empty] | 0
VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA | [5 empty] | 0
SALDO POR EJECUTAR | [5 empty] | #VALUE!
SUMAS IGUALES |  |  |  | 0 |  | #VALUE!
6.4 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR COOPERANTE
VALOR ACTO CONTRACTUAL APORTE COOPERANTE |  |  |  | NA
VALOR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 0
VALOR EN ESPECIE
SALDO POR EJECUTAR | [5 empty] | #VALUE!
SUMAS IGUALES |  |  |  | 0 |  | #VALUE!
7. INFORME DE ACTIVIDADES
(Adcionar cuantas filas sea necesarias por obligación)
No. | OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL ACTO CONTRACTUAL |  |  |  | ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1
2
3
4
No. | OBLIGACIONES GENERALES CONTEMPLADAS EN EL ACTO CONTRACTUAL |  |  |  | ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1
2
3
4
Nota: El Supervisor recibe a satisfacción durante el periodo del presente cobro en lo pertinente con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo, como también con el pago de la seguridad social y ARL del periodo correspondiente que se anexa.
El contratista ha cumplido durante el presente período, con el objeto, obligaciones y compromisos establecidos en el acto contractual en mención.
NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR (es):
FIRMA (s) DEL SUPERVISOR (es):
ELABORO |  | REVISO |  |  | APROBO
DIANA MARCELA BELTRAN POVEDA 17/02/2023 |  | MESA TEMATICA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SISTEMA DE GESTION) 17/02/2023 |  |  | ACTA NO. 001 DE LA MESA TEMATICA DEL SISTEMA DE GESTION (SISTEMA DE GESTION) 17/02/2023
Note on A11: Insertar cuantas filas se requieran
Note on A25: Insertar cuantas filas se requieran
Note on A37: Insertar cuantas filas se requieran
Note on A40: Insertar cuantas filas se requieran
Note on A43: Insertar cuantas filas se requieran
Note on A46: Insertar cuantas filas se requieran
Note on A51: Insertar cuantas filas se requieran
Note on A61: Insertar cuantas filas se requieran

## TIPO Y CLASE (hidden)
TIPO DE ACTO CONTRACTUAL | CLASE DE CONTRATO | TIPO DE DOCUMENTO | PLAZO | TIPO AMPARO PÓLIZA | TIPO ACTO ADMON
LICITACIÓN PUBLICA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES | NIT | DIAS | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | RESOLUCIÓN
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA | OBRA PÚBLICA | CEDULA DE CIUDADANÍA | MESES | PAGO ANTICIPADO | ACTA
SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA | SUMINISTRO/COMPRA |  |  | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO
CONCURSO DE MÉRITOS | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO |  |  | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES
CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO |  |  | ESTABILIDAD DE LA OBRA
CONTRATACIÓN DIRECTA | CONSULTORÍA |  |  | CALIDAD DE LOS ELEMENTOS O EQUIPOS SUMINISTRADOS
| INTERVENTORÍA |  |  | CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS
| ENCARGOS FIDUCIARIOS Y FIDUCIA PÚBLICA. |  |  | CALIDAD DEL SERVICIO
| CONCESIÓN |  |  | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
COMODATO
TIPO DE PAGO
MENSUAL
DIAS CALENDARIO
PARCIAL
OTRO

## PAGOS ANTERIORES (hidden)
No. ACTA | VALOR ACTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
FINAL
TOTAL | 0