## PROBABILIDAD-IMPACTO
Tabla 4 - Valoración del Riesgo
Impacto
|  | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
|  | Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
|  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## MATRIZ FINAL
Tabla 1 - Matriz de Riesgos
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoracion del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Caloracion del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Planeación | Operacional | Mala calidad en la prestación del servicio objeto del proceso así como una deficiente operación de los equipos | Que la necesidad no va a ser satisfecha. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | contratista | a) El contratista debe tener idoneidad y experiencia en el objeto del presente contrato. b) Póliza de calidad del bien y/o servicio (de acuerdo a la cuantía) y/o compromiso del contratista. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | Si | Comité técnico estructurador. | a) Antes del cierre del contrato. b) Una vez firmados los requisitos de perfeccionamiento | a) Antes del cierre del contrato. b) Antes de la liquidación del contrato. | a) En la evaluación de los requisitos habilitantes. b) Elaboración y legalización del contrato. | Dos veces.
2 | General | Externo | Planeación | Operacional | Eventual falla de alguno de los equipos objeto del presente proceso, que no son inherentes a las actividades de mantenimiento pero que su origen obedezca a una falla eléctrica y/o externa imprevista. | Equipos no operativos en el servicio | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | contratista | Incluir en las obligaciones del contratista: Garantía de 3 meses de sobre la visita de mantenimiento preventivo | 1 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | Si | Supervisor del contrato y contratista. | Antes del cierre del contrato | Durante la ejecución y Antes de la liquidación del contrato | Por medio del supervisor del contrato y las solicitudes que efectué al contratista. | Mensuales
3 | Especifico | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Baja calidad de los respuestos | Subsistemas presentan fallas o menor rendimiento | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Incluir en las obligaciones del contratista garantía sobre los repeustos por defectos de fábrica por 03 meses . Póliza de calidad y correcto funcionamiento de los bienes (de acuerdo a la cuantía) y/o compromiso del contratista | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Comité Técnico | En la redacción de los estudios y documentos previos | N/A | Supervisión de la ejecución del contrato, acta de recepción del contrato a celebrar y documentación soporte. | Permanente, durante la ejecución del contrato.
4 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Fluctuación de la moneda con tendencia a la alta, respecto a los cambios de la TRM | Se incrementa el valor de los repuestos | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | FAC - Contratista | Verificar la proyección en la fluctuación de la TRM emitidas por el Banco de la República durante el periodo de ejecución del contrato, teniendo en cuenta las fechas oportunas para la realización de pagos y demás situaciones que puedan afectar el equilibrio económico. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Si | FAC - Contratista | En la etapa de ejecución | En la etapa de ejecución del contrato | A través del análisis del sector y con los respectivos soportes que aporte el Contratista, mediante el cual evidencie la afectación del valor del Contrato por el incremento de la TRM, la Fuerza Aérea, analizara los antecedentes y tomará las medidas necesarias, con el fin de ajustar las necesidades y evitar la afectación en la ejecución del Contrato. | Durante la etapa de ejecución
5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS | Cambios en la política tributaria. | Afecta el valor final de los bienes a adquirir. | 4 | 4 | 8 | Moderado | FAC - Contratista | Seguimiento continúo por parte de la administración durante la ejecución del contrato y modificación del Contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del contrato y el contratista | Dentro de la ejecución del contrato. | Dentro de la ejecución del contrato. | Control verificación del alcance. | Mensual
6 | Específico | Externo | Ejecucion | R. Económico | La no presentación de garantías | Falta de requisitos de ejecución | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar polizas ya que hacen parte de los requisitos de ejecución | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Supervisor | Desde la suscripción del contrato | Hasta la aprobación de la garantía | Verificación de la comunicación con el contratista. | Diaria
7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Variación de la TRM | Aumento del valor de los bienes objeto del presente proceso al momento de la entrega. | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | Contratista | El oferente deberá hacer una proyección adecuada de la propuesta económica. Este deberá asumir el 100% de las perdidas ocasionada por la fluctuación en las tasas de cambio correspondiente. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Contratista | Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato | Plazo ejecucion contrato | En el estudio de mercado, teniendo en cuenta los tributos y aranceles vigentes a la fecha. | Durante la estructuración del proceso
8 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Baja calidad del equipo a adquirir | Equipo presentan fallas o menor rendimiento | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | Contratista | Incluir en las obligaciones del contratista garantía sobre los bienes por defectos de fábrica por 12 meses . Póliza de calidad y correcto funcionamiento de los bienes (de acuerdo a la cuantía) y/o compromiso del contratista | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | Comité Técnico y supervision | Con la suscripción del contrato | Hasta el vencimiento de las polizas de calidad y correcto funcionamiento de los bienes | Supervisión de la ejecución del contrato, acta de recepción del contrato a celebrar y documentación soporte. | Permanente, durante la ejecución del contrato.
Note on P5: CO. ANDRES FELIPE USSA CASTILLA: El seguimiento al cto no mitiga el cambio en las políticas tributarias.
Note on J6: CO. ANDRES FELIPE USSA CASTILLA: Tener en cuenta el comentario anterior.