## Hoja1
|  |  |  | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | [21 empty] | 1
VERSIÓN
INFORME SEMANAL No 8
1. INFORMACIÓN GENERAL
CONTRATO DE OBRA No GGC-157-2023 | [9 empty] | FECHA INICIO 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |  |  |  |  | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No GGC – 164-2023 | [9 empty] | FECHA INICIO : 17/11/2023
CONTRATISTA: |  |  | PROINCO | [11 empty] | INTERVENTOR: |  |  | JVM INGENIERIAS SAS
PLAZO INICIAL: |  |  |  | 43 DIAS |  |  | PLAZO INICIAL: |  |  |  | 43 DIAS |  |  |  | PLAZO INICIAL: |  |  |  | 43 DIAS |  |  | PLAZO INICIAL: |  |  | 43 DIAS
FECHA TERMINACION: |  |  |  | 29 DE DICIEMBRE |  |  | FECHA TERMINACION: |  |  | 29 DE DICIEMBRE DE 2023 |  |  |  |  | FECHA DE TERMINACION: |  |  |  | 29 DE DICIEMBRE DE 2023 |  |  | FECHA DE TERMINACION: |  |  | 29 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO ACUM: |  |  |  | 43 DIAS |  |  | PLAZO ACUMU: |  |  |  | 43 DIAS |  |  |  | PLAZO ACUMU: |  |  |  | 43 DIAS |  |  | PLAZO ACUMU: |  |  | 43 DIAS
VALOR DEL CONTRATO: |  |  |  | 768800000 |  |  | VALOR ADICIONAL F 1: |  |  |  | 768800000 |  |  |  | VALOR DEL CONTRATO: |  |  |  | 80000000 |  |  | VALOR DEL CONTRATO: |  |  | 80000000
VALOR DEL ACTA: | [6 empty] | VALOR ACUMULADO: | [7 empty] | VALOR DEL ACTA: | [6 empty] | VALOR ACUMULADO:
** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.
REGION |  |  | CARIBE |  |  |  | MUNICIPIO | SOLEDAD ATLANTICO - FUNDACION MAGDALENA | [8 empty] | SEMANA No |  | 6 | DEL | 2024-04-08 |  |  | AL | 2024-04-13
SUPERVISON ICA |  |  |  |  | ARQ: KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDAZURI
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: |  |  |  |  | SOLEDAD ATLANTICO- FUNDACION-MAGDALENA
2. AVANCE FÍSICO
AVANCE POR CAPITULOS
Nº | CAPITULOS |  |  |  |  | PORCENTAJE PROGRAMADO |  |  | PORCENTAJE EJECUTADO |  |  | Desv.
SEDE SOLEDAD
1 | PRELIMINARES | [5 empty] | 100% |  | 95% |  |  | -5%
2 | EXCAVACIONES Y RELLENO | [5 empty] | 100% |  | 95% |  |  | -5%
3 | PISOS | [5 empty] | 100% |  | 102.9% |  |  | 2.89%
4 | MAMPOSTERIA | [5 empty] | 100% |  | 100% |  |  | 0%
5 | CIELO RASO |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 0%
6 | PAÑETE ESTUCO Y PINTURA | [5 empty] | 100% |  | 147.4% |  |  | 47.42%
7 | MOBILIARIO | [5 empty] | 100% |  | 0% |  |  | -100%
8 | CARPINTERIA METALICA | [5 empty] | 100% |  | 29.22% |  |  | -70.78%
9 | INTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 100% |  |  | 25.79% |  |  | -74.21%
10 | REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS | [5 empty] | 100% |  | 80% |  |  | -20%
11 | CUBIERTA | [5 empty] | 100% |  | 53.07% |  |  | -46.93%
12 | VARIOS |  |  |  |  | 100% |  |  | 96.36% |  |  | -3.64%
SEDE FUNDACIÓN
1 | PRELIMINARES | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% | 0%
2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% | 0%
3 | PISOS Y PREFABRICADOS | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% | 0%
4 | APARATOS SANITARIOS | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% | 0%
5 | PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% | 0%
6 | CARPINTERIA | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% | 0%
7 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% | 0%
8 | CUBIERTA | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% | 0%
9 | VARIOS | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% | 0%
SEGUIMIENTO FINANCIERO
3. SEGUIMIENTO FINANCIERO | [27 empty] | CONTROL FINANCIERO ACTAS |  |  |  |  | FACTURACIÓN PROGRAMADA vs EJECUTADA (ACTAS)
[29 empty] | MES | Valor PROG. | Valor EJEC | DESVIACIÓN
Nº | CAPITULOS |  |  |  |  | PROGRAMADO |  |  | EJECUTADO
SEDE SOLEDAD
1 | PRELIMINARES | [5 empty] | 14594509.8791 |  | 10573390
2 | EXCAVACIONES Y RELLENO | [5 empty] | 147650.6979 |  | 702390
3 | PISOS | [5 empty] | 9597047.8692 |  | 9663058
4 | MAMPOSTERIA | [5 empty] | 37521905.675 |  | 16392438.9954
5 | CIELO RASO | [5 empty] | 13287431.2385 |  | 6369460
6 | PAÑETE ESTUCO Y PINTURA | [5 empty] | 32452904.398 |  | 19275090
7 | MOBILIARIO | [5 empty] | 134902728.064 |  | 0
8 | CARPINTERIA METALICA | [5 empty] | 81597980.4146 |  | 9161214
9 | INTALACIONES ELECTRICAS | [5 empty] | 92897410.8 |  | 0
10 | REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS | [5 empty] | 1289459.88 |  | 0
11 | CUBIERTA | [5 empty] | 29145375.468 |  | 24937286
12 | VARIOS | [5 empty] | 4707063.75 |  | 0
[14 empty] | VALOR DEL CONTRATO | [5 empty] | 768800000 | [7 empty] | Facturación Mensual | 2018-08-01 | 2392702281 |  |  | CONTROL ANTICIPO
[14 empty] | VALOR TOTAL ANTICIPO |  | VALOR ANTICIPO DESEMBOLSADO |  | DIFERENCIA CORRESPONDIENTE IMPUESTO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL (5%)y ESTAPILLA PRO UNIVERSIDAD(1%) |  | TOTAL GIROS SOLICITADOS APROBADOS PARA DESEMBOLSO |  |  | SALDO DE ANTICIPO POR SOLICITAR | AMORTIZACIÓN ANTICIPO (sobre Facturación Causada a la fecha) |  |  | SALDO POR AMORTIIZAR | Acum. Facturación Mensual |  | #REF! |  |  | VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  |  |  |  | 21027766389
[28 empty] | Facturación Mensual | 2018-09-01 | 2405055480 |  |  | VALOR TOTAL ANTICIPO | VALOR ANTICIPO DESEMBOLSADO | DIFERENCIA CORRESPONDIENTE IMPUESTO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL (5%)y ESTAPILLA PRO UNIVERSIDAD(1%) | TOTAL GIROS SOLICITADOS APROBADOS PARA DESEMBOLSO | SALDO DE ANTICIPO POR SOLICITAR |  | AMORTIZACIÓN ANTICIPO (sobre Facturación Causada a la fecha) | SALDO POR AMORTIIZAR
[14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | Acum. Facturación Mensual |  | #REF!
[28 empty] | Facturación Mensual | 2018-10-01 | 2535711848 |  |  | 4205553277.8 | 3953220080.8 | 252333197 | 3953220081 | 0.2 |  | 1934571538 | 2270981739.8
[28 empty] | Acum. Facturación Mensual |  | #REF! |  |  | 100% | 94% | 6% | 100% | 5.059e-09% |  | 46% | 54%
[28 empty] | Facturación Mensual | 2018-11-01 | 1400519277 | [5 empty] | 100% |  |  | 100%
[28 empty] | Acum. Facturación Mensual |  | #REF! |  |  | NOTA: El día 14 de septiembre de 2017 la SED realizó el desembolso del anticipo al contratista - Consorcio Pradera
4. GESTION AMBIENTAL
MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS
| Proveedor | [5 empty] | Requiere permisos ambientales y/o mineros: |  |  |  | SI |  | SI | NO |  | Relacionar permiso:
| Proveedor | [5 empty] | Requiere permisos ambientales y/o mineros: |  |  |  | SI |  | SI | NO |  | Relacionar permiso:
| Proveedor | [5 empty] | Requiere permisos ambientales y/o mineros: |  |  |  | SI |  | SI | NO |  | Relacionar permiso:
Los materiales de construcción se encontraron protegidos y demarcados correctamente: | [10 empty] | SI |  | SI | NO |  | Registro fotográfico
| Las sustancias químicas se acopiaron en un lugar seguro, señalizado y dotado con kit de derrames: | [9 empty] | SI |  | SI | NO |  | Registro fotográfico
MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
| Los RCD fueron cuantificados en toneladas, clasificados, acopiados y protegidos correctamente: | [9 empty] | SI |  | SI | NO |  | Registro fotográfico
| Gestor de RCD | [5 empty] | Presenta permisos ambientales o soporte válido: |  |  |  | SI |  | SI | NO |  | Relacionar permiso o soporte:
| Gestor de RCD | [5 empty] | Presenta permisos ambientales o soporte válido: |  |  |  | SI |  | SI | NO |  | Relacionar permiso o soporte:
| Se reutilizó temporal o permanente los RCD para el porcentaje de aprovechamiento obligatorio: | [9 empty] | SI |  | SI | NO |  | Cantidad (ton):
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES
| Los residuos peligrosos y especiales se clasificaron y acopiaron en lugares seguros | [9 empty] | SI |  | SI | NO |  | Registro fotográfico
| Gestor autorizado | [5 empty] | Presenta permisos o soporte válido: |  |  |  | SI |  | SI | NO |  | Relacionar permiso o soporte:
5. GESTION CALIDAD
Control de Inspeccion de Ensayos: |  |  |  |  | DURANTE EL DESARROLLO DE ESTA SEMANA DE ACTIVIDADES NO SE REQUIRE ENSAYOS DE CALIDAD
Control de Equipos de Medición |  |  |  |  | NO SE REQUIRIO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS E ESTA SEMANA
6. GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
| Control de Seguridad Industrial | [12 empty] | Actividades Realizadas
| Seguridad Industrial | [12 empty] | De medida Preventiva
| Accidente Laboral: |  |  |  | SI |  | NO | X
Leve
Medio
|  | Grave | [11 empty] | Actividades de Higiene y Seguridad Industrial
|  | *Se deberá Anexar los listados de entrada y Salida del Personal | [11 empty] | Ingreso Personal |  |  | 7:00 |  |  | Salida Personal |  |  | 17:00
7. GESTION SOCIAL
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | [7 empty] | 15 | No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: | [8 empty] | OBSERVACIONES:
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | [7 empty] | 6 | No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD:
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | [7 empty] | 3 | No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
SEDES SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
8. ACTIVIDADES REALIZADAS
TECNICAS:
Durante esta semana Se realizaron las siguientes actividades: SOLEDAD Y FUNDACION
1) DURANTE ESTA SEMANA EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SUS PROVEEDORES ESTAN SUS TALLERES FABRICANDO SUS ELEMENTOS CONTRATADOS
LEGALES:
ADMINISTRATIVAS- FINANCIERAS:
1 AL CONTRATISTA SE LE MANIIFIESTA QUE VAYA ORGANIZANDO EL ACTA No 2
2.
9. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA
TECNICAS:
1. SE PLANEA LA INSTALACION DE LAS PUERTAS DE VIDRIOS
2. DE IGUAL MANERA LOS ELECTRICOS LLEGAN LA PROXIMA SEMANA A CONTINUAR CON LAS INSTALACIONES ELECTRICAS
LEGALES:
ninguno
ADMINISTRATIVAS- FINANCIERAS:
1.
10. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
OBSERVACIONES: | [15 empty] | CONTRATISTA
Director de obra Firma
[16 empty] | Nombre |  |  |  | Ing Jose Sebastian Padilla de la Peña
[16 empty] | No de Matricula |  |  |  | 13202-21700 del Consejo de I y A Bolivar
Residente de obra Firma
[16 empty] | Nombre |  |  |  | Augusto Romero Juan Carlos vergara
[16 empty] | No de Matricula |  |  |  | CC - 1140887534 CC - 1063172856
11. REGISTRO FOTOGRÁFICO. EN LA SEDE DE SOLEDAD
FOTO 1 |  | Instalación de cielo raso en drywall | [12 empty] | FOTO 2 |  |  | Concreto estriado en rampas
FOTO 3 |  | Instalación de media caña curvo en granito pulido | [12 empty] | FOTO 4 |  |  | Instalación de media caña curvo en granito pulido
FOTO 5 | [14 empty] | FOTO 6
FOTO 7 | [14 empty] | FOTO 8
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS EN LA SEDE DE FUNDACION
FOTO 9 | [14 empty] | FOTO 10
FOTO 11 | [14 empty] | FOTO 12
FOTO 13 | [14 empty] | FOTO 14
FOTO 15 | [14 empty] | FOTO 16
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: | CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
* VoBo SUPERVISOR (FIRMA)
NOMBRE SUPERVISOR: ARQ. ANDRES OTERO
* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma